## Калькуляция
ПИР 25МГ-ДПР-2750: III квартал 2026, без НДС
Источник: Росэлторг №32515183014, SHA-256 b3c6e4ebfd0d89896832e55fbeb413cf94b9eedbe1502cf0121523dce1717a39
Строки 3/15 исключены; у строки 8 только МРР. Не является расчётом внешних тарифов и платы МГЭ.
№ | Вид работ | База МРР-2000 | Индекс Q3 2026 | Переиндексация | Принято 1/0 | В ССР нетто | ИЗ | ПД | РД | Источник | Статус | Обоснование
1 | Проект газопровода | 1396058 | 11.456 | 15993240.45 | 1 | 15993240.45 | 0 | 6397296.18 | 9595944.27 | РП!Q264/J28 | included_source_estimate_current_index | Исходный сметный состав РП; 1500 м открытой и 600 м ГНБ — задание ПНМЦД, не длина ЛСР. ВР 1515,3 м разбивки / 1062,3 м траншеи / 474,3 м проколов нельзя механически суммировать как один расчётный объём.
2 | ЭХЗ | 69039 | 11.456 | 790910.78 | 1 | 790910.78 | 0 | 316364.31 | 474546.47 | АЗ (2)!K184/K214 | included_source_estimate_current_index | ЭХЗ по исходной смете; строительное количество само по себе не заменяет задание на ПИР.
3 | Инженерно-геофизические изыскания |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Геофизика!J75/J109/J113 | requires_current_NZ_281_282_scope | НЕ ВКЛЮЧЕНО. Старый сценарий 81,95 к 1991 = 67 916,05 руб не действующая новая смета. ТЗ: 4 полевых УЭС, 4 БТ, 4 лабораторных определения. Нужны программа метода, категория и разнос; применить НЗ 282/пр, 281/пр и индекс 1,27.
4 | ПОДД | 21076 | 11.456 | 241446.66 | 1 | 241446.66 | 0 | 96578.66 | 144868 | ОДД !G74/G78 | included_source_estimate_current_index | ПОДД по исходной смете; строительный том ПОДД не задаёт иного объёма труда ПИР.
5 | Дендрология | 59236.3 | 11.456 | 678611.05 | 1 | 678611.05 | 0 | 271444.42 | 407166.63 | ПД!S133/E16 | included_source_estimate_current_index | Дендрология: сметный обследуемый участок 1,9 га, 84 дерева и 127 кустарников; не равен площади восстановляемого газона.
6 | Благоустройство и озеленение | 19236 | 11.456 | 220367.62 | 1 | 220367.62 | 0 | 88147.05 | 132220.57 | БО!N36/F28 | included_source_estimate_current_index | Благоустройство: проектный участок 1,9 га из ПД!C22; не равен одной позиции озеленения в ЛСР.
7 | Инженерно-экологические изыскания | 252203.2393 | 11.456 | 2889240.31 | 1 | 2889240.31 | 2889240.31 | 0 | 0 | ИЭИ!K49/K55 | included_source_estimate_current_index | ИЭИ: 2,1 км маршрутных наблюдений исходной сметы, 14/49/63 пробы в составе; это объём изысканий по заданию, не длина новой трубы.
8 | ООС: МРР + две отдельные справки | 79379.5 | 11.456 | 909371.55 | 1 | 909371.55 | 0 | 909371.55 | 0 | ООС-1!M94/M95/M97/M98/M99 | included_source_estimate_current_index | ВКЛЮЧЕНА ТОЛЬКО МРР-часть 79 379,50 × 11,456 = 909 371,55. Внешние справки 24 475 + 15 180 по тарифу 2018 отдельно до счета/акта/актуального тарифа.
9 | Пожарная безопасность и риск | 35318.68 | 11.456 | 404610.8 | 1 | 404610.8 | 0 | 404610.8 | 0 | ПБ!C35/F34/Q37 + Пож. риск!K33/K41 | included_source_estimate_current_index | ПБ и пожарный риск — две активные сметы, обе в базисе МРР-2000.
10 | Инженерно-геологические изыскания | 367607.6454 | 11.456 | 4211313.19 | 1 | 4211313.19 | 4211313.19 | 0 | 0 | ИГИ!G41/G43 | included_source_estimate_current_index | ИГИ: исходная программа 19 скважин по 10 м, 19 зондирований, 171 монолит; это изыскания, не длина трубы.
11 | Влияние на окружающую застройку | 163406.1283 | 11.456 | 1871980.61 | 1 | 1871980.61 | 1871980.61 | 0 | 0 | ОВС!G27/G29 | included_source_estimate_current_index | Влияние на окружающую застройку — исходная смета обследования.
12 | Обследование зданий | 68160.1651 | 11.456 | 780842.85 | 1 | 780842.85 | 780842.85 | 0 | 0 | ОСК!Q22/Q31, без K23 | included_source_estimate_current_index | Обследование зданий — исходная смета; K23 не входит в итог Q31.
13 | Безопасная эксплуатация | 9100 | 11.456 | 104249.6 | 1 | 104249.6 | 0 | 104249.6 | 0 | ТБЭ!O21/O22 | included_source_estimate_current_index | Безопасная эксплуатация — исходная МРР-смета.
14 | Сохранность ОКН + ГИКЭ | 120269.15 | 11.456 | 1377803.38 | 1 | 1377803.38 | 0 | 1377803.38 | 0 | ОКН!H45/H46 | included_source_estimate_current_index | ОКН включает ГИКЭ H42 в итог H45; отдельный лист «Акт ГИКЭ» не прибавлен. Тарифная категория трассы >1000 м сохраняется при 1515,3 м.
15 | Получение согласований, труд | 53006.96 | 11.456 | 607247.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Согласования!K33/K41 | excluded_duplicate_TSN_0_15_percent | НЕ ВКЛЮЧЕНО. Исходная 4 исполнителя ×10 дней, 32 коммуникации — справочное поле; при принятом ТСН12.5 0,15% не добавлять аналогичный труд второй раз.
| УЧТЕНО В ССР (без НДС) |  |  |  |  | 30473988.85 | 9753376.96 | 9965865.95 | 10754745.94
| База 2000, полная исходная точность | 2660089.8082
| База 2000, каждая строка округлена | 2660089.82
| Внешние УГМС №8 (старый тариф 2018), только справочно |  |  | 39655

## Источники
Первичные документы и границы расчёта
Книга ПНМЦД №32515183014 | b3c6e4ebfd0d89896832e55fbeb413cf94b9eedbe1502cf0121523dce1717a39
МКЭ-ОД-26-49 III кв.2026 | https://www.mos.ru/upload/documents/files/6143/MKE-OD-26-49ot24062026pechat.pdf
ТСН-2001.12 приложение5 строки12.1/12.2/12.4/12.5 | https://www.mos.ru/upload/documents/files/9005/Prikazot24122021MKE-OD21-103.pdf
НЗ282/пр геофизика | https://minstroyrf.gov.ru/docs/425040/
НЗ281/пр лаборатория | https://minstroyrf.gov.ru/trades/tsenoobrazovanie/
ПП РФ145 пункт56 МГЭ | https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66669/2aa378f7c71e32b9ce97bb38dd0f0647b075da48/
Источник сумм клиента | Таблица.xlsx от 27.09, email: Направляю Вам таблицу для внесения затрат в ССР
Исходные цены | ПНМЦД IV кв.2025 МРР-2000, 8,015; рабочий выпуск Q3 2026, 11,456
НДС | Суммы без НДС; расчет НДС только в ССР по выбранной схеме
ВР | Разбивка1515,3 м, траншея1062,3 м, проколы474,3 м — разные объемы; не складывать
МГЭ | Расход 12.4 не включен до расчёта по ПП145/счета МГЭ