## Внутренние работы
ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — внутренние работы
Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.
№ | Наименование работ | Ед. | Было | Стало | Изменение | Основание
1 | Демонтаж деревянных дверных блоков (размером 2,05х0,952 мм) | шт. | 20 | 58 | 38 | АР1-ТЧ, л.3
2 | Демонтаж металлических дверных блоков на техническом этаже (размером 2х0,9 мм) | шт. | 0 | 9 | 9 | АР1-ТЧ, л.3 вес одного дверного блока -70 кг. АР1-ТЧ, л.3
3 | Демонтаж кирпичных перегородок (толщ. 120, 250 мм, 160 мм со штукатуркой) | м3 | 13.62 | 42.76 | 29.14 | 28,7+1,28+12,78
4 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 120 мм | м3 | 0 | 28.7 | 28.7 | АР1-ТЧ, л.3 3,29х72,735 =239,3 м2
5 | Демонтаж кирпичных перегородок толщ. 250 мм | м3 | 0 | 1.28 | 1.28 | АР1-ТЧ, л.3 3,29х1,562 =5,14 м2 АР1-ТЧ, л.3
6 | Демонтаж кирпичных перегородок (со штукатуркой) толщиной 160 мм на техническом этаже | м3 | 0 | 12.78 | 12.78 | 2,17х36,82 =79,9 м2
7 | Демонтаж перегородок из ГКЛ общей толщ. 100 мм на метал. каркасе | м2 | 0 | 651.06 | 651.06 | АР1-ТЧ, л.3 3,29х197,89
8 | Демонтаж штукатурки и сетки вокруг колонн толщиной 40 мм (на 1-4 этажах) | м2 | 0 | 13.38 | 13.38 | АР1-ТЧ, л.3 3,29х4,066
9 | Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с поверхности стен (толщ. до 20 мм) в т.ч. технического этажа | м2 | 14.3 | 2498.21 | 2483.91 | АР1-ТЧ, л.3 3,29х759,334
10 | Демонтаж керамической плитки со стен (на 1-4 этажах) | м2 | 43.1 | 135.07 | 91.97 | АР1-ТЧ, л.3 3,29х41,054
11 | Очистка кирпичной поверхности стен от побелки на техническом этаже | м2 | 1164 | 703.08 | -460.92 | АР1-ТЧ, л.3 Технический этаж S=Lхh=251,1х 2,8
12 | Демонтаж облицовки ГКЛ вентшахт по метал. каркасу, толщ. листа 12,5 мм | м2 | 0 | 122 | 122 | АР1-ТЧ, л.3 3,29х38,125
13 | Демонтаж цементно-песчаной штукатурки с поверхности колонн (толщ. до 20 мм) в подвале и техническом этаже | м2 | 0 | 33.46 | 33.46 | АР1-ТЧ, л.3 3,29х10,17
14 | Разборка подвесных потолков из плит "Акмигран" | м2 | 457.8 | 0 | -457.8 | АР1-ТЧ, л.3
15 | Демонтаж подвесных потолков типа «армстронг» | м2 | 0 | 946.93 | 946.93 | АР1-ТЧ, л.3 313, 313, 401-405,411-415. ,34+88,46
16 | Демонтаж штукатурки толщиной 20 мм с потолка лифтовой шахты | м2 | 0 | 3.85 | 3.85 | АР1-ТЧ, л.3 Помещение лифтовой шахты (без номера)
17 | Демонтаж цементно-песчаной штукатурки потолка (толщ. до 30 мм) | м2 | 0 | 35.86 | 35.86 | АР1-ТЧ, л.3 Пом. № 112, 113, 114, 115, 116 , 213-215, 307, 308, 406 5,05+2,60+5,05+2,67+2,92+1,84+1,84+1,85+6,51+1,78+3,74
18 | Демонтаж деревянных плинтусов | м | 539.6 | 765.95 | 226.35 | АР1-ТЧ, л.3 313, 313, 401-405,411-415. 23,5+ 17,85+5,5+ 10,60+ 34,8+ 12+36,5+ 47,5+ 10+5,1+5,6+16,2+12,2+7,8+30,4+ 19,4+8,5+66,5+70,8+45,2+27,9+100,6+ 50,2+20,3+81
19 | Демонтаж покрытия из керамической плитки | м2 | 29.9 | 193.58 | 163.68 | АР1-ТЧ, л.3 106, 118, 212,211, 310, 311 5,05+2,60+5,05+2,67+2,92+1,84+1,84+1,85+6,51+1,78+3,74+
20 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки покрытия пола (толщ. 30 мм) | м2 | 479.3 | 0 | -479.3 | 20,51+2,58+45,37+24,98+15,35+14,13+2,78+20,5+11,53 АР1-ТЧ, л.3
21 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки покрытия пола (толщ. 50 мм) | м2 | 0 | 10.57 | 10.57 | АР1-ТЧ, л.3 Пом. № 112, 113,108
22 | Демонтаж бетонной основы пола (толщ. 50 мм) | м2 | 0 | 10.57 | 10.57 | 5,05+2,6+2,92 АР1-ТЧ, л.3 Пом. № 112, 113,108
23 | Демонтаж покрытия из линолеума | м2 | 463.4 | 623.15 | 159.75 | 5,05+2,6+2,92 АР1-ТЧ, л.3 313, 313, 401-405,411-415. 23,5+ 17,85+5,5+ 10,60+ 34,8+ 12+36,5+ 47,5+ 10+5,1+5,6+16,2+12,2+7,8+30,4+ 19,4+8,5+66,5+70,8+45,2+27,9+100,6+ 50,2+20,3+81
24 | Демонтаж плиты ДВП (основы под линолеум), толщ. 12* мм | м2 | 0 | 623.15 | 623.15 | АР1-ТЧ, л.3 313, 313, 401-405,411-415. 23,5+ 17,85+5,5+ 10,60+ 34,8+ 12+36,5+ 47,5+ 10+5,1+5,6+16,2+12,2+7,8+30,4+ 19,4+8,5+66,5+70,8+45,2+27,9+100,6+ 50,2+20,3+81
25 | Очистка от окраски торцов лестничных маршей и площадок | м2 | 0 | 121.44 | 121.44 | АР1-ТЧ, л.3 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410, 04, 510, 511 (2,8Х0,3)Х 12+ (4,4Х0,3)Х5+(2,4Х0,3)Х4+(4Х0,3)Х5+(3Х0,4)Х12+10Х8,4
26 | Очистка от окраски нижней поверхности лестничных маршей и площадок | м2 | 0 | 220 | 220 | АР1-ТЧ, л.3 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410,04, 510, 511
27 | Очистка от краски бетонной поверхности ступеней лестничных клеток | м2 | 0 | 264.68 | 264.68 | 26,93 АР1-ТЧ, л.3 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410,04, 510, 511 15,35+20,51+15,35+20,50+15,20 +20,50+15,20+20,50+80,0+41,57
28 | Очистка от краски метал. колонны в подвале и лестниц на технич. этаже к слуховым окнам | м2 | 0 | 17.71 | 17.71 | АР1-ТЧ, л.3 Колонны: Рхh х шт.=0,8х2,72х2=4,35 Лестницы: А х В х шт. =2,1х1,59х2=6,678 м2 (+ с двух сторон)
29 | Демонтаж обрамления венткамер на техническом этаже. Уголок 75х75* с двух сторон | шт. | 0 | 30 | 30 | АР1-ТЧ, л.3 1,7 (Н)х0,7* м, общая длина уголка -86,4 м
30 | Демонтаж металлических жалюзийных решеток венткамер на техническом этаже | шт. | 0 | 12 | 12 | АР1-ТЧ, л.3 0,8 (Н)х1,0* м
31 | Демонтаж цементно-песчаной штукатурки дверных откосов | м2 | 0 | 33.38 | 33.38 | АР1-ТЧ, л.3 0,8 (Н)х1,0* м
40 | Кладка стен из легких камней (пеноблок, толщ. 120 мм) | м3 | 16.74 | 0 | -16.74 | АР1-ТЧ, л.3
41 | Устройство перегородок по системе КНАУФ С111. Однослойная обшивка перегородки из КНАУФ-Файерборд 12,5 мм на метал. каркасе ПН 75х40 и ПС 75х50 с заполнением минераловатным и плитами КНАУФ AS (Акустическая перегородка), толщ. перегородки 100 мм | м2 | 0 | 634 | 634 | АР1-ТЧ, л.3 1-4 эт. Lхh= 182,183х3,48
42 | Кладка перегородок толщиной 120 мм из керамического пустотелого кирпича, КР-р- пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530- 2012 на цементно-песчаном растворе марки М75 Армирование кладки сеткой ⌀ 4 Bpl с ячейкой 50х50 через 4 ряда кладки. Общий вес сетки – 0,30 т | м2/м3 | 0 | 197,93/23,751 | 197,93/23,751 | АР1-ТЧ, л.3 1-4 эт. Lхh= 56,876х3,48
43 | Кладка кирпичной перегородки толщиной 250 мм. Керамический полнотелый кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/35/ ГОСТ 530- 2012, на цем.-песч. растворе М75 Армирование кирпичной кладки сеткой ⌀ 4 Bpl с ячейкой 50х50 через 4 ряда кладки Общий вес сетки – 10,66 кг | м2/м3 | 0 | 16,41/4,10 | 16,41/4,10 | АР1-ТЧ, л.3 Подвал: Lхhхв= 6,033х2,72х0,250
44 | Закладка фрагмента дверного проема на 1 эт., толщ. стены 770 мм КР-р-пу 250х120х65/1НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе марки М75 | м2/м3 | 0 | 0,8/0,62 | 0,8/0,62 | АР1-ТЧ, л.4 1 эт. Lхhхв= 0,38х2,1х0,770
45 | Кладка кирпичной перегородки толщиной 250 мм (отдельные фрагменты) | м3 | 3.75 | 0 | -3.75 | АР1-ТЧ, л.3
46 | Установка противопожарных штор с пределом огнестойкости EI30, опускающаяся автоматически при пожаре | шт. | 0 | 2 | 2 | АР1-ТЧ, л.3 2 шт., в пом. №101
48 | Установка внутреннего оконного блока из поливинилхлоридных профилей, однокамерное, глухое с термоупрочненным стеклом, RAL-9010, размером1366х700 h | шт. | 0 | 6 | 6 | АР1-ГЧ, л.10,11,12 , ТЧ, л.3 Установка оконного блока в ГКЛ перегородке.
49 | Установка внутреннего оконного блока из поливинилхлоридных профилей, однокамерное, глухих с термоупрочненным стеклом, RAL-9010, размером 1000х700 h | шт. | 0 | 6 | 6 | АР1-ГЧ, л.10,11,12, ТЧ, л.3 Установка оконного блока в ГКЛ перегородке.
50 | Установка внутреннего оконного блока из поливинилхлоридных профилей, однокамерное, глухое с термоупрочненным стеклом, RAL-9010, размером 1100х700 h | шт. | 0 | 6 | 6 | АР1-ГЧ, л.10,11,12, ТЧ, л.3 Установка оконного блока в ГКЛ перегородке.
51 | Установка внутреннего оконного блока из поливинилхлоридных профилей, однокамерное, глухое с термоупрочненным стеклом, RAL-9010, размером 1425х700 h | шт. | 0 | 4 | 4 | АР1-ГЧ, л.10,11,12, ТЧ, л.3 Установка оконного блока в ГКЛ перегородке.
52 | Установка подоконной доски ПВХ, шириной 450 мм, толщ. 20 мм | м | 80.3 | 0.9 | -79.4 | АР1-ГЧ, л.12, ТЧ, л.3 Подоконная доска, длиной 900 мм
54 | Облицовка оконного откоса пвх материалом (шириной 235 мм) | м2 | 192.6 | 1.05 | -191.55 | АР1-ГЧ, л.12, ТЧ, л.3 4,46х0,235
55 | Установка дверного блока противопожарного, размером 1,0х2,0 м | шт. | 2 | 0 | -2 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12
56 | Установка дверного блока ПВХ одностворчатого, размером 0,9х2,0 м | шт. | 10 | 0 | -10 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12
57 | Установка дверного блока ПВХ двустворчатого, размером 1,4х2,0 м | шт. | 5 | 0 | -5 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12
58 | Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм , размером 710х2100 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 1 шт. ДВ Рл 1Г ПрБ 710-2100
59 | Установка дверного блока дверного блока противопожарного металлического, размером 710х2100 мм | шт. | 0 | 2 | 2 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 2 шт. ДПС 01 2100х710 EI30, с доводчиком
60 | Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций, Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм 710х2100 мм | шт. | 0 | 7 | 7 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 7 шт ДВ Рп 1Г ПрБ 710-2100
61 | Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размером 910х2100 мм | шт. | 0 | 3 | 3 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12,ТЧ, л.4 3 шт ДВ Рл 1Г ПрБ 910-2100
62 | Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размером 910х2100 мм | шт. | 0 | 10 | 10 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 10 шт С доводчиком ДВ Рп 1Г ПрБ 910-2100
63 | Установка дверного блока дверного блока противопожарного металлического, размером 910х2100 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 1 шт. ДПС 01 2100х910 EI15, с доводчиком
64 | Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм , размером 1010х2100 мм | шт. | 0 | 3 | 3 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. ДВ Рл 1Г ПрБ 1010-2100
65 | Установка дверного блока дверного блока противопожарного металлического, размером 1010х2100 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 1 шт. ДПС 01 2100х1010 EI30, с доводчиком
66 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1200х2100 мм | шт. | 0 | 7 | 7 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 7 шт. ДПС 02 1200-2100 EI15, с доводчиком
67 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1200х2100 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДПС 02 1200-2100 EI30, с доводчиком
68 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1200х2100 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДПС 02 1200-2100 EIS60, с доводчиком
69 | Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, остекленного, размером 1500х2100 мм | шт. | 0 | 2 | 2 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 , ТЧ, л.4 Кол-во 2 шт. С доводчиком,стекло армированное ДПС ПрБ 02 2100х1500
70 | Установка дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм., размером 1400х2100 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 , ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДВ 02 1400-2100.
71 | Установка остекленного дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размером 910х2100 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12,ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДВ Рл 1Г ПрБ 910-2100
72 | Установка остекленного дверного блока из мелкодисперсных древесных фракций Материал покрытия полотна HPL толщиной 0,6 мм, размером 1010х2100 мм | шт. | 0 | 10 | 10 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 10 шт. С доводчиком ДВ Рл 1Г ПрБ 1010-2100
73 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 900х1900 мм | шт. | 0 | 3 | 3 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 ,ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. С доводчиком, ДПС 01 900-1900 EI30.
74 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 900х1900 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 ,ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. С доводчиком, ДПС 01 900-1900 EI15.
75 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 600х1600 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДПМ 01 600-1600 EI30 С доводчиком,
76 | Установка металлического внутреннего дверного блока, размером 600х1300 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12,ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДВ 01 600-1300
77 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 700х1600 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. С доводчиком, ДПМ 01 700-1600 EI15.
78 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1010х2100 мм | шт. | 0 | 3 | 3 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. С доводчиком ДПМ 01 1010-2100 EIS60.
79 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 1010х2100 мм | шт. | 0 | 3 | 3 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. С доводчиком ДПМ 01 1010-2100 EI30.
80 | Установка металлического внутреннего дверного блока, размером 2100х1010 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12,ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт. ДВ 01 2100-1010
81 | Установка дверного блока противопожарного металлического, размером 2100х1010 мм | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12 , ТЧ, л.4 Кол-во 1 шт.С доводчиком ДПМ 01 1010-2100 EIS30.
82 | Установка дверного блока противопожарного металлического 1900х900 мм | шт. | 0 | 3 | 3 | АР1-ГЧ, л.9, 10,11,12, ТЧ, л.4 Кол-во 3 шт. С доводчиком ДПМ 01 1900х900 EI30.
83 | Установка перегородки (раздвижная), толщ. 106 мм. Размером Lхh=6718х3406 мм. Открывание одностороннее. Потолочное крепление. Степень огнестойкости материала - НГ | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л.9 ТЧ, л.3
84 | Установка перегородки (раздвижная), толщ. 106 мм. Размером Lхh=4850х3495 мм. Открывание одностороннее. Потолочное крепление. Степень огнестойкости материала -НГ | шт. | 0 | 1 | 1 | АР1-ГЧ, л. 11 ТЧ, л.3
85 | Устройство подвесного потолка ARMSTRONG ULTIMA Board на металлическом каркасе 600x600x19 мм или аналог. | м2 | 464.1 | 622.99 | 158.89 | АР1-ТЧ, л.6 металлическом каркасе 600x600x19 мм или аналог. 309, 403, 415, 405, 412, 413, 414, 406, 407, 408 123,69+6,51 +3,56 + 19,18+145,13+3,74+4,76
86 | Устройство улучшенной окраски водоэмульсионными составами | м2 | 26.7 | 72.93 | 46.23 | АР1-ТЧ, л.6 Пом. №01, 02, 03
87 | Устройство простой цементно-песчаной штукатурки | м2 | 0 | 72.93 | 72.93 | 45,37+24,98+2,58 АР1-ТЧ, л.6 Пом. №01, 02, 03
88 | Улучшенная окраска водоэмул. краской "Актерм К0", гипсовая шпаклевка, грунтовка за 2 р. | м2 | 0 | 178.94 | 178.94 | 45,37+24,98+2,58 АР1-ТЧ, л.6 Пом. №106, 107, 211, 212, 310, 311, 409, 410, 501, 510
89 | Затирка, простая клеевая побелка | м2 | 0 | 96.63 | 96.63 | 35,86+35,85+35,70+35,70+35,83 АР1-ТЧ, л.6 Пом. №502 96,63 м2
90 | Затирка, известковая побелка | м2 | 0 | 157.38 | 157.38 | АР1-ТЧ, л.6 Пом. №504, 505, 506, 507, 508, 503, 509, 511
91 | Улучшенная цементно-песчаная штукатурка толщ. до 30 мм по стеклосетке Axton 5х5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка и грунтовка за 2 р, улучшенная окраска водостойкой латексной краской за 2 р | м2 | 0 | 3.85 | 3.85 | 54,53+10,01+92,84 АР1-ТЧ, л.6 Лифтовая шахта, 3,85 м2
92 | Устройство подвесного потолка «Унипрок НГ» с акриловым покрытием на металлическом каркасе 1200x600x6 мм или аналог Вес с подсистемой 8 кг/м2 | м2 | 0 | 460.8 | 460.8 | АР1-ТЧ, л.6 312, 401, 402, 404, 411 154,59+ 4,65+4,15+40,23+ 9,05+7,27+10,04+40,16+9,05+4,52+15,15+40,24+9,05+112,65
93 | Простая штукатурка цементно-песчаная, окраска водоэмульсион. Краской "Актерм К0" (или аналог) по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 20.51 | 20.51 | АР1-ТЧ, л.6 Sл.к.подвал = 20,51
94 | Выполнение улучшенной окраски водоэмульсионной краской | м2 | 1166.6 | 1891.83 | 725.23 | ВОР.АР, стр. 5
95 | Выполнение улучшенной штукатурки по сетке | м2 | 279.1 | 3318.95 | 3039.85 | 121, 132, 133
96 | Облицовка стен керамической плиткой на клею | м2 | 179.2 | 226 | 46.8 | 122, 123, 124 , 134, 135, 136
97 | Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен по стеклосетке Axton 5х5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка грунтовка за 2р. | м2 | 0 | 224.34 | 224.34 | АР1-ТЧ, л.6 Подвал S=95,75+11,35+117,24
98 | Обработка всех поверхностей грунтовкой- концентратом FLAGMAN BIO антиплесневая или аналог | м2 | 0 | 419.05 | 419.05 | АР1-ТЧ, л.6 Подвал S=Lхh =154,06 х2,72
99 | Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской | м2 | 0 | 107.1 | 107.1 | АР1-ТЧ, л.6 Подвал S= 95,75+11,35
100 | Улучшенная окраска водоэмул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 117.24 | 117.24 | АР1-ТЧ, л.6 Подвал S= 95,75+11,35
101 | Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 7.68 | 7.68 | АР1-ТЧ, л.6 Подвал S= 4,17+0,56+2,95
102 | Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Axton 5х5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка за 2 р., грунтовка | м2 | 0 | 680.08 | 680.08 | АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 269,07+16,13+16,75+
103 | Штукатурка простая цементно-песчаная, (под облицовку плиткой) | м2 | 0 | 52.32 | 52.32 | АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 11,24+16,42+24,66
104 | Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской | м2 | 0 | 226.86 | 226.86 | АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 91,45+38,66+50,97+ 30,73+15,05
105 | Шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ | м2 | 0 | 277.09 | 277.09 | АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 157,43+35,38+15,74+ 24,19+20,47+23,88
106 | Улучшенная окраска водоэмул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 637.48 | 637.48 | АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 426,50+51,51+32,49+ 126,98
107 | Окраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 0 | 41.86 | 41.86 | АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 9,67+11,32+20,87
108 | Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 17.86 | 17.86 | АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 1,25+0,51+16,10
109 | Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 52.32 | 52.32 | АР1-ТЧ, л.6 1 этаж S= 11,24+16,42+24,66
110 | Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Axton 5х5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка за 2 р., грунтовка | м2 | 0 | 535.96 | 535.96 | АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 25,66+164,44+54,71+ 32,10+17,13+48,22+126,48+ 25,59+18,26+23,37
111 | Штукатурка простая цементно-песчаная (под облицовку плиткой) | м2 | 0 | 29.52 | 29.52 | АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 29,52
112 | Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской | м2 | 0 | 789.78 | 789.78 | АР1-ТЧ, л.6
113 | Шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ | м2 | 0 | 405.96 | 405.96 | АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 114,33+54,71+77,59+ 24,64+29,70+32,27+72,72
114 | Улучшенная окраска водоэмул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 152.14 | 152.14 | АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 25,66+126,48
115 | Окраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 0 | 25.59 | 25.59 | АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 29,52
116 | Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 11.73 | 11.73 | АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 0,97+10,76
117 | Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 29.52 | 29.52 | АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 29,52
118 | Отделка керамической плиткой зон раковин на клей (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 1.6 | 1.6 | АР1-ТЧ, л.6 2 этаж S= 1,6х1
119 | Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Axton 5х5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка за 2 р., грунтовка | м2 | 0 | 1099.68 | 1099.68 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 24,79+114,81+13,03+ 245,53+143,37+16,52+ 16,87+126,60
120 | Штукатурка простая цементно-песчаная (под облицовку плиткой) | м2 | 0 | 53.64 | 53.64 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 17,33+36,31
121 | Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской | м2 | 0 | 535.72 | 535.72 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 262,57+273,15
122 | Шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ | м2 | 0 | 296.89 | 296.89 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 9,36+114,74+25,97+ 17,04 +129,78
123 | Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам) по предварительной грунтовке поверхности RAL 3020/3015/9022/9024 | м2 | 0 | 24.96 | 24.96 | АР1-ТЧ, л.6
124 | Улучшенная окраска водоэмул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 429.3 | 429.3 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 34,15+229,55+39,0 +126,60
125 | Окраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 0 | 33.39 | 33.39 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 16,52+16,87
126 | Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 11.59 | 11.59 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 1,36+10,23
127 | Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 36.77 | 36.77 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 17,33+19,44
128 | Отделка керамической плиткой зон раковин на клей (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 3.2 | 3.2 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж S= 1,6х2
129 | Покрыть стену магнитной штукатуркой с окраской черной краской | м2 | 0 | 80 | 80 | АР1-ТЧ, л.6 3 этаж Пом. №306, 313,314 S=18,0+30,0+32,0
130 | Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Axton 5х5 мм (плотность 70 г/м2), гипсовая шпаклевка за 2 р., грунтовка | м2 | 0 | 579.76 | 579.76 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 22,82+154,07+33,57+ 186,22+11,84+19,92+ 128,50
131 | Штукатурка простая цементно-песчаная (под облицовку плиткой) | м2 | 0 | 37.05 | 37.05 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 13,60+23,45
132 | Улучшенная окраска акриловой износостойкой краской | м2 | 0 | 437.53 | 437.53 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 26,86+267,71+128,50
133 | Шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка 2 р. стен по поверхности ГКЛ | м2 | 0 | 221.69 | 221.69 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 4,04+51,44+166,21
134 | Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам) по предварительной грунтовке поверхности RAL 3020/3015/9022/9023 | м2 | 0 | 27.04 | 27.04 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж Площадь, на которую наносится рисунок 27,04 м2
135 | Нанесение простого рисунка (геометр. фигуры) акриловой краской (художественная роспись по стенам) по предварительной грунтовке поверхности RAL 3020/3015/9022/9025 | м2 | 0 | 11.04 | 11.04 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж Площадь, на которую наносится рисунок 11,04 м2
136 | Улучшенная окраска водоэмул. краской "Актерм К0" по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 423.07 | 423.07 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 26,86+267,71+128,50
137 | Окраска стен водоэмульсионной краской | м2 | 0 | 31.76 | 31.76 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 11,84+19,92
138 | Устройство низа стен и перегородок. Керамическая плитка h=150 мм по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 12.48 | 12.48 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 1,02+11,46
139 | Облицовка стен керамической плиткой на клею (на высоту 2 м) по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 37.05 | 37.05 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 13,60+23,45
140 | Отделка керамической плиткой зон раковин на клей (на высоту 1,6 м и ширину 1 м) по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 3.2 | 3.2 | АР1-ТЧ, л.6 4 этаж S= 1,6х2
141 | Улучшенная штукатурка цементно- песчаная стен и кирпичных перегородок по стеклосетке Axton 5х5 мм (плотность 70 г/м2), шпаклевка гипсовая за 2 р., грунтовка | м2 | 0 | 199.13 | 199.13 | АР1-ТЧ, л.6 Тех. этаж 199,13
142 | Окраска стен простой клеевой побелкой | м2 | 0 | 188.07 | 188.07 | АР1-ТЧ, л.6 Тех. этаж Пом. 502, 188,7 м2
143 | Окраска стен известковой побелкой по предварительной грунтовке поверхности | м2 | 0 | 515.01 | 515.01 | АР1-ТЧ, л.6 Тех. этаж S=113,10+37,73+364,18
144 | Устройство облицовки вентшахт из КНАУФ- Файерборд в два слоя по метал. каркасу | м2 | 0 | 122 | 122 | АР1-ТЧ, л.6 1-4 этажи Lхh= 35,05х3,48
145 | Отделка (грунтовка, гипсовая шпаклевка, окраска акриловыми красками за 2 р.) внутренних оконных и дверных откосов шириной 300 мм | м2 | 0 | 373.43 | 373.43 | АР1-ТЧ, л.6 Откосы 1-4 эт. 0,3х1244,76
146 | Устройство облицовки металлических колонн: ГКЛ в два слоя по метал. каркасу | М2 | 0 | 67 | 67 | АР1-ТЧ, л.4 Рхh х шт.=0,964х3,48х20
147 | Металлические колонны в подвале и лестницы на техническом этаже загрунтовать (ГФ 021 в 2 слоя) и окрасить (ПФ 115 в 2 слоя) | М2 | 0 | 17.71 | 17.71 | АР1-ТЧ, л.4 Колонны: Рхh х шт.=0,8х2,72х2=4,35 Лестницы: А х В х шт. =2,1х1,59х2=6,678 м2 (+ с двух сторон)
148 | Устройство цементной стяжки, толщ. 20 мм | м2 | 479.3 | 0 | -479.3 | АР1-ТЧ, л.6
149 | Устройство покрытия из керамических плиток крупноформатных | м2 | 26.7 | 0 | -26.7 | АР1-ТЧ, л.6
150 | Устройство покрытия из керамических плиток | м2 | 24 | 0 | -24 | АР1-ТЧ, л.6
151 | Устройство покрытия из линолеума на теплоизолирующей основе | м2 | 454.1 | 0 | -454.1 | АР1-ТЧ, л.6
152 | Устройство оклеечной гидроизоляции | м2 | 39.3 | 0 | -39.3 | АР1-ТЧ, л.6
153 | Цементно-песчаная стяжка М150 – 50* мм, армир. сеткой 4Вр1, с шагом 100х100 мм | м2 | 0 | 5.5 | 5.5 | АР1-ТЧ, л.3, 6 На участке перепада высот пом. 101 Общий вес сетки 3,0 кг S= ахв=2,2х2,5; Номер 153 восстановлен: в исходной ведомости повторён 152
154 | Подсыпка керамзитом, фр.10-20, М250, толщ. 50* мм | м2/м3 | 0 | 5,50/0,275 | 5,50/0,275 | АР1-ТЧ, л.3,6 На участке перепада высот пом. 101 Общий вес сетки 3,0 кг S= ахв=2,2х2,5
155 | Выполнить ремонт ступеней в местах сколов смесью Ceresit CN 83, толщ. слоя до 10 мм (расход 2 кг/м2, на толщ. слоя 1 мм) Или аналог На предварительно обеспыленные и прогрунтованные (Ceresit СТ17) ступени | м2 | 0 | 57 | 57 | АР1-ТЧ, л.6 Лестничные клетки S=Lхbхшт.=1,407х0,3х135
156 | Гидроизоляция Кальматрон Эластик в 2 слоя (толщ. 2* мм) или аналог Заведение на вертикальные поверхности на высоту 150 мм в 2 слоя | м2 | 0 | 11.625 | 11.625 | Исходная ВОР: АР1-ТЧ, л.6 S=77,5х0,2; Письмо заказчика от 21.09.2026, п. 6: 77,5 м × 0,15 м
157 | Керамогранит UFO10MR светло-молочный 600х600 мм матовый 10 мм (для низа стен h=150 мм) на клею 6 мм Церезит СМ 11 PRO | м2 | 0 | 8.19 | 8.19 | АР1-ТЧ, л.6 S=54,6х0,15
158 | Керамогранит Ultra Bianco Latte супер- белый 600х600 MR матовый 10 мм (для низа стен h=150 мм) на клею 6 мм Церезит СМ 11 PRO | м2 | 0 | 15.43 | 15.43 | АР1-ТЧ, л.6 S=102,866х0,15
159 | Плинтус ПВХ | м | 0 | 216.39 | 216.39 | АР1-ТЧ, л.6 Общая длина 216,39 м
160 | Плинтус Deconika 70 арт. 002 | м | 0 | 429.92 | 429.92 | АР1-ТЧ, л.6 Общая длина 429,92 м
161 | Тип 1 1. Керамогранит 8 мм на сухих клеевых смесях 7 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Существующее основание Керамогранит Ultra Bianco Latte супер- белый 600х600 MR матовый на клею Церезит СМ 11 PRO (или аналог) | м2 | 0 | 168 | 168 | АР1-ТЧ, л.6 , л.9- ГЧ Пом. №101, 102, 119, 120, 201, 301, 401 S=110,74+10,55+13,82+16,64+4,15+7,58+4,52
162 | Тип 2 1. Керамогранит 8 мм на сухих клеевых смесях 7 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя 4. Сущесвующее основание Керамогранит Керама Марацци SG17400N Гармония 300х300 мм на клею Церезит СМ 11 PRO (или аналог) | м2 | 0 | 34.74 | 34.74 | АР1-ТЧ, л.6, л.9-12- ГЧ; экспликация ИОС4. Пом. №114, 115, 116, 213, 214, 215, 307, 308, 309, 406, 407, 408 S=5,05+2,67+2,92+1,84+1,84+1,85+6,51+1,78+1,78+3,74+2,38+2,38
163 | Тип 3 1. Линолеум на клею– 2 мм 2. Выравнивающая стяжка – 20 мм 3. Существующее основание Линолеум Forbo SMARAGD Lux FR арт. 6365 (или аналог) | м2 | 0 | 511.35 | 511.35 | АР1-ТЧ, л.6, л.9-12- ГЧ; экспликация ИОС4. Пом. №103, 105, 203, 204, 206, 208, 209, 216, 217, 218, 303, 305, 306, 313, 314, 403, 405, 412, 413, 414, 415 S=15,25+5,04+16,26+15,81+45,74+9,41+24,44+11,44+37,84+3,10+8,15+32,44+43,21+37,82+42,66+12,62+30,26+31,34+39,42+42,54+6,56
164 | Тип 4 1. Керамогранит 8 мм на сухих клеевых смесях 7 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Бетонное основание ступеней и площадок горизонтальные пов./ вертикальные пов. Клей Церезит СМ 11 PRO Керамогранит Керама Марацци SG17400N Гармония 300х300 мм на клею Церезит СМ 11 PRO (или аналог) | м2 | 0 | 252.33 | 252.33 | АР1-ТЧ, л.6 , л.9-12- ГЧ Пом. № 106, 107, 211, 212, 310, 311, 409, 410, 501, 510 вертикальная поверхность ступеней
165 | Тип 5 1. Керамогранит 9 мм на сухих клеевых смесях 6 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя 4. Сущесвующее основание Керамогранит UFO10MR светло-молочный 600х600 мм матовый на клею Церезит СМ 11 PRO (или аналог) | м2 | 0 | 96.22 | 96.22 | АР1-ТЧ, л.6, л.8, 9- ГЧ Пом. № 01, 02, 03, 04, 118 S=45,37+24,98+2,58+20,51+2,78
166 | Тип 6 1. Железнение цементно-песчаным раствором по предварительной грунтовке -10 мм 2. Существующе основание | м2 | 0 | 254.01 | 254.01 | АР1-ТЧ, л.6, л.13- ГЧ Пом. № 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511 S=96,63+37,08+10,01+7,82+37,76+14,01+33,25+10,38+7,07
167 | Тип 7 1. Керамогранит 8 мм на сухих клеевых смесях 7 мм – 15 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя 4. Цементно-песчаная стяжка, армир. стекой 4Вр1 150х150 – 50 мм* Керамогранит Керама Марацци SG917400N Гармония белый 300х300 мм (или аналог) Общий вес сетки 13,23 кг | м2 | 0 | 10.18 | 10.18 | АР1-ТЧ, л.6, л.9- ГЧ Пом. № 108, 112, 113 S=2,53+5,05+2,6
168 | Тип 8 1. Керамогранит 10 мм на сухих клеевых смесях 6 мм – 16 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Бетонное основание ступеней и площадок горизонтальные пов./ вертикальные пов. Керамогранит UFO10MR светло-молочный 600х600 мм матовый на клею Церезит СМ 11 PRO (или аналог) | м2 | 0 | 12.35 | 12.35 | АР1-ТЧ, л.6, л.8- ГЧ Пом. № 04 Из них 9 м2- горизонт. поверхность ступеней, а 3,35 м2 - вертикальная поверхность ступеней
169 | Тип 9 1. Керамогранит 10 мм на сухих клеевых смесях 6 мм – 16 мм по предварительной грунтовке поверхности Церезит СТ17 2. Выравнивающая стяжка – 10 мм 3. Существующее основание Керамогранит Grasaro Granito Grey 60x60 600х600 мм на клею Церезит СМ 11 PRO (или аналог) | м2 | 0 | 190.22 | 190.22 | АР1-ТЧ, л.6 , л.10-12- ГЧ Пом. № 202, 207, 210, 302, 304, 312, 402, 404, 411 S=17,25+40,23+9,05+10,04+40,16+9,05+16,65+40,24+9,05
170 | Тип 10 1. Линолеум – 2 мм 2. Фанера – 20 мм 3. Существующее основание Линолеум коммерческий Forbo SMARAGD Lux FR арт. 6365 34/43 -2 мм на клей (или аналог) | м2 | 0 | 62.22 | 62.22 | АР1-ТЧ, л.6, л.9- ГЧ Пом. № 109, 110, 111 S=37,61+10,56+14,05
171 | Установка решеток на окна | шт. | 12 | 0 | -12 | АР1-ТЧ, л.6
172 | Устройство ограждений лестничных маршей (стальное) | п.м. | 0 | 86 | 86 | АР1-ТЧ, л.6 Ограждение 1-4 эт. - 86 м
173 | Установка защитного экрана на радиатор, металлический, 490х610х150 мм | шт. | 0 | 170 | 170 | АР1-ТЧ, л.7 Всего 170 шт.
178 | Окрасить ПФ115 за 2 раза по предварительной грунтовке ГФ 021 существующие металлические лестницы (подъем к слуховому окну) | м2 | 0 | 3.6 | 3.6 | АР1-ТЧ, л.5 S=(Lхb)х2=(0,9х2)х2
179 | Торцы лестничных маршей и площадок шпаклевать за 2 р., грунтовать 2 р., улучшенная окраска акриловой краской за 2 р. | м2 | 0 | 121.44 | 121.44 | АР1-ТЧ, л.6 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410, 04, 510, 511 (2,8Х0,3)Х 12+ (4,4Х0,3)Х5+(2,4Х0,3)Х4+(4Х0,3)Х5+(3Х0,4)Х12+10Х8,4
180 | Нижнюю поверхность лестничных маршей и площадок шпаклевать за 2 р., грунтовать 2 р., улучшенная окраска акриловой краской за 2 р. | м2 | 0 | 220 | 220 | АР1-ТЧ, л.6 Пом. №107,106, 211, 212, 310,311, 409, 410,04, 510, 511 26,93
181 | Нанести на горизонтальные края ступеней фотолюминесцентные полосы шириной 25 мм | м | 0 | 306.5 | 306.5 | АР1-ТЧ, л.6 L=n х1,35 =227х1,35

## Наружные работы
ДШИ «СТАРТ». Ведомость объёмов работ АР — наружные работы
Основа: ВОР.АР 23-085-И-3, АР1 23-085-И-9, экспликация помещений ИОС4 23-085-И-8; ответы заказчика от 21.09.2026.
№ | Наименование работ | Ед. | Было | Стало | Изменение | Основание
32 | Разборка закладки существующего и частично заложенного оконного проема кирпичом (толщ. стены 640 мм) | м2 | 0 | 1.7 | 1.7 | АР1-ТЧ, л.4 Пом. 414 600х1780х640
33 | Демонтаж вентиляционной жалюзийной металлической решетки | шт. | 0 | 2 | 2 | АР1-ТЧ, л.3 1,2(Н)х1,16 м,1,2(Н)х1,25 м
34 | Демонтаж облицовки цоколя керамогранитной плитки | м2/м3 | 0 | 32,43/0,10 | 32,43/0,10 | АР1-ТЧ, л.3 0,6х54,05
35 | Демонтаж штукатурного слоя фасада 30 мм | м2/м3 | 0 | 1455,84/43,68 | 1455,84/43,68 | АР1-ТЧ, л.3 Площадь посчитана с помощью программного комплекса, с вычетом оконных, дверных блоков
36 | Демонтаж штукатурного слоя с пилястр | м2/м3 | 0 | 91,30/1,83 | 91,30/1,83 | АР1-ТЧ, л.3 (0,9х12,68)х8
37 | Демонтаж штукатурного слоя с карниза и капителей | м2/м3 | 0 | 32,52/0,65 | 32,52/0,65 | АР1-ТЧ, л.3 Площадь посчитана с помощью программного комплекса
38 | Демонтаж штукатурного слоя наружных откосов толщ. 20* мм | м2/м3 | 0 | 91,80/1,84 | 91,80/1,84 | АР1-ТЧ, л.3 0,3х 306
39 | Демонтаж покрытия кровли из оцинкованного железа, толщ. 0,5 мм, фальцевое соединение | м2/т | 0 | 29,0/0,232 | 29,0/0,232 | АР1-ТЧ, л.3 Фрагменты, в местах прохода венткоробов
47 | Установка наружного оконного блока из поливинилхлоридных профилей, двухкамерный стеклопакет, одностворчатое, RAL-9010, с подоконной доской и отливом. С замком безопасности и москитной сеткой размер оконного блока 600х1780 мм | шт. | 2 | 1 | -1 | АР1-ГЧ, л.12, ТЧ, л.3
53 | Установка оцинкованного отлива толщ. 0,5 мм, шириной 350 мм | м | 80.3 | 0.9 | -79.4 | АР1-ГЧ, л.12, ТЧ, л.3 Металлический отлив, длиной 900 мм
174 | Утепление воздуховодов, Мат Техно 40, толщ. 100 мм | м2/м3 | 0 | 18,0/1,8 | 18,0/1,8 | АР1-ТЧ, л.5 S=Lхb=36х0,5
175 | Устройство покрытия кровли из оцинкованного железа, толщ. 0,5 мм, фальцевое соединение | м2 | 0 | 29 | 29 | АР1-ТЧ, л.5 Восстановление кровельного покрытия после прохода вент. оборудования, 5% от общей площади кровли
176 | Устройство ветро-влагозащитной пленки под фальц, плотность 95 г/м2 | м2 | 0 | 29 | 29 | АР1-ТЧ, л.5 Восстановление кровельного покрытия после прохода вент. оборудования, 5% от общей площади кровли
177 | Устройство крышек-зонтов над вент. трубами, оцинков. сталь, толщ. 0,7 мм | м2 | 0 | 30 | 30 | АР1-ТЧ, л.5 S=Lхb=37,5х0,8
182 | Монтаж вентиляционной жалюзийной металлической решетки (Решетка вентиляционная МЦ сетка, оцинкованная сталь ERA или аналог) | шт. | 0 | 2 | 2 | АР1-ТЧ, л.5 Общий вес 97 кг 1,2(Н)х1,16 м,1,2(Н)х1,25 м
183 | Монтаж облицовки цоколя гранитной плиткой RAL 8014 | м2 | 0 | 32.43 | 32.43 | АР1-ТЧ, л.3,6 S=Lхb=81,07х0,4
184 | Выполнить оштукатуривание стен фасада цементно-песчаным раствором М150 толщ. до 30 мм по сетке оцинкован. 50х50х1,5 мм по предварительной грунтовке кирпичных стен | м2 | 0 | 1455.84 | 1455.84 | АР1-ТЧ, л.3,5 Фасады с вычетом оконных, дверных проемов с помощью програмного комплекса
185 | Окраска стен за 2 р. фасадной краской по предварительной грунтовке и шпаклевке за 2 раза Церезит СТ 225 белая (или аналог). Толщ. 1 слоя шпаклевки - 2 мм. | м2 | 0 | 1455.84 | 1455.84 | АР1-ТЧ, л.3,5 Фасады с вычетом оконных, дверных проемов с помощью програмного комплекса; шпатлёвка в составе отделки наружных стен по АР1-ТЧ не предусмотрена (штукатурка по сетке и окраска по грунтовке) — не учитывается
186 | Выполнить оштукатуривание пилястр, карниза и капителей цементно-песчаным раствором М150 толщ. до 30 мм по сетке оцинкован. 50х50х1,5 мм | м2 | 0 | 123.82 | 123.82 | АР1-ТЧ, л.3, 5 Фасады с помощью програмного комплекса
187 | Окраска пилястр, карниза и капителей за 2 р. фасадной краской по предварительной грунтовке | м2 | 0 | 123.82 | 123.82 | АР1-ТЧ, л.3, 5 Фасады с помощью програмного комплекса
188 | Выполнить оштукатуривание наружных откосов шириной 300 мм цементно-песчаным раствором М150 толщ. до 20 мм по сетке оцинкован. 50х50х1,5 мм | м2 | 0 | 91.8 | 91.8 | АР1-ТЧ, л.3,5 S=306х0,3
189 | Окраска наружных откосов толщ. 300 мм за 2 р. фасадной краской по предварительной грунтовке | м2 | 0 | 91.8 | 91.8 | АР1-ТЧ, л.3,5 S=306х0,3
190 | Окраска низа и торцов балконных плит за 2 р. фасадной краской по предварительной грунтовке и шпаклевке за 2 раза (предварительно очищенная поверхность) | м2 | 0 | 79 | 79 | АР1-ТЧ, л.6 (7х0,9)х4+ (4х0,9)х3+ 107,5х0,4