## ССР баз
| Заказчик | ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы"
(наименование организации)
| Утвержден | "__"______________20__ г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 12460.3923 |  |  | тыс. руб.
| в том числе возвратных сумм |  |  |  |  | тыс. руб.
ссылка на документ об утверждении
"__"______________20__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 1 января 2000 г.
| Номера |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая
№ | сметных | Наименование глав, объектов, | строи- | монтажных | оборудова- | прочих | сметная
п/п | расчетов | работ и затрат | тельных | работ | ния, мебели, | затрат | стоимость
| и смет |  | работ |  | инвентаря
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
2 | ОС №02-01 | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8 | 6176.456 | 619.0491 | 2117.0004 | 14.3395 | 8926.845
|  | По утвержденной смете | 2412.86 | 425.08 | 2070.31 | 49.08 | 4957.33
|  | Исключенные работы | -1135.544 | -311.5409 | -2028.5596 | -37.0905 | -3512.735
|  | Добавленные работы | 4899.14 | 505.51 | 2075.25 | 2.35 | 7482.25
3 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2, в том числе | 6176.456 | 619.0491 | 2117.0004 | 14.3395 | 8926.845
|  | По утвержденной смете | 2412.86 | 425.08 | 2070.31 | 49.08 | 4957.33
|  | Исключенные работы | -1135.544 | -311.5409 | -2028.5596 | -37.0905 | -3512.735
|  | Добавленные работы | 4899.14 | 505.51 | 2075.25 | 2.35 | 7482.25
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | 04-01-01 | Наружное электроосвещение | 30.16 | 3.47 | 1.72 | 0 | 35.35
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.67 | 585
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3.05 | 463
|  | Добавленные работы | 30.16 | 3.47 | 1.72 | 0 | 35.35 |  | 0.62 | 109
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4, в том числе | 30.16 | 3.47 | 1.72 | 0 | 35.35 |  | 0 | 13
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.44466 | 125.8611
|  | Добавленные работы | 30.16 | 3.47 | 1.72 | 0 | 35.35
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи. Добавленные работы | 3.05 | 0.62 | 0 | 0 | 3.67
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 3.05 | 0.62 | 0 | 0 | 3.67
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5, в том числе | 3.05 | 0.62 | 0 | 0 | 3.67
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 146.55
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.36
|  | Добавленные работы | 3.05 | 0.62 | 0 | 0 | 3.67 |  | 2.47
|  | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. | [6 empty] | 1.72
6 | 07-01-01 | Благоустройство (ПЗУ) | 142.36 | 2.47 | 1.72 | 0 | 146.55 |  | 0
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 142.36 | 2.47 | 1.72 | 0 | 146.55
7 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7, в том числе | 142.36 | 2.47 | 1.74 | 0 | 146.57
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 142.36 | 2.47 | 1.74 | 0 | 146.57
8 |  | Итого по главам 1 - 7, в том числе | 6348.976 | 624.9891 | 2120.4604 | 14.3395 | 9108.765
|  | По утвержденной смете | 2412.86 | 425.08 | 2070.31 | 49.08 | 4957.33
|  | Исключаемые работы | -1135.544 | -311.5409 | -2028.5596 | -37.0905 | -3512.735
|  | Добавляемые работы | 5071.66 | 511.45 | 2078.71 | 2.35 | 7664.17
Глава 8. Временные здания и сооружения.
9 |  | Затраты на строительство временных зданий и ссоружений | 88.8857 | 8.7498 | 0 | -0.74851 | 96.887
| ТСН 2001.10 табл.1, п.22.2 | По утвержденной смете 1,4% | 33.78 | 5.9511 | 0 | 0 | 39.7312
| ТСН 2001.10 табл.1, п.22.2 | Исключенные работы 1,4% | -15.8976 | -4.3616 | 0 | -0.80115 | -21.0603
| МОС.05.05-006.2022, приложение В, табл.В 3., п. 1.1.2 | Добавленные работы 1,4% | 71.0032 | 7.1603 | 0 | 0.05264 | 78.2162
10 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8, в том числе | 88.8857 | 8.7498 | 0 | -0.74851 | 96.887
|  | По утвержденной смете | 33.78 | 5.9511 | 0 | 0 | 39.7312
|  | Исключенные работы | -15.8976 | -4.3616 | 0 | -0.80115 | -21.0603
|  | Добавленные работы | 71.0032 | 7.1603 | 0 | 0.05264 | 78.2162
11 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8, в том числе | 6437.8616 | 633.739 | 2120.4604 | 13.591 | 9205.652
|  | По утвержденной смете | 2446.64 | 431.0311 | 2070.31 | 49.08 | 4997.0612
|  | Исключаемые работы | -1151.4416 | -315.9024 | -2028.5596 | -37.8916 | -3533.7953
|  | Добавляемые работы | 5142.6632 | 518.6103 | 2078.71 | 2.4026 | 7742.3862
Глава 9. Прочие работы и затраты.
12 |  | Затраты, связанные с вводом объектов в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 7.3163 | 7.3163
| ТСН-2001.11, табл.1, п.10 | По утвержденной смете Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию – 0,5% от итога глав 1-8 | 0 | 0 | 0 | 24.9853 | 24.9853
| ТСН-2001.11, табл.1, п.10 | Исключенные работы Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию – 0,5% от итога глав 1-8 | 0 | 0 | 0 | -17.669 | -17.669
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ОС № 09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 53.74 | 53.74
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 53.74 | 53.74
14 | ОС № 09-02 | Утилизация отходов | 0 | 0 | 0 | 87.89 | 87.89
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 87.89 | 87.89
15 | РП Москвы от 24 марта 2022 г. N 189-РП | Затраты на услуги банка по предоставлению банковской гарантии для обеспечения исполнения государственного контракта (контракта), договора в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу глав 1 - 8 | 0 | 0 | 0 | 50.9515 | 50.9515
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2001.11, табл.1, п.17 | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 50.9515 | 50.9515
16 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9, в том числе | 0 | 0 | 0 | 199.8978 | 199.8978
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 24.9853 | 24.9853
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -17.669 | -17.669
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 192.5815 | 192.5815
17 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9, в том числе | 6437.8616 | 633.739 | 2120.4604 | 213.4888 | 9405.5498
|  | По утвержденной смете | 2446.64 | 431.0311 | 2070.31 | 74.0653 | 5022.0465 |  | 5022.0465
|  | Исключенные работы | -1151.4416 | -315.9024 | -2028.5596 | -55.5606 | -3551.4643
|  | Добавленные работы | 5142.6632 | 518.6103 | 2078.71 | 194.9841 | 7934.9676
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
18 | Приказ Москомэкспертизы № 80 от 29.08.2014, п. 3, п 4 в ред. приказа от 25.07.2024 № МКЭ-ОД/24-84 | Содержание службы заказчика 1,25% от итога по главам 1-9, К=1,1 | 0 | 0 | 0 | 129.33 | 129.33
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 69.05 | 69.05
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -48.83 | -48.83
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 109.11 | 109.11
19 | Приказ Москомэкспертизы № 80 от 29.08.2014, прил. табл. 2 | Осуществление строительного контроля -2,14% от итога по главам 1-9 | 0 | 0 | 0 | 201.28 | 201.28
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 107.47 | 107.47
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -76 | -76
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 169.81 | 169.81
20 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10, в том числе | 0 | 0 | 0 | 330.61 | 330.61
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 176.52 | 176.52
|  | Исключаемые работы | 0 | 0 | 0 | -124.83 | -124.83
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 278.92 | 278.92
21 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10, в том числе | 6437.8616 | 633.739 | 2120.4604 | 544.0988 | 9736.1598
|  | По утвержденной смете | 2446.64 | 431.0311 | 2070.31 | 250.5853 | 5198.5665 |  | 9736.1598
|  | Исключенные работы | -1151.4416 | -315.9024 | -2028.5596 | -180.3906 | -3676.2943
|  | Добавленные работы | 5142.6632 | 518.6103 | 2078.71 | 473.9041 | 8213.8876
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
22 |  | Затраты на проектые работы | 0 | 0 | 0 | 1927.6746 | 1927.6746
| Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению | По утвержденной смете К=3,699 | 0 | 0 | 0 | 983.8118 | 983.8118
| Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению | Исключенные работы К=3,699 | 0 | 0 | 0 | -983.8118 | -983.8118
|  | Добавленные работы К=5,556 | 0 | 0 | 0 | 1927.6746 | 1927.6746
В т.ч.
| Смета № 4 | Проектная и рабочая документация | 0 | 0 | 0 | 1139.3575 | 1139.3575
| Смета № 5 | Разработка СТУ | 0 | 0 | 0 | 610.7001 | 610.7001
| Смета № 6 | Дендроплан | 0 | 0 | 0 | 18.031 | 18.031
| Договор № 78-10-5152 от 22.08.2023г. | Раздел обеспечения сохранности выявленных объектов архитектурного наследия | 0 | 0 | 0 | 79.388 | 79.388
| Договор № 78-10-5151 от 22.08.2023г. | Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 | 80.198 | 80.198
23 |  | Затраты на изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 231.9744 | 231.9744
| Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению | По утвержденной смете К=3,699 | 0 | 0 | 0 | 70.6732 | 70.6732
| Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению | Исключенные работы К=3,699 | 0 | 0 | 0 | -70.6732 | -70.6732
|  | Добавленные работы К=5,556 | 0 | 0 | 0 | 231.9744 | 231.9744
В т.ч.
| Смета № 1 | Инженерно-геодезические изыскания | 0 | 0 | 0 | 6.1141 | 6.1141
| Смета № 2 | Откопка шурфов | 0 | 0 | 0 | 3.4359 | 3.4359
| Смета № 3 | Техническое обследование и обмерные работы | 0 | 0 | 0 | 222.4244 | 222.4244
24 |  | Средства на оплату проведения экспертизы проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 229.0077 | 229.0077
| ССРСС 2018 г. | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 189.67 | 189.67
| ССРСС 2018 г. | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -189.67 | -189.67
| Пост. Прав. РФ №145 от 05. 03.2007 г. | Добавленные работы (1927,67*0,1188=229,01) | 0 | 0 | 0 | 229.0077 | 229.0077
25 |  | Средства на оплату проведения авторского надзора | 0 | 0 | 0 | 77.1543 | 77.1543
| ССРСС 2018 г., Сметы на ПИР 2018 г. МРР-10.1-17, п.2.2 | По утвержденной смете (2,65% от проектных работ (без изысканий) - 983,81*0,0265) | 0 | 0 | 0 | 26.071 | 26.071
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сметы на ПИР 2024 г. МРР-10.1-17, п. 2.2 | Добавленные работы (2,65% от проектных работ (без изысканий) - 1927,67*0,0265) | 0 | 0 | 0 | 51.0834 | 51.0834
26 |  | Согласование проектной документации
| ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5, ССРСС 2018 г. | По утвержденной смете 0,15% от итога по гл. 1-9 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 7.53
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -5.33 | -5.33
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 11.9
27 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12, в том числе | 0 | 0 | 0 | 2479.9111 | 2479.9111
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 1277.756 | 1277.756
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -1249.485 | -1249.485
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 2451.6401 | 2451.6401
28 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 | 6437.8616 | 633.739 | 2120.4604 | 3024.0099 | 12216.0709
|  | По утвержденной смете | 2446.64 | 431.0311 | 2070.31 | 1528.3413 | 6476.3224
|  | Исключенные работы | -1151.4416 | -315.9024 | -2028.5596 | -1429.8756 | -4925.7793
|  | Добавленные работы | 5142.6632 | 518.6103 | 2078.71 | 2925.5442 | 10665.5278
29 | Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 | Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 2% | 128.7572 | 12.6748 | 42.4092 | 60.4802 | 244.3214
|  | По утвержденной смете | 48.9328 | 8.6206 | 41.4062 | 30.5668 | 129.5264
|  | Исключенные работы | -23.0288 | -6.318 | -40.5712 | -28.5975 | -98.5156
|  | Добавленные работы | 102.8533 | 10.3722 | 41.5742 | 58.5109 | 213.3106
30 |  | Всего по сводному сметному расчету в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000 г. | 6566.6189 | 646.4138 | 2162.8696 | 3084.4901 | 12460.3923
|  | По утвержденной смете | 2495.5728 | 439.6517 | 2111.7162 | 1558.9081 | 6605.8489
|  | Исключенные работы | -1174.4705 | -322.2205 | -2069.1308 | -1458.4731 | -5024.2949 | -1496.691 | -1496.691
|  | Добавленные работы | 5245.5165 | 528.9825 | 2120.2842 | 2984.0551 | 10878.8383 |  | 5774.499
31 |  | в том числе: Затраты на проектные и изыскательские работы без непредвиденных затрат | 0 | 0 | 0 | 2156.6823 | 2156.6823
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 1054.485 | 1054.485
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -1054.485 | -1054.485
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 2156.6823 | 2156.6823
32 |  | в том числе: Возвратные суммы без непредвиденных затрат и НДС | 0 | 0 | 0 | -20.89 | -20.89
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09-03-01 | Возврат лома (справочно). Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | -20.89 | -20.89
Руководитель проектной организации
С.В. Виноградов
[подпись (инициалы, фамилия)]
в том числе: Затраты на проектные и изыскательские работы без непредвиденных затрат и НДС
Главный инженер проекта
С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
П.А. Быков
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР 3кв_2025
| Заказчик | ГКУ "Технический центр Департамента культуры города Москвы"
(наименование организации)
| Утвержден | "__"______________20__ г.
| Сводный сметный расчет в сумме |  | 171770.885 |  |  | тыс. руб.
| в том числе возвратных сумм |  | 117.5657 |  |  | тыс. руб.
ссылка на документ об утверждении
"__"______________20__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на март 2018 г./III квартал 2025 года
| Номера |  | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  | Общая
№ | сметных | Наименование глав, объектов, | строи- | монтажных | оборудова- | прочих | сметная
п/п | расчетов | работ и затрат | тельных | работ | ния, мебели, | затрат | стоимость
| и смет |  | работ |  | инвентаря
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства.
1 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 1, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Глава 2. Основные объекты строительства.
2 | ОС №02-01 | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8 | 78160.4999 | 15227.0913 | 27360.4284 | 120.083 | 120868.1026
|  | По утвержденной смете | 12142.0277 | 3027.39 | 8148.864 | 725.0015 | 24043.2832
|  | Исключенные работы | -6398.3677 | -2013.8155 | -8028.4738 | -606.6616 | -17047.3185
|  | Добавленные работы | 72416.8398 | 14213.5168 | 27240.0382 | 1.7431 | 113872.1379
3 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 2, в том числе | 78160.4999 | 15227.0913 | 27360.4284 | 120.083 | 120868.1026
|  | По утвержденной смете | 12142.0277 | 3027.39 | 8148.864 | 725.0015 | 24043.2832
|  | Исключенные работы | -6398.3677 | -2013.8155 | -8028.4738 | -606.6616 | -17047.3185
|  | Добавленные работы | 72416.8398 | 14213.5168 | 27240.0382 | 1.7431 | 113872.1379
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
4 | 04-01-01 | Наружное электроосвещение | 460.4504 | 64.1877 | 12.9965 | 0 | 537.6347
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 460.4504 | 64.1877 | 12.9965 | 0 | 537.6347
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 4, в том числе | 460.4504 | 64.1877 | 12.9965 | 0 | 537.6347
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 460.4504 | 64.1877 | 12.9965 | 0 | 537.6347
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
5 | 05-01-01 | Внутриплощадочные сети связи. Добавленные работы | 58.7789 | 24.6354 | 0 | 0 | 83.4143
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 58.7789 | 24.6354 | 0 | 0 | 83.4143
|  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 5, в том числе | 58.7789 | 24.6354 | 0 | 0 | 83.4143
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 58.7789 | 24.6354 | 0 | 0 | 83.4143
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории.
6 | 07-01-01 | Благоустройство (ПЗУ) | 2663.8027 | 37.7443 | 64.2581 | 0 | 2765.805
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 2663.8027 | 37.7443 | 64.2581 | 0 | 2765.805
7 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 7, в том числе | 2663.8027 | 37.7443 | 64.2581 | 0 | 2765.805
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 2663.8027 | 37.7443 | 64.2581 | 0 | 2765.805
8 |  | Итого по главам 1 - 7, в том числе | 81343.5318 | 15353.6587 | 27437.683 | 120.083 | 124254.9565
|  | По утвержденной смете | 12142.0277 | 3027.39 | 8148.864 | 725.0015 | 24043.2832
|  | Исключаемые работы | -6398.3677 | -2013.8155 | -8028.4738 | -606.6616 | -17047.3185
|  | Добавляемые работы | 75599.8718 | 14340.0842 | 27317.2928 | 1.7431 | 117258.9918
Глава 8. Временные здания и сооружения.
9 |  | Затраты на строительство временных зданий и ссоружений | 1138.8094 | 214.9512 | 0 | 0 | 1353.7607
| ТСН 2001.10 табл.1, п.22.2 | По утвержденной смете 1,4% | 169.9884 | 42.3835 | 0 | 0 | 212.3718
| ТСН 2001.10 табл.1, п.22.2 | Исключенные работы 1,4% | -89.5771 | -28.1934 | 0 | 0 | -117.7706
| МОС.05.05-006.2022, приложение В, табл.В 3., п. 1.1.2 | Добавленные работы 1,4% | 1058.3982 | 200.7612 | 0 | 0 | 1259.1594
10 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 8, в том числе | 1138.8094 | 214.9512 | 0 | 0 | 1353.7607
|  | По утвержденной смете | 169.9884 | 42.3835 | 0 | 0 | 212.3718
|  | Исключенные работы | -89.5771 | -28.1934 | 0 | 0 | -117.7706
|  | Добавленные работы | 1058.3982 | 200.7612 | 0 | 0 | 1259.1594
11 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 8, в том числе | 82482.3413 | 15568.6099 | 27437.683 | 120.083 | 125608.7172
|  | По утвержденной смете | 12312.0161 | 3069.7735 | 8148.864 | 725.0015 | 24255.6551
|  | Исключаемые работы | -6487.9448 | -2042.0089 | -8028.4738 | -606.6616 | -17165.0891
|  | Добавляемые работы | 76658.27 | 14540.8454 | 27317.2928 | 1.7431 | 118518.1512
Глава 9. Прочие работы и затраты.
12 |  | Затраты, связанные с вводом объектов в эксплуатацию | 0 | 0 | 0 | 35.4528 | 35.4528
| ТСН-2001.11, табл.1, п.10 | По утвержденной смете Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию – 0,5% от итога глав 1-8 | 0 | 0 | 0 | 121.2783 | 121.2783
| ТСН-2001.11, табл.1, п.10 | Исключенные работы Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию – 0,5% от итога глав 1-8 | 0 | 0 | 0 | -85.8254 | -85.8254
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ОС № 09-01 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 | 2539.9594 | 2539.9594
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 2539.9594 | 2539.9594
14 | ОС № 09-02 | Утилизация отходов | 0 | 0 | 0 | 654.4485 | 654.4485
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 654.4485 | 654.4485
15 | РП Москвы от 24 марта 2022 г. N 189-РП | Затраты на услуги банка по предоставлению банковской гарантии для обеспечения исполнения государственного контракта (контракта), договора в размере 0,9% от стоимости строительно-монтажных работ (графы 4 и 5) по итогу глав 1 - 8 | 0 | 0 | 0 | 820.792 | 820.792
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ТСН-2001.11, табл.1, п.17 | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 820.792 | 820.792 |  | 91199.1153
16 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9, в том числе | 0 | 0 | 0 | 4050.6527 | 4050.6527
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 121.2783 | 121.2783
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -85.8254 | -85.8254
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 4015.1999 | 4015.1999
17 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 9, в том числе | 82482.3413 | 15568.6099 | 27437.683 | 4170.7357 | 129659.3699
|  | По утвержденной смете | 12312.0161 | 3069.7735 | 8148.864 | 846.2798 | 24376.9334 |  | 24376.9334
|  | Исключенные работы | -6487.9448 | -2042.0089 | -8028.4738 | -692.487 | -17250.9146 |  | -17250.9146
|  | Добавленные работы | 76658.27 | 14540.8454 | 27317.2928 | 4016.943 | 122533.3511 |  | 122533.3511
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль.
18 | Приказ Москомэкспертизы № 80 от 29.08.2014, п. 3, п 4 в ред. приказа от 25.07.2024 № МКЭ-ОД/24-84 | Содержание службы заказчика 1,25% от итога по главам 1-9, К=1,1 | 0 | 0 | 0 | 1782.81 | 1782.81
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 335.18 | 335.18
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -237.2 | -237.2
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 1684.83 | 1684.83
19 | Приказ Москомэкспертизы № 80 от 29.08.2014, прил. табл. 2 | Осуществление строительного контроля -2,14% от итога по главам 1-9 | 0 | 0 | 0 | 2774.71 | 2774.71
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 521.67 | 521.67
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -369.17 | -369.17
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 2622.21 | 2622.21
20 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 10, в том числе | 0 | 0 | 0 | 4557.52 | 4557.52
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 856.85 | 856.85
|  | Исключаемые работы | 0 | 0 | 0 | -606.37 | -606.37
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 4307.04 | 4307.04
21 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 10, в том числе | 82482.3413 | 15568.6099 | 27437.683 | 8728.2557 | 134216.8899
|  | По утвержденной смете | 12312.0161 | 3069.7735 | 8148.864 | 1703.1298 | 25233.7834
|  | Исключенные работы | -6487.9448 | -2042.0089 | -8028.4738 | -1298.857 | -17857.2846
|  | Добавленные работы | 76658.27 | 14540.8454 | 27317.2928 | 8323.983 | 126840.3911
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
22 |  | Затраты на проектые работы | 0 | 0 | 0 | 3639.12 | 3639.12
| Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 3639.12 | 3639.12
| Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению | Ранее подтверждённые проектные работы сохраняются | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В т.ч.
| Смета № 4 | Проектная и рабочая документация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смета № 5 | Разработка СТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смета № 6 | Дендроплан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Договор № 78-10-5152 от 22.08.2023г. | Раздел обеспечения сохранности выявленных объектов архитектурного наследия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Договор № 78-10-5151 от 22.08.2023г. | Раздел обеспечения сохранности объектов культурного наследия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Затраты на изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 261.42 | 261.42
| Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 261.42 | 261.42
| Сметы ПИР, ранее рассмотренные по положительному заключению | Ранее подтверждённые изыскательские работы сохраняются | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
В т.ч.
| Смета № 1 | Инженерно-геодезические изыскания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смета № 2 | Откопка шурфов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Смета № 3 | Техническое обследование и обмерные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Средства на оплату проведения экспертизы проектно-сметной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ССРСС 2018 г. | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 1005.29 | 1005.29
| ССРСС 2018 г. | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -1005.29 | -1005.29
| Пост. Прав. РФ №145 от 05. 03.2007 г. Инд.потр. цен Росстата | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | Средства на оплату проведения авторского надзора | 0 | 0 | 0 | 96.4367 | 96.4367
| ССРСС 2018 г., Сметы на ПИР 2018 г. МРР-10.1-17, п.2.2 | По утвержденной смете (2,65% от проектных работ (без изысканий) - 3639,12*0,0265) | 0 | 0 | 0 | 96.4367 | 96.4367
| ССРСС 2018 г., Сметы на ПИР 2018 г. МРР-10.1-17, п.2.2 | Исключение авторского надзора по исключённым проектным работам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сметы на ПИР 2024 г. МРР-10.1-17, п. 2.2 | Добавленные работы (2,65% от проектных работ (без изысканий) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | Согласование проектной документации
| ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5, ССРСС 2018 г. | По утвержденной смете 0,15% от итога по гл. 1-9 | 0 | 0 | 0 | 36.57 | 36.57
| ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5, | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -25.88 | -25.88
| ТСН-2001.12 прил.5, п.12.5 | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 183.8 | 183.8
27 |  | ИТОГО ПО ГЛАВЕ 12, в том числе | 0 | 0 | 0 | 4191.4667 | 4191.4667
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 5038.8367 | 5038.8367
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | -1031.17 | -1031.17
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 183.8 | 183.8
28 |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-12 | 82482.3413 | 15568.6099 | 27437.683 | 12919.7224 | 138408.3566
|  | По утвержденной смете | 12312.0161 | 3069.7735 | 8148.864 | 6741.9664 | 30272.62 |  |  | 30272.62
|  | Исключенные работы | -6487.9448 | -2042.0089 | -8028.4738 | -2330.027 | -18888.4546
|  | Добавленные работы | 76658.27 | 14540.8454 | 27317.2928 | 8507.783 | 127024.1911
29 | Приказ Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 | Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат 2% | 1649.6468 | 311.3722 | 548.7537 | 258.3944 | 2768.1671
|  | По утвержденной смете | 246.2403 | 61.3955 | 162.9773 | 134.8393 | 605.4524
|  | Исключенные работы | -129.7589 | -40.8402 | -160.5695 | -46.6005 | -377.7691
|  | Добавленные работы | 1533.1654 | 290.8169 | 546.3459 | 170.1557 | 2540.4838
30 |  | Всего по сводному сметному расчету в смешанном уровне цен | 84131.9881 | 15879.9821 | 27986.4367 | 13178.1168 | 141176.5237
|  | По утвержденной смете | 12558.2565 | 3131.1689 | 8311.8413 | 6876.8058 | 30878.0724
|  | Исключенные работы | -6617.7037 | -2082.8491 | -8189.0432 | -2376.6276 | -19266.2236
|  | Добавленные работы | 78191.4354 | 14831.6623 | 27863.6387 | 8677.9386 | 129564.675
31 |  | Налоги и обязательные платежи (НДС) | 18271.4153 | 3451.6633 | 6152.1042 | 2719.1786 | 30594.3613
|  | По утвержденной смете (18%) | 2260.4862 | 563.6104 | 1496.1314 | 1056.8728 | 5377.1008
|  | Исключенные работы (18%) | -1191.1867 | -374.9128 | -1474.0278 | -246.8408 | -3286.9681
|  | Добавленные работы (22%) | 17202.1158 | 3262.9657 | 6130.0005 | 1909.1465 | 28504.2285
32 |  | Всего по сводному сметному расчету в смешанном уровне цен с НДС | 102403.4034 | 19331.6454 | 34138.5409 | 15897.2954 | 171770.885 |  |  | 121735.0487
|  | По утвержденной смете | 14818.7426 | 3694.7793 | 9807.9727 | 7933.6786 | 36255.1733 |  |  | -10266.6523
|  | Исключенные работы | -7808.8904 | -2457.7619 | -9663.071 | -2623.4683 | -22553.1917 |  |  | 113488.1791
|  | Добавленные работы | 95393.5512 | 18094.628 | 33993.6392 | 10587.0851 | 158068.9034
33 |  | в том числе: Затраты на проектные и изыскательские работы без непредвиденных затрат и НДС | 0 | 0 | 0 | 3900.54 | 3900.54
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 3900.54 | 3900.54 | 3900.54
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | в том числе: Возвратные суммы без непредвиденных затрат и НДС | 0 | 0 | 0 | -117.5657 | -117.5657
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 09-03-01 | Возврат лома (справочно). Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | -117.5657 | -117.5657
Руководитель проектной организации
С.В. Виноградов
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
П.А. Быков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Справочно: дельта между искл. И доб.:
|  | Исключенные работы | -7808.8904 | -2457.7619 | -9663.071 | -2623.4683 | -22553.1917
|  | Добавленные работы | 95393.5512 | 18094.628 | 33993.6392 | 10587.0851 | 158068.9034
|  | ДЕЛЬТА | 87584.6607 | 15636.866 | 24330.5682 | 7963.6168 | 135515.7117
|  | дельта смр | 103221.5268

## ОСР_02-01 баз
Форма 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
(Наименование стройки)
-216.22
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № |  |  | ОС № 02-01 | [9 empty] | 0
|  |  | (объектная смета) | [9 empty] | -175.23
-38.86
на строительство (капитальный ремонт) |  |  | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8 | [9 empty] | -2.13
-5.74
Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | 8926.835 | тыс.руб. | [8 empty] | -419.4
666.28
Средства на оплату труда |  |  | 533.0358 | тыс.руб. | [10 empty] | 469.61
0
Расчетный измеритель единичной стоимости |  |  | 7.1102 | тыс. руб./кв.м | [5 empty] | 1255.5 |  |  | 628.78 |  | 194.33
[13 empty] | 97.67 |  | 2.34
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. | [12 empty] | 334.76 |  | 14.8284
196.35
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м |  |  |  | 0
|  |  | строите-льных работ | монтажных работ | оборудо-вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего | [5 empty] | 52.0126
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Строительные работы | [6 empty] | 3.8279 | [5 empty] | 628.78 | 14371.37
| 02-01-01 | По утвержденной смете | 1805.64 |  |  | 7.72 | 1813.36 | 94.01 | [6 empty] | 97.67 | 4825.85
|  | Исключенные работы | -715.91 | 0 | 0 | 0 | -715.91 | -40.1 | [6 empty] | 334.76 | 7981.08
|  | Добавленные работы | 3708.53 | 0 | 0 | 0 | 3708.53 | 318.21 | [6 empty] | 196.35 | 1564.44
2 |  | Электрооборудование и электроосвещение | [6 empty] | 0.57266 |  |  |  | 3901.81 |  | 0 | 0
| 02-01-02 | По утвержденной смете |  | 265.43 | 38.86 | 2.13 | 306.42 | 20.95 |  |  |  |  | 3885.12 |  | 52.0126 | 2860.1712
|  | Исключенные работы | 0 | -175.23 | -38.86 | -2.13 | -216.22 | -5.74 |  |  |  |  | 16.69
|  | Добавленные работы | 97.67 | 334.76 | 196.35 | 0 | 628.78 | 52.01 |  |  |  | 3708.53 | 0
3 |  | Отопление, вентиляция | [6 empty] | 0.64109 |  |  | 3708.53 | 0
| 02-01-03 | По утвержденной смете | 454.97 | 18.38 | 303.34 | 28.48 | 805.17 | 44.2 |  |  |  | 0 | 345.9588 | -28.86 | -28.86 | -28.86
|  | Исключенные работы | -332.86 | -13.34 | -291.88 | -28.48 | -666.56 | -34.02 |  |  |  | 0 | 445.44 | -27.65 | -27.65 | -27.65
|  | Добавленные работы | 469.61 | 0 | 194.33 | 2.34 | 666.28 | 14.83 |  |  |  | 0 | 201.97 | 0 | 0 | 0
4 |  | Водопровод и канализация | [6 empty] | 0.38773 |  |  | 318.2065 | 2.27 | -1.21 | -1.21 | -1.21
| 02-01-04 | По утвержденной смете | 68.99 | 0 | 1.21 | 0.01 | 70.21 | 5.64 |  |  |  |  | 241.19 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | -27.65 | 0 | -1.21 | 0 | -28.86 | -3.49 |  |  |  |  | 0.01 | -3.49 | -3.49 | -3.49
|  | Добавленные работы | 201.97 | 2.27 | 241.19 | 0.01 | 445.44 | 9.06 |  |  |  |  | 9.0616
5 |  | Автоматизация вентиляции | [6 empty] | 0.052817
| 02-01-05 | По утвержденной смете | 0 | 23.25 | 16.4 | 2.13 | 41.78 | 3.19 |  |  |  |  | 63.48
|  | Исключенные работы | 0 | -22.5481 | -16.4007 | 0 | -38.9488 | -2.22 |  |  |  |  | 41.22
|  | Добавленные работы | 41.22 | 22.26 | 0 | 0 | 63.48 | 5.7275 |  |  |  |  | 22.26
6 |  | Технологическое оборудование | [6 empty] | 0.51928 |  |  | -666.56 |  | -4812.03
| 02-01-06 | По утвержденной смете | 0.86 | 4.62 | 1200.41 |  | 1205.89 | 1.77 |  |  |  | -332.86 |  | -2.88
|  | Исключенные работы | -0.19 | -0.79 | -1174.38 | 0 | -1175.36 | -0.32521 |  |  |  | -13.34 |  | -11.33
|  | Добавленные работы | 0 | 4.51 | 616.91 | 0 | 621.42 | 1.5827 |  |  |  | -291.88 |  | -4797.82
7 |  | Система контроля и управления доступом | [6 empty] | 0.14608 |  |  | -28.48 |  | 0
| 02-01-07 | По утвержденной смете | 0.77 | 2.02 | 4.67 | 0.09 | 7.55 | 0.51 |  |  |  | -34.02 |  | -6.03
|  | Исключенные работы | -0.7684 | -1.7685 | -4.6676 | -0.0909 | -7.2954 | -0.44064 |  |  |  | -24.72 |  | -24.72
|  | Добавленные работы | 29.29 | 20.52 | 133.34 | 0 | 183.15 | 5.75 |  |  |  |  | 0
8 |  | Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения | [6 empty] | 0.22264 |  | 7.3 | 263.93 | 4761.06 | тыс. руб.
| 02-01-08 | По утвержденной смете | 5.81 | 58.91 | 229.86 | 2.13 | 296.71 | 9.37 |  |  | 0.77 | 165.93 | 1091.05 | тыс. руб.
|  | Исключенные работы | -5.81 | -48.54 | -226.75 | 0 | -281.11 | -4.97 |  |  | 1.77 | 49.19 | 2000.96 | тыс. руб.
|  | Добавленные работы | 165.93 | 49.19 | 48.81 | 0 | 263.93 | 13.88 |  |  | 4.67 | 48.81 | 1669.05 | тыс. руб.
9 |  | Видеонаблюдение | [6 empty] | 0.083561 |  | 0.09 | 0 | 0 | тыс. руб.
| 02-01-09 | По утвержденной смете | 0.74 | 25.89 | 131.67 | 2.13 | 160.43 | 3.06 |  |  | 0.44 | 13.8754 | 763.0072 | тыс. руб.
|  | Исключенные работы | -0.74311 | -24.1939 | -131.6725 | -2.1298 | -158.7393 | -2.4944
|  | Добавленные работы | 40.15 | 8.77 | 54.3 | 0 | 103.22 | 2.37
10 | 02-01-10 | Сети связи | [6 empty] | 0.15376 |  |  | 192.29 | 3097.48
|  | По утвержденной смете | 15.11 | 13.58 | 122.53 | 2.13 | 153.35 | 5.41 |  |  |  | 97.28 | 1123.71
|  | Исключенные работы | -15.1129 | -12.8265 | -122.529 | -2.1298 | -152.5982 | -5.1604 |  |  |  | 31.61 | 1198.98
|  | Добавленные работы | 97.28 | 31.61 | 63.4 | 0 | 192.29 | 8.29 |  |  |  | 63.4 | 774.79
11 |  | Охранно-защитная дератизационная система | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
| 02-01-11 | По утвержденной смете | 1.51 | 7.69 | 7.83 | 2.13 | 19.16 | 2.26 |  |  |  | 8.2873 | 443.9596
|  | Исключенные работы | -1.51 | -7.69 | -7.83 | -2.13 | -19.16 | -2.26
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | Оборудование для ММГН | [6 empty] | 0.060109
| 02-01-12 | По утвержденной смете | 58.46 | 5.31 | 13.53 | 0 | 77.3 | 0.76 |  |  |  | 50.15 | 286.7
|  | Исключенные работы | -34.9896 | -4.6139 | -12.3799 | 0 | -51.9833 | -0.60379 |  |  |  | 47.46 | 0
|  | Добавленные работы | 47.46 | 2.69 | 0 | 0 | 50.15 | 0.97 |  |  |  | 2.69 | 0.06
13 |  | Мероприятия по антитеррору | [6 empty] | 0.22836 |  |  | 0 | 286.64
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.96549 | 0.02358
| 02-01-16 | Добавленные работы | 0 | 0.06 | 286.64 | 0 | 286.7 | 0.02
14 |  | Лифтовое хозяйство | [6 empty] | 0.21416
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 268.88
| 02-01-17 | Добавленные работы | 0.03 | 28.87 | 239.98 | 0 | 268.88 | 11.05 |  |  |  | 0.03
|  | ИТОГО: | 6176.456 | 619.0491 | 2117.0004 | 14.3395 | 8926.835 | 533.0358 | 7.1102 |  |  | 28.87
|  | По утвержденной смете | 2412.86 | 425.08 | 2070.31 | 49.08 | 4957.33 | 191.13 |  |  |  | 239.98
|  | Исключенные работы | -1135.544 | -311.5409 | -2028.5596 | -37.0905 | -3512.745 | -101.8244 |  |  |  | 0
|  | Добавленные работы | 4899.14 | 505.51 | 2075.25 | 2.35 | 7482.25 | 443.7302 |  |  |  | 11.0537
Главный инженер проекта
С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил
И.А. Козлов
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
Д.А. Ададимов
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ОСР_02-01 тек
Форма 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
(Наименование стройки)
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № |  |  | ОС № 02-01
(объектная смета)
на строительство (капитальный ремонт) |  |  | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | 120868.1026 | тыс.руб.
Средства на оплату труда |  |  | 26008.0252 | тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости |  |  | 96.2709 | тыс. руб./кв.м | [5 empty] | 1255.5
Составлен(а) в смешанном уровне цен по состоянию на март 2018 г. и III квартал 2025 года | [13 empty] | 3901.81 | 70241.88
[14 empty] | 3885.12 | 69996.24
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м |  |  |  |  | 16.69 | 245.64
|  |  | строите-льных работ | монтажных работ | оборудо-вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего | [6 empty] | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
1 |  | Строительные работы | [6 empty] | 48.397 |  |  |  |  | 345.9588 | 19024.2728
| 02-01-01 | По утвержденной смете | 8525.22 | 0 | 0 | 48.63 | 8573.85 | 1730.1
|  | Исключенные работы | -3582.6275 | 0 | 0 | 0 | -3582.6275 | -739.74
|  | Добавленные работы | 55771.2678 | 0 | 0 | 0 | 55771.2678 | 17498.17
2 |  | Электрооборудование и электроосвещение | [6 empty] | 12.43 | [6 empty] | 666.28 | 6163.5 | 14371.37
| 02-01-02 | По утвержденной смете |  | 1721.77 | 159.71 | 34.83 | 1916.31 | 383.08 | [7 empty] | 469.61 | 3690.16 | 4825.85
|  | Исключенные работы | 0 | -913.3528 | -159.7064 | -34.831 | -1107.8902 | -105.14 | [7 empty] | 0 | 0 | 7981.08
|  | Добавленные работы | 4657.1048 | 8575.8538 | 1564.4356 | 0 | 14797.3942 | 2860.17 | [7 empty] | 194.33 | 2435.87 | 1564.44
3 |  | Отопление, вентиляция | [6 empty] | 7.1991 | [6 empty] | 2.34 | 37.47 | 0
| 02-01-03 | По утвержденной смете | 2678 | 249.1 | 1353.84 | 465.85 | 4746.79 | 819.9 | [8 empty] | 792.9371 | 2860.1712
|  | Исключенные работы | -2096.003 | -241.6554 | -1353.8442 | -465.8511 | -4157.3537 | -631.03 |  |  |  |  | -666.56 |  | -3864.88
|  | Добавленные работы | 5551.4029 | 43.7799 | 2853.851 | 0 | 8449.0338 | 792.94 |  |  |  |  | -332.86 |  | -1874.73
4 |  | Водопровод и канализация | [6 empty] | 3.4259 |  |  |  | -13.34 |  | -217.55
| 02-01-04 | По утвержденной смете | 430.5978 | 0 | 4.314 | 0.05149 | 434.9632 | 104.584 |  |  |  |  | -291.88 |  | -1306.75
|  | Исключенные работы | -303.223 | 0 | -4.314 | 0 | -307.537 | -64.81 |  |  |  |  | -28.48 |  | -465.85
|  | Добавленные работы | 2353.474 | 0 | 1818.5352 | 1.7431 | 4173.7523 | 498.3 |  |  |  |  | -34.02 |  | -631.03
5 |  | Автоматизация вентиляции | [6 empty] | 0.60541 |  |  |  | -2460.8 |  | -2460.8
| 02-01-05 | По утвержденной смете | 0 | 154.63 | 75.5 | 34.83 | 264.96 | 59.14 |  | 1263.98
|  | Исключенные работы | 0 | -148.3644 | -75.4993 | 0 | -223.8637 | -41.1804 |  | 414.99 |  |  | 0 | 0 | 63.48 | 1570.01
|  | Добавленные работы | 342.3743 | 376.6164 | 0 | 0 | 718.9907 | 314.95 |  | 848.99 |  |  |  |  | 41.22 | 721.01
6 |  | Технологическое оборудование | [6 empty] | 5.5637 | [5 empty] | 22.26 | 849
| 02-01-06 | По утвержденной смете | 13.13 | 65.11 | 4908.43 |  | 4986.67 | 32.75 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Исключенные работы | -4.4982 | -65.1101 | -4797.822 | 0 | -4867.4303 | -6.0327 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 168.4317 | 6697.5413 | 0 | 6865.973 | 87.03 | [6 empty] | 5.7275 | 314.9547
7 |  | Система контроля и управления доступом | [6 empty] | 2.5547 |  |  |  | 183.15 | 3468.53
| 02-01-07 | По утвержденной смете | 7.82 | 17.46 | 17.42 | 1.49 | 44.19 | 9.48 |  |  |  |  | 29.29 | 260.54
|  | Исключенные работы | -7.8184 | -14.9864 | -17.4222 | -1.4867 | -41.7138 | -8.1741 |  |  |  |  | 20.52 | 828.46
|  | Добавленные работы | 187.1454 | 637.1657 | 2380.6221 | 0 | 3204.9332 | 316.42 |  |  |  |  | 133.34 | 2379.53
8 |  | Система охранно-пожарной сигнализации и оповещения | [6 empty] | 3.9089 | -281.11 |  | 4761.06 | 0 | 0
| 02-01-08 | По утвержденной смете | 36.03 | 461.79 | 424.4 | 34.83 | 957.05 | 173.88 |  | -5.81 |  | 1091.05 | 5.7541 | 316.4163
|  | Исключенные работы | -36.0253 | -312.1174 | -417.4202 | 0 | -765.5629 | -92.2361 |  | -48.54 |  | 2000.96
|  | Добавленные работы | 1086.873 | 1960.1983 | 1669.0526 | 0 | 4716.1239 | 763.01 |  | -226.75 |  | 1669.05 | 621.42 | 6954.86 | -4812.03
9 |  | Видеонаблюдение | [6 empty] | 5.5165 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -2.88
| 02-01-09 | По утвержденной смете | 10.89 | 136.1 | 615.46 | 34.83 | 797.28 | 56.72 |  | -4.97 |  | 763.0072 | 4.51 | 212.49 | -11.33
|  | Исключенные работы | -10.8914 | -111.8659 | -615.4615 | -34.831 | -773.0498 | -46.2709 |  | -382.33 |  | -382.33 | 616.91 | 6742.37 | -4797.82
|  | Добавленные работы | 1279.0051 | 218.1847 | 5404.5901 | 0 | 6901.78 | 130.54 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 02-01-10 | Сети связи | [6 empty] | 1.8682 |  |  |  | 1.5827 | 87.0327 | -6.03
|  | По утвержденной смете | 139.82 | 124.98 | 503.6 | 34.83 | 803.23 | 100.36 | [6 empty] | -24.72
|  | Исключенные работы | -139.8221 | -114.5681 | -503.602 | -34.831 | -792.8232 | -95.7245 |  | 192.29 | 3097.48 | 7173.12
|  | Добавленные работы | 771.9712 | 788.2956 | 774.7931 | 0 | 2335.06 | 443.96 |  | 97.28 | 1123.71 | 1403.62
11 |  | Охранно-защитная дератизационная система | [6 empty] | 3.1143e-06 | 31.61 | 1198.98 | 347.03
| 02-01-11 | По утвержденной смете | 22.14 | 61.7 | 55.77 | 34.83 | 174.44 | 41.84 |  | 63.4 | 774.79 | 5422.47
|  | Исключенные работы | -22.1353 | -61.7034 | -55.7665 | -34.831 | -174.4361 | -41.84 |  | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8.2873 | 443.9596 | 130.5369
12 |  | Оборудование для ММГН | [6 empty] | 0.40582
| 02-01-12 | По утвержденной смете | 278.38 | 34.75 | 30.42 |  | 343.55 | 14.04
|  | Исключенные работы | -195.3234 | -30.0917 | -27.6154 | 0 | -253.0304 | -11.2001
|  | Добавленные работы | 415.9389 | 3.052 | 0 | 0 | 418.9909 | 50.9 |  | 929.69 | 286.7 | 2270.2
13 |  | Мероприятия по антитеррору | [7 empty] | 824.68 | 0 | 0
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 105.01 | 0.06 | 3.06
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 286.64 | 2267.14
| 02-01-16 | Добавленные работы | 0 | 3.0645 | 2267.1423 | 0 | 2270.2068 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Лифтовое хозяйство | [6 empty] | 2.5875 | 50.9003 | 0.02358 | 1.2967
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 02-01-17 | Добавленные работы | 0.2825 | 1438.8741 | 1809.4748 | 0 | 3248.6314 | 607.84 |  | 268.88
|  | ИТОГО: | 78160.4999 | 15227.0913 | 27360.4284 | 120.083 | 120868.1026 | 26008.0252 |  | 0.03 | 0.28
|  | По утвержденной смете | 12142.0277 | 3027.39 | 8148.864 | 725.0015 | 24043.2832 | 3525.874 |  | 28.87 | 1486.74
|  | Исключенные работы | -6398.3677 | -2013.8155 | -8028.4738 | -606.6616 | -17047.3185 | -1883.3788 |  | 239.98 | 1809.47
|  | Добавленные работы | 72416.8398 | 14213.5168 | 27240.0382 | 1.7431 | 113872.1379 | 24365.53 |  | 0 | 0
[10 empty] | 11.0537 | 607.8446
Главный инженер проекта
С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил
И.А. Козлов
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
Д.А. Ададимов
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ОСР_09-01 баз
Форма 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
(Наименование стройки)
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № |  |  | ОС № 09-01
(объектная смета)
на строительство (капитальный ремонт) |  |  | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8. Пусконаладочные работы
Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | 53.74 | тыс.руб.
Средства на оплату труда |  |  | 25.59 | тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости |  |  | 0.042804 | тыс. руб./кв.м | [5 empty] | 1255.5 | м2
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м
|  |  | строите-льных работ | монтажных работ | оборудо-вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПНР. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | [6 empty] | 0.0056631
| 09-01-01 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -1
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 7.11 | 3.38
2 |  | ПНР. Вентиляция | [6 empty] | 0.0026045
| 09-01-02 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 3.27 | 1.56
3 |  | ПНР. Лифтовое хозяйство | [6 empty] | 0.010068
| 09-01-03 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 12.64 | 6.02
4 |  | ПНР. Сети связи | [6 empty] | 0.023871
| 09-01-04 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 29.97 | 29.97 | 14.27
5 |  | ПНР. Наружное освещение | [6 empty] | 0.00059737
| 09-01-05 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0.36
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 53.74 | 53.74 | 25.59
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 53.74 | 53.74 | 25.59
Главный инженер проекта
С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил
И.А. Козлов
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
Д.А. Ададимов
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ОСР_09-01 тек
Форма 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
(Наименование стройки)
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № |  |  | ОС № 09-01
(объектная смета)
на строительство (капитальный ремонт) |  |  | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8. Пусконаладочные работы
Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | 2539.9594 | тыс.руб.
Средства на оплату труда |  |  | 1406.77 | тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости |  |  | 2.0231 | тыс. руб./кв.м | [5 empty] | 1255.5 | м2
Составлен(а) в смешанном уровне цен по состоянию на март 2018 г. и III квартал 2025 года
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м
|  |  | строите-льных работ | монтажных работ | оборудо-вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | ПНР. Электроснабжение | [6 empty] | 0.24899
| 09-01-01 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 312.6075 | 312.6075 | 186.1
2 |  | ПНР. Вентиляция | [6 empty] | 0.13973
| 09-01-02 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 175.4252 | 175.4252 | 85.59
3 |  | ПНР. Лифтовое хозяйство | [6 empty] | 0.49619
| 09-01-03 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 622.9676 | 622.9676 | 330.84
4 |  | ПНР. Сети связи | [6 empty] | 1.112
| 09-01-04 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 1396.1631 | 1396.1631 | 784.72
5 |  | ПНР. Наружное освещение | [6 empty] | 0.026122
| 09-01-05 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 32.796 | 32.796 | 19.52
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 2539.9594 | 2539.9594 | 1406.77
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 2539.9594 | 2539.9594 | 1406.77
Главный инженер проекта
С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил
И.А. Козлов
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
Д.А. Ададимов
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ОСР_09-02 баз
Форма 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
(Наименование стройки)
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № |  |  | ОС № 09-02
(объектная смета)
на строительство (капитальный ремонт) |  |  | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8. Утилизация отходов
Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | 87.89 | тыс.руб.
Средства на оплату труда |  |  | 0 | тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости |  |  | 0.070004 | тыс. руб./кв.м | [5 empty] | 1255.5 | м2
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м
|  |  | строите-льных работ | монтажных работ | оборудо-вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего |  |  |  | 22.49 | 133.01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Утилизация отходов КР | [6 empty] | 0.00070888
| 09-02-01 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 0.89 | 0.89 | 0
2 |  | Утилизация отходов АР | [6 empty] | 0.054369
| 09-02-02 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 68.26 | 68.26 | 0
3 |  | Утилизация отходов ПЗУ | [6 empty] | 0.014926
| 09-02-03 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 18.74 | 18.74 | 0
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 87.89 | 87.89 | 0
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 87.89 | 87.89 | 0
Главный инженер проекта
С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил
И.А. Козлов
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
Д.А. Ададимов
[подпись (инициалы, фамилия)]

## ОСР_09-02 тек
Форма 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8
(Наименование стройки)
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № |  |  | ОС № 09-02
(объектная смета)
на строительство (капитальный ремонт) |  |  | Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г. Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8. Утилизация отходов
Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  | 654.4485 | тыс.руб.
Средства на оплату труда |  |  | 0 | тыс.руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости |  |  | 0.52127 | тыс. руб./кв.м | [5 empty] | 1255.5 | м2
Составлен(а) в смешанном уровне цен по состоянию на март 2018 г. и III квартал 2025 года
№ п/п | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, тыс. руб./кв.м
|  |  | строите-льных работ | монтажных работ | оборудо-вания, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего |  |  |  |  | 68.26 | 426.01
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 0 | 0
1 |  | Утилизация отходов КР | [6 empty] | 0.0025753 |  |  | 0 | 0
| 09-02-01 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 68.26 | 426.01
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 3.2332 | 3.2332 | 0 |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Утилизация отходов АР | [6 empty] | 0.39961
| 09-02-02 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 501.7057 | 501.7057 | 0
3 |  | Утилизация отходов ПЗУ | [6 empty] | 0.11908
| 09-02-03 | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22.49 | 133.01
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 149.5096 | 149.5096 | 0
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 654.4485 | 654.4485 | 0
|  | По утвержденной смете | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Исключенные работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Добавленные работы | 0 | 0 | 0 | 654.4485 | 654.4485 | 0
Главный инженер проекта
С.Е. Михеев
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер
О.В. Новичков
[подпись (инициалы, фамилия)]
Составил
И.А. Козлов
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил
Д.А. Ададимов
[подпись (инициалы, фамилия)]