## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Технологические решения
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-06_искл, ЛС № 02-01-06 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-06_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-06_2018 г, (по доб. работам - по ЛС № 02-01-06_доб. - указана в скобках)
Раздел 1. Технологическое оборудование
1 | 1(46) | 4.11-7-1 | 4.11-7-1 | АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т | Установка аппарата настольного массой до 0,015 т | 1 ШТ. | 24 | 18 | 42 | 16091.29 | 78235.48 | -16091.29 | 78235.48 | 62144.19 | Исключён монтаж 24 настольных аппаратов (7 ПК, 15 компьютеров, печь, чайник) по утверждённой смете 2018 г.: это оборудование откорректированной ПД не предусмотрено (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7). Монтаж 42 моноблоков по поз. 3 учтён в новых работах. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
2 | 2 | Прайс-лист | Прайс-лист | компьютер персональный НИКС+монитор P2415Q+клавиатура+мышь Ц:61234/1,18/4,11*1,042 | компьютер персональный НИКС+монитор P2415Q+клавиатура+мышь Ц:61234/1,18/4,11*1,042 | шт. | 7 | -7 | 0 | 378509.05 |  | -378509.05 | 0 | -378509.05 | Исключено: «Компьютер персональный НИКС + монитор + мышь + клавиатура» — 7 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
3 | 3 | 13-1-4-7 | 13-1-4-7 | Компьютеры: моноблочный (станция персональная тип 2) процессор: Intel Core i3, 2 ядра, частота 3300 МГц, cache 3 Мб, частота системной шины DMI, чипсет Intel H61 Express, оперативная память: DDR3, объем 4 Гб (до 8 Гб), 1 слот; привод оптический DVE-RW; жесткий диск: 500 Гб, 5400 об/мин; Card Reader; порты: USB, VGA, HDMIi; Wi-Fi; экран 20", WXGA, разрешение 1600x900; видеоадаптер Intel Hd Graphics 2000, динамики и микрофон встроенные, операционная система Windows 8 Pro; в комплекте: клавиатура, мышь, веб-камера (Компьютер учительский+клавиатура+мышь) | Компьютеры: моноблочный (станция персональная тип 2) процессор: Intel Core i3, 2 ядра, частота 3300 МГц, cache 3 Мб, частота системной шины DMI, чипсет Intel H61 Express, оперативная память: DDR3, объем 4 Гб (до 8 Гб), 1 слот; привод оптический DVE-RW; жесткий диск: 500 Гб, 5400 об/мин; Card Reader; порты: USB, VGA, HDMIi; Wi-Fi; экран 20", WXGA, разрешение 1600x900; видеоадаптер Intel Hd Graphics 2000, динамики и микрофон встроенные, операционная система Windows 8 Pro; в комплекте: клавиатура, мышь, веб-камера (Компьютер учительский+клавиатура+мышь) | компл. | 15 | -15 | 0 | 649874.08 |  | -649874.08 | 0 | -649874.08 | Исключено: «Компьютер учительский + клавиатура + мышь» — 15 компл. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
4 | 4 | 13-1-11-22 | 13-1-11-22 | Печи микроволновые, объем, л: 32, с грилем и конвекцией, размеры 522X312X499 мм Мощность 900-1700 Вт, напряжение 230 В, 6 уровней мощности, авторазогрев, авторазмораживание, автоприготовление, тип управления тактовый, программирование | Печи микроволновые, объем, л: 32, с грилем и конвекцией, размеры 522X312X499 мм Мощность 900-1700 Вт, напряжение 230 В, 6 уровней мощности, авторазогрев, авторазмораживание, автоприготовление, тип управления тактовый, программирование | шт. | 1 | -1 | 0 | 10566.73 |  | -10566.73 | 0 | -10566.73 | Исключено: «Печь микроволновая объёмом 32 л» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
5 | 5 | 13-1-11-91 | 13-1-11-91 | Чайники электрические, мощность, Вт: 2400, объем 1,7 л Корпус полированная сталь, фильтр от накипи, эргономичная ручка, двусторонний индикатор уровня воды, тип нагревательного элемента скрытый | Чайники электрические, мощность, Вт: 2400, объем 1,7 л Корпус полированная сталь, фильтр от накипи, эргономичная ручка, двусторонний индикатор уровня воды, тип нагревательного элемента скрытый | шт. | 1 | -1 | 0 | 2902.28 |  | -2902.28 | 0 | -2902.28 | Исключено: «Чайник электрический объёмом 1,7 л» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
6 | 6 | 4.11-8-1 | 4.11-8-1 | АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ МАССОЙ: 0.2 Т | АППАРАТУРА НАПОЛЬНАЯ МАССОЙ: 0.2 Т | 1 ШТ. | 3 | -3 | 0 | 16590.62 |  | -16590.62 | 0 | -16590.62 | Исключён монтаж 3 напольных аппаратов (кулеры 2 шт., холодильник 1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.: это оборудование откорректированной ПД не предусмотрено (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
7 | 7 | 13-1-6-88 | 13-1-6-88 | Кипятильники электрические непрерывного действия, нержавеющая сталь, номинальная мощность, кВт: Кулер для воды компрессорный, напольный Материал корпуса сталь-пластик, мощность нагрева 500 Вт; мощность охлаждения 100 Вт; габаритные размеры 310х310х960 мм | Кипятильники электрические непрерывного действия, нержавеющая сталь, номинальная мощность, кВт: Кулер для воды компрессорный, напольный Материал корпуса сталь-пластик, мощность нагрева 500 Вт; мощность охлаждения 100 Вт; габаритные размеры 310х310х960 мм | шт. | 2 | -2 | 0 | 12555.78 |  | -12555.78 | 0 | -12555.78 | Исключено: «Кулер для воды компрессорный напольный» — 2 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
8 | 8 | 13-1-11-40 | 13-1-11-40 | Холодильники бытовые двухдверные двухкамерные, габаритные размеры, мм: 2000X600X665, с нижним расположением морозильной камеры Общий объем 346 л (морозильной камеры 93 л, холодильной камеры 253 л), мощность замораживания до 10 кг/сутки, с одним компрессором | Холодильники бытовые двухдверные двухкамерные, габаритные размеры, мм: 2000X600X665, с нижним расположением морозильной камеры Общий объем 346 л (морозильной камеры 93 л, холодильной камеры 253 л), мощность замораживания до 10 кг/сутки, с одним компрессором | шт. | 1 | -1 | 0 | 22815.87 |  | -22815.87 | 0 | -22815.87 | Исключено: «Холодильник двухкамерный» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
9 | 9 | 4.11-11-1 | 4.11-11-1 | ПРОЕКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ПЛИТОЙ | ПРОЕКТОР ИНФОРМАЦИОННЫЙ С ПОВОРОТНОЙ ПЛИТОЙ | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 6058.75 |  | -6058.75 | 0 | -6058.75 | Исключён монтаж проектора информационного с поворотной плитой (1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.: изделие не предусмотрено откорректированной ПД (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
10 | 10 | 13-1-7-54 | 13-1-7-54 | Проектор мультимедийный яркость 1800 Лм Технология проецирования - LCD, разрешение - 1920x1080, контрастность - 25000:1, формат изображения - 16:9, расстояние проецирования - 0,87-19,5 м, продолжительность работы лампы - 4000 ч, яркость светового потока - 1800 ANSI люмен, уровень шума 29 dBA, комплект: проектор, кабель питания 3 м, пульт ДУ, инструкция, габаритные размеры - 1450x450x390 мм | Проектор мультимедийный яркость 1800 Лм Технология проецирования - LCD, разрешение - 1920x1080, контрастность - 25000:1, формат изображения - 16:9, расстояние проецирования - 0,87-19,5 м, продолжительность работы лампы - 4000 ч, яркость светового потока - 1800 ANSI люмен, уровень шума 29 dBA, комплект: проектор, кабель питания 3 м, пульт ДУ, инструкция, габаритные размеры - 1450x450x390 мм | шт. | 1 | -1 | 0 | 89602.23 |  | -89602.23 | 0 | -89602.23 | Исключено: «Проектор информационный с поворотной плитой» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
11 | 11 | 4.11-9-1 | 4.11-9-1 | АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССОЙ 0.15-0.2 Т | АППАРАТУРА НАСТЕННАЯ МАССОЙ 0.15-0.2 Т | 1 ШТ. | 5 | -5 | 0 | 26369.39 |  | -26369.39 | 0 | -26369.39 | Исключена установка 5 единиц настенной аппаратуры массой 0,15–0,2 т по утверждённой смете 2018 г.: она относилась к пяти интерактивным панелям Flipbox 65, которые откорректированной ПД не предусмотрены (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
12 | 12 | Прайс-лист Лист 85 | Прайс-лист Лист 85 | Интерактивная панель Flipbox 65 Ц:548745/1,18/4,11*1,042 | Интерактивная панель Flipbox 65 Ц:548745/1,18/4,11*1,042 | шт. | 5 | -5 | 0 | 2422848.7 |  | -2422848.7 | 0 | -2422848.7 | Исключено: «Интерактивная панель Flipbox 65» — 5 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
13 | 13 | 3.17-2-4 | 3.17-2-4 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. | 1 ШТ. | 73 | -25 | 48 | 13134.78 |  | -4498.21 | 8636.57 | -4498.21 | Сохранена установка 48 санитарно-гигиенических принадлежностей: держатели туалетной бумаги, зеркала, дозаторы и диспенсеры по 12 шт. (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 2, поз. 13, 15–17); 25 установок прежнего состава исключены. Поручни поз. 10–12 учтены в ЛСР 02-01-12. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
14 | 14 | 13-3-2-85 | 13-3-2-85 | Держатели пластиковые для: бумажных листовых полотенец, с замком Пластик белый, размеры 300x130x290 мм (диспенсер покрытий унитаза и полотенец) | Держатели пластиковые для: бумажных листовых полотенец, с замком Пластик белый, размеры 300x130x290 мм (диспенсер покрытий унитаза и полотенец) | шт. | 14 | -14 | 0 | 18354.35 |  | -18354.35 | 0 | -18354.35 | Исключено: «Держатель пластиковый для бумажных полотенец» — 14 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
15 | 15 | 13-3-2-86 | 13-3-2-86 | Держатели пластиковые для: рулонной туалетной бумаги, закрытый корпус Пластик ударопрочный белый полупрозрачный, размеры 270x170x270 мм | Держатели пластиковые для: рулонной туалетной бумаги, закрытый корпус Пластик ударопрочный белый полупрозрачный, размеры 270x170x270 мм | шт. | 6 | 0 | 6 | 8799.95 |  |  | 8799.95 | 0 | Сохранены 6 держателей туалетной бумаги по утверждённой смете 2018 г.: по поз. 13 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2) количество до корректировки — 6 шт., после — 12 шт.; недостающие 6 шт. учтены в новых работах (строка 67). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
16 | 16 | 13-3-2-87 | 13-3-2-87 | Дозатор антивандальный пластиковый для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л Пластик белый, размеры 305x105x105 мм | Дозатор антивандальный пластиковый для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л Пластик белый, размеры 305x105x105 мм | шт. | 8 | -8 | 0 | 13345.1 |  | -13345.1 | 0 | -13345.1 | Исключено: «Дозатор антивандальный для мыла 0,8 л» — 8 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
17 | 17 | 13-3-2-87 | 13-3-2-87 | Дозатор антивандальный пластиковый для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л Пластик белый, размеры 305x105x105 мм (держатель стаканчиков) | Дозатор антивандальный пластиковый для жидкого мыла, с замком, объем 0,8 л Пластик белый, размеры 305x105x105 мм (держатель стаканчиков) | шт. | 2 | -2 | 0 | 3336.28 |  | -3336.28 | 0 | -3336.28 | Исключено: «Дозатор антивандальный для мыла 0,8 л (держатель стаканчиков)» — 2 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
18 | 18 | 13-3-2-88 | 13-3-2-88 | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) Пластмасса | Ерш для унитаза с колбой (подставкой) Пластмасса | компл. | 6 | -6 | 0 | 471.64 |  | -471.64 | 0 | -471.64 | Исключено: «Ёрш для унитаза с колбой» — 6 компл. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
19 | 19 | 13-3-2-90 | 13-3-2-90 | Корзина решетчатая для бумаг Объем 10 л | Корзина решетчатая для бумаг Объем 10 л | шт. | 16 | -16 | 0 | 1201.09 |  | -1201.09 | 0 | -1201.09 | Исключено: «Корзина решётчатая для бумаг 10 л» — 16 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
20 | 20 | 13-3-2-7 | 13-3-2-7 | Ведра пластмассовые: педальное Круглое | Ведра пластмассовые: педальное Круглое | шт. | 13 | -13 | 0 | 5441.55 |  | -5441.55 | 0 | -5441.55 | Исключено: «Ведро пластмассовое» — 13 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
21 | 21 | 13-3-11-14 | 13-3-11-14 | Зеркала, размеры, мм: 600X450 | Зеркала, размеры, мм: 600X450 | шт. | 8 | -8 | 0 | 3681.29 |  | -3681.29 | 0 | -3681.29 | Исключено: «Зеркало 600×450 мм» — 8 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
Раздел 2. Мебель и принадлежности
22 | 22 | т.ч.ТСН-2001.4 п.4.1.3. | т.ч.ТСН-2001.4 п.4.1.3. | Сборка и установка мебели и принадлежностей 1% Ц:1251604,74*0,01/4,11 | Сборка и установка мебели и принадлежностей 1% Ц:1251604,74*0,01/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 12516.06 |  | -12516.06 | 0 | -12516.06 | Исключена сборка и установка мебели (1 % стоимости) по утверждённой смете 2018 г.: мебель сметы 2018 г. исключена (спецификация 23/085-И-ТХ.СО, листы 7–8), сборка новой мебели учтена в ценах мебели поправкой к ТСН-2001, гл. 4, общие положения, п. 1.13. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
23 | 23 | 13-2-11-143 | 13-2-11-143 | Кресло антистатическое АРМ-3504-570 АКТАКОМ Проходное сопротивление к "земле" 0,5...1 Мом; время стекания заряда менее 0,5с; материал сидения и спинки - термоформированный пенополиуретан; 5-ти лучевое хромированное основание с ESD-колесами; механизм регулировки наклона сиденья и спинки; пневматический подъемник (260 мм) регулируемый по высоте; размер сидения 430x400 мм; размер спинки 390x320 мм; цвет покрытия - черный | Кресло антистатическое АРМ-3504-570 АКТАКОМ Проходное сопротивление к "земле" 0,5...1 Мом; время стекания заряда менее 0,5с; материал сидения и спинки - термоформированный пенополиуретан; 5-ти лучевое хромированное основание с ESD-колесами; механизм регулировки наклона сиденья и спинки; пневматический подъемник (260 мм) регулируемый по высоте; размер сидения 430x400 мм; размер спинки 390x320 мм; цвет покрытия - черный | шт. | 8 | -8 | 0 | 136767.24 |  | -136767.24 | 0 | -136767.24 | Исключено: «Кресло антистатическое АРМ-3504-570» — 8 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
24 | 24 | 13-2-2-41 | 13-2-2-41 | Стол учителя, исп.2, размеры 1200X600X760 мм Из ДСП ламинированной | Стол учителя, исп.2, размеры 1200X600X760 мм Из ДСП ламинированной | шт. | 15 |  | 15 | 75713.57 |  |  | 75713.57 | 0 | Сохранены 15 письменных столов 1200×600 мм по утверждённой смете 2018 г.: по поз. 20 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3) количество до корректировки — 15 шт., после — 19 шт.; недостающие 4 шт. учтены в новых работах (строка 74). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
25 | 25 | 13-2-2-22 | 13-2-2-22 | Стол для черчения и рисования, регулируемый по высоте (Н), рост 3-6, исп. 7, размеры 672х566хН (665/725/785/846) мм Из ДСП ламинированной, круглая труба, отверстия для крепления к полу | Стол для черчения и рисования, регулируемый по высоте (Н), рост 3-6, исп. 7, размеры 672х566хН (665/725/785/846) мм Из ДСП ламинированной, круглая труба, отверстия для крепления к полу | шт. | 32 | -32 | 0 | 100343.69 |  | -100343.69 | 0 | -100343.69 | Исключено: «Стол для черчения и рисования регулируемый» — 32 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
26 | 26 | 13-1-8-107 | 13-1-8-107 | Шкаф металлический для инструмента ШИМ-05-02 2-х секционный, полка - 8 шт., нагрузка на полку 30 кг, замок - 2 шт., габаритные размеры 1200x450x1800 мм | Шкаф металлический для инструмента ШИМ-05-02 2-х секционный, полка - 8 шт., нагрузка на полку 30 кг, замок - 2 шт., габаритные размеры 1200x450x1800 мм | шт. | 4 | -4 | 0 | 53612.19 |  | -53612.19 | 0 | -53612.19 | Исключено: «Шкаф металлический для инструмента ШИМ-05-02» — 4 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
27 | 27 | 13-2-2-43 | 13-2-2-43 | Стулья ученические, размеры, мм: 394X447X380/420/460, рост 4-6, исп. 7.3 Из фанеры, круглая труба | Стулья ученические, размеры, мм: 394X447X380/420/460, рост 4-6, исп. 7.3 Из фанеры, круглая труба | шт. | 61 | -49 | 12 | 107490.85 |  | -86345.11 | 21145.74 | -86345.11 | Сохранено 12 ученических стульев, исключено 49 шт. по утверждённой смете 2018 г.: количество соответствует поз. 33 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4) — 12 шт. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
28 | 28 | 13-2-2-27 | 13-2-2-27 | Столы ученические для компьютера, регулируемые по высоте (Н), рост 3-6, размеры 950х550хН (580/640/700/760) мм: исп. 7.1, с кабель-каналом Из ДСП ламинированной, круглая труба, полка под клавиатуру и подставка под системный блок | Столы ученические для компьютера, регулируемые по высоте (Н), рост 3-6, размеры 950х550хН (580/640/700/760) мм: исп. 7.1, с кабель-каналом Из ДСП ламинированной, круглая труба, полка под клавиатуру и подставка под системный блок | шт. | 7 | -7 | 0 | 31745.88 |  | -31745.88 | 0 | -31745.88 | Исключено: «Стол ученический для компьютера регулируемый» — 7 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
29 | 29 | 13-2-11-20 | 13-2-11-20 | Стулья мягкие, размеры, мм: 530X580X770 Каркас металлический окрашенный, труба круглая, обивка синтетическая ткань | Стулья мягкие, размеры, мм: 530X580X770 Каркас металлический окрашенный, труба круглая, обивка синтетическая ткань | шт. | 7 | 0 | 7 | 4945.47 |  |  | 4945.47 | 0 | Сохранены 7 мягких стульев по утверждённой смете 2018 г.: по поз. 39 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4) количество до корректировки — 7 шт., после — 65 шт.; недостающие 58 шт. учтены в новых работах (строка 89). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
30 | 30 | 13-2-11-23 | 13-2-11-23 | 470X600X950/1050 мм Крестовина и подлокотники из армированного пластика, обивка тканевая синтетическая, механизм подъемно-поворотный с фиксацией спинки в выбранном положении | 470X600X950/1050 мм Крестовина и подлокотники из армированного пластика, обивка тканевая синтетическая, механизм подъемно-поворотный с фиксацией спинки в выбранном положении | шт. | 7 | -7 | 0 | 12606.79 |  | -12606.79 | 0 | -12606.79 | Исключено: «Кресло (крестовина и подлокотники, обивка тканевая)» — 7 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
31 | 31 | 13-2-1-10 | 13-2-1-10 | Мольберты: двухместный, размеры 685X921X1250 мм Из пиломатериала хвойных пород | Мольберты: двухместный, размеры 685X921X1250 мм Из пиломатериала хвойных пород | шт. | 33 | -33 | 0 | 100257.12 |  | -100257.12 | 0 | -100257.12 | Исключено: «Мольберт двухместный» — 33 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
32 | 32 | 13-1-7-45 | 13-1-7-45 | Экраны проекционные, размер, см: 305х406, настенно-потолочный, с электроприводом Окантовка черная, двигатель бесшумный | Экраны проекционные, размер, см: 305х406, настенно-потолочный, с электроприводом Окантовка черная, двигатель бесшумный | шт. | 1 | -1 | 0 | 40581.95 |  | -40581.95 | 0 | -40581.95 | Исключено: «Экран проекционный настенно-потолочный» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
33 | 33 | 13-2-11-35 | 13-2-11-35 | Шкафы, размеры, мм: 826X370X1807, для одежды Из ДСП ламинированной | Шкафы, размеры, мм: 826X370X1807, для одежды Из ДСП ламинированной | шт. | 2 | -2 | 0 | 13803.3 |  | -13803.3 | 0 | -13803.3 | Исключено: «Шкаф для одежды 826×370×1807 мм» — 2 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 7, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
34 | 34 | 13-2-11-132 | 13-2-11-132 | 1850х800х500 Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, двухсекционный, в комплекте: перекладина для вешалок, полки | 1850х800х500 Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, двухсекционный, в комплекте: перекладина для вешалок, полки | компл. | 1 | -1 | 0 | 5825.13 |  | -5825.13 | 0 | -5825.13 | Исключено: «Шкаф 1850×800×500 мм с перекладиной для вешалок и полками» — 1 компл. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
35 | 35 | 13-2-6-7 | 13-2-6-7 | 1820х400х400, однодверный Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, система запирания ригельная, в комплекте: четыре полки, регулируемые по высоте с шагом 35 мм, замок-ручка; максимальная нагрузка на полку 50 кг | 1820х400х400, однодверный Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, система запирания ригельная, в комплекте: четыре полки, регулируемые по высоте с шагом 35 мм, замок-ручка; максимальная нагрузка на полку 50 кг | компл. | 2 | -2 | 0 | 15007.11 |  | -15007.11 | 0 | -15007.11 | Исключено: «Шкаф однодверный, 4 полки» — 2 компл. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
36 | 36 | 13-2-6-6 | 13-2-6-6 | 1900X1000X500, двухдверный Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, система запирания ригельная, в комплекте: четыре полки, регулируемые по высоте с шагом 50 мм, замок-ручка; максимальная нагрузка на полку 50 кг | 1900X1000X500, двухдверный Конструкция разборная, покрытие порошковой краской, система запирания ригельная, в комплекте: четыре полки, регулируемые по высоте с шагом 50 мм, замок-ручка; максимальная нагрузка на полку 50 кг | компл. | 15 | -15 | 0 | 162501.06 |  | -162501.06 | 0 | -162501.06 | Исключено: «Шкаф двухдверный, 4 полки» — 15 компл. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
37 | 37 | 13-2-3-4 | 13-2-3-4 | Шкафы медицинские, габаритные размеры, мм: 800X400X1600, с сейфом Двухсекционный, 4-х дверный (верхние двери - стекло, нижние - металл) | Шкафы медицинские, габаритные размеры, мм: 800X400X1600, с сейфом Двухсекционный, 4-х дверный (верхние двери - стекло, нижние - металл) | шт. | 5 | -5 | 0 | 64001.76 |  | -64001.76 | 0 | -64001.76 | Исключены шкафы медицинские 800×400×1600 мм с сейфом (5 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; вместе со строкой 49 — 6 шт.: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
38 | 38 | 13-2-3-4 | 13-2-3-4 | Шкафы медицинские, габаритные размеры, мм: 800X400X1600, с сейфом Двухсекционный, 4-х дверный (верхние двери - стекло, нижние - металл) | Шкафы медицинские, габаритные размеры, мм: 800X400X1600, с сейфом Двухсекционный, 4-х дверный (верхние двери - стекло, нижние - металл) | шт. | 1 | -1 | 0 | 12800.35 |  | -12800.35 | 0 | -12800.35 | Исключён шкаф медицинский 800×400×1600 мм с сейфом (1 шт.) по утверждённой смете 2018 г.; вместе со строкой 48 исключено 6 шт.: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
39 | 39 | 13-2-6-3 | 13-2-6-3 | Стол для оргтехники, габаритные размеры 1200X600X721 мм Материал ДСП | Стол для оргтехники, габаритные размеры 1200X600X721 мм Материал ДСП | шт. | 1 | -1 | 0 | 3781.17 |  | -3781.17 | 0 | -3781.17 | Исключено: «Стол для оргтехники 1200×600×721 мм» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
40 | 40 | 13-2-4-12 | 13-2-4-12 | Столы обеденные с кронштейном, рост 5, размеры, мм: 1200X600X700 мм Каркас металлически сварной, ножки стола из трубы профильной круглой, столешница - пластик с постформингом | Столы обеденные с кронштейном, рост 5, размеры, мм: 1200X600X700 мм Каркас металлически сварной, ножки стола из трубы профильной круглой, столешница - пластик с постформингом | шт. | 1 | -1 | 0 | 6653.2 |  | -6653.2 | 0 | -6653.2 | Исключено: «Стол обеденный с кронштейном» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
41 | 41 | 13-2-11-26 | 13-2-11-26 | Стулья полумягкие, размеры, мм: 440X420X880, на металлическом окрашенном каркасе Каркас металлический, труба круглая, обивка кожзаменитель или синтетическая ткань | Стулья полумягкие, размеры, мм: 440X420X880, на металлическом окрашенном каркасе Каркас металлический, труба круглая, обивка кожзаменитель или синтетическая ткань | шт. | 4 | -4 | 0 | 4735.72 |  | -4735.72 | 0 | -4735.72 | Исключено: «Стул полумягкий» — 4 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
42 | 42 | 13-2-11-3 | 13-2-11-3 | Диван мягкий двухместный, размеры 1350X950X870 Каркас деревянный, мягкая обивка сиденья и спинки из кожзаменителя различных расцветок | Диван мягкий двухместный, размеры 1350X950X870 Каркас деревянный, мягкая обивка сиденья и спинки из кожзаменителя различных расцветок | шт. | 2 | -2 | 0 | 17055.32 |  | -17055.32 | 0 | -17055.32 | Исключено: «Диван мягкий двухместный» — 2 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
43 | 43 | 13-2-4-22 | 13-2-4-22 | Стеллажи кухонные, размеры, мм: 950X500X2000, 5 полок Сталь оцинкованная (кухонный гарнитур) | Стеллажи кухонные, размеры, мм: 950X500X2000, 5 полок Сталь оцинкованная (кухонный гарнитур) | шт. | 1 | -1 | 0 | 5613.47 |  | -5613.47 | 0 | -5613.47 | Исключено: «Стеллаж кухонный» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
44 | 44 | 13-2-4-73 Доп. 8 | 13-2-4-73 Доп. 8 | Шкаф-сушка настенный; Изделие из ДСП ламинированной толщиной 16 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Цвет - бук светлый, клен, фасадные элементы (две глухие распашные двери) - из МДФ толщиной не менее 16 мм облицовка пленкой ПВХ по технологии "постформинг" толщиной пленки от 0,35 мм до 0,50 мм, однотонные декоры пастельных тонов. Дверь - на четырех шарнирных петлях. Задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм в цвет каркаса. Наличие металлической сетки-сушки и поддона, выфрезерованного декоративного профиля на фасадах, крепежной стандартной мебельной фурнитуры, травмобезопасных ручек, фурнитуры для крепления к стене габаритный размер не менее 800х300х730 мм (кухонный гарнитур) | Шкаф-сушка настенный; Изделие из ДСП ламинированной толщиной 16 мм. Противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм в цвет ЛДСП. Цвет - бук светлый, клен, фасадные элементы (две глухие распашные двери) - из МДФ толщиной не менее 16 мм облицовка пленкой ПВХ по технологии "постформинг" толщиной пленки от 0,35 мм до 0,50 мм, однотонные декоры пастельных тонов. Дверь - на четырех шарнирных петлях. Задняя стенка из ДВП толщиной 3,2 мм в цвет каркаса. Наличие металлической сетки-сушки и поддона, выфрезерованного декоративного профиля на фасадах, крепежной стандартной мебельной фурнитуры, травмобезопасных ручек, фурнитуры для крепления к стене габаритный размер не менее 800х300х730 мм (кухонный гарнитур) | шт. | 1 | -1 | 0 | 4094.39 |  | -4094.39 | 0 | -4094.39 | Исключено: «Шкаф-сушка настенный» — 1 шт. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции) | -1
45 | 45 | 13-3-11-94 | 13-3-11-94 | Доска магнитно-маркерная, напольная (флипчарт), размеры рабочей поверхности 1050х740 мм Материал сталь, рабочая поверхность с анодированным покрытием, тренога регулируется по высоте, два выдвижных держателя для бумаги, ручка на задней поверхности (кульман) | Доска магнитно-маркерная, напольная (флипчарт), размеры рабочей поверхности 1050х740 мм Материал сталь, рабочая поверхность с анодированным покрытием, тренога регулируется по высоте, два выдвижных держателя для бумаги, ручка на задней поверхности (кульман) | компл. | 32 | -32 | 0 | 271668.01 |  | -271668.01 | 0 | -271668.01 | Исключено: «Доска магнитно-маркерная напольная (флипчарт)» — 32 компл. по утверждённой смете 2018 г. В откорректированной ПД изделие не предусмотрено: спецификация 23/085-И-ТХ.СО, лист 8, количество после корректировки 0. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7; текущие и исключаемые позиции)
Новые работы ЛС № 02-01-06_доб.
Раздел 1. Технологическое оборудование. Добавленные работы
Установка мебели
46 | 1 |  | 31.01.12.120. п.1 |  | Стол письменный "Компакт", 1600 | ШТ |  | 11 | 11 |  | 61453.26 |  | 61453.26 | 61453.26 | Добавлено: Стол письменный "Компакт", 1600 — 11 шт. по поз. 1 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 1, физ. л. 21
47 | 2 |  | 32.50.30.120. п.2 |  | Офисное кресло | ШТ |  | 29 | 29 |  | 285461.91 |  | 285461.91 | 285461.91 | Добавлено: Офисное кресло — 29 шт. по поз. 2 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 2, физ. л. 21
48 | 3 |  | 31.01.12.150. п.4 |  | Тумба выкатная | ШТ |  | 22 | 22 |  | 372078.57 |  | 372078.57 | 372078.57 | Добавлено: Тумба выкатная — 22 шт. по поз. 4 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 4, физ. л. 21
49 | 4 |  | 26.30.11.192. п.5 |  | Проводной телефон | ШТ |  | 11 | 11 |  | 19069.56 |  | 19069.56 | 19069.56 | Добавлено: Проводной телефон — 11 шт. по поз. 5 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 5, физ. л. 21
50 | 5 |  | 30.01.12.150. п.6 |  | Тумба под оргтехнику | ШТ |  | 3 | 3 |  | 30910.46 |  | 30910.46 | 30910.46 | Добавлено: Тумба под оргтехнику — 3 шт. по поз. 6 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 6, физ. л. 21
51 | 6 |  | 31.01.12.131. п.8 |  | Шкаф для одежды | ШТ |  | 5 | 5 |  | 42577.32 |  | 42577.32 | 42577.32 | Добавлено: Шкаф для одежды — 5 шт. по поз. 8 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 8, физ. л. 21
52 | 7 |  | 31.01.12.131. п.9 |  | Шкаф для документов | ШТ |  | 14 | 14 |  | 574456.62 |  | 574456.62 | 574456.62 | Добавлено: Шкаф для документов — 14 шт. по поз. 9 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 9, физ. л. 22
53 | 8 |  | 22.29.23.130. п.13 |  | Держатель для туалетной бумаги | ШТ |  | 6 | 6 |  | 17891.06 |  | 17891.06 | 17891.06 | Добавлено 6 держателей туалетной бумаги Classic 05013/D; вместе с 6 шт., сохранёнными по смете 2018 г., — 12 шт. по поз. 13 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 13, физ. л. 22
54 | 9 |  | 25.99.12.112. п.14 |  | Ведро из нержавеющей стали 3 л, с педалью | ШТ |  | 9 | 9 |  | 34603.17 |  | 34603.17 | 34603.17 | Добавлено: Ведро из нержавеющей стали 3 л, с педалью — 9 шт. по поз. 14 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 14, физ. л. 22
55 | 10 |  | 23.12.13.119. п.15 |  | Зеркало настенное 475х475 | ШТ |  | 12 | 12 |  | 82566.62 |  | 82566.62 | 82566.62 | Добавлено 12 настенных зеркал по поз. 15 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2, изделие 420×15×420 мм); стоимость принята по цене зеркала 475×475 мм исходной сметы. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 15, физ. л. 22
56 | 11 |  | 21.20.10.159. п. 16 |  | Дозатор для житкого мыла 0,5 л | ШТ |  | 12 | 12 |  | 29240.42 |  | 29240.42 | 29240.42 | Добавлено: Дозатор для житкого мыла 0,5 л — 12 шт. по поз. 16 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 16, физ. л. 22
57 | 12 |  | 22.29.23.130. п.17 |  | Диспансер для рулонных полотенец | ШТ |  | 12 | 12 |  | 41893.14 |  | 41893.14 | 41893.14 | Добавлено: Диспансер для рулонных полотенец — 12 шт. по поз. 17 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 17, физ. л. 22
58 | 13 |  | 31.09.11.120. п. 18 |  | Вешалка гардеробная на 30 крючков | ШТ |  | 4 | 4 |  | 25754.83 |  | 25754.83 | 25754.83 | Добавлено: Вешалка гардеробная на 30 крючков — 4 шт. по поз. 18 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 2). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 18, физ. л. 22
59 | 14 |  | 31.01.12.120. п. 19 |  | Стол компьюерный | ШТ |  | 19 | 19 |  | 80421.56 |  | 80421.56 | 80421.56 | Добавлено 19 компьютерных столов с выкатной полкой по поз. 19 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 19, физ. л. 23
60 | 15 |  | 31.01.12.120. п. 20 |  | Стол письменный "Компакт", 1200 | ШТ |  | 4 | 4 |  | 19026.29 |  | 19026.29 | 19026.29 | Добавлено 4 письменных стола «Компакт» 1200×600 мм; вместе с 15 столами, сохранёнными по смете 2018 г., — 19 шт. по поз. 20 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 20, физ. л. 23
61 | 16 |  | 32.50.30.120. п. 21 |  | Кресло руководителя | ШТ |  | 10 | 10 |  | 107073.28 |  | 107073.28 | 107073.28 | Добавлено: Кресло руководителя — 10 шт. по поз. 21 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 21, физ. л. 23
62 | 17 |  | 31.09.13.190. п. 22 |  | Банкетка | ШТ |  | 18 | 18 |  | 206711.06 |  | 206711.06 | 206711.06 | Добавлено: Банкетка — 18 шт. по поз. 22 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 22, физ. л. 23
63 | 18 |  | 28.25.13.114. п.23 |  | Витрина ВСт8 | ШТ |  | 8 | 8 |  | 283043.08 |  | 283043.08 | 283043.08 | Добавлено 8 вертикальных музейных витрин на тумбе по спецификации 23/085-И-ТХ.СО, лист 6 (позиция без номера). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 23, физ. л. 23
64 | 19 |  | 31.01.11.129. п.24 |  | МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШКАФ ПРАКТИК М-18 1830*915-370 | ШТ |  | 2 | 2 |  | 20020.13 |  | 20020.13 | 20020.13 | Добавлено: Металлический шкаф Практик М-18 — 2 шт. по поз. 24 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 59, физ. л. 26
65 | 20 |  | 31.01.12.150. п.25 |  | Тумба Габариты: 900x540x820 мм | ШТ |  | 2 | 2 |  | 20606.97 |  | 20606.97 | 20606.97 | Добавлено: Тумба Габариты: 900x540x820 мм — 2 шт. по поз. 25 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 25, физ. л. 23
66 | 21 |  | 31.02.10.110. п. 29 |  | Стул обеденный Габариты: 370x375x1030 мм | ШТ |  | 8 | 8 |  | 158773.78 |  | 158773.78 | 158773.78 | Добавлено: Стул обеденный — 8 шт. по поз. 29 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 30, физ. л. 24
67 | 22 |  | 31.02.10.110. п. 30 |  | Стол обеденный 2-х местный Габариты: 800x800x730 мм; | ШТ |  | 2 | 2 |  | 40355.06 |  | 40355.06 | 40355.06 | Добавлено: Стол обеденный 2-х местный Габариты: 800x800x730 мм — 2 шт. по поз. 30 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 30, физ. л. 24
68 | 23 |  | 31.02.10.110. п. 31 |  | Стол обеденный 4-х местный Габариты: 1200x800x730 мм | ШТ |  | 1 | 1 |  | 12856.91 |  | 12856.91 | 12856.91 | Добавлено: Стол обеденный 4-х местный Габариты: 1200x800x730 мм — 1 шт. по поз. 31 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 31, физ. л. 24
69 | 24 |  | 31.01.12.120. п. 32 |  | Стол ученический 2-местный (гр. 3,4,5,6) | ШТ |  | 6 | 6 |  | 44469.64 |  | 44469.64 | 44469.64 | Добавлено: Стол ученический 2-местный (гр. 3,4,5,6) — 6 шт. по поз. 32 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 32, физ. л. 24
70 | 25 |  | 31.01.12.120. п. 34 |  | Стол ученический 1-местный (гр. 3,4,5,6) | ШТ |  | 3 | 3 |  | 10614.13 |  | 10614.13 | 10614.13 | Добавлено: Стол ученический 1-местный (гр. 3,4,5,6) — 3 шт. по поз. 34 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 34, физ. л. 24
71 | 26 |  | 32.99.16.110. п.35 |  | Доска Габариты: 380x380x380-460 мм; | ШТ |  | 7 | 7 |  | 60817.87 |  | 60817.87 | 60817.87 | Добавлено: Доска Габариты: 380x380x380-460 мм — 7 шт. по поз. 35 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 35, физ. л. 24
72 | 27 |  | 26.70.15.000. п.36 |  | Экран на штативе с антибликовым покрытием | ШТ |  | 1 | 1 |  | 5490.85 |  | 5490.85 | 5490.85 | Добавлено: Экран на штативе с антибликовым покрытием — 1 шт. по поз. 36 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 36, физ. л. 24
73 | 28 |  | 31.01.12.131. п.38 |  | Шкаф широкий закрытый Габариты: 850x450x2030 мм; | ШТ |  | 1 | 1 |  | 13164.46 |  | 13164.46 | 13164.46 | Добавлен шкаф широкий закрытый — 1 шт. по поз. 38 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 38, физ. л. 24
74 | 39 |  | КА П.37.1 |  | Шкаф для документов широкий со стеклом Габариты: 850x450x2030 мм | ШТ |  | 2 | 2 |  | 24446.79 |  | 24446.79 | 24446.79 | Добавлены шкафы для документов широкие со стеклом «Директор» 850×450×2030 мм — 2 шт. по поз. 37 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4); цена — по конъюнктурному анализу исходной сметы (КА П.37.1). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 37, физ. л. 24
75 | 29 |  | 31.01.11.150. п.39 |  | Стул мягкий СО-1 | ШТ |  | 58 | 58 |  | 122152.22 |  | 122152.22 | 122152.22 | Добавлено 58 мягких стульев СО-1; вместе с 7 стульями, сохранёнными по смете 2018 г. (строка 40), — 65 шт. по поз. 39 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 4). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 39, физ. л. 24
76 | 30 |  | 31.01.12.120. п. 40 |  | Стол письменный "Директор" 1600 | ШТ |  | 6 | 6 |  | 41809 |  | 41809 | 41809 | Добавлено: Стол письменный "Директор" 1600 — 6 шт. по поз. 40 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 40, физ. л. 25
77 | 31 |  | 31.01.12.120. п. 41 |  | Стол угловой "Директор" | ШТ |  | 1 | 1 |  | 4092.86 |  | 4092.86 | 4092.86 | Добавлено: Стол угловой "Директор" — 1 шт. по поз. 41 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 41, физ. л. 25
78 | 32 |  | 31.01.12.120. п. 42 |  | Стол приставной "Директор" | ШТ |  | 1 | 1 |  | 3538.9 |  | 3538.9 | 3538.9 | Добавлено: Стол приставной "Директор" — 1 шт. по поз. 42 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 42, физ. л. 25
79 | 33 |  | 25.99.21.114. п.43 |  | Взломостойкий сейф II класса | ШТ |  | 1 | 1 |  | 4417.38 |  | 4417.38 | 4417.38 | Добавлено: Взломостойкий сейф II класса — 1 шт. по поз. 43 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 43, физ. л. 25
80 | 34 |  | 31.09.12.119. п.44 |  | Диван 2-местный на круглой трубе Габариты: 1160x750x700 мм; | ШТ |  | 2 | 2 |  | 62306.19 |  | 62306.19 | 62306.19 | Добавлено: Диван 2-местный на круглой трубе Габариты: 1160x750x700 мм — 2 шт. по поз. 44 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 44, физ. л. 25
81 | 35 |  | 25.99.22.110. п.46 |  | Стойка прямая | ШТ |  | 1 | 1 |  | 768.93 |  | 768.93 | 768.93 | Добавлено: Стойка прямая — 1 шт. по поз. 46 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 46, физ. л. 25
82 | 36 |  | 31.09.12.119. п.47 |  | Диван 2-местный (круглая труба) | ШТ |  | 1 | 1 |  | 25535.27 |  | 25535.27 | 25535.27 | Добавлено: Диван 2-местный (круглая труба) — 1 шт. по поз. 47 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 5). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 47, физ. л. 25
83 | 37 |  | 31.01.12.120. п. 49 |  | Стол прямой | ШТ |  | 25 | 25 |  | 150864.92 |  | 150864.92 | 150864.92 | Добавлено: Стол прямой — 25 шт. по поз. 49 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 49, физ. л. 26
84 | 38 |  | 25.72.14.190. п.51 |  | Подвесная система картин Габариты (ДхШхВ): 2000x9x25 мм | ШТ |  | 10 | 10 |  | 12422.15 |  | 12422.15 | 12422.15 | Добавлено: Подвесная система картин Габариты (ДхШхВ): 2000x9x25 мм — 10 шт. по поз. 51 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 51, физ. л. 26
85 | 39 |  | 31.01.12.131. п.52 |  | Стеллаж для сушки и хранения листов и планшетов Габариты: 900x600x1700 мм; | ШТ |  | 4 | 4 |  | 204661.16 |  | 204661.16 | 204661.16 | Добавлено: Стеллаж для сушки и хранения листов и планшетов Габариты: 900x600x1700 мм — 4 шт. по поз. 52 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 52, физ. л. 26
86 | 40 |  | 31.01.12.131. п.53 |  | Стеллаж 25 секций Габариты (ДхШхВ): 1680x300x1680 мм; | ШТ |  | 3 | 3 |  | 50559.32 |  | 50559.32 | 50559.32 | Добавлено: Стеллаж 25 секций Габариты (ДхШхВ): 1680x300x1680 мм — 3 шт. по поз. 53 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 53, физ. л. 26
87 | 41 |  | 31.01.12.140. п.54 |  | Стеллаж Габариты: 1000x500x2000 м | ШТ |  | 20 | 20 |  | 52346.75 |  | 52346.75 | 52346.75 | Добавлено: Стеллаж 1000×500×2000 мм — 20 шт. по поз. 54 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 24, физ. л. 23
88 | 42 |  | 32.99.53.130. п.55 |  | Мольберт Габариты: 600x650x1200 мм; | ШТ |  | 8 | 8 |  | 2057.36 |  | 2057.36 | 2057.36 | Добавлено: Мольберт «Хлопушка» VES-01 — 8 шт. по поз. 55 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 54, физ. л. 26
89 | 43 |  | 31.01.12.150. п.56 |  | Стол-тумба для художественной мастерской; Габариты: 600x600x1200 мм | ШТ |  | 3 | 3 |  | 46469.17 |  | 46469.17 | 46469.17 | Добавлено: Стол-тумба для художественной мастерской — 3 шт. по поз. 56 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 55, физ. л. 26
90 | 44 |  | 31.01.11.150. п.57 |  | Стул складной деревянный: Габариты: 440x465x770 мм | ШТ |  | 10 | 10 |  | 17472.44 |  | 17472.44 | 17472.44 | Добавлено: Стул складной деревянный — 10 шт. по поз. 57 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 56, физ. л. 26
91 | 45 |  | 31.01.11.129. п.60 |  | Стеллаж металлический MS Standart Габариты:2000х1000х300 мм | ШТ |  | 7 | 7 |  | 70070.43 |  | 70070.43 | 70070.43 | Добавлено: Стеллаж металлический MS Standart — 7 шт. по поз. 60 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 59, физ. л. 26
92 | 64 |  | т.ч. ТСН-2001.4. п.4.1.3 |  | Сборка и установка мебели и принадлежностей 1% |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Сборка и установка мебели отдельной позицией (1 %) не учитывается: распаковка, расстановка и сборка мебели учтены в ценах мебели поправкой к ТСН-2001, гл. 4, общие положения, п. 1.13. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
| Установка оборудования | [13 empty] | Коррект. ПД | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ
93 | 47 |  | 26.20.15.171. п.3 |  | Компьютерный моноблок; | ШТ |  | 42 | 42 |  | 2758371.47 |  | 2758371.47 | 2758371.47 | Количество 42 моноблоков точно совпадает с позицией 3 спецификации ТХ. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 3, физ. л. 21
94 | 48 |  | 4.11-7-1 |  | Установка аппарата настольного массой до 0,015 т | 1 ШТ. |  | 3 | 3 |  | 5588.24 |  | 5588.24 | 5588.24 | Добавлен монтаж 3 настольных МФУ массой 5,4 кг по норме установки настольного аппарата массой до 0,015 т — поз. 7 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 1). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
95 | 49 |  | 26.20.18.110. п.7 |  | МФУ; Габариты: 427x347x360 мм; | ШТ |  | 3 | 3 |  | 111690.55 |  | 111690.55 | 111690.55 | Количество 3 МФУ точно совпадает с позицией 7 спецификации ТХ. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 7, физ. л. 21
96 | 50 |  | 4.11-8-1 |  | Установка аппарата напольного массой до 0,2 т | 1 ШТ. |  | 2 | 2 |  | 33098.08 |  | 33098.08 | 33098.08 | Монтаж 2 напольных аппаратов арифметически соответствует двум холодильникам позиции 28. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
97 | 51 |  | 27.51.11.110. п.28 |  | Холодильник | ШТ |  | 2 | 2 |  | 49718.76 |  | 49718.76 | 49718.76 | Количество 2 холодильников точно совпадает с позицией 28 спецификации ТХ. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 28, физ. л. 23
98 | 52 |  | 4.11-8-1 |  | Установка аппарата напольного массой до 0,2 т | 1 ШТ. |  | 3 | 3 |  | 49647.12 |  | 49647.12 | 49647.12 | Монтаж 3 напольных аппаратов арифметически соответствует трём кулерам позиции 45. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
99 | 53 |  | 27.51.24.190. п.45 |  | Кулер | ШТ |  | 3 | 3 |  | 20915.36 |  | 20915.36 | 20915.36 | Количество 3 кулеров точно совпадает с позицией 45 спецификации ТХ. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 45, физ. л. 25
100 | 54 |  | 4.11-7-1 |  | Установка аппарата настольного массой до 0,015 т | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 1862.74 |  | 1862.74 | 1862.74 | Монтаж одного настольного аппарата арифметически соответствует одному проектору позиции 48. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, физ. л. 21–27 (листы 1–7)
101 | 55 |  | 26.70.16.120. п. 48 |  | Проектор | ШТ |  | 1 | 1 |  | 26275.09 |  | 26275.09 | 26275.09 | Количество 1 проектора точно совпадает с позицией 48 спецификации ТХ. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 48, физ. л. 25
102 | 56 |  | 26.40.20.121. п. 58 |  | Телевизор | ШТ |  | 3 | 3 |  | 90441.77 |  | 90441.77 | 90441.77 | Добавлено: Телевизор — 3 шт. по поз. 58 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 6). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 57, физ. л. 26
103 | 57 |  | 26.70.15.000. п.50 |  | Экран для проектора | ШТ |  | 1 | 1 |  | 4304.44 |  | 4304.44 | 4304.44 | Один экран для проектора точно совпадает с позицией 50 спецификации ТХ. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 50, физ. л. 26
Немонтируемое оборудование
104 | 58 |  | 27.51.27.000. п.26 |  | Печь микроволновая; Габариты: 335x445x240 мм | ШТ |  | 2 | 2 |  | 23906.02 |  | 23906.02 | 23906.02 | Две микроволновые печи соответствуют позиции 26 спецификации и двум изделиям в действующей добавленной ЛСР. | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 26, физ. л. 23
105 | 59 |  | 27.51.24.110. п.27 |  | Чайник электрический | ШТ |  | 2 | 2 |  | 14524.6 |  | 14524.6 | 14524.6 | Добавлено 2 электрических чайника по поз. 27 спецификации 23/085-И-ТХ.СО (лист 3). | 117/15-ТХ | 23/085-И-ТХ: спецификация, поз. 27, физ. л. 23
ИТОГО | [9 empty] | 4986671.6 | 6865972.97 | -4867430.3 | 6985214.27 | 1998542.67
Составил:
[10 empty] | 4986671.6 | 6865972.97 | -4867430.3 | 6985214.27 | 1998542.67
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0