## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
-1
Система контроля и управления доступом
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-07_искл, ЛС № 02-01-07 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-07_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-07 (2018 г.) (по доб. работам - по ЛС № 02-01-07_доб. - указана в скобках)
Раздел 1. Система контроля доступа
1 | 1 | 4.10-168-1 |  | БЛОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА (БСК) И СЧИТЫВАТЕЛЬ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ |  | 1 ШТ. | 2 | -2 | 0 | 5099.25 |  | -5099.25 | 0 | -5099.25 | Исключены два старых блока считывания кода: действующая СКУД построена на Z-5R WEB BT, Parsec PNR-P15, ACR-122U-A9 и Z-2 USB; БСК в ИОС5 отсутствует. |  | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
2 | 2 | 13-1-3-185 |  | Комплекты монтажные: Контроллер доступа С2000-2 Разнообразные режимы работы, режим запрета повторного прохода (Antipassback); встроенный звуковой сигнализатор; управление и передача сообщений по интерфейсу RS-485 в ИСО «Орион» |  | компл. | 1 | -1 | 0 | 2735.25 |  | -2735.25 | 0 | -2735.25 | Исключён старый контроллер С2000-2: действующая ИОС5 предусматривает шесть сетевых Z-5R WEB BT — пять дверных узлов и один узел калитки. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
3 | 3 | Прайс-лист лист 4 |  | Считыватель бесконтактный Proxy-3А Ц: 4360/1,18/4,11*1,042 |  | шт. | 1 | -1 | 0 | 3850.08 |  | -3850.08 | 0 | -3850.08 | Исключён старый считыватель Proxy-3A: действующая спецификация содержит семь Parsec PNR-P15, два ACR-122U-A9 и один настольный Z-2 USB. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
4 | 4 | 4.10-82-3 |  | ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ, УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ |  | 1 ШТ. | 1 |  | 1 | 2030.04 |  |  | 2030.04 | 0 | Сохранён монтаж блока питания и контроля — для ИБП «Штиль» ST1102SL центрального узла СКУД (ИОС5, СО стр.67, поз.42). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение Е, лист 1
5 | 5 | Прайс-лист лист 2 |  | Источник питания резервированный РИП-12 исп. 06 Ц: 6390/1,18/4,11*1,042 |  | шт. | 1 | -1 | 0 | 5642.7 |  | -5642.7 | 0 | -5642.7 | Исключён старый РИП-12 исп.06: действующая спецификация содержит пять SKAT-12-3.0 DIN и один центральный ST1102SL. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение Е, лист 1
6 | 6(3, 10) | 4.11-12-1 | 4.11-12-1 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг 4+10 шт.; 5 691,21 р.+14 228,04 р. | 1 ШТ. | 1 | 13 | 14 | 494.68 | 21364.12 | -494.68 | 21364.12 | 20869.44 | Исключён сохранённый монтаж модуля прежнего решения. Добавлено 14 монтажей модулей массой до 5 кг: семь считывателей Parsec PNR-P15, два считывателя ACR-122U-A9, настольный считыватель Z-2 USB, маршрутизатор RB2011IL-RM, коммутатор DARWIN-S063PD282404M, передатчик и приёмник KVM TLN/RLN-HiKM2 (ИОС5, СО стр.67–68, поз.37, 39, 41, 63, 64, 77). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
7 | 7 | 13-1-1-451 |  | Батарея аккумуляторная, емкость, 40 А-ч Напряжение 12 В |  | шт. | 1 | -1 | 0 | 2879.1 |  | -2879.1 | 0 | -2879.1 | Исключена старая аккумуляторная батарея 40 А·ч: для пяти дверных узлов специфицированы пять DT1207 по 7 А·ч, а центральный ИБП задан отдельным устройством. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение Е, лист 1
8 | 8 | 4.10-171-2 |  | БЛОК КОНТРОЛЯ ДАТЧИКОВ (БКД) В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ |  | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 2172.35 |  | -2172.35 | 0 | -2172.35 | Исключён старый блок контроля датчиков: действующая схема СКУД не содержит отдельного БКД. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
9 | 9 | 13-1-2-205 |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ с 6 исполнительными реле Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока, максимальный коммутируемый ток одного канала 2 А, максимальный коммутируемый ток блока 3 А, максимальный ток контроля исправности цепей 1,5 мА, количество радиальных неадресных технологических шлейфов сигнализации (ШС) - 2 шт., сопротивление проводов ШС без учёта выносного элемента, не более 100 Ом, рабочий диапазон температур от -30 до +55 °C, степень защиты корпуса IР20, габаритные размеры 156х107х35 мм |  | шт. | 1 | -1 | 0 | 2077.79 |  | -2077.79 | 0 | -2077.79 | Исключён старый С2000-КПБ: разблокировка дверей действующей СКУД выполняется ведомыми реле и устройствами Darwin-RSC100G. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
10 | 10 | 4.10-89-1 |  | ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ |  | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 267.85 |  | -267.85 | 0 | -267.85 | Исключена старая ответвительная коробка. Действующая спецификация содержит отдельные компоненты шкафов и ОКЛ, но эта коробка к СКУД не привязана. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
11 | 11 | 1.14-2-61 |  | УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ, ТИП УК-1 |  | ШТ. | 1 | -1 | 0 | 237.32 |  | -237.32 | 0 | -237.32 | Исключено старое устройство коммутационное УК-1: в действующей схеме СКУД оно отсутствует. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
12 | 12 | 4.10-59-3 |  | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА |  | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 446.98 |  | -446.98 | 0 | -446.98 | Исключён монтаж кнопки прежнего решения: монтаж кнопок «Выход» по ИОС5 (СО стр.68, поз.65, 69) учтён в добавленной смете. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
13 | 13 | 1.21-5-484 |  | КНОПКИ ОТКРЫВАНИЯ НА ВЫХОД "КОД" (EX011SM) |  | ШТ. | 1 | -1 | 0 | 72.62 |  | -72.62 | 0 | -72.62 | Исключена кнопка «КОД» EX011SM прежнего решения: по ИОС5 (СО стр.68, поз.65, 69) предусмотрены семь кнопок «Выход» — шесть DARWIN-DTS104B и одна ST-EX341LW, учтённые в добавленной смете (строки 53–55). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
14 | 14 | 4.10-81-4 |  | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТО-КОНТАКТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН, ДВЕРЕЙ |  | 1 ШТ. | 1 |  | 1 | 447.91 |  |  | 447.91 | 0 | Сохранён один монтаж магнитоконтактного извещателя; вместе с десятью монтажами строки 56 получается 11, что соответствует количеству ST-DM110NC-WT в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
15 | 15 | 1.14-2-66 |  | ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЙ, ТИП ИО-102-20Б2П, ИО-102-20А2П (ИО102-29) |  | ШТ. | 1 | -1 | 0 | 138.38 |  | -138.38 | 0 | -138.38 | Исключён старый ИО-102: действующая ИОС5 содержит 11 Smartec ST-DM110NC-WT. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
16 | 16 | 4.8-58-1 |  | АППАРАТЫ УПРАВЛЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ, АППАРАТ, КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ: ДО 2 |  | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 585.75 |  | -585.75 | 0 | -585.75 | Исключён старый монтаж двухконтактного аппарата; монтаж актуальных кнопок, устройств разблокировки и замков распределён по новым строкам. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
17 | 17 | 1.21-5-1015 |  | ИЗДЕЛИЯ ДОМОФОНА "ВИЗИТ", "ЭЛТИС", ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ, МАРКА ML-400 (ML-295M) |  | ШТ. | 1 | -1 | 0 | 1845.29 |  | -1845.29 | 0 | -1845.29 | Исключён старый электромагнитный замок ML-400/ML-295M: действующая спецификация содержит шесть Darwin-EML350ELWS. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
18 | 18 | 6.69-5-1 |  | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 |  | 100 М БОРОЗД | 0.24 | -0.24 | 0 | 2679.02 |  | -2679.02 | 0 | -2679.02 | Исключена пробивка 24 м борозд: по ИОС5 (СО стр.70, поз.121, 123) кабели СКУД прокладываются открыто — в гофротрубе за подвесным потолком и в кабель-канале; скрытая прокладка в бороздах не предусмотрена. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
19 | 19 | 6.69-10-4 |  | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ |  | 100 М БОРОЗД | 0.24 | -0.24 | 0 | 3223.73 |  | -3223.73 | 0 | -3223.73 | Исключена заделка 24 м борозд: по ИОС5 (СО стр.70, поз.121, 123) кабели СКУД прокладываются открыто — в гофротрубе за подвесным потолком и в кабель-канале. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
20 | 20 | 4.8-288-1 |  | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК |  | 100 М | 0.24 | -0.24 | 0 | 2840.9 |  | -2840.9 | 0 | -2840.9 | Исключены 24 м гофротрубы d16: по ИОС5 (СО стр.70, поз.121) применяется гофротруба d20, учтённая в добавленной смете. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
21 | 21 | 4.8-175-2 |  | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 |  | 100 М | 0.24 | -0.24 | 0 | 782.11 |  | -782.11 | 0 | -782.11 | Исключена протяжка 24 м кабеля прежнего решения: протяжка кабелей СКУД в гофротрубе d20 по ИОС5 (СО стр.70, поз.121) учтена в добавленной смете. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
22 | 22 | 4.8-175-9 |  | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 |  | 100 М | 0.21 | -0.21 | 0 | 240.27 |  | -240.27 | 0 | -240.27 | Исключена протяжка 21 м последующих проводов в трубе: по ИОС5 (СО стр.70, поз.121) в каждую трубу прокладывается один кабель. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
23 | 23 | Прайс-лист лист 7 |  | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,5 Ц:14,15/1,18/5,23*1,02 |  | м | 9.18 | -9.18 | 0 | 112.35 |  | -112.35 | 0 | -112.35 | Исключены 9,18 м кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 1×2×0,5: в перечне кабелей СКУД ИОС5 (стр.29–30, §6) эта марка не предусмотрена. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
24 | 24 | Прайс-лист лист 10 |  | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 4х2х0,5 Ц: 49,8/1,18/5,23*1,02 |  | м | 6.12 | -6.12 | 0 | 263.42 |  | -263.42 | 0 | -263.42 | Исключены 6,12 м старого КПСВВнг(А)-LSLTx 4×2×0,5: действующая схема использует ParLan и отдельные шлейфы управления. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
25 | 25 | Прайс-лист лист 13 |  | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5 Ц:31,5/1,18/5,23*1,02 |  | м | 6.12 | -6.12 | 0 | 166.76 |  | -166.76 | 0 | -166.76 | Исключены 6,12 м старого КПСВВнг(А)-LSLTx 1×2×1,5: действующая ИОС5 задаёт питание 12 В кабелем КПРВГнг(А)-LSLTx 3×1,5. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
26 | 26 | Прайс-лист лист 16 |  | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х2,5 Ц:103,05/1,18/5,23*1,02 |  | м | 12.24 | -12.24 | 0 | 1090.18 |  | -1090.18 | 0 | -1090.18 | Исключены 12,24 м старого КПСВВнг(А)-LSLTx 2×2×2,5: такая марка в действующей ИОС5 не предусмотрена. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
27 | 27 | Прайс-лист лист 148 |  | Кабель монтажный КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5 Ц:26,74/1,18/5,23*1,02 |  | м | 12.24 | -12.24 | 0 | 282.95 |  | -282.95 | 0 | -282.95 | Исключены 12,24 м кабеля КПСВВнг(А)-LSLTx 2×2×0,5: в перечне кабелей СКУД ИОС5 (стр.29–30, §6) эта марка не предусмотрена. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
28 | 28 | 5.2-34-6 |  | БЛОК СЧИТЫВАНИЯ КОДА (БСК) И СЧИТЫВАТЕЛЯ В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ |  | ШТ. | 2 | -2 | 0 | 1486.68 |  | -1486.68 | 0 | -1486.68 | Исключены два монтажа блоков считывания кода прежнего решения: монтаж контроллеров Z-5R WEB BT и считывателей по ИОС5 (СО стр.67–68, поз.47, 63, 64, 77) учтён в добавленной смете. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
Новые работы ЛС № 02-01-07_доб.
Раздел 1. Система контроля и управления доступом. Добавленные работы.
29 | 1 |  | 4.10-80-1 |  | Аппараты приемные, приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор, блок базовый на 10 лучей | 1 ШТ. |  | 6 | 6 |  | 74733.72 |  | 74733.72 | 74733.72 | Добавлены шесть монтажей сетевых контроллеров доступа Z-5R WEB BT — пять дверных узлов и калитка (ИОС5, стр.18–19; СО стр.67, поз.47), по норме установки базового блока приёмно-контрольного прибора. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
30 | 2 |  | 27.33.13.161. п.36 |  | Контроллер доступа IronLogic Z-5R(мод. Web) | ШТ |  | 6 | 6 |  | 68180.75 |  | 68180.75 | 68180.75 | Добавлены шесть сетевых контроллеров доступа Z-5R WEB BT (ИОС5, СО стр.67, поз.47): пять дверных узлов и калитка. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
31 | 4 |  | 26.30.50.119. п.54 |  | Считыватель бесконтактный Parsec PNR-P15 | ШТ |  | 7 | 7 |  | 10263.6 |  | 10263.6 | 10263.6 | Добавлены семь Parsec PNR-P15: пять дверных узлов, калитка и вход; количество совпадает со спецификацией. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
32 | 5 |  | 26.30.50.119. п.55 |  | Считыватель (центральный) Mifare ACR-122U-A9 | ШТ |  | 2 | 2 |  | 12416.57 |  | 12416.57 | 12416.57 | Добавлены два считывателя Mifare ACR-122U-A9 для комплекта эвакуационных калиток (ИОС5, СО стр.68, поз.63). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
33 | 6 |  | 26.30.50.119. п.11 |  | Считыватель бесконтактный Z-2 (мод. RD_ALL)/Z-2 USB | ШТ |  | 1 | 1 |  | 5809.04 |  | 5809.04 | 5809.04 | Добавлен один настольный Z-2 USB для поста охраны, как в текстовой части и спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
34 | 7 |  | 4.10-82-6 |  | Приборы и устройства сигнализирующие объектовые, устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля | 1 ШТ. |  | 5 | 5 |  | 51425.19 |  | 51425.19 | 51425.19 | Добавлены пять монтажей источников бесперебойного питания SKAT-12-3.0 DIN дверных узлов СКУД (ИОС5, СО стр.67, поз.44) по норме установки блока питания и контроля. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение Е, лист 1
35 | 8 |  | 26.20.40.111. п.12 |  | Бесперебойный источник питания SKAT-12-3.0 DIN | ШТ |  | 5 | 5 |  | 16686.4 |  | 16686.4 | 16686.4 | Добавлены пять SKAT-12-3.0 DIN для пяти дверных узлов, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение Е, лист 1
36 | 9 |  | 26.20.40.111. п.3 |  | Источник бесперебойного питания ИБП «Штиль» ST1102SL | ШТ |  | 1 | 1 |  | 58116.44 |  | 58116.44 | 58116.44 | Добавлен ИБП «Штиль» ST1102SL центрального узла СКУД (ИОС5, СО стр.67, поз.42). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение Е, лист 1
37 | 11 |  | 27.20.24.000. п.13 |  | АКБ 12 В 7 А/ч АБ 1207М | ШТ |  | 5 | 5 |  | 4493.96 |  | 4493.96 | 4493.96 | Добавлены пять аккумуляторных батарей 12 В 7 А·ч для источников питания дверных узлов (ИОС5, СО стр.67, поз.45: DT1207 или аналог). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение Е, лист 1
38 | 12 |  | 4.8-60-1 |  | Монтаж устройства сигнально-блокировочного | 1 ШТ. |  | 6 | 6 |  | 22477.97 |  | 22477.97 | 22477.97 | Добавлены шесть монтажей устройств разблокировки двери — пять дверных узлов и калитка (ИОС5, СО стр.68, поз.68). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
39 | 13 |  | 26.30.50.119. п.44 |  | ST-ER115 Устройство разблокировки двери на выход | ШТ |  | 6 | 6 |  | 6572.01 |  | 6572.01 | 6572.01 | Добавлены шесть устройств разблокировки двери ST-ER115 — пять дверных узлов и калитка; спецификация задаёт Darwin-RSC100G «или аналог» (ИОС5, СО стр.68, поз.68). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
40 | 14 |  | 4.10-59-3 |  | Монтаж детали на пультах и панелях - кнопка | 1 ШТ. |  | 7 | 7 |  | 10214.5 |  | 10214.5 | 10214.5 | Добавлены семь монтажей кнопок «Выход»: шесть сенсорных кнопок пяти дверных узлов и калитки и одна влагозащищённая ST-EX341LW калитки (ИОС5, СО стр.68, поз.65, 69). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
41 | 15 |  | 26.20.16.169. п.43 |  | Кнопка выхода TANTOS TS-Magic | ШТ |  | 6 | 6 |  | 3117.04 |  | 3117.04 | 3117.04 | Добавлены шесть сенсорных кнопок «Выход» TANTOS TS-Magic — пять дверных узлов и калитка; спецификация задаёт DARWIN-DTS104B «или аналог» (ИОС5, СО стр.68, поз.65). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
42 | 16 |  | 26.20.16.169. п.14 |  | Сенсорная кнопка "Выход" с подсветкой IP68 ST-EX341LW | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1520.82 |  | 1520.82 | 1520.82 | Добавлена одна влагозащищённая ST-EX341LW для калитки, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
43 | 17 |  | 4.10-81-1 |  | Извещатели ПС автоматические, тепловой электроконтактный, магнито-контактный в нормальном исполнении | 1 ШТ. |  | 10 | 10 |  | 13983.17 |  | 13983.17 | 13983.17 | Добавлены десять монтажей магнитоконтактных извещателей; вместе с сохранённым монтажом строки 24 получается 11 по спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
44 | 18 |  | 26.30.50.111. п.15 |  | Smartec ST-DM110NC-WT магнитоконтактный охранный извещатель | ШТ |  | 11 | 11 |  | 1240.78 |  | 1240.78 | 1240.78 | Добавлены 11 ST-DM110NC-WT: по два на части двупольных дверей и один на калитке; количество совпадает со спецификацией. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
45 | 19 |  | 4.11-16-1 |  | Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг | 1 ШТ. |  | 6 | 6 |  | 8441.84 |  | 8441.84 | 8441.84 | Добавлены шесть монтажей исполнительных механизмов под шесть электромагнитных замков; количество совпадает со спецификацией. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
46 | 20 |  | 25.72.12.112. п.42 |  | Замок электромагнитный Darwin-EML350ELWS | ШТ |  | 6 | 6 |  | 17788.33 |  | 17788.33 | 17788.33 | Добавлены шесть Darwin-EML350ELWS — пять дверных узлов и калитка, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
47 | 21 |  | 4.11-16-6 |  | Монтаж узла сочленения для исполнительных механизмов массой 20 кг | 1 ШТ. |  | 6 | 6 |  | 20532.71 |  | 20532.71 | 20532.71 | Добавлены шесть монтажей под доводчики ST-DC104-SL — пять дверных узлов и калитка (ИОС5, СО стр.67–68, поз.61, 67). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
48 | 22 |  | 25.72.14.120. п.16 |  | Доводчик двери c тягой EN 4 ST-DC104-SL | ШТ |  | 5 | 5 |  | 7524.55 |  | 7524.55 | 7524.55 | Добавлены пять ST-DC104-SL для пяти дверных узлов, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
49 | 23 |  | 25.72.14.120. п.16 |  | Доводчик двери c тягой EN 4, 60 - 85 кг, 1100 мм, 2-х скоростной, SL - алюминий ST-DС104-SL | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1504.91 |  | 1504.91 | 1504.91 | Добавлен один ST-DC104-SL для калитки; вместе со строкой 61 получается шесть доводчиков. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
50 | 24 |  | 4.8-288-2 |  | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м |  | 4.8914 | 4.8914 |  | 148597.07 |  | 148597.07 | 148597.07 | Добавлена прокладка 489,14 м гофротрубы d20 для кабеля СКУД (строка 67): длина кабеля 498,92 м без нормы отхода 2 %; один кабель в одну трубу. Часть проектного объёма 2 539 м (ИОС5, СО стр.70, поз.121), остальной объём учтён в смете 02-01-08. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
51 | 25 |  | 22.21.29.110. п.62 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм Промрукав 91920 | м |  | 498.9228 | 498.9228 |  | 9294.65 |  | 9294.65 | 9294.65 | Добавлено 498,92 м гофротрубы ПВХ d20: 489,14 м прокладки (строка 63) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 12); часть проектного объёма 2 539 м (ИОС5, СО стр.70, поз.121). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
52 | 26 |  | 22.21.29.130. п.66 |  | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320 | ШТ |  | 489 | 489 |  | 10503.62 |  | 10503.62 | 10503.62 | Добавлено 489 держателей d20 — один на метр трубы, как в спецификации (ИОС5, СО стр.70, поз.122: 2 539 шт. на 2 539 м трубы). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
53 | 27 |  | 4.8-175-1 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 4.8914 | 4.8914 |  | 38200.59 |  | 38200.59 | 38200.59 | Добавлена протяжка 489,14 м кабеля КСРВнг(А)-FRLSLTx 1×2×0,50 в трубе d20 — по длине кабеля строки 67 без нормы отхода (ИОС5, СО стр.70, поз.116, 121). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
54 | 28 |  | 27.32.13.143. п.63 |  | Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,50 Паритет | м |  | 498.92 | 498.92 |  | 13713.27 |  | 13713.27 | 13713.27 | Добавлено 498,92 м кабеля КСРВнг(А)-FRLSLTx 1×2×0,50 для линий передачи сигнала «Пожар» на узлы СКУД (ИОС5, стр.19, 30): 489,14 м с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 6); часть проектного объёма 1 387 м (СО стр.70, поз.116), остальные 915,82 м учтены в смете 02-01-08. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
55 | 29 |  | 27.32.13.143. п.64 |  | Кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,80 Паритет | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: кабель КСРВнг(А)-FRLSLTx 1×2×0,80 по ИОС5 (СО стр.70, поз.117–118, 1 351 м) относится к СОТС, СОУЭ и ЛСО и полностью учтён в смете 02-01-08 (1 351,82 м). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
56 | 30 |  | 4.8-280-1 |  | Прокладка пластикового кабель-канала по кирпичному основанию | 100 м |  | 1.3 | 1.3 |  | 75115.8 |  | 75115.8 | 75115.8 | Добавлена прокладка 130 м кабель-канала 40×16 мм для кабелей СКУД — часть проектного объёма 710 м (ИОС5, СО стр.70, поз.123); остальные 575 м учтены в смете 02-01-08. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
57 | 31 |  | 27.33.13.130. п. 65 |  | Кабель-канал белый 2-й замок в п/э 40х16 мм | м |  | 130 | 130 |  | 15497.01 |  | 15497.01 | 15497.01 | Добавлено 130 м кабель-канала 40×16 мм — часть проектного объёма 710 м (ИОС5, СО стр.70, поз.123); комплектующие кабель-канала (поз.124–127) учтены в смете 02-01-08. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
58 | 32 |  | 4.8-162-1 |  | Прокладка в коробах провода сечением до 6 мм2 | 100 м |  | 1.3 | 1.3 |  | 7618.95 |  | 7618.95 | 7618.95 | Добавлена прокладка 130 м кабеля в кабель-канале 40×16 мм (ИОС5, СО стр.70, поз.123; стр.71, поз.129). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
59 | 33 |  | 27.32.13.154. п.61 |  | Кабель для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 ООО "Паритет" | м |  | 132.6 | 132.6 |  | 10758.43 |  | 10758.43 | 10758.43 | Добавлено 132,6 м кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4×2×0,52 для СКУД: 130 м прокладки в коробе (строка 71) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 6); часть проектного объёма 3 180 м (ИОС5, СО стр.71, поз.129), остальной объём учтён в сметах 02-01-09 и 02-01-10. Цена — минимальная из трёх предложений на LSLTx 4×2×0,52 (96,99 руб./м с НДС, 24.09.2026), пересчёт как в исходной смете: ÷ 1,22 ÷ 10,18 + 2 % заготовительно-складских. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5
60 | 34 |  | 4.11-16-1 |  | Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг | 1 ШТ. |  | 2 | 2 |  | 2813.95 |  | 2813.95 | 2813.95 | Добавлен монтаж двух вызывных панелей видеодомофона CTV-D10 Plus S — вход и калитка (ИОС5, СО стр.68, поз.66); монитор CTV-M1701 S W поста охраны учтён в установке настольной аппаратуры (строка 76). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
61 | 35 |  | 26.30.23.143. п.5 |  | Вызывная панель для видеодомофона CTV-D10 Plus | ШТ |  | 2 | 2 |  | 7655.36 |  | 7655.36 | 7655.36 | Добавлены две вызывные панели видеодомофона CTV-D10 Plus S — вход и калитка (ИОС5, СО стр.68, поз.66). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
62 | 36 |  | 26.30.23.143. п.6 |  | Монитор видеодомофона Hands Free с 7" дисплеем и кнопочным управлением CTV-M1701 S W | ШТ |  | 1 | 1 |  | 4857.27 |  | 4857.27 | 4857.27 | Добавлен монитор видеодомофона CTV-M1701 S W на посту охраны (ИОС5, СО стр.68, поз.78). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
63 | 37 |  | 4.11-7-1 |  | Установка аппарата настольного массой до 0,015 т | 1 ШТ. |  | 4 | 4 |  | 7451 |  | 7451 | 7451 | Добавлены четыре установки настольной аппаратуры поста охраны: мини-ПК Azerty, монитор 27", беспроводная клавиатура с мышью, монитор видеодомофона CTV-M1701 S W (ИОС5, СО стр.67–68, поз.40, 73, 75, 78). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
64 | 38 |  | 26.20.15.170. п.52 |  | Мини ПК Azerty AZ-0037-16-256 (Intel Core i5-12450H, 4х3.3 GHZ, 16Gb RAM, 256 SSD, Windows 11Pro) | ШТ |  | 1 | 1 |  | 68674.47 |  | 68674.47 | 68674.47 | Добавлен мини-ПК Azerty AZ-0037-16-256 поста охраны (ИОС5, СО стр.67, поз.40); программное обеспечение CloudLink ACS из состава той же позиции учтено отдельной строкой. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
65 | 39 |  | 26.20.15.170.п.53 |  | ПО: -CloudLink ACS Net Server 2.6 -CloudLink ACS Admin 2.6 -CloudLink ACS Operator, CloudLink ACS Entry 1 - 2шт | ШТ |  | 1 | 1 |  | 849415.76 |  | 849415.76 | 849415.76 | Добавлен комплект программного обеспечения CloudLink ACS: Net Server 2.6, Admin 2.6, Operator, Entry 1 — 2 шт. (ИОС5, стр.18–19; СО стр.67, поз.40). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
66 | 40 |  | 26.30.23.143. п.51 |  | Монитор 27 " Samsung | ШТ |  | 1 | 1 |  | 12942.33 |  | 12942.33 | 12942.33 | Добавлен один монитор 27" Samsung поста охраны (ИОС5, СО стр.68, поз.73). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
67 | 41 |  | 26.30.11.61. п.25 |  | Маршрутизатор RM 1U 5x Ethernet, 5x GigabitEthernet, выход PoE на порт 10, ЦП 600 Мгц, ОЗУ 64 Мб, RouterOS L4 RB2011IL-RM | ШТ |  | 1 | 1 |  | 17046.88 |  | 17046.88 | 17046.88 | Добавлен один маршрутизатор RB2011IL-RM для центрального узла СКУД, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
68 | 42 |  | 26.30.11.122. п.41 |  | Ethernet коммутатор, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+), 4 Uplink 10G SFP, L2, 220В АС DARWIN-S063PD282404M | ШТ |  | 1 | 1 |  | 253397.68 |  | 253397.68 | 253397.68 | Добавлен один Ethernet-коммутатор DARWIN-S063PD282404M, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
69 | 43 |  | 26.20.16.190. п.7 |  | Клавиатура беспроводная + мышь Logitech Wireless Combo MK220 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 2147.78 |  | 2147.78 | 2147.78 | Добавлен один комплект Logitech Wireless Combo MK220 для поста охраны, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
70 | 44 |  | 4.8-60-1 |  | Монтаж устройства сигнально-блокировочного | 1 ШТ. |  | 3 | 3 |  | 11238.98 |  | 11238.98 | 11238.98 | Добавлены три монтажа сигнально-блокировочных устройств под три ключевых переключателя поста охраны; количество совпадает со спецификацией. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
71 | 45 |  | 27.33.11.150. п.8 |  | Переключатель с ключом Keyswitch, накладной, 2 группы контактов НР/НЗ, высокий уровень секретности. IP55; ST-ES120SM | ШТ |  | 3 | 3 |  | 18309.95 |  | 18309.95 | 18309.95 | Добавлены три ST-ES120SM, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
72 | 46 |  | 4.10-32-1 |  | Монтаж стойки, полустойки, каркаса стойки или шкафа массой до 100 кг 1+5 | 1 ШТ. |  | 6 | 6 |  | 77019.82 |  | 77019.82 | 77019.82 | Добавлены шесть монтажей шкафов: телекоммуникационный шкаф Landau 18U центрального узла и пять металлических корпусов ЩМП-1-1 дверных узлов (ИОС5, СО стр.67, поз.30, 43). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
73 | 47 |  | 31.01.11.160. п.9 |  | Телекоммуникационный шкаф настенный 18U ШхГ - 600х800 мм. Стальная перфорированная дверь Landau-WMP18U6080P | ШТ |  | 1 | 1 |  | 29869.63 |  | 29869.63 | 29869.63 | Добавлен один телекоммуникационный шкаф Landau 18U центрального узла (ИОС5, СО стр.67, поз.30); полка Landau-SF1U25 этого шкафа — строка 101. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
74 | 48 |  | 27.12.31.000. п.10 |  | Корпус металлический настенный ЩМП-1-1 36 УХЛЗ IP31 YKM41-01-31 | ШТ |  | 5 | 5 |  | 24886.03 |  | 24886.03 | 24886.03 | Добавлены пять металлических корпусов ЩМП-1-1 дверных узлов (ИОС5, СО стр.67, поз.43). Комплектующие узлов СКУД — автоматы, шины, DIN-панели и DIN-рейки, реле с разъёмами, диоды (СО стр.67, поз.49–60) — учтены в смете 02-01-02. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
75 | 49 |  | 31.01.11.160. п.20 |  | Щеточный ввод для телекоммуникационных шкафов LANDAU-BCE01 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1498.29 |  | 1498.29 | 1498.29 | Добавлен один щёточный ввод LANDAU-BCE01 центрального шкафа, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
76 | 50 |  | 4.11-12-2 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 10 кг | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 3044.22 |  | 3044.22 | 3044.22 | Добавлен монтаж вентиляторного блока Landau-1949AF4C телекоммуникационного шкафа (ИОС5, СО стр.67, поз.31). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
77 | 51 |  | 28.25.20.190. п.17 |  | Вентиляторный блок для напольного шкафа 4 вентилятора с терморегулятором Landau-1949AF4C | ШТ |  | 1 | 1 |  | 22661.17 |  | 22661.17 | 22661.17 | Добавлен один вентиляторный блок Landau-1949AF4C, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
78 | 52 |  | 25.94.11.110. п.18 |  | Крепежный комплект винт, шайба, гайка для крепления оборудования (50 шт) Landau-FPFP-50 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1016.68 |  | 1016.68 | 1016.68 | Добавлен один крепёжный комплект Landau-FPFP-50, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
79 | 53 |  | 4.10-32-4 |  | Монтаж платы дополнительной, устанавливаемой на готовом месте стойки | 1 ШТ. |  | 3 | 3 |  | 9794.03 |  | 9794.03 | 9794.03 | Добавлены три установки изделий на готовые места стойки: патч-панель LANDAU-PPR24D1U и два кабельных органайзера LANDAU-CM1M540 (ИОС5, СО стр.67, поз.34, 35). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
80 | 54 |  | 27.12.31.000. п.21 |  | Патч-панель прямая кат.5е 24 порта RJ45/8p8c, 110/Krone, T568A/B 1 U LANDAU-PPR24D1U | ШТ |  | 1 | 1 |  | 2316.76 |  | 2316.76 | 2316.76 | Добавлена одна патч-панель LANDAU-PPR24D1U, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
81 | 55 |  | 26.30.30.000. п.22 |  | Кабельный органайзер 19, 1U маталлический глубина колец 40мм LANDAU-CM1M540 | ШТ |  | 2 | 2 |  | 857.36 |  | 857.36 | 857.36 | Добавлены два кабельных органайзера LANDAU-CM1M540, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
82 | 56 |  | 27.33.13.110. п.57 |  | Удлинитель HDMI и USB (KVM) по Ethernet c поддержкой режима “многоточка-многоточка" TLN-HiKM2+RLN-HiKM2 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 17611.71 |  | 17611.71 | 17611.71 | Добавлен один комплект KVM TLN-HiKM2+RLN-HiKM2, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
83 | 57 |  | 27.31.11.000. п.24 |  | Патч-корд UTP cat.5e LSZH 1 м Landau-810D1CL-1 | ШТ |  | 11 | 11 |  | 3216.07 |  | 3216.07 | 3216.07 | Добавлены 11 патч-кордов Landau-810D1CL-1, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
84 | 58 |  | 27.20.24.000. п. 35 |  | Аккумуляторный отсек для АКБ | ШТ |  | 5 | 5 |  | 4247.61 |  | 4247.61 | 4247.61 | Добавлены пять аккумуляторных отсеков AO-1/7 DIN для АКБ дверных узлов (ИОС5, СО стр.67, поз.46). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение Е, лист 1
85 | 59 |  | 4.11-8-1 |  | Установка аппарата напольного массой до 0,2 т. 1+1 | 1 ШТ. |  | 2 | 2 |  | 33098.08 |  | 33098.08 | 33098.08 | Добавлены два монтажа напольного оборудования: съёмное ограждение Praktika 500 мм и комплект эвакуационных калиток ММГН КЛ 1200 (ИОС5, стр.18; СО стр.68, поз.70, 71). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
86 | 60 |  | 42.99.19.149. п. 57 |  | Ограждение съемное Praktika, 500 мм | ШТ |  | 1 | 1 |  | 18841.55 |  | 18841.55 | 18841.55 | Добавлено одно съёмное ограждение Praktika 500 мм, как в спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
87 | 61 |  | 42.99.19.149. п. 39 |  | Комплект эвакуационных калиток автоматических с двумя створками ММГН Блокпост КЛ 1200 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 930178.13 |  | 930178.13 | 930178.13 | Добавлен один комплект автоматических эвакуационных калиток ММГН Блокпост КЛ 1200, как в текстовой части, схеме и спецификации. | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 13; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 14; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 21; 23/085-И-ИОС5, лист 22; 23/085-И-ИОС5, лист 23; 23/085-И-ИОС5, лист 24; 23/085-И-ИОС5, лист 25; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
88 |  |  | КА П.26.1 |  | Полка перфорированная консольная 1U, глубина 250мм Landau-SF1U25 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1116.85 |  | 1116.85 | 1116.85 | Добавлена одна перфорированная консольная полка 1U Landau-SF1U25 телекоммуникационного шкафа центрального узла (ИОС5, СО стр.67, поз.38). | 115/17-СКУД | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 2
ИТОГО | [9 empty] | 44191.71 | 3204933.21 | -41713.76 | 3207411.16 | 3163219.45
Составил:
[10 empty] | 44191.71 | 3204933.21 | -41713.76 | 3207411.16 |  | Контроль: итоги ЛСР 02-01-07 (добавленная и исключаемая) против строки ИТОГО
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0