## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Видеонаблюдение
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-09_искл, ЛС № 02-01-09 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-09_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-09_2018 г, (по доб. работам - по ЛС № 02-01-09_доб. - указана в скобках)
Раздел 1. Видеонаблюдение
1 | 1(1) | 4.10-174-2 Доп.28 | 4.10-174-2 Доп.81 | КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: НАРУЖНАЯ | Монтаж наружной камеры видеонаблюдения | 10 ШТ. | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1716.6 | 31316.3 |  | 33032.9 | 31316.3 | Монтаж наружных видеокамер — 7 шт. (одна из утверждённой сметы, шесть добавлены) по схеме, планам и спецификации ИОС5 (л.3, 20; СО стр.69, поз.84: камеры AVR01–AVR07). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4, 7–10; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15–20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
2 | 2 | Прайс-лист Лист 35 | Прайс-лист Лист 35 | IP-камера корпусная уличная BD4680RV Ц: 29900/1,18/4,11 | IP-камера корпусная уличная BD4680RV Ц: 29900/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 26403.21 |  | -26403.21 | 0 | -26403.21 | Исключена старая наружная камера BD4680RV: действующая ИОС5 предусматривает 7 камер GK-B5M-27M135. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4, 7–10; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15–20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
3 | 3(3) | 4.10-174-1 Доп.28 | 4.10-174-1 Доп.81 | КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ: ВНУТРЕННЯЯ | Монтаж внутренней камеры видеонаблюдения | 10 ШТ. | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 15046.74 | 3222.34 |  | 18269.08 | 3222.34 | Количество монтажей внутренних камер увеличено с 14 до 15 и совпадает с AVS01–AVS15 на планах и в спецификации. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4, 7–10; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15–20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
4 | 4 | Прайс-лист Лист 33 | Прайс-лист Лист 33 | Видеокамера IP Beward B2710DVZ Ц: 23400/1,18/4,11 | Видеокамера IP Beward B2710DVZ Ц: 23400/1,18/4,11 | шт. | 14 | -14 | 0 | 289287.38 |  | -289287.38 | 0 | -289287.38 | Исключены 14 камер Beward B2710DVZ: действующая ИОС5 предусматривает 15 внутренних GK-D5M-27M135. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4, 7–10; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15–20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
5 | 5 | 4.11-7-1 | 4.11-7-1 | АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т | Установка аппарата настольного массой до 0,015 т | 1 ШТ. | 1 | 1 | 2 | 670.49 | 1862.74 |  | 2533.23 | 1862.74 | Установок настольной аппаратуры — две (одна из утверждённой сметы, одна добавлена) под два монитора видеонаблюдения (ИОС5, СО стр.69, поз.85). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
6 | 6 | Прайс-лист Лист 24, корректировка эксперта | Прайс-лист Лист 24, корректировка эксперта | Монитор Samsung S24E390HL Ц: 8475/1,18/4,11 | Монитор Samsung S24E390HL Ц: 8475/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 7483.84 |  | -7483.84 | 0 | -7483.84 | Исключён монитор Samsung S24E390HL прежнего решения: по ИОС5 (СО стр.69, поз.85) предусмотрены два монитора видеонаблюдения Samsung S3 S30GD. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
7 | 7 | 4.10-70-23 | 4.10-70-23 | АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ | 1 ШТ. | 2 | -2 | 0 | 2453.34 |  | -2453.34 | 0 | -2453.34 | Исключены две установки видеоконтрольных устройств прежнего решения: установка двух мониторов по ИОС5 (СО стр.69, поз.85) учтена как установка настольной аппаратуры. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
8 | 8 | 13-1-2-279 Доп.12 | 13-1-2-279 Доп.12 | Коммутатор промышленный модульный 28-портовый для монтажа в 19" стойку типа IKS-6728A-4GTXSFP-HV-T; 8 портов 10/100BaseT(X), 4 комбо-порта 10/100/1000BaseT(X) (RJ45 + SFP), 2 слота для модулей Fast Ethernet, 2 изолированных источника питания (85-264 VDC), IP30, габаритные размеры 440x44x280 мм (Коммутатор STW-02404HP) | Коммутатор промышленный модульный 28-портовый для монтажа в 19" стойку типа IKS-6728A-4GTXSFP-HV-T; 8 портов 10/100BaseT(X), 4 комбо-порта 10/100/1000BaseT(X) (RJ45 + SFP), 2 слота для модулей Fast Ethernet, 2 изолированных источника питания (85-264 VDC), IP30, габаритные размеры 440x44x280 мм (Коммутатор STW-02404HP) | компл. | 1 | -1 | 0 | 81440.24 |  | -81440.24 | 0 | -81440.24 | Исключён промышленный коммутатор IKS-6728A прежнего решения: по ИОС5 (СО стр.69, поз.81) предусмотрен PoE-коммутатор Eltex MES2324P. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
9 | 9 | Прайс-лист Лист 19, корректировка эксперта | Прайс-лист Лист 19, корректировка эксперта | IP видеорегистратор BDR24VP8 Ц: 31487/1,18/4,11 | IP видеорегистратор BDR24VP8 Ц: 31487/1,18/4,11 | шт. | 1 | -1 | 0 | 27804.61 |  | -27804.61 | 0 | -27804.61 | Исключён старый видеорегистратор BDR24VP8; действующая ИОС5 предусматривает FRA-NVR-GK48 на 48 каналов. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
10 | 10 | 4.11-12-1 | 4.11-12-1 | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т | СЪЕМНЫЕ И ВЫДВИЖНЫЕ БЛОКИ (МОДУЛИ, ЯЧЕЙКИ, ТЭЗ), МАССА: ДО 0,005 Т | 1 ШТ. | 4 | -4 | 0 | 1978.74 |  | -1978.74 | 0 | -1978.74 | Исключены четыре съёмных модуля старого решения: текущий FRA-NVR-GK48 задан комплектом с лицензиями и дисковым массивом, отдельные четыре модуля не специфицированы. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
11 | 11 | Прайс-лист Лист 28,корректировка эксперта | Прайс-лист Лист 28,корректировка эксперта | 6 ТБ Жесткий диск WD Purple IntelliPower [WD60PURX] Ц: 14635/1,18/4,11 | 6 ТБ Жесткий диск WD Purple IntelliPower [WD60PURX] Ц: 14635/1,18/4,11 | шт. | 2 | -2 | 0 | 25846.9 |  | -25846.9 | 0 | -25846.9 | Исключены два жёстких диска 6 ТБ прежнего решения: по ИОС5 (СО стр.69, поз.79) дисковый массив входит в базовую комплектацию видеорегистратора FRA-NVR-GK48. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
12 | 12 | Прайс-лист Лист 26 | Прайс-лист Лист 26 | Модуль SFP Beward ML-30T Ц:1500/1,18/5,23 | Модуль SFP Beward ML-30T Ц:1500/1,18/5,23 | шт. | 2 | -2 | 0 | 2593.26 |  | -2593.26 | 0 | -2593.26 | Исключены два старых SFP-модуля Beward: отдельные SFP для СОТ в действующей спецификации листа 4 не указаны. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
13 | 13 | 4.10-19-6 | 4.10-19-6 | ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ | ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ: ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ | 1 ШТ. | 1 |  | 1 | 6127.9 |  |  | 6127.9 | 0 | Сохранён монтаж отдельно устанавливаемого блока питания — для ИБП «Штиль» ST1102SL системы видеонаблюдения (ИОС5, СО стр.69, поз.82). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
14 | 14 | 13-1-1-608 Доп.12 | 13-1-1-608 Доп.12 | Источник бесперебойного питания 1400 Вт/2000 ВА для монтажа в стойку 2 U; Напряжение 230 В, интерфейсный порт DB-9 RS-232, с монтажными рельсами SURTRK, габаритные размеры не более 85х432х483 мм (Исток ИДП-1-1/1-1-220-ТА) | Источник бесперебойного питания 1400 Вт/2000 ВА для монтажа в стойку 2 U; Напряжение 230 В, интерфейсный порт DB-9 RS-232, с монтажными рельсами SURTRK, габаритные размеры не более 85х432х483 мм (Исток ИДП-1-1/1-1-220-ТА) | шт. | 1 | -1 | 0 | 80425.44 |  | -80425.44 | 0 | -80425.44 | Исключён старый ИБП «Исток»; действующая ИОС5 предусматривает один ИБП «Штиль» ST1102SL. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 8, 24; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение А
15 | 15 | 4.11-7-1 | 4.11-7-1 | АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т | АППАРАТУРА НАСТОЛЬНАЯ, АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ МАССОЙ: ДО 0.015 Т | 1 ШТ. | 1 |  | 1 | 670.49 |  |  | 670.49 | 0 | Сохранена установка настольной аппаратуры — для рабочей станции FRA-ARM-GK2CL (ИОС5, СО стр.69, поз.80). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
16 | 16 | 13-1-4-8 | 13-1-4-8 | Компьютеры: (станция персональная тип 1) процессор: Intel® Core™ i5-3570 Processor; cache 6 Мб, частота 3,4 ГГц; оперативная память: RAM 4 Гб, HDD 1 Тб; графика NVIDIA® GeForce® GTX 650/2 Гб VRAM; привод оптический DVD-RW; совместимость с M/B: Micro ATX & Standard ATX; отсеки: внешние 3х5.25”; 1х3.5”, внутренние: 4х3.5”/1x2.5” (из 1х3.5”); слоты расширения 7; блок питания ATX 12V Form Factor, PS2/500W; интерфейс: 2хUSB 2.0, Audio; операционная система: Microsoft® Windows® 7 Home Premium; габаритные размеры 445х415х190 мм (ПК DNS Office 001 + клавиатура+мышь) | Компьютеры: (станция персональная тип 1) процессор: Intel® Core™ i5-3570 Processor; cache 6 Мб, частота 3,4 ГГц; оперативная память: RAM 4 Гб, HDD 1 Тб; графика NVIDIA® GeForce® GTX 650/2 Гб VRAM; привод оптический DVD-RW; совместимость с M/B: Micro ATX & Standard ATX; отсеки: внешние 3х5.25”; 1х3.5”, внутренние: 4х3.5”/1x2.5” (из 1х3.5”); слоты расширения 7; блок питания ATX 12V Form Factor, PS2/500W; интерфейс: 2хUSB 2.0, Audio; операционная система: Microsoft® Windows® 7 Home Premium; габаритные размеры 445х415х190 мм (ПК DNS Office 001 + клавиатура+мышь) | шт. | 1 | -1 | 0 | 24434.13 |  | -24434.13 | 0 | -24434.13 | Исключён устаревший ПК DNS/Windows 7; действующая ИОС5 предусматривает FRA-ARM-GK2CL с клиентом FARAA и поддержкой двух мониторов. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
17 | 17 | 4.10-32-1 | 4.10-32-1 | СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ | СТОЙКА, ПОЛУСТОЙКА, КАРКАС СТОЙКИ ИЛИ ШКАФ, МАССА ДО 100 КГ | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 4282.76 |  | -4282.76 | 0 | -4282.76 | Исключена установка стойки прежнего решения: оборудование видеонаблюдения размещается в серверном шкафу NTSS 42U (ИОС5, л.8; СО стр.69, поз.95), учтённом в смете 02-01-10. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
18 | 18 | 13-1-1-287 | 13-1-1-287 | Шкафы телеуправления с ДПС: с 1-им разъединителем управления Шкаф телеуправления одним разъединителем с дежурного поста сигнализации; по чертежу проектного института; размеры 600х600х350 мм (шкаф телекоммуникационный ШРН-М-12.500.1 + кабельный органайзер горизонтальный + патч-панель) | Шкафы телеуправления с ДПС: с 1-им разъединителем управления Шкаф телеуправления одним разъединителем с дежурного поста сигнализации; по чертежу проектного института; размеры 600х600х350 мм (шкаф телекоммуникационный ШРН-М-12.500.1 + кабельный органайзер горизонтальный + патч-панель) | шт. | 1 | -1 | 0 | 28018.28 |  | -28018.28 | 0 | -28018.28 | Исключён старый шкаф ШРН-М-12.500.1: действующий проект показывает центральный шкаф NTSS RS 42U 1000×800 мм в серверной. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 8; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
19 | 19 | 4.11-1-2 | 4.11-1-2 | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ: ДО 2 КГ | КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ МАССОЙ: ДО 2 КГ | 1 ШТ. | 15 | -15 | 0 | 5051.73 |  | -5051.73 | 0 | -5051.73 | Исключены 15 конструкций для установки приборов прежнего решения: отдельные конструкции крепления видеокамер в ИОС5 (СО стр.69, поз.83, 84) не предусмотрены. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4, 7–10; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15–20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
20 | 20 | 13-1-2-254 доп.11 | 13-1-2-254 доп.11 | Кронштейн типа 6500ММК, универсальный; Комплект поставки: основание - 1 шт., Т-образный держатель - 4 шт., крепежные болты М6 - 2 шт., шайбы пружинные М6 - 2 шт., крепежные винты М4 -3 шт., шестигранные гайки М4 -3 шт., шайба М4 - 6 шт., пружинная шайба М4 - 3 шт (Настольный телескопический поворотно-наклонный кронштейн для двух мониторов) | Кронштейн типа 6500ММК, универсальный; Комплект поставки: основание - 1 шт., Т-образный держатель - 4 шт., крепежные болты М6 - 2 шт., шайбы пружинные М6 - 2 шт., крепежные винты М4 -3 шт., шестигранные гайки М4 -3 шт., шайба М4 - 6 шт., пружинная шайба М4 - 3 шт (Настольный телескопический поворотно-наклонный кронштейн для двух мониторов) | шт. | 1 | -1 | 0 | 4850.23 |  | -4850.23 | 0 | -4850.23 | Исключён старый кронштейн для двух мониторов: отдельный мониторный кронштейн в действующей спецификации СОТ не указан. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
21 | 21 | 13-1-7-19 | 13-1-7-19 | Кронштейн потолочный (крепление) для проекционного оборудования, длина 430-650 мм Возможность точной регулировки изображения, угол поворота 360 градусов, нагрузка до 10 кг, высота 430-650 мм (кронштейн настенный для крепления купольных видеокамер) | Кронштейн потолочный (крепление) для проекционного оборудования, длина 430-650 мм Возможность точной регулировки изображения, угол поворота 360 градусов, нагрузка до 10 кг, высота 430-650 мм (кронштейн настенный для крепления купольных видеокамер) | шт. | 14 | -14 | 0 | 19467.29 |  | -19467.29 | 0 | -19467.29 | Исключены 14 кронштейнов видеокамер прежнего решения: отдельные кронштейны видеокамер в ИОС5 (СО стр.69, поз.83, 84) не предусмотрены. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4, 7–10; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15–20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
| Раздел 2. Монтажные материалы и кабельные изделия | [14 empty] | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5
22 | 22 | 6.69-5-1 | 6.69-5-1 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100 М БОРОЗД | 0.4 | -0.4 | 0 | 4465.02 |  | -4465.02 | 0 | -4465.02 | Исключена пробивка 40 м борозд прежнего решения: по ИОС5 (СО стр.71, поз.134) кабели видеонаблюдения прокладываются открыто в гофротрубе за подвесным потолком. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
23 | 23 | 6.69-10-4 | 6.69-10-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | 100 М БОРОЗД | 0.4 | -0.4 | 0 | 5372.9 |  | -5372.9 | 0 | -5372.9 | Исключена заделка 40 м борозд старого решения: соответствующий объём и способ прокладки в действующей ИОС5 отсутствуют. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
24 | 24 | 6.69-10-6 | 6.69-10-6 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ГЛУБИНЫ К ПОЗ. 69-10-4 | 100 М БОРОЗД | 0.2 | -0.2 | 0 | 1053.51 |  | -1053.51 | 0 | -1053.51 | Исключена дополнительная глубина заделки 20 м борозд: расчёта такого объёма в действующей ИОС5 нет. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
25 | 25 | 4.8-288-2 Доп.19 | 4.8-288-2 Доп.19 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 0.2 | -0.2 | 0 | 2540.35 |  | -2540.35 | 0 | -2540.35 | Исключены 20 м гофротрубы d20 прежнего решения: по ИОС5 (СО стр.71, поз.134) кабели видеонаблюдения прокладываются в гофротрубе d25, учтённой в добавленной смете. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
26 | 26 | 4.8-288-4 Доп.19 | 4.8-288-4 Доп.19 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 0.2 | -0.2 | 0 | 3463.96 |  | -3463.96 | 0 | -3463.96 | Исключены 20 м гофротрубы d32 прежнего решения: по ИОС5 (СО стр.71, поз.144) труба d32 применяется только для проходов через стены и учтена в смете сетей связи 02-01-10. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
27 | 27 | 4.8-280-1 | 4.8-280-1 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М | 1.2 | -1.2 | 0 | 31805.41 |  | -31805.41 | 0 | -31805.41 | Исключены 120 м кабель-канала прежнего решения: по ИОС5 (СО стр.71, поз.134) кабели видеонаблюдения прокладываются в гофротрубе d25 за подвесным потолком. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
28 | 28 | 4.8-175-2 Доп.15 | 4.8-175-2 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | 0.4 | -0.4 | 0 | 1303.5 |  | -1303.5 | 0 | -1303.5 | Исключена протяжка 40 м кабеля прежнего решения: протяжка кабеля ParLan к видеокамерам по ИОС5 (СО стр.71, поз.129, 134) учтена в добавленной смете. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
29 | 29 | 4.8-175-9 Доп.15 | 4.8-175-9 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 4 | -4 | 0 | 4576.76 |  | -4576.76 | 0 | -4576.76 | Исключена протяжка 400 м каждого последующего провода: действующее решение использует один кабель Ethernet к камере, основания для такого состава проводов нет. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
30 | 30 | 4.8-162-1 Доп.15 | 4.8-162-1 Доп.15 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | 1.2 | -1.2 | 0 | 1947.67 |  | -1947.67 | 0 | -1947.67 | Исключена прокладка 120 м кабеля в коробах вместе с исключённым кабель-каналом: по ИОС5 (СО стр.71, поз.134) кабели видеонаблюдения прокладываются в гофротрубе d25. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
31 | 31 | 1.23-4-360 Доп.29 | 1.23-4-360 Доп.29 | КАБЕЛИ ВИТАЯ ПАРА ЭКРАНИРОВАННЫЕ (U/FTP) В ОБОЛОЧКЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ИЗ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, КАТЕГОРИЯ 6, ОДНОЖИЛЬНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ, ТИП STP4-C6-СОЛИД-ИНДОР-LSZH, ЧИСЛО ПАР И ДИАМЕТР ЖИЛЫ, ММ: 4Х2Х0,57 | КАБЕЛИ ВИТАЯ ПАРА ЭКРАНИРОВАННЫЕ (U/FTP) В ОБОЛОЧКЕ С ПОНИЖЕННЫМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ИЗ КОМПОЗИЦИИ, НЕ СОДЕРЖАЩЕЙ ГАЛОГЕНОВ, КАТЕГОРИЯ 6, ОДНОЖИЛЬНЫЕ, ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ, ТИП STP4-C6-СОЛИД-ИНДОР-LSZH, ЧИСЛО ПАР И ДИАМЕТР ЖИЛЫ, ММ: 4Х2Х0,57 | КМ | 0.56 | -0.56 | 0 | 23194.41 |  | -23194.41 | 0 | -23194.41 | Исключены 560 м экранированного кабеля Cat6 прежнего решения: по ИОС5 (стр.29, §6; СО стр.71, поз.129) для видеонаблюдения применяется кабель ParLan U/UTP Cat5e 4×2×0,52, учтённый в добавленной смете. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
32 | 32 | 4.10-27-1 | 4.10-27-1 | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | ПЕРЕМЫЧКИ КАБЕЛЬНЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6 М | 100 ПЕРЕМЫЧЕК | 0.3 | -0.3 | 0 | 3796.83 |  | -3796.83 | 0 | -3796.83 | Исключены 30 кабельных перемычек прежнего решения: патч-корды по ИОС5 (СО стр.71, поз.145) учтены в смете сетей связи 02-01-10. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
33 | 33 | Прайс-лист Лист 20 | Прайс-лист Лист 20 | Патч-корд 1K-ETHC5U-000.5 Ц:472,88/1,18/5,23 | Патч-корд 1K-ETHC5U-000.5 Ц:472,88/1,18/5,23 | шт. | 30 | -30 | 0 | 12262.11 |  | -12262.11 | 0 | -12262.11 | Исключены 30 патч-кордов прежнего решения: патч-корды по ИОС5 (СО стр.71, поз.145) учтены в смете сетей связи 02-01-10. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
34 | 34 | 4.11-14-1 | 4.11-14-1 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ: ДО 14 | ВКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ В АППАРАТУРУ, КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ В РАЗЪЕМЕ: ДО 14 | 1 РАЗЪЕМ | 15 | -15 | 0 | 1577.67 |  | -1577.67 | 0 | -1577.67 | Исключены 15 включений штепсельных разъёмов прежнего решения: оконцевание кабелей вилками RJ-45 по ИОС5 (СО стр.70, поз.109) учтено в смете сетей связи 02-01-10. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
35 | 35 | 1.14-1-207 | 1.14-1-207 | КОННЕКТОРЫ, РАЗЪЕМЫ, ПЕРЕХОДНИКИ, ФИРМА "HIRSCHMANN", ТИП SFC 070, F- КОННЕКТОР ПОД КОКА 799 (Cabeus 8H8C) | КОННЕКТОРЫ, РАЗЪЕМЫ, ПЕРЕХОДНИКИ, ФИРМА "HIRSCHMANN", ТИП SFC 070, F- КОННЕКТОР ПОД КОКА 799 (Cabeus 8H8C) | ШТ. | 15 | -15 | 0 | 297.94 |  | -297.94 | 0 | -297.94 | Исключены 15 коннекторов прежнего решения: вилки RJ-45 по ИОС5 (СО стр.70, поз.109) учтены в смете сетей связи 02-01-10. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
36 | 36 | 4.10-69-7 | 4.10-69-7 | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА: РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ | 1 ШТ. | 17 | -17 | 0 | 7976.1 |  | -7976.1 | 0 | -7976.1 | Исключён монтаж 17 микрофонных розеток: камеры текущего проекта оканчиваются вилками 8P8C, микрофонные розетки не предусмотрены. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
37 | 37 | 1.14-1-566 Доп.2 | 1.14-1-566 Доп.2 | РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-45 8P8C 5E | РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ТИП RJ-45 8P8C 5E | ШТ. | 17 | -17 | 0 | 763.37 |  | -763.37 | 0 | -763.37 | Исключены 17 настенных RJ45-розеток старого решения: для камер проектом предусмотрено прямое окончание вилками 8P8C. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
38 | 38 | 5.2-32-1 | 5.2-32-1 | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | КОМПЛЕКС | 1 | -1 | 0 | 34830.95 |  | -34830.95 | 0 | -34830.95 | Исключена проверка технологического комплекса из монтажной сметы: пусконаладочные работы системы видеонаблюдения учтены отдельной сметой 09-01-04. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 7; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 8; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 9; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20
Новые работы ЛС № 02-01-09_доб
Раздел 1. Видеонаблюдение
39 | 2 |  | 26.40.33.111. п.3 |  | Уличная видеокамера 5Мп, 1/1.8" SC450AI, 0.001лк (День)/0.001лк (ночь) 5Мп, Real Double WDR до 140дБ, 2592x1944, 3 потока H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 30к/с, моторизированный вариофокальный объектив 2,7-13,5мм, ИК-подсветка до 100м, 2D/3DNR, 12В/PoE | ШТ |  | 7 | 7 |  | 428996.6 |  | 428996.6 | 428996.6 | Добавлены семь уличных видеокамер GK-B5M-27M135 по схеме, планам и спецификации ИОС5 (л.3, 15–20; СО стр.69, поз.84). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4, 7–10; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15–20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
40 | 4 |  | 26.40.33.111. п.4 |  | Видеокамера GK-D5M-27M135 5Мп, 1/1.8" SC450AI, 0.001лк (День)/0.001лк (ночь) 5Мп, Real Double WDR до 140дБ, 2592x1944, 3 потока H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 30к/с, моторизированный вариофокальный объектив 2,7-13,5мм, ИК-подсветка до 100м, 2D/3DNR, 12В/PoE | ШТ |  | 15 | 15 |  | 771608.37 |  | 771608.37 | 771608.37 | Добавлены 15 внутренних GK-D5M-27M135; количество совпадает с AVS01–AVS15 на всех планах и в спецификации. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 4, 7–10; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15–20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
41 | 6 |  | 26.20.17.110. п.2 |  | Монитор видеонаблюдения S27D330H | ШТ |  | 2 | 2 |  | 53498.71 |  | 53498.71 | 53498.71 | Добавлены два монитора видеонаблюдения Samsung S27D330H; спецификация задаёт Samsung S3 S30GD «или аналог» (ИОС5, СО стр.69, поз.85). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
42 | 7 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 1526 |  | 1526 | 1526 | Добавлен монтаж PoE-коммутатора Eltex MES2324P (2,2 кг) в серверном шкафу по норме установки модулей массой до 5 кг (ИОС5, СО стр.69, поз.81). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
43 | 8 |  | 26.30.11.122. п.7 |  | Коммутатор Ethernet с PoE Eltex MES2324P | ШТ |  | 1 | 1 |  | 253397.68 |  | 253397.68 | 253397.68 | Добавлен один PoE-коммутатор Eltex MES2324P, как в схеме и спецификации СОТ. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
44 | 9 |  | 4.10-175-1 |  | Монтаж домового регистратора (видеорегистратор) | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 2732.37 |  | 2732.37 | 2732.37 | Добавлен монтаж сетевого видеорегистратора FRA-NVR-GK48 (ИОС5, СО стр.69, поз.79). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
45 | 10 |  | 26.20.12.130. п.5 |  | Программно-аппаратный комплекс– 48 канальный сетевой видеорегистратор на базе ПО FARAA, ОС Windows (или Linux) для систем видеонаблюдения на основе IP-камер с лицензиями FARAA на обработку 48 камер, RAID-контроллер (до 12 HDD), 64 TB HDD SATA RAID6 + Hot Spare в базовой комплектации (10 HDD SATA по 8 TB в системе) | ШТ |  | 1 | 1 |  | 3973684.81 |  | 3973684.81 | 3973684.81 | Добавлен 48-канальный сетевой видеорегистратор FRA-NVR-GK48 с лицензиями FARAA на 48 камер и дисковым массивом в базовой комплектации (ИОС5, СО стр.69, поз.79). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
46 | 11 |  | 26.20.40.111. п.1 |  | Источник бесперебойного питания ИБП «Штиль» ST1102SL | ШТ |  | 1 | 1 |  | 58116.44 |  | 58116.44 | 58116.44 | Добавлен ИБП «Штиль» ST1102SL системы видеонаблюдения (ИОС5, СО стр.69, поз.82). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 8, 24; 23/085-И-ИОС5.РР, лист 5; 23/085-И-ИОС5, приложение А
47 | 12 |  | 26.20.12.130. п.6 |  | Рабочая станция на базе ОС Windows (или Linux) с предустановленным программным обеспечением FARAA (клиентская часть) с возможностью отображения до 50 камер Рабочая станция на базе ОС Windows (или Linux) с предустановленным программным обеспечением FARAA (клиентская часть) с возможностью отображения до 50 камер высокого разрешения, поддержка 2 мониторов; Клавиатура+мышь. | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1065892.48 |  | 1065892.48 | 1065892.48 | Добавлена рабочая станция FRA-ARM-GK2CL с предустановленным клиентским ПО FARAA (ИОС5, СО стр.69, поз.80). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 7–10; 23/085-И-ИОС5, лист 3; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
Раздел 2. Монтажные материалы и кабельные изделия
48 | 13 |  | 4.8-288-3 |  | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 25 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м |  | 4.2 | 4.2 |  | 134613.83 |  | 134613.83 | 134613.83 | Добавлена прокладка 420 м гофротрубы d25 для кабелей видеонаблюдения — часть проектного объёма 1 041 м (ИОС5, СО стр.71, поз.134); остальные 621 м учтены в смете 02-01-10. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
49 | 14 |  | 22.21.29.110. п.8 |  | Труба ПВХ с протяжкой 25мм | м |  | 428.4 | 428.4 |  | 14042.8 |  | 14042.8 | 14042.8 | Добавлено 428,4 м гофротрубы ПВХ d25: 420 м прокладки (строка 62) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 12); часть проектного объёма 1 041 м (ИОС5, СО стр.71, поз.134). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
50 | 15 |  | 22.21.29.110. п.9 |  | Держатель для труб ду 25 мм с защелкой | ШТ |  | 840 | 840 |  | 4275.6 |  | 4275.6 | 4275.6 | Добавлено 840 держателей d25 — два на метр трубы, как в спецификации (ИОС5, СО стр.71, поз.135: 2 082 шт. на 1 041 м); остальные 1 242 шт. учтены в смете 02-01-10. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
51 | 16 |  | 4.8-175-1 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 4.2 | 4.2 |  | 32801.42 |  | 32801.42 | 32801.42 | Добавлена протяжка первого кабеля на каждом участке трубы — 420 м, по длине труб д.25 этой сметы (строка 62; ИОС5, СО стр.71, поз.134 — «несколько кабелей в одну трубу»). Остальные кабели к видеокамерам в тех же трубах — строка 71. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
52 | 17 |  | 27.32.13.154. п. 10 |  | Кабель для СКС и IP-сетей ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52 | м |  | 740.52 | 740.52 |  | 60081.75 |  | 60081.75 | 60081.75 | Добавлено 740,52 м кабеля ParLan U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4×2×0,52 к 22 видеокамерам: 726 м протяжки (строки 65 и 71) с нормой отхода 2 % (ТСН-2001.4-8, прил. 2, п. 6); часть проектного объёма 3 180 м (ИОС5, СО стр.71, поз.129), остальной объём учтён в сметах 02-01-07 и 02-01-10. Цена — минимальная из трёх предложений на LSLTx 4×2×0,52 (96,99 руб./м с НДС, 24.09.2026), пересчёт как в исходной смете: ÷ 1,22 ÷ 10,18 + 2 % заготовительно-складских. | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
53 | 18 |  | 27.32.13.148. п. 4 |  | Кабель КПРВГнг(А)-LSLTx 3х1,5 Паритет | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: отдельный кабель питания камер проектом не предусмотрен — камеры питаются по PoE от коммутатора MES2324P (ИОС5, СО стр.69, поз.81); кабель КПРВГнг(А) 3×1,5 (СО стр.70, поз.119–120) учтён в смете 02-01-08. |  | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
Раздел 3. Новые работы
54 | 19 |  | 4.11-16-1 |  | Монтаж механизма исполнительного массой до 20 кг | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: видеодомофон относится к СКУД — вызывные панели CTV-D10 Plus S и монитор CTV-M1701 S W учтены в смете 02-01-07 (ИОС5, СО стр.68, поз.66, 78). |  | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 14–15; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
55 | 20 |  | 26.30.23.143. п.5 |  | Комплект видеодомофона EP-7200 с электромеханическим замком AX042 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: комплекты EP-7200 в ИОС5 отсутствуют; видеодомофон CTV по спецификации (СО стр.68, поз.66, 78) учтён в смете 02-01-07. |  | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, листы 14–15; 23/085-И-ИОС5, листы 3, 15; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 3
56 |  |  | 4.8-175-9 |  | Добавлять на затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (к нормам и расценкам 4.8-175-1 и 4.8-175-2) | 100 м |  | 3.06 | 3.06 |  | 10109.74 |  | 10109.74 | 10109.74 | Добавлена протяжка каждого последующего кабеля в тех же трубах — 306 м: кабель ParLan U/UTP Cat5e 4×2×0,52 к 22 видеокамерам 726 м (ИОС5, СО стр.69, поз.83, 84; стр.71, поз.129) за вычетом 420 м первых кабелей строки 65. Норма — добавка на каждый последующий провод к 4.8-175-1 и 4.8-175-2 (ТСН-2001.4-8, табл. 4.8-175). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-СОТ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 24; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 25; 23/085-И-ИОС5, лист 15; 23/085-И-ИОС5, лист 16; 23/085-И-ИОС5, лист 17; 23/085-И-ИОС5, лист 18; 23/085-И-ИОС5, лист 19; 23/085-И-ИОС5, лист 20; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 5; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6
ИТОГО | [9 empty] | 797282.06 | 6901779.98 | -773049.84 | 6926012.2 | 6128730.14
Составил:
[10 empty] | 797282.06 | 6901779.98 | -773049.84 | 6926012.2 |  | Контроль: итоги ЛСР 02-01-09 (добавленная и исключаемая) против строки ИТОГО
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0