## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Охранно-защитная дератизационная система
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-11_искл, ЛС № 02-01-11 (2018 г.), Нумерация по ЛС № 02-01-05_2018 г
Раздел 1. Система дератизации
1 | 1 | 4.10-80-1 Доп.10 | 4.10-80-1 Доп.10 | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ,ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР: БЛОК БАЗОВЫЙ НА 10 ЛУЧЕЙ | 1 ШТ. | 1 | -1 | 0 | 4033.03 |  | -4033.03 | 0 | -4033.03 | ОЗДС 2017 года не входит в действующую корректировку ПД; прежний монтаж базового приёмно-контрольного блока исключён из текущего расчёта. | 115/17-ОЗДС, лист 2; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 1 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
2 | 2 | 13-1-11-120 доп.10 | 13-1-11-120 доп.10 | Блок преобразователя импульсный БПИ для охранно-защитной дератизационной системы Возможность подключения до 18 шт. БВУ, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C, габаритные размеры 230х120х50 мм | Блок преобразователя импульсный БПИ для охранно-защитной дератизационной системы Возможность подключения до 18 шт. БВУ, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C, габаритные размеры 230х120х50 мм | шт. | 1 | -1 | 0 | 26580.17 |  | -26580.17 | 0 | -26580.17 | Исключён базовый блок БПИ ОЗДС вместе с системой, отсутствующей в действующей корректировке ПД. | 115/17-ОЗДС, лист 6; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 1 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
3 | 3 | 4.8-216-4 | 4.8-216-4 | ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А | ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100 А | 1 ШТ. | 8 | -8 | 0 | 10857.51 |  | -10857.51 | 0 | -10857.51 | Исключена установка восьми аппаратов ОЗДС на стене вместе с исключённой системой. | 115/17-ОЗДС, лист 6; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 2 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
4 | 4 | 13-1-11-121 доп.10 | 13-1-11-121 доп.10 | Блок высоковольтного усилителя БВУ для охранно-защитной дератизационной системы Может быть подключено до 5 м барьера электризуемого, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C, габаритные размеры 200х110х90 мм | Блок высоковольтного усилителя БВУ для охранно-защитной дератизационной системы Может быть подключено до 5 м барьера электризуемого, напряжение 220 В, мощность не более 15 Вт, диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C, габаритные размеры 200х110х90 мм | шт. | 8 | -8 | 0 | 29186.3 |  | -29186.3 | 0 | -29186.3 | Исключены восемь блоков высоковольтного усилителя БВУ ОЗДС вместе с системой. | 115/17-ОЗДС, листы 2, 6; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 2 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
5 | 5 | 4.8-164-1 | 4.8-164-1 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 | КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 | 100 М | 0.12 | -0.12 | 0 | 3032.14 |  | -3032.14 | 0 | -3032.14 | Исключена открытая прокладка кабеля к оборудованию ОЗДС после исключения системы. | 115/17-ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 4–5 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
6 | 6 | 1.14-2-50 | 1.14-2-50 | ЭЛЕМЕНТЫ БАРЬЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЗУЕМЫЕ (БЭ) ДЛЯ ОХРАННО-ЗАЩИТНОЙ ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (8шт по 1,5м) | ЭЛЕМЕНТЫ БАРЬЕРНЫЕ ЭЛЕКТРИЗУЕМЫЕ (БЭ) ДЛЯ ОХРАННО-ЗАЩИТНОЙ ДЕРАТИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (8шт по 1,5м) | М | 12 | -12 | 0 | 4047.19 |  | -4047.19 | 0 | -4047.19 | Исключены электризуемые барьерные элементы ОЗДС вместе с системой. | 115/17-ОЗДС, лист 2; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 3 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
Раздел 2. Монтажные материалы и кабельные изделия
7 | 7 | 6.69-5-1 | 6.69-5-1 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100 М БОРОЗД | 0.9 | -0.9 | 0 | 10046.28 |  | -10046.28 | 0 | -10046.28 | Исключено устройство борозд для трасс ОЗДС после исключения системы. | 115/17-ОЗДС, листы 3–5 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
8 | 8 | 6.69-10-4 | 6.69-10-4 | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | ЗАДЕЛКА БОРОЗД В БЕТОННЫХ СТЕНАХ, ШИРИНОЙ ДО 50 ММ, ГЛУБИНОЙ ДО 20 ММ | 100 М БОРОЗД | 0.9 | -0.9 | 0 | 12089 |  | -12089 | 0 | -12089 | Исключена заделка борозд трасс ОЗДС после исключения системы. | 115/17-ОЗДС, листы 3–5 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
9 | 9 | 4.8-288-1 Доп.19 | 4.8-288-1 Доп.19 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 16 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 0.8 | -0.8 | 0 | 9351.12 |  | -9351.12 | 0 | -9351.12 | Исключена прокладка гофрированных труб диаметром 16 мм для кабелей ОЗДС. | 115/17-ОЗДС, листы 3–5; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 7 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
10 | 10 | 4.8-288-2 Доп.19 | 4.8-288-2 Доп.19 | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ ОТКРЫТО ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК | 100 М | 0.1 | -0.1 | 0 | 1270.17 |  | -1270.17 | 0 | -1270.17 | Исключена прокладка гофрированных труб диаметром 20 мм для кабелей ОЗДС. | 115/17-ОЗДС, листы 3–5; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 9 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
11 | 11 | 4.8-280-1 | 4.8-280-1 | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | ПРОКЛАДКА ПЛАСТИКОВОГО КАБЕЛЬ-КАНАЛА ПО КИРПИЧНОМУ ОСНОВАНИЮ | 100 М | 0.46 | -0.46 | 0 | 12192.07 |  | -12192.07 | 0 | -12192.07 | Исключена прокладка пластикового кабель-канала для трасс ОЗДС. | 115/17-ОЗДС, листы 3–5; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 11 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
12 | 12 | 4.8-175-1 Доп.15 | 4.8-175-1 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ: ДО 2,5 ММ2 | 100 М | 0.9 | -0.9 | 0 | 2427.38 |  | -2427.38 | 0 | -2427.38 | Исключено затягивание первого провода в трубы трасс ОЗДС. | 115/17-ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 4–5 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
13 | 13 | 4.8-175-9 Доп.15 | 4.8-175-9 Доп.15 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА, ПРОВОД КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2 | 100 М | 2.46 | -2.46 | 0 | 2814.71 |  | -2814.71 | 0 | -2814.71 | Исключено затягивание последующих проводов в трубы трасс ОЗДС. | 115/17-ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 4–5 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
14 | 14 | 4.8-162-1 Доп.15 | 4.8-162-1 Доп.15 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | ПРОВОДА И КАБЕЛИ В КОРОБАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ: ДО 6 ММ2 | 100 М | 0.46 | -0.46 | 0 | 746.62 |  | -746.62 | 0 | -746.62 | Исключена прокладка проводов ОЗДС в коробах после исключения системы. | 115/17-ОЗДС, листы 3–5; 115/17-ОЗДС.КЖ, лист 1 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
15 | 15 | 1.23-8-564 Доп.2, Доп.46 | 1.23-8-564 Доп.2, Доп.46 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1,5 ММ2 | КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГНГ(А)-LS, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1,5 ММ2 | КМ | 0.34884 | -0.34884 | 0 | 6566.71 |  | -6566.71 | 0 | -6566.71 | Исключён силовой кабель ВВГнг(А)-LS 2×1,5 к блокам усиления ОЗДС. | 115/17-ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 4 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
16 | 16 | 1.23-11-42 Доп.6 | 1.23-11-42 Доп.6 | ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, С МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 40000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ 0,35 ММ2, МАРКА ПВМТ-40 | ПРОВОДА МОНТАЖНЫЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, С МНОГОПРОВОЛОЧНОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, С ДВУХСЛОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ ФТОРОПЛАСТА И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 40000 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ 0,35 ММ2, МАРКА ПВМТ-40 | КМ | 0.0408 | -0.0408 | 0 | 4163.6 |  | -4163.6 | 0 | -4163.6 | Исключён высоковольтный провод ПВМТ-40 от блоков усиления к барьерам ОЗДС. | 115/17-ОЗДС.КЖ, лист 1; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 5 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
17 | 17 | 1.21-5-185 | 1.21-5-185 | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ, ТИП КРП-1 УХЛ4, РАЗМЕРЫ 52Х109Х109 ММ | КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ, ТИП КРП-1 УХЛ4, РАЗМЕРЫ 52Х109Х109 ММ | ШТ. | 8 | -8 | 0 | 201.14 |  | -201.14 | 0 | -201.14 | Исключены ответвительные коробки КРП-1 для кабельных трасс ОЗДС. | 115/17-ОЗДС, листы 3–5; 115/17-ОЗДС.С, лист 1, поз. 6 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
18 | 18 | 5.2-32-1 | 5.2-32-1 | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | ПРОВЕРКА ВСЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В РЕЖИМАХ РАБОТЫ И КОНТРОЛЯ, СДАЧА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | КОМПЛЕКС | 1 | -1 | 0 | 34830.95 |  | -34830.95 | 0 | -34830.95 | Исключены комплексная проверка и сдача ОЗДС, поскольку система полностью исключена из действующей корректировки ПД. | 115/17-ОЗДС, листы 1–2 | 23/085-И-ИОС5-С, лист 2; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 4
ИТОГО | [9 empty] | 174436.09 | 0 | -174436.09 | 0 | -174436.09
Составил: