## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Оборудование для ММГН
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы, предусмотренные сметами 2018 г. ЛС №02-01-12_искл, ЛС № 02-01-12 (2018 г.), частично ЛС № 02-01-12_доб. Нумерация по ЛС № 02-01-12_2018 г, (по доб. работам - по ЛС № 02-01-12_доб. - указана в скобках)
Раздел 1.
1 | 1 | 3.11-47-1 Доп.22 | 3.11-47-1 Доп.22 | УКЛАДКА ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТОК (УКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАЗМЕРОМ 300Х300Х4 ММ НА КЛЕЕ (конусы тактильные 9шт/0,9м2) | УКЛАДКА ТАКТИЛЬНЫХ ПЛИТОК (УКАЗАТЕЛЕЙ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ РАЗМЕРОМ 300Х300Х4 ММ НА КЛЕЕ (конусы тактильные 9шт/0,9м2) | 10 ШТ. | 37.7778 | -37.0778 | 0.7 | 11572.67 |  | -11358.22 | 214.45 | -11358.22 | Сохранена укладка семи тактильных плиток 300×300 мм с усечёнными конусами (ОДИ.СО л.3); остальной объём прежнего решения исключён. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3; 23/085-И-ОДИ, лист 2
2 | 2 | Прайс-лист Лист 98 | Прайс-лист Лист 98 | Тактильный индикатор D35х5 из полиуретана (п.9лист 7, п.9 лист 8) Ц=29/1.18/5,23*1,02 | Тактильный индикатор D35х5 из полиуретана (п.9лист 7, п.9 лист 8) Ц=29/1.18/5,23*1,02 | ШТ. | 3400 | -3400 | 0 | 84198.62 |  | -84198.62 | 0 | -84198.62 | Исключены 3400 отдельных полиуретановых индикаторов D35×5: действующая ВР.ОДИ предусматривает тактильные плитки 71/4/7 шт. и полосу 31,08 пог. м, а не набор отдельных индикаторов. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3
3 | 3 | 3.11-39-1 Доп.11 | 3.11-39-1 Доп.11 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | 100 М | 0.174 | -0.174 | 0 | 1977.17 |  | -1977.17 | 0 | -1977.17 | Исключён монтаж 17,4 м металлического порожка: действующая ОДИ предусматривает тактильные плитки и противоскользящую полосу; металлическая накладная полоса в ней не указана. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ-ТЧ, лист 5; 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3
4 | 4 | Прайс-лист Лист 101 | Прайс-лист Лист 101 | Тактильный индикатор 33-30х290 Ц=145/1.18/5,23*1,02 | Тактильный индикатор 33-30х290 Ц=145/1.18/5,23*1,02 | ШТ. | 60 | -60 | 0 | 7435.49 |  | -7435.49 | 0 | -7435.49 | Исключены 60 металлических тактильных индикаторов 33-30×290: эта позиция отсутствует в действующей ВР.ОДИ, где принят другой состав плиток и полосы. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3
5 | 5 | 3.11-39-1 Доп.11 | 3.11-39-1 Доп.11 | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАКЛАДНОЙ ПОЛОСЫ (ПОРОЖКА) | 100 М | 0.34 | -0.34 | 0 | 4174.59 |  | -4174.59 | 0 | -4174.59 | Исключён монтаж 34 м металлического порожка: действующая ОДИ предусматривает плитки и противоскользящую полосу, без металлической накладной полосы. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ-ТЧ, лист 5; 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3
6 | 6 | 3.9-65-2 | 3.9-65-2 | УСТАНОВКА НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ ЭТАЖА, ПОДЪЕЗДА | УСТАНОВКА НОМЕРНЫХ ТАБЛИЧЕК ДЛЯ ЭТАЖА, ПОДЪЕЗДА | ШТ. | 22 | -10 | 12 | 7042.23 |  | -3201.02 | 3841.21 | -3201.02 | Сохранено 12 монтажей номеров этажа (ОДИ.СО л.2: 4 + 8 шт.); монтаж табличек помещений, мнемосхем и табличек поручней учтён в добавленной смете (строки 31, 38). | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 2
7 | 7 | Прайс-лист Лист 93 | Прайс-лист Лист 93 | Тактильная мнемосхема 470х610мм, тактильная мнемосхема санузла (п.8 лист 7, п.2 лист 7, п.2лист 8, п.8 лист 8) Ц=18900/1.18/5,23*1,02 | Тактильная мнемосхема 470х610мм, тактильная мнемосхема санузла (п.8 лист 7, п.2 лист 7, п.2лист 8, п.8 лист 8) Ц=18900/1.18/5,23*1,02 | ШТ. | 8 | -5 | 3 | 130698.1 |  | -81686.32 | 49011.78 | -81686.32 | Количество мнемосхем уменьшено с 8 до 3; вместе с одной новой мнемосхемой в строке 39 получается 4 шт., что совпадает с ВР.ОДИ и планами этажей. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 1; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
8 | 8 | Прайс-лист Лист 90 | Прайс-лист Лист 90 | Тактильная табличка 150х300мм (п.7 лист 7, п.7лист 8) Ц=1070/1.18/5,23*1,02 | Тактильная табличка 150х300мм (п.7 лист 7, п.7лист 8) Ц=1070/1.18/5,23*1,02 | ШТ. | 14 |  | 14 | 12948.96 |  |  | 12948.96 | 0 | Сохранены 14 тактильных табличек помещений; вместе с одной новой табличкой в строке 32 получается 15 шт., как в действующей ВР.ОДИ. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 2; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
9 | 9 | 1.1-1-2638 | 1.1-1-2638 | ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА С ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200Х200 ММ (круг желтый, туалет для инвалидов, направление движения, информационные наклейки) | ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭВАКУАЦИОННЫЕ УКАЗАТЕЛИ ИЗ ПЛАСТИКА С ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ ПОКРЫТИЕМ, РАЗМЕР 200Х200 ММ (круг желтый, туалет для инвалидов, направление движения, информационные наклейки) | ШТ. | 72 |  | 72 | 16612.67 |  |  | 16612.67 | 0 | Сохранены 72 знака 200×200 мм с фотолюминесцентным покрытием; вместе с четырьмя добавленными — 76 шт. по ОДИ.СО (л.1–3). | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 1–3; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
10 | 10 | 4.10-59-3 | 4.10-59-3 | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА | ДЕТАЛИ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ: КНОПКА | 1 ШТ. | 4 | -1 | 3 | 2055.79 |  | -513.95 | 1541.84 | -513.95 | Монтаж кнопок вызова уменьшен с 4 до 3 — по одной в каждой из трёх универсальных уборных (ОДИ.СО л.2: «Кнопка вызова персонала» — 3 шт.; ОДИ, л.11–12). | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ-ТЧ, лист 4, 6–7; 23/085-И-ОДИ, лист 7, 9–10; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11
11 | 11 | Прайс-лист Лист 89 | Прайс-лист Лист 89 | Беспроводная кнопка вызова для помещения (п.3, 14 лист 7,п.3, 14 лист 8) Ц=1200/1.18/5,23*1,02 | Беспроводная кнопка вызова для помещения (п.3, 14 лист 7,п.3, 14 лист 8) Ц=1200/1.18/5,23*1,02 | ШТ. | 4 | -1 | 3 | 4149.06 |  | -1037.27 | 3111.79 | -1037.27 | Количество беспроводных кнопок вызова уменьшено с 4 до 3 — по одной в каждой из трёх универсальных уборных (ОДИ.СО л.2: «Кнопка вызова персонала» — 3 шт.). | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 7, 9–10; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 1
12 | 12 | 4.8-245-10 | 4.8-245-10 | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ | 100 ШТ. | 0.16 | -0.16 | 0 | 8900.73 |  | -8900.73 | 0 | -8900.73 | Исключён монтаж 16 световых маяков прежнего решения: световая индикация вызова по ИОС5 (стр.16; СО стр.69, поз.86) выполняется сигнализаторами комплектов AL-MGN-2, учтёнными в смете 02-01-10. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ-ТЧ, лист 6–7; 23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
13 | 13 | Прайс-лист Лист 102 | Прайс-лист Лист 102 | Световой маяк для помещения Ц=1420/1.18/5,23*1,02 | Световой маяк для помещения Ц=1420/1.18/5,23*1,02 | ШТ. | 16 | -16 | 0 | 19639.7 |  | -19639.7 | 0 | -19639.7 | Исключены 16 световых маяков прежнего решения: по ИОС5 (стр.16; СО стр.69, поз.86–88) индикация вызова выполняется световыми сигнализаторами комплектов AL-MGN-2 (смета 02-01-10). | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
Оборудование санузла
14 | 14 | 3.17-2-4 | 3.17-2-4 | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. | УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ ДЛЯ ВАНН И Т.П. | 1 ШТ. | 8 | -6 | 2 | 1722.57 |  | -1291.92 | 430.65 | -1291.92 | Сохранены два монтажа туалетной гарнитуры — для двух крючков для костылей утверждённой сметы; монтаж четырёх вешалок и двух поручней прежнего решения исключён. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
15 | 15 | 13-2-11-60 | 13-2-11-60 | Вешалки напольные, размеры, мм: 1830X520X520, на 5 крючков с подставкой для зонтов Каркас стальной | Вешалки напольные, размеры, мм: 1830X520X520, на 5 крючков с подставкой для зонтов Каркас стальной | шт. | 4 | -4 | 0 | 5600.75 |  | -5600.75 | 0 | -5600.75 | Исключены 4 напольные вешалки: в действующей спецификации трёх универсальных кабин такие вешалки отсутствуют. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
16 | 16 | 13-3-11-67 | 13-3-11-67 | Крючок для подвески костылей, размеры 120X32 мм Материал сталь нержавеющая с полировкой, крепление стена одна точка, в комплекте: прокладки-амортизаторы резиновые, крепежные элементы | Крючок для подвески костылей, размеры 120X32 мм Материал сталь нержавеющая с полировкой, крепление стена одна точка, в комплекте: прокладки-амортизаторы резиновые, крепежные элементы | компл. | 2 |  | 2 | 2809.17 |  |  | 2809.17 | 0 | Сохранены 2 крючка для костылей; вместе с 4 новыми крючками в строке 58 получается 6 шт., как в спецификации трёх универсальных кабин. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
17 | 17 | 13-3-11-70 | 13-3-11-70 | Поручни реабилитационные, в комплекте: поворотный для установки около умывальника, размеры 795X340 мм Материал сталь нержавеющая с полировкой, крепление стена, в комплекте: прокладки-амортизаторы резиновые, крепежные элементы | Поручни реабилитационные, в комплекте: поворотный для установки около умывальника, размеры 795X340 мм Материал сталь нержавеющая с полировкой, крепление стена, в комплекте: прокладки-амортизаторы резиновые, крепежные элементы | компл. | 2 | -2 | 0 | 22014.65 |  | -22014.65 | 0 | -22014.65 | Исключены 2 поручня старого типоразмера 795×340 мм; действующая ОДИ предусматривает три других типа поручней по 3 шт., учтённых в строках 55–57. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
Новые работы ЛС № 02-01-12_доб
| Раздел 1. Оборудование для ММГН | [14 empty] | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ
18 | 1 |  | 3.9-65-1 |  | Установка номерных табличек | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 153.83 |  | 153.83 | 153.83 | Добавлен монтаж одной тактильной таблички помещения, чтобы вместе с 14 сохранёнными табличками получить проектные 15 шт. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 2; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
19 | 2 |  | 58.19.19.110. п.8 |  | Тактильная табличка 150х300мм (п.7 лист 7, п.7лист 8) | ШТ |  | 1 | 1 |  | 2231.56 |  | 2231.56 | 2231.56 | Добавлена одна тактильная табличка 150×300 мм; итог с 14 сохранёнными табличками составляет 15 шт. по ВР.ОДИ. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 2; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
20 | 3 |  | 1.1-1-2638 |  | Знак безопасности и эвакуационный указатель, из пластика с фотолюминесцентным покрытием, размер 200х200 мм | шт. |  | 4 | 4 |  | 565.06 |  | 565.06 | 565.06 | Добавлены четыре знака 200×200 мм; вместе с 72 сохранёнными — 76 шт. по ОДИ.СО (л.1–3). | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 1–3; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
21 | 4 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 2 | 2 |  | 3052.02 |  | 3052.02 | 3052.02 | Добавлен монтаж двух наружных устройств вызова системы «Яна»; количество соответствует двум наружным точкам ИОС5. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
22 | 5 |  | 26.30.23.150. п.13 |  | Абонентское устройство голосовой связи AN-BG | ШТ |  | 2 | 2 |  | 80063.26 |  | 80063.26 | 80063.26 | Добавлены два наружных абонентских устройства AN-BG системы «Яна» для входа и калитки; количество совпадает со спецификацией ИОС5. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5, лист 1, 4; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
23 | 6 |  | 4.11-12-1 |  | Установка съемных и выдвижных блоков (модулей, ячеек, ТЭЗ) массой до 5 кг | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Монтаж отдельных абонентских устройств AL-MGN-2 не учитывается: по ИОС5 (СО стр.69, поз.86–88) устройства входят в три комплекта AL-MGN-2, учтённых в смете 02-01-10. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
24 | 7 |  | 26.30.23.150. п.14 |  | Абонентское устройство голосовой связи AL-MGN-2 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Отдельные абонентские устройства AL-MGN-2 не учитываются: по ИОС5 (СО стр.69, поз.86–88) они входят в три комплекта AL-MGN-2, учтённых в смете 02-01-10. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5, лист 1, 5–7; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
25 | 8 |  | 3.9-65-1 |  | Установка номерных табличек | 1 ШТ. |  | 42 | 42 |  | 6468.62 |  | 6468.62 | 6468.62 | Добавлен монтаж 42 тактильных изделий: 14 сохранённых табличек помещений, трёх сохранённых и одной новой мнемосхемы 470×610 мм, 24 табличек начала и конца поручней. Вместе со строкой 31 — 43 монтажа по ОДИ.СО л.1–2: таблички помещений 15, мнемосхемы 4, таблички поручней 24. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 1–2; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
26 | 9 |  | 58.19.19.110. п.1 |  | Тактильная мнемосхема 470х610мм, тактильная мнемосхема этажа/эвакуации | ШТ |  | 1 | 1 |  | 7764.08 |  | 7764.08 | 7764.08 | Добавлена одна мнемосхема 470×610 мм; вместе с тремя сохранёнными получается 4 шт., как в ВР.ОДИ и на планах этажей. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 1; 23/085-И-ОДИ, лист 7, 9–10
27 | 10 |  | 58.19.19.110. п.2 |  | Тактильная табличка 30х110 (начало/конец поручня; номер этажа) | ШТ |  | 32 | 32 |  | 12173.65 |  | 12173.65 | 12173.65 | Добавлены 32 тактильные таблички 30×110 мм (две позиции ЛСР, 22 и 22.1): 24 — начала и конца поручней (ОДИ.СО л.2: 12 + 12 шт.) и 8 — номера этажа на поручнях лестниц (ОДИ.СО л.2); цена — по табличке 30×110 мм исходной сметы. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 2; 23/085-И-ОДИ, лист 7–10
28 | 11 |  | 58.19.19.110. п.3 |  | Лента тактильная направляющая ПУ (желтая) самоклеящаяся 3х29х1000 мм 31,08/1м=31 шт | ШТ |  | 31 | 31 |  | 180761.07 |  | 180761.07 | 180761.07 | Добавлена 31 шт. метровой самоклеящейся ленты для ступеней лестниц — по длине 31,08 м противоскользящей ленты ОДИ.СО л.3. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ-ТЧ, лист 5; 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3
29 | 12 |  | 3.11-47-1 |  | Укладка тактильных плиток (указателей) поливинилхлоридных размером 300х300х4 мм на клее 71+4 | 10 шт. |  | 7.5 | 7.5 |  | 6145.97 |  | 6145.97 | 6145.97 | Добавлена укладка 75 тактильных плиток: 71 плитки 300×138 мм и четырёх плиток 300×300 мм (ОДИ.СО л.3); укладка семи плиток с усечёнными конусами учтена в утверждённой смете. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3; 23/085-И-ОДИ, лист 2
30 | 13 |  | 22.23.11.000. п.4 |  | ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ (УКАЗАТЕЛИ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ РАЗМЕРОМ 300Х138Х4 ММ НА КЛЕЕ (Прямолинейные параллельные рифы с плоской вершиной ) | ШТ |  | 71 | 71 |  | 21871.32 |  | 21871.32 | 21871.32 | Добавлена 71 тактильная плитка 300×138 мм с прямолинейными рифами по действующей ВР.ОДИ. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3; 23/085-И-ОДИ, лист 2
31 | 14 |  | 58.19.19.110. п.5 |  | ТАКТИЛЬНЫЕ ПЛИТКИ (УКАЗАТЕЛИ) ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ РАЗМЕРОМ 300Х300Х4 ММ НА КЛЕЕ (Наклонные параллельные рифы с плоской вершиной) | ШТ |  | 4 | 4 |  | 1387.33 |  | 1387.33 | 1387.33 | Добавлены 4 тактильные плитки 300×300 мм с наклонными рифами по действующей ВР.ОДИ. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ.СО, лист 3; 23/085-И-ОДИ, лист 2
32 | 15 |  | 4.8-58-1 |  | Монтаж аппарата управления и сигнализации с количеством подключаемых концов до 2. 3+3 | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Монтаж шести аппаратов управления и сигнализации не учитывается: монтаж трёх комплектов AL-MGN-2 по ИОС5 (СО стр.69, поз.86–88) учтён в смете 02-01-10. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
33 | 16 |  | 26.30.23.150. п.13 |  | Абонентское устройство голосовой связи AN-BG | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Дополнительные абонентские устройства AN-BG не учитываются: по ИОС5 (СО стр.69, поз.90) предусмотрены два уличных устройства, учтённых в строке 35. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
34 | 17 |  | 26.30.23.150. п.14 |  | Абонентское устройство голосовой связи AL-MGN-2 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Дополнительные устройства AL-MGN-2 не учитываются: три комплекта по ИОС5 (СО стр.69, поз.86–88) учтены в смете 02-01-10. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 12; 23/085-И-ИОС5, лист 1, 5–7; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4
35 | 18 |  | 4.8-288-2 |  | Трубы гофрированные поливинилхлоридные наружным диаметром 20 мм открыто по стенам и потолкам с установкой соединительных коробок | 100 м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: отдельная трасса трубы d20 для линии МГН проектом не предусмотрена. Кабель МГН (ParLan U/UTP Cat5e 1×2×0,52, 209 м) прокладывается в общей трубе д.25 систем СОТ, МГН, СКС, ТЛФ, ТВ — 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 131, 134; кабель, его прокладка и труба д.25 учтены в ЛСР 02-01-10 и 02-01-09. Ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
36 | 19 |  | 22.21.29.110. п16 |  | Труба гофрированная ПВХ легкая 350 Н серая с/з d20 мм Промрукав 91920 | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено вместе с монтажом трубы d20 (4.8-288-2): трубы d20 для линии МГН в спецификации нет; кабель МГН проходит в общей трубе д.25 — 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 134, учтённой в ЛСР 02-01-10 и 02-01-09. Ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
37 | 20 |  | 22.21.29.130. п17 |  | Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320 | ШТ |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено вместе с трубой d20: держатели d20 для линии МГН спецификацией не предусмотрены; держатели общей трубы д.25 — 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 135, учтены в ЛСР 02-01-10 и 02-01-09. Ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
38 | 21 |  | 4.8-175-1 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: протяжка второго кабеля МГН по той же трассе. Единственная линия МГН — ParLan U/UTP Cat5e 1×2×0,52, 209 м (23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 131); её прокладка учтена в ЛСР 02-01-10. Ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
39 | 22 |  | 27.32.13.148. п.15 |  | КИС-РВнг(А)-FRLSLT 2х2х0,50 Паритет | м |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: кабель КИС-РВнг(А)-FRLSLT 2×2×0,50 для системы связи МГН проектом не предусмотрен. Линия МГН выполняется кабелем ParLan U/UTP Cat5e 1×2×0,52, 209 м — 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 131; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11, п. 4.9.7; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4; кабель учтён в ЛСР 02-01-10. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 4, поз. 86–94; лист 6, поз. 131, 134, 135; 23/085-И-ИОС5, лист 1; 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 11; ответ проектировщика от 21.09.2026, п. 4
Оборудование санузлов
40 | 23 |  | 3.17-2-14 (9) + 3.17-2-13 (7) |  | Установка 9 поручней; 4 настенных крючков; 3 настенных поворотных зеркал | 1 ШТ. |  | 16 | 16 |  | 4545.5 |  | 4545.5 | 4545.5 | 9 поручней по 3.17-2-14 — 3 268,54 руб.; 4 крючка и 3 готовых настенных поворотных зеркала по 3.17-2-13 — 1 276,96 руб. Всего 16 работ, 4 545,50 руб. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
41 | 24 |  | 24.33.12.000. п.10 |  | Поручень настенный Габариты:1000х700х38мм | ШТ |  | 3 | 3 |  | 17686.94 |  | 17686.94 | 17686.94 | Добавлены 3 настенных поручня 1000×700×38 мм — по одному для каждой универсальной кабины. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
42 | 25 |  | 24.33.12.000. п.11 |  | Поручень опорный для санузла, откидной 250х100х840мм | ШТ |  | 3 | 3 |  | 17833.83 |  | 17833.83 | 17833.83 | Добавлены 3 откидных поручня 250×100×840 мм — по одному для каждой универсальной кабины. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
43 | 26 |  | 24.33.12.000. п.12 |  | Поручень опорный для раковины, пристенный, усиленный 550х730х750мм | ШТ |  | 3 | 3 |  | 26499.56 |  | 26499.56 | 26499.56 | Добавлены 3 усиленных поручня для раковины 550×730×750 мм — по одному для каждой универсальной кабины. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
44 | 27 |  | 25.72.14.190. п.9 |  | Крючок для подвески костылей, размеры 120X32 мм | ШТ |  | 4 | 4 |  | 8226.66 |  | 8226.66 | 8226.66 | Добавлены 4 крючка для костылей; вместе с 2 сохранёнными получается 6 шт., как в спецификации трёх универсальных кабин. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
45 | 28 |  | 23.12.13.119. п.7 |  | Травмобезопасное поворотное зеркало 600х400мм | ШТ |  | 3 | 3 |  | 21560.63 |  | 21560.63 | 21560.63 | Добавлены три травмобезопасных поворотных зеркала 600×400 мм — по одному в каждой универсальной кабине (ОДИ-ТЧ л.7); дозаторы и диспенсеры учтены в смете 02-01-06. | 117/15-ОДИ | 23/085-И-ОДИ, лист 11–12
ИТОГО | [9 empty] | 343552.92 | 418990.89 | -253030.4 | 509513.41 | 165960.49
Составил:
[10 empty] | 343552.92 | 418990.89 | -253030.4 | 509513.41 |  | Контроль: итоги ЛСР 02-01-12 (добавленная и исключаемая) против строки ИТОГО
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0