## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Мероприятия по антитеррору
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Мероприятия по антитеррору сметами 2018 г. не были предусмотрены
Новые работы ЛС № 02-01-16_доб
1 | 1 |  | 4.10-161-1 |  | Монтаж стационарного металлодетектора арочного типа | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 3064.51 |  | 3064.51 | 3064.51 | Добавлено откорректированной ПД: предусмотрен стационарный металлодетектор. |  | 23/085-И-ТБЭ-ТЧ, лист 10
2 | 2 |  | 26.30.50.119. п.1 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Стационарный металлодетектор. Монопанель блокпост 20 045,70 = [176 902,75 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 151144.58 |  | 151144.58 | 151144.58 | Добавлено откорректированной ПД: предусмотрен стационарный металлодетектор. |  | 23/085-И-ТБЭ-ТЧ, лист 10
3 | 3 |  | 26.30.50.119. п.2 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Ручной металлодетектор РД-150 Блокпост 1 471,95 = [12 990 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 11098.5 |  | 11098.5 | 11098.5 | Добавлено откорректированной ПД: предусмотрен ручной металлодетектор. |  | 23/085-И-ТБЭ-ТЧ, лист 10
4 | 4 |  | 26.30.50.119. п.3 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Локализатор взрыва ФОНТАН-2 05У 17 725,63 = [156 428,16 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 133651.25 |  | 133651.25 | 133651.25 | Добавлено откорректированной ПД: предусмотрен локализатор взрыва «Фонтан-2 0,5У». |  | 23/085-И-ТБЭ-ТЧ, лист 10
5 | 5 |  | 26.30.50.119. п.4 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Портативный ионно-дрейфовый детектор "КЕРБЕР-Т" 260 623,99 = [2 300 000 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1965104.88 |  | 1965104.88 | 1965104.88 | Добавлено откорректированной ПД: предусмотрен портативный ионно-дрейфовый детектор «КЕРБЕР». |  | 23/085-И-ТБЭ-ТЧ, лист 10
6 | 6 |  | 23.12.13.119. п.5 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Досмотровое зеркало Сфинкси ДУ-203 814,73 = [7 190 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 6143.06 |  | 6143.06 | 6143.06 | Добавлено откорректированной ПД: досмотр автомобилей предусмотрен с помощью досмотровых зеркал. |  | 23/085-И-ТБЭ-ТЧ, лист 10
ИТОГО | [9 empty] | 0 | 2270206.78 | 0 | 2270206.78 | 2270206.78
Составил:
[10 empty] | 0 | 2270206.78 | 0 | 2270206.78
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0