## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Лифтовое хозяйство
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы по лифтовому хозяйству сметами 2018 г. не были предусмотрены
Новые работы. ЛС № 02-01-17_доб
Лифтовое хозяйство
1 | 1 |  | 4.3-25-3 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 |  | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг, на 12 остановок, высота шахты 44 м (схема управления релейно-контакторная). Демонтаж | 1 лифт |  | 1 | 1 |  | 785503.63 |  | 785503.63 | 785503.63 | Добавлен демонтаж существующего лифта в связи с предусмотренной ПД заменой лифтового оборудования. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ТХ-ТЧ, лист 4
2 | 2 |  | 4.3-25-7 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 |  | За каждый 1 м высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная) (к норме 4.3-25-3). Демонтаж | 1 м |  | -32.55 | -32.55 |  | -233562.33 |  | -233562.33 | -233562.33 | Поправка к расценке на демонтаж учтена по фактической высоте шахты согласно заданию на установку лифта. Поправка на высоту шахты к норме 4.3-25-3 (1000 кг) — 4.3-25-7 (ТСН-2001.4, ред. Доп.81). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
3 | 3 |  | 4.3-25-5 Поправка: Гл.4.Прил.2.2.п.2.2.29_04.00.01.35.003 |  | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 1000 кг (схема управления релейно-контакторная). Демонтаж | 1 остановка |  | -8 | -8 |  | -241803.69 |  | -241803.69 | -241803.69 | Поправка к расценке на демонтаж учтена для 4 остановок согласно заданию на установку лифта. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
4 | 4 |  | 4.3-26-2 |  | Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 630 кг на 12 остановок, высота шахты 38 м (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 1 лифт |  | 1 | 1 |  | 2409100.43 |  | 2409100.43 | 2409100.43 | Добавлен монтаж пассажирского лифта грузоподъёмностью 630 кг по откорректированной ПД. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
5 | 5 |  | 4.3-26-4 |  | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 1 остановка |  | -8 | -8 |  | -745085.19 |  | -745085.19 | -745085.19 | Поправка к расценке на монтаж учтена для 4 остановок согласно заданию на установку лифта. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
6 | 6 |  | 4.3-26-6 |  | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанной в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины до 1,0 м/с грузоподъемностью 400, 630 кг (схема управления микроэлектронная и микропроцессорная) | 1 М |  | -26.55 | -26.55 |  | -535278.74 |  | -535278.74 | -535278.74 | Поправка к расценке на монтаж учтена по фактической высоте шахты согласно заданию на установку лифта. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ТХ, приложение А, лист 28
7 | 7 |  | 28.22.16.110, п.58 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Лифт грузопассажирский 235 327,29 = [2 076 757,2 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 1774367.77 |  | 1774367.77 | 1774367.77 | Добавлено лифтовое оборудование OSTEN ELT-P HSS 630 MR по откорректированной ПД. |  | 23/085-И-ИОС5-ТЧ, лист 23
8 | 8 |  | 26.51.20.124, п.59 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Лифтовой блок 7.2 для диспетчеризации лифта (контроллер) ЛНГС.465213.270 2 086,13 = [18 410 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 15729.42 |  | 15729.42 | 15729.42 | Добавлен контроллер «Обь 7.2» для диспетчеризации лифта по спецификации ПД. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 161
9 | 9 |  | 26.51.20.124, п.60 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Выносной модуль управления ЛНГС.465213.270.800-01 640,23 = [5 650 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 4827.33 |  | 4827.33 | 4827.33 | Добавлен выносной модуль управления лифтом по спецификации ПД. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 162
10 | 10 |  | 26.51.20.124, п.61 |  | ОБОРУДОВАНИЕ: Система связи лифта цифровая перевозка пожарных подразделений ЛНГС.465213.270.850-11 1 929,75 = [17 030 / 1,22 / 7,54] + 3% Трансп + 1,2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 14550.32 |  | 14550.32 | 14550.32 | Добавлена цифровая система связи лифта для режима перевозки пожарных подразделений по спецификации ПД. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 163
11 | 11 |  | 27.32.13.150, п.62 |  | Кабель подвесной КПЛК 2х0,75+4х(2х0,20) 11,33 = [138 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 115.34 |  | 115.34 | 115.34 | Добавлен подвесной кабель связи блоков диспетчеризации с кабиной лифта по спецификации ПД. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 164
12 | 12 |  | 22.21.29.130, п.63 |  | Зажим крепления подвесного кабеля в сборе 16,42 = [200 / 1,22 / 10,18] + 2% Заг.скл | ШТ |  | 1 | 1 |  | 167.16 |  | 167.16 | 167.16 | Добавлен зажим крепления подвесного кабеля КПЛК по спецификации ПД. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 7, поз. 165
ИТОГО | [9 empty] | 0 | 3248631.45 | 0 | 3248631.45 | 3248631.45
Составил:
[11 empty] | 3248631.45 |  |  |  | Контроль: итог ЛСР = Total 02-01-17-Лифтовое-хозяйство-добавленные-r68b.gsfx
0