## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Наружное электроосвещение
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы по наружному освещению сметами 2018 г. не были предусмотрены
Новые работы ЛС № 04-01-01_доб
Раздел 1. Наружное электроосвещение. Добавленные работы
1 | 1 |  | 3.33-36-1 |  | Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами | 100 опор |  | 0.04 | 0.04 |  | 15813.62 |  | 15813.62 | 15813.62 | Добавлены земляные работы для установки четырёх новых опор наружного освещения, предусмотренных корректировкой ИОС1. |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8; 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.5–9.7
2 | 2 |  | 3.33-34-1 |  | Устройство железобетонных монолитных фундаментов | 100 опор |  | 0.04 | 0.04 |  | 43152.08 |  | 43152.08 | 43152.08 | Добавлено устройство четырёх фундаментов для новых металлических опор наружного освещения. |  | 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.5–9.6
3 | 3 |  | 3.6-6-8 |  | Установка закладных деталей весом до 20 кг 13 кг*4/1000 | 1 Т |  | 0.052 | 0.052 |  | 5532.6 |  | 5532.6 | 5532.6 | Добавлена установка четырёх закладных деталей фундаментов ФМ-0,108-1,5-б общей массой 0,052 т (ИОС1.СО стр.54, поз.9.6: 4 × 13,0 кг). |  | 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.6
4 | 4 |  | 25.11.23.115, п.46 |  | Закладная деталь фундамента ФМ-0,108-1,5-б | ШТ |  | 4 | 4 |  | 10106.7 |  | 10106.7 | 10106.7 | Добавлены четыре закладные детали фундамента ФМ-0,108-1,5-б для проектируемых опор. |  | 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.6
5 | 5 |  | 3.33-38-1 |  | Установка металлических фланцевых консольных опор наружного освещения | 1 ШТ. |  | 4 | 4 |  | 55369.66 |  | 55369.66 | 55369.66 | Добавлен монтаж четырёх трубчатых фланцевых опор высотой 4 м для переустраиваемого наружного освещения. |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8; 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.5
6 | 6 |  | 25.11.23.115, п.47 |  | опора наружного освещения фланцевых ОТ-1-4,0 | ШТ |  | 4 | 4 |  | 30707.36 |  | 30707.36 | 30707.36 | Добавлены четыре трубчатые фланцевые опоры ОТ1(108/76)ф-4,0 высотой 4 м (ИОС1, стр.11; СО стр.54, поз.9.5). |  | 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.5
7 | 7 |  | 4.8-149-3 |  | Светильники, устанавливаемые вне здания с лампами ртутными | 1 ШТ. |  | 4 | 4 |  | 11899.63 |  | 11899.63 | 11899.63 | Добавлен монтаж четырёх светодиодных парковых светильников GALAD Тюльпан LED-40 на опорах по норме установки светильников вне здания (ИОС1, стр.11; СО стр.55, поз.9.7). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8; 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.7
8 | 8 |  | 27.40.39.111, п.37 |  | Светильник парковый, LED, 40 Вт, GALAD Тюльпан LED-40-СПШТ60 | ШТ |  | 4 | 4 |  | 173901.68 |  | 173901.68 | 173901.68 | Добавлены четыре парковых LED-светильника GALAD Тюльпан LED-40-СПШ/Т60 мощностью 40 Вт. |  | 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.7
9 | 9 |  | 4.8-183-1 |  | Монтаж коробки ответвительной к распределительному шинопроводу с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения | 100 шт. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: защита присоединений светильников выполняется предохранителями во вводных щитках ТВ-1 в ревизионных окнах опор (ИОС1-ТЧ стр.11; СО стр.55, поз.9.8, 9.9); ответвительных коробок проект не предусматривает (СО стр.54–55, раздел 9). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8
10 | 10 |  | 4.8-150-1 |  | Щиток до трех групп, устанавливаемый в обхват колонн | 1 ШТ. |  | 4 | 4 |  | 8717.11 |  | 8717.11 | 8717.11 | Добавлен монтаж четырёх вводных щитков ТВ-1 в ревизионных окнах опор (ИОС1, стр.11; СО стр.55, поз.9.8). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8
11 | 11 |  | 27.12.40.000, п.40 |  | Вводной щиток с гнездом для предохранителя, ТВ-1 | ШТ |  | 4 | 4 |  | 12996.55 |  | 12996.55 | 12996.55 | Добавлены четыре вводных щитка ТВ-1 с гнездом для предохранителя (ИОС1, стр.11; СО стр.55, поз.9.8). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8
12 | 12 |  | 4.8-152-2 |  | Предохранитель на опоре железобетонной | 1 ШТ. |  | 4 | 4 |  | 13782.9 |  | 13782.9 | 13782.9 | Добавлен монтаж четырёх предохранителей для защиты присоединений светильников в ревизионных окнах опор. НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8
13 | 13 |  | 27.12.21.000, п.39 |  | Предохранитель D01 2A | ШТ |  | 4 | 4 |  | 364.04 |  | 364.04 | 364.04 | Добавлены четыре предохранителя D01 2A для защиты присоединений светильников (ИОС1, стр.11; СО стр.55, поз.9.9). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8
14 | 14 |  | 3.1-51-1 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 10,8+10,8+1,2 | 100 м3 грунта |  | 0.228 | 0.228 |  | 63025.12 |  | 63025.12 | 63025.12 | Добавлена ручная разработка 22,8 м³ грунта для перекладки кабельной линии наружного освещения по существующей трассе в траншее Т-1 (ИОС1, стр.11; л.35; СО стр.54, поз.9.2). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8; 23/085-И-ИОС1, лист 35, прим. 2, 4
15 | 15 |  | 3.1-53-1 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 (10,8-70*0,063*0,063*3,14/4-2*0,11*0,11*3,14/4)*2+1,2=10,56*2+1,2=22,32 | 100 м3 грунта |  | 0.2232 | 0.2232 |  | 31749.68 |  | 31749.68 | 31749.68 | Добавлена ручная обратная засыпка 22,32 м³ грунта траншеи кабельной линии наружного освещения (ИОС1, стр.11; л.35). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8; 23/085-И-ИОС1, лист 35, прим. 2, 4
16 | 16 |  | 3.34-55-1 |  | Устройство кабельной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм, первая труба | 1 км трубопровода |  | 0.07 | 0.07 |  | 11540.58 |  | 11540.58 | 11540.58 | Добавлена прокладка 70 м двустенной трубы диаметром 63 мм для кабельной линии наружного освещения. |  | 23/085-И-ИОС1, лист 35, прим. 4; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.2
17 | 17 |  | 1.12-5-59 |  | Труба из непластифицированного ПВХ (НПВХ 100), SDR 21, наружный диаметр 63 мм, толщина стенки 3 мм | м |  | 71.75 | 71.75 |  | 13960.88 |  | 13960.88 | 13960.88 | Добавлено 71,75 м трубы НПВХ SDR 21 d63 для защиты кабельной линии наружного освещения (ИОС1.СО стр.54, поз.9.2 — 70 м; ИОС1-ТЧ стр.11). |  | 23/085-И-ИОС1, лист 35, прим. 4; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.2
18 | 18 |  | 4.8-154-3 |  | Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, 4 провода в линии | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 9628.36 |  | 9628.36 | 9628.36 | Добавлен ввод кабельной линии наружного освещения в здание в асбестоцементной трубе БНТ 110 длиной 2 м (ИОС1.СО стр.54, поз.9.3). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.1, 9.3
19 | 19 |  | 4.8-80-1 |  | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, при массе 1 м до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ |  | 0.72 | 0.72 |  | 14251.25 |  | 14251.25 | 14251.25 | Добавлена прокладка 72 м кабеля наружного освещения в трубах: 70 м в трубе ПНД и 2 м в трубе БНТ на вводе (ИОС1.СО стр.54, поз.9.1–9.3). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8; 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.1–9.2
20 | 20 |  | 27.32.13.112, п.41 |  | Кабель силовой, стационарной прокладки, АВБбШв-0,66 3х2,5 | м |  | 72 | 72 |  | 4427.08 |  | 4427.08 | 4427.08 | Добавлены 72 м кабеля АВБбШв-0,66 3×2,5 для прокладки в трубе; суммарная проектная длина кабеля — 85 м. |  | 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.1
21 | 21 |  | 4.8-79-10 |  | Прокладка кабеля напряжением до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине при массе 1 м до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ |  | 0.13 | 0.13 |  | 4596.82 |  | 4596.82 | 4596.82 | Добавлена прокладка 13 м кабеля по конструкциям — остаток проектной длины 85 м за вычетом 72 м в трубах (ИОС1.СО стр.54, поз.9.1–9.3). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ИОС1-ТЧ, лист 8; 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.1
22 | 22 |  | 27.32.13.112, п.41 |  | Кабель силовой, стационарной прокладки, АВБбШв-0,66 3х2,5 | м |  | 13 | 13 |  | 799.33 |  | 799.33 | 799.33 | Добавлены 13 м кабеля АВБбШв-0,66 3×2,5 для открытого участка; вместе с 72 м в трубе это даёт проектные 85 м. |  | 23/085-И-ИОС1, лист 35; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.1
23 | 23 |  | 4.8-86-1 |  | Герметизация прохода при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | 1 проход кабеля |  | 1 | 1 |  | 1311.67 |  | 1311.67 | 1311.67 | Добавлена герметизация кабельного прохода на вводе в здание термоусаживаемым уплотнителем УКПт-120/28 (ИОС1.СО стр.54, поз.9.4). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п.3.4.6 абз.4, 8-0 п.9; объект не эксплуатируется (ПОС, стр.8). |  | 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, поз. 9.4
24 | 24 |  | 4.8-302-1 |  | Монтаж соединительной термоусаживаемой муфты для 3-х жильного кабеля с пластмассовой, резиновой и бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечением одной жилы до 50 мм2 | 1 комплект |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: кабельная линия наружного освещения выполняется цельными отрезками кабеля без соединений (ИОС1-ТЧ стр.12); соединительных муфт в ИОС1.СО (стр.54–55, раздел 9) нет. |  | 23/085-И-ИОС1, лист 35, прим. 1; 23/085-И-ИОС1.СО, лист 7, раздел 9
ИТОГО | [9 empty] | 0 | 537634.7 | 0 | 537634.7 | 537634.7
Составил:
[10 empty] | 0 | 537634.7 | 0 | 537634.7 |  | Контроль: итог ЛСР = Total 04-01-01-Наружное-освещение-добавленные-r68.gsfx
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0