## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Внутриплощадочные сети связи
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Внутриплощадочные сети связи сметами 2018 г. не были предусмотрены
Новые работы. Внутриплощадочные сети связи ЛС № 05-01-01_доб
Раздел 1. Внутриплощадочные сети связи
Наружные сети связи
1 | 1 |  | 3.1-51-1 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3 | 100 м3 грунта |  | 0.049 | 0.049 |  | 13544.81 |  | 13544.81 | 13544.81 | Добавлена разработка грунта для устройства проектируемой подземной линии связи длиной 20 м и колодца КОТ-1. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1–2, поз. 9–14
2 | 2 |  | 3.1-53-1 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 100 м3 грунта |  | 0.0114 | 0.0114 |  | 1621.61 |  | 1621.61 | 1621.61 | Добавлена ручная засыпка части траншеи после устройства проектируемой линии связи. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1–2, поз. 9–14
3 | 3 |  | 1.1-1-766 |  | Песок для строительных работ, рядовой (карьерный) | м3 |  | 1.254 | 1.254 |  | 1081.08 |  | 1081.08 | 1081.08 | Добавлен песок для засыпки и основания проектируемой подземной линии связи. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1–2, поз. 9–14
4 | 4 |  | 3.1-53-1 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунтов 1-3 | 100 м3 грунта |  | 0.0315 | 0.0315 |  | 4481.21 |  | 4481.21 | 4481.21 | Добавлена ручная обратная засыпка оставшейся части траншеи линии связи и приямка колодца КОТ-1. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1–2, поз. 9–14
5 | 5 |  | 3.23-1-1 |  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | 10 м3 основания |  | 0.061 | 0.061 |  | 1796.88 |  | 1796.88 | 1796.88 | Добавлено песчаное основание под проектируемую трубную линию связи. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ПОС.ВР, листы 1–2, поз. 9–14
6 | 6 |  | 6.69-2-2 |  | Пробивка отбойным молотком сквозных отверстий в бетонных стенах и фундаментах толщиной 0,5 м для трубопроводов диаметром 100 мм | 100 отверстий |  | 0.01 | 0.01 |  | 5154.77 |  | 5154.77 | 5154.77 | Добавлена проходка в наружной стене для проектного ввода трубы линии связи в здание. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9
7 | 7 |  | 3.34-26-1 |  | Устройство ввода труб в колодцы | 10 каналов |  | 0.1 | 0.1 |  | 1419.77 |  | 1419.77 | 1419.77 | Добавлен узел ввода проектируемой трубы линии связи в колодец КОТ-1. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9
8 | 8 |  | 4.10-144-2 |  | Инсталляция (прокладка потоком воздуха) волоконно-оптического кабеля в пластмассовой трубке, монтаж камер на пластмассовой трубке | 1 КАМЕРА |  | 1 | 1 |  | 24463.19 |  | 24463.19 | 24463.19 | Добавлен монтаж трубопроводной камеры КОТ-1 на проектируемой трассе связи. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 146
9 | 9 |  | 22.23.19.131, п. 1 |  | Камера оптическая трубопроводная КОТ-1-ССД (колодец оперативного доступа КОД) 110104-00037 ООО ТД « | ШТ |  | 1 | 1 |  | 15263.99 |  | 15263.99 | 15263.99 | Добавлена камера КОТ-1-ССД (колодец оперативного доступа КОД), предусмотренная спецификацией в количестве 1 шт. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 146
10 | 10 |  | 3.34-55-3 |  | Устройство кабельной канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, первая труба | 1 км трубопровода |  | 0.02 | 0.02 |  | 3836.61 |  | 3836.61 | 3836.61 | Добавлено устройство одного канала кабельной канализации из трубы OD=110 мм по проектной трассе длиной 20 м. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 147
11 | 11 |  | 22.21.29.110, п .2 |  | Труба ССД-Пайп OD=110 мм, 1100N, SN22, с протяжкой 110610-00009 | м |  | 20 | 20 |  | 8481.98 |  | 8481.98 | 8481.98 | Добавлена труба ССД-Пайп OD=110 мм, 1100N, SN22 с протяжкой, предусмотренная спецификацией в количестве 20 м. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 147
12 | 12 |  | 22.21.29.130, п. 3 |  | Адаптер ввода труб ССД-Пайп 110 мм 110611-00032 | ШТ |  | 1 | 1 |  | 507.68 |  | 507.68 | 507.68 | Добавлен адаптер ввода трубы ССД-Пайп 110 мм, предусмотренный спецификацией в количестве 1 шт. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 148
13 | 13 |  | 4.10-115-29 |  | Разные работы, герметизация свободного канала кабельной канализации | 1 канал |  | 1 | 1 |  | 172.19 |  | 172.19 | 172.19 | Добавлена герметизация свободного канала проектируемой кабельной канализации на вводе. |  | 23/085-И-ИОС5, лист 9; 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 149
14 | 14 |  | 22.21.29.130, п. 4 |  | Заглушка внутренняя резьбовая ССД-Пайп 110 мм 110611-00055 | ШТ |  | 2 | 2 |  | 1588.49 |  | 1588.49 | 1588.49 | Добавлены две внутренние резьбовые заглушки ССД-Пайп 110 мм, предусмотренные спецификацией. |  | 23/085-И-ИОС5.СО, лист 6, поз. 149
ИТОГО | [9 empty] | 0 | 83414.26 | 0 | 83414.26 | 83414.26
Составил:
[11 empty] | 83414.26 |  |  |  | Контроль: итог ЛСР = Total 05-01-01-Внутриплощадочные-сети-связи-добавленные-р39.gsfx
0