## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Благоустройство
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Работы по благоустройству сметами 2018 г. не были предусмотрены
Новые работы ЛС № 07-01-01_доб.
Раздел 1. 07-01-01 ПЗУ
Устройство асфальтобетонного покрытия
1 | 1 |  | 3.27-42-1 |  | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | 100 м2 покрытия |  | 4.8 | 4.8 |  | 324565.38 |  | 324565.38 | 324565.38 | Добавлено устройство верхнего слоя покрытия из горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марка II на площади 480 м² базовой толщиной 4 см; до проектной толщины 5 см слой доведён строкой 14 (ПЗУ, лист 3, разрез А-2; лист 4, поз. 3). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3 и 7; 23/085И-ТО-ТЧ, лист 13
2 | 2 |  | 3.27-43-1 |  | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | 100 м2 покрытия |  | 4.8 | 4.8 |  | 61196.93 |  | 61196.93 | 61196.93 | Добавлен 1 см мелкозернистого асфальтобетона на площади 480 м²: вместе со строкой 13 получается проектная толщина 5 см. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3 и 7; 23/085И-ТО-ТЧ, лист 13
3 | 3 |  | 3.27-42-1 |  | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | 100 м2 покрытия |  | 4.8 | 4.8 |  | 319019.12 |  | 319019.12 | 319019.12 | Добавлено устройство нижнего слоя покрытия из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси марки II на площади 480 м² базовой толщиной 4 см; добавка до проектной толщины 6 см учтена строкой 16 (ПЗУ, лист 3, разрез А-2). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3 и 7; 23/085И-ТО-ТЧ, лист 13
4 | 4 |  | 3.27-43-1 |  | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | 100 м2 покрытия |  | 4.8 | 4.8 |  | 119618.32 |  | 119618.32 | 119618.32 | Добавлено 2 см крупнозернистого асфальтобетона на площади 480 м² (23,04 т смеси): вместе с базовым слоем 4 см получается проектная толщина 6 см (23/085-И-ПЗУ, лист 3, разрез А-2). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3 и 7; 23/085И-ТО-ТЧ, лист 13
5 | 5 |  | 3.27-12-1 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 1.68 | 1.68 |  | 256052.58 |  | 256052.58 | 256052.58 | Добавлено песчаное основание 168 м³: 480 м² × 0,35 м, что точно воспроизводит дорожную конструкцию ПЗУ. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3 и 7; 23/085И-ТО-ТЧ, лист 13
6 | 6 |  | 3.27-69-1 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности |  | 0.48 | 0.48 |  | 63304.7 |  | 63304.7 | 63304.7 | Добавлены разделительный слой геотекстиля 480 м² и щебёночное основание 72 м³ (480 м² × 0,15 м) под асфальтобетонное покрытие по конструкции А-2 (23/085-И-ПЗУ, лист 3). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3 и 7; 23/085И-ТО-ТЧ, лист 13
7 | 13.1 |  | 3.27-12-2 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.72 | 0.72 |  | 399972.42 |  | 399972.42 | 399972.42 | Добавлено щебёночное основание проезда 72 м³ (480 м² × 0,15 м) по конструкции А-2 (23/085-И-ПЗУ, лист 3: щебёночная смесь ГОСТ 25607-94 — 0,15 м; площадь — лист 7 и 23/085-И-ПЗУ-ТЧ, табл. 2). Материал нормы — открытая группа «Щебень для дорожных работ»: учтён щебень М800–1200 фракции 10–20 мм, как в основании отмостки, 90,72 м³ — 126 м³ на 100 м³ основания (ТСН-2001.3, общие положения сб. 27, прил. 4.1). |  | 23/085-И-ПЗУ, листы 3 и 7; 23/85-ПЗУ-ТЧ, табл. 2
Устройство асфальтобетонной отмостки
8 | 7 |  | 3.27-42-1 |  | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | 100 м2 покрытия |  | 0.75 | 0.75 |  | 50713.81 |  | 50713.81 | 50713.81 | Добавлено восстановление верхнего слоя отмостки из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см на площади 75 м² (23/085-И-ПЗУ, лист 3, разрез «б) отмостки»; лист 4, поз. 5); по проекту — смесь тип В марка III, в сборнике ТСН-2001.1 смесей марки III нет, учтена ближайшая — марка II тип В. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
9 | 8 |  | 3.27-42-1 |  | Устройство покрытий из горячих асфальтобетонных смесей толщиной 4 см комплектом машин | 100 м2 покрытия |  | 0.75 | 0.75 |  | 49847.23 |  | 49847.23 | 49847.23 | Добавлен нижний слой отмостки из крупнозернистого асфальтобетона базовой толщиной 4 см на площади 75 м²; до проектных 6 см — строка 23 (23/085-И-ПЗУ, лист 3, разрез «б) отмостки»); смеси марки III в сборнике ТСН-2001.1 нет, учтена марка II. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
10 | 9 |  | 3.27-43-1 |  | Добавляется на каждый 1 см изменения толщины слоя сверх 4 см к позиции 3.27-42-1 | 100 м2 покрытия |  | 0.75 | 0.75 |  | 18689.92 |  | 18689.92 | 18689.92 | Добавлено 2 см крупнозернистого асфальтобетона на площади 75 м² (3,6 т смеси): вместе со строкой 22 получается проектная толщина 6 см (23/085-И-ПЗУ, лист 3, разрез «б) отмостки»); смеси марки III в сборнике ТСН-2001.1 нет, учтена марка II. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
11 | 10 |  | 3.27-48-1 |  | Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 0.75 | 0.75 |  | 74610.45 |  | 74610.45 | 74610.45 | Добавлено щебёночное основание отмостки базовой толщиной 12 см на 75 м²; проектные 15 см достигаются строкой 25. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
12 | 11 |  | 3.27-48-2 |  | Устройство оснований под тротуары из щебня, добавлять или исключать при изменении толщины на 1 см | 100 м2 дорожек и тротуаров |  | 0.75 | 0.75 |  | 12078.94 |  | 12078.94 | 12078.94 | Добавлена корректировка щебёночного основания отмостки до проектной толщины 15 см на площади 75 м². |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
13 | 12 |  | 3.27-12-1 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.1125 | 0.1125 |  | 17146.62 |  | 17146.62 | 17146.62 | Добавлено 11,25 м³ песка под отмостку как первые 15 см слоя на площади 75 м²; оставшиеся 10 см учтены строкой 28. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
14 | 13 |  | 3.27-69-1 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 1000 м2 поверхности |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: в конструкции отмостки (23/085-И-ПЗУ, лист 3, разрез «б») разделительного слоя геотекстиля нет; геотекстиль предусмотрен только под покрытием проезда (разрез А-2, строка 18). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
15 | 14 |  | 3.27-12-1 |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.075 | 0.075 |  | 11431.7 |  | 11431.7 | 11431.7 | Добавлено 7,5 м³ песка: вместе со строкой 26 получается 18,75 м³ = 75 м² × 0,25 м по конструкции отмостки. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
16 | 15 |  | 3.27-26-2 |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0.57 | 0.57 |  | 130037.71 |  | 130037.71 | 130037.71 | Добавлена установка 57 м бортового камня БР 100.30.15 по 23/085-И-ПЗУ, лист 4 (ведомость объёмов работ, поз. 1) на бетонное основание из бетона класса В15 (М200) 3,363 м³ по норме расхода 5,9 м³ на 100 м. Объём камня 150×300 мм — 4,3 м³ на 100 м (2,451 м³ на 57 м), как учтено нормой, поэтому коэффициент к расходу бетона не применяется (ТСН-2001.3-27, техническая часть, п. 1.4.2.2 и табл. № 3.1). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, листы 3, 4 и 7; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ, поз. 8
Устройство газона по грунту - растительный слой, h= 0,20
17 | 16 |  | 3.47-26-3 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 |  | 3.3077 | 3.3077 |  | 189546.81 |  | 189546.81 | 189546.81 | Добавлена механизированная подготовка почвы с внесением растительного грунта слоем 15 см на 330,77 м² (75 % площади газона 441,02 м²); остальная площадь — строка 32 (23/085-И-ПЗУ, лист 4, поз. 4; лист 3, ведомость элементов озеленения). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 3, лист 4, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3 и лист 4
18 | 17 |  | 3.47-26-4 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 |  | 1.1025 | 1.1025 |  | 87361.9 |  | 87361.9 | 87361.9 | Добавлена ручная подготовка почвы с внесением растительного грунта слоем 15 см на 110,26 м² (25 % площади газона 441,02 м²) в стеснённых местах (23/085-И-ПЗУ, лист 4, поз. 4). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 3, лист 4, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3 и лист 4
19 | 18 |  | 3.47-26-5 |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать | 100 м2 |  | 4.4102 | 4.4102 |  | 58492.41 |  | 58492.41 | 58492.41 | Добавлены 5 см растительного грунта к базовым 15 см на площади газона 441,02 м²: проектная толщина растительного слоя 0,20 м (23/085-И-ПЗУ, лист 3, разрез «в) газона»; лист 4, поз. 4). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 3, лист 4, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3 и лист 4
20 | 19 |  | 3.47-26-6 |  | Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную | 100 м2 |  | 4.4102 | 4.4102 |  | 46634.65 |  | 46634.65 | 46634.65 | Добавлен посев газона на площади 441,02 м² по ведомости элементов озеленения (23/085-И-ПЗУ, лист 3; лист 4, поз. 4). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 3, лист 4, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3 и лист 4
Установка малых архитектурных форм и переносных изделий
21 | 20 |  | 3.47-95-1 |  | Монтаж скамеек на металлическом каркасе с облицовкой элементами из дерева с креплением на сварке | 1 ШТ. |  | 4 | 4 |  | 34202.31 |  | 34202.31 | 34202.31 | Добавлен монтаж четырёх скамеек; количество совпадает с ведомостью МАФ листа 3. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3, ведомость МАФ
22 | 21 |  | 3.47-96-2 |  | Монтаж урн металлических с креплением на химических анкерах | 1 ШТ. |  | 6 | 6 |  | 32749.42 |  | 32749.42 | 32749.42 | Добавлен монтаж шести урн; количество совпадает с ведомостью МАФ листа 3. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3, ведомость МАФ
23 | 22 |  | 4.37-1-4 |  | Монтаж на открытой площадке сосуда или аппарата без механизмов массой 0,5 т | 1 ШТ. |  | 1 | 1 |  | 37744.26 |  | 37744.26 | 37744.26 | Добавлен монтаж одного Евроконтейнера 1100 л на площадке ТБО по ведомости малых архитектурных форм (ПЗУ, лист 3, поз. 3). НР/СП без понижения: ТСН-2001.12 п. 3.4.6 абз. 4, ТСН-2001.8-0 п. 9; объект не эксплуатируется (ПОС 23-085-И-13, стр. 8). |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3, ведомость МАФ
24 | 23 |  | 4.37-1-4 |  | Монтаж на открытой площадке сосуда или аппарата без механизмов массой 0,5 т | 1 ШТ. |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: установка евроконтейнера 1100 л учтена один раз (строка 38); по ведомости МАФ (23/085-И-ПЗУ, лист 3, поз. 3) контейнер — 1 шт. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3, ведомость МАФ
25 | 24 |  | 22.23.13.110. п.1 |  | Евроконтейнер 1100 л | ШТ |  | 1 | 1 |  | 64258.07 |  | 64258.07 | 64258.07 | Добавлен один Евроконтейнер 1100 л; количество и типоразмер совпадают с ведомостью МАФ листа 3. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, лист 5; 23/085-И-ПЗУ, лист 3, ведомость МАФ
Установка водоотводных лотков DN100
26 | 25 |  | 3.27-115-2 |  | Устройство водоотводных лотков из сборного железобетона на тротуарах при асфальтобетонных покрытиях | 100 м лотков |  | 0.116 | 0.116 |  | 11423.67 |  | 11423.67 | 11423.67 | Устройство бетонных водоотводных лотков ЛВД Norma DN100 — 11,6 м по 23/085-И-ПЗУ, лист 4 (ведомость объёмов работ, поз. 2; схема каскадного подключения бетонных лотков, № 1–6, 12 лотков), на бетонное основание из бетона класса В15 (М200) 0,5568 м³ по норме расхода 4,8 м³ на 100 м лотков. |  | 23/85-ПЗУ-ТЧ, листы 3–5; 23/085-И-ПЗУ, лист 4, ведомость объёмов работ
27 | 26 |  | 23.61.12.154, п.1 |  | Лоток водоотводный бетонный ЛВБ Norma 100 с уклоном 0,5 % (№1–№6), без решётки | м |  | 11.6 | 11.6 |  | 5742.64 |  | 5742.64 | 5742.64 | Цена по конъюнктурному анализу ЛСР 07-01-01 от 24.09.2026 (форма 13), п.1: ЛВБ Norma 100 №1–№6, минимальные цены Брик Парк (№1–2, 630,00), УГС Пласт и ООО «ВОДООТВОД» (ИНН 7720377683) (№3–6, 608,00) с НДС; 615,33 руб./м с НДС ÷1,22 ×1,02 × К (приведение к IX.2025, распоряжения ДЭПиР ДПР-Р-31/25, ДПР-Р-20/26, август 2026 — последний утверждённый месяц). К = 0,9622; база = 48,63 руб./м; ОкрИт(48,63 × 10,18) = 495,05 руб./м; ОкрИт(ОкрИт(11,6 × 48,63) × 10,18) = 5 742,64 руб. |  | 23/085-И-ПЗУ, лист 4; конъюнктурный анализ ЛСР 07-01-01 от 24.09.2026 (форма 13), п.1: по №1–2 три предложения, по №3–6 пять предложений на каждый номер
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
28 | 27 |  | 6.68-51-4 |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0.603 | 0.603 |  | 195466.38 |  | 195466.38 | 195466.38 | Добавлена разборка асфальтобетонных слоёв 60,3 м³: покрытие проезда 480 м² × (0,05 + 0,06) м и отмостка 75 м² × (0,04 + 0,06) м (ПЗУ, лист 7 «План подготовительных работ», таблица «Объёмы работ»). |  | 23/085-И-ПЗУ, лист 7; 23/085-И-ООС2-ТЧ, приложение А, расчёт отходов; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ
29 | 28 |  | 6.68-51-5 |  | Разборка покрытий и оснований цементобетонных | 100 м3 конструкций |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Разборка цементобетонного основания 76,8 м³ (480 м² × 0,16 м) из ведомости работ в составе ООС2 не включена: по ПЗУ, лист 7 «План подготовительных работ» и лист 3 (разрез А-2) цементобетонного слоя в конструкции покрытия нет; при расхождении ведомости с проектной документацией принята ПД (письмо от 18.09.2026). |  | 23/085-И-ПЗУ, лист 7; 23/085-И-ООС2-ТЧ, приложение А, расчёт отходов; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ
30 | 29 |  | 6.68-51-2 |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | 100 м3 конструкций |  | 0.8325 | 0.8325 |  | 22605.3 |  | 22605.3 | 22605.3 | Добавлена разборка щебёночных слоёв 83,25 м³: проезд 480 м² × 0,15 м (щебень фракционный М600) и отмостка 75 м² × 0,15 м (щебёночная смесь) по 23/085-И-ПЗУ, лист 7 «План подготовительных работ». |  | 23/085-И-ПЗУ, лист 7; 23/085-И-ООС2-ТЧ, приложение А, расчёт отходов; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ
31 | 30 |  | 3.1-3-4 |  | Разработка грунта в отвал экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3 группа грунтов 1-3 | 100 м3 грунта |  | 1.8675 | 1.8675 |  | 38590.07 |  | 38590.07 | 38590.07 | Добавлена разработка 186,75 м³ песчаного слоя разбираемых конструкций в отвал: проезд 480 м² × 0,35 м и отмостка 75 м² × 0,25 м (23/085-И-ПЗУ, лист 7 «План подготовительных работ»). |  | 23/085-И-ПЗУ, лист 7; 23/085-И-ООС2-ТЧ, приложение А, расчёт отходов; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ
32 | 31 |  | 6.68-13-1 |  | Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы | 1 Т |  | 132.66 | 132.66 |  | 32701.27 |  | 32701.27 | 32701.27 | Добавлена погрузка 132,66 т лома асфальтобетонных покрытий: (480 м² × 0,11 м + 75 м² × 0,10 м) × 2,2 т/м³ по 23/085-И-ПЗУ, лист 7 и 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ПЗУ, лист 7; 23/085-И-ООС2-ТЧ, приложение А, расчёт отходов; 23/085-И-ООС2, приложение Г, ведомость работ ПЗУ
ИТОГО | [9 empty] | 0 | 2765804.99 | 0 | 2765804.99 | 2765804.99
Составил:
[10 empty] | 0 | 2765804.99 | 0 | 2765804.99
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0