## Table 3
Корректировка проектной документации на капитальный ремонт ГБУДО г. Москвы «ДШИ «СТАРТ» по адресу: г.Москва, Глазовский переулок пер. 4, стр. 8.
Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости
Утилизация отходов
№ п/п | Номер п/п в локальной смете | Шифр расценки и Коды ресурсов |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Объем работ в сметной докуменгации на принятый измеритель работ и затрат |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  | Разница в стоимости с учетом изменений | Обоснование изменений (причины) | Ссылка на техническую документтзиию (шифр тома проектной документации¦
|  | до изменений | после изменений | до изменений | с учетом изменений |  | до изменений | увеличение (+)/ снижение (-) | с учетом изменений | до изменений | увеличение (+) | снижение (-) | с учетом изменений |  |  | до изменений | с учетом изменений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Утилизация отходов КР ЛС № 09-02-01_доб.
1 | 1 |  | 15.2-52-44 |  | Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т | т |  | 2.793 | 2.793 |  | 2309.76 |  | 2309.76 | 2309.76 | Добавлена перевозка 2,793 т отходов от работ по разделу КР на объект утилизации (до 52 км): штукатурка 0,544 т, кирпичная кладка 2,05 т и мусор от штробы 0,199 т по ведомости объёмов работ 23/085-И-КР-ВР, л. 1–2; металлоконструкции 0,061 т и 0,13 т — лом чёрных металлов, учтены в возврате лома (ЛСР 09-03-01). |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–3
2 | 2 |  | 15.1-1203-06 |  | Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 1 т |  | 0.544 | 0.544 |  | 190.44 |  | 190.44 | 190.44 | Добавлен приём на утилизацию 0,544 т отходов штукатурки затвердевшей (ФККО 8 24 911 11 20 4, IV класс опасности): 0,096 + 0,138 + 0,31 т по ведомости объёмов работ 23/085-И-КР.ВР, л. 1–2; вид отхода — по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–3
3 | 3 |  | 15.1-1105-01 |  | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный | 1 Т |  | 2.05 | 2.05 |  | 527 |  | 527 | 527 | Добавлен приём 2,05 т лома кирпичной кладки от работ по КР: разборка кладки 0,94 м³ и 0,19 м³ при объёмной массе 1,8 т/м³ (1,7 + 0,35 т) по ведомости объёмов работ 23/085-И-КР-ВР, л. 1. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–3
4 | 4 |  | 15.1-1105-03 |  | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный | 1 Т |  | 0.199 | 0.199 |  | 206.03 |  | 206.03 | 206.03 | Добавлен приём 0,199 т несортированного мусора от вспомогательной штробы в кирпичной стене (0,11 м³ × 1,8 т/м³, ФККО 8 12 901 01 72 4) по ведомости объёмов работ 23/085-И-КР-ВР, л. 2; металлоконструкции 0,061 т и 0,13 т — лом чёрных металлов, учтены в возврате лома (ЛСР 09-03-01). |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, стр. 10; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, листы 1–2
5 | 5 |  | 15.1-2201-10 |  | Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме, малоопасные | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключена цена размещения (хранения и захоронения) штукатурки (затвердевшего раствора) 0,544 т по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: эта масса учтена ценой утилизации (строка 11); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–3
6 | 6 |  | 15.1-2105-01 |  | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключена цена размещения (хранения и захоронения) лома кирпичной кладки 2,249 т по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: эта масса учтена ценой утилизации (строка 12); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 1–2
7 | 7 |  | 15.1-2105-03 |  | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключена цена размещения (хранения и захоронения) несортированного мусора 0,191 т по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: эта масса учтена ценой утилизации (строка 13); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-КР-ВР, лист 2
ИТОГО | [9 empty] | 0 | 3233.23 | 0 | 3233.23 | 3233.23
Утилизация отходов АР ЛС № 09-02-02_доб.
8 | 1 |  | 15.2-52-44 |  | Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т | т |  | 416.97 | 416.97 |  | 344823.58 |  | 344823.58 | 344823.58 | Добавлена перевозка 416,97 т отходов от работ по разделу АР на объект утилизации (до 52 км): штукатурка 182,74 т, кирпичная кладка 110,1 т, несортированный мусор 20,55 т, гипсокартон 79,96 т, древесные отходы 11,39 т, бетон 1,06 т, керамика 11,17 т — по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А (без масс раздела КР). |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1–6
9 | 2 |  | 15.1-1203-06 |  | Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 1 т |  | 182.74 | 182.74 |  | 63989.42 |  | 63989.42 | 63989.42 | Добавлен приём на утилизацию 182,74 т отходов штукатурки затвердевшей (ФККО 8 24 911 11 20 4) от работ по разделу АР по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А (183,284 т без 0,544 т раздела КР). Лом гипсокартона 79,96 т, древесные отходы 11,39 т, бетон 1,06 т и керамика 11,17 т учтены отдельными позициями по тому же расчёту. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1–6
10 | 3 |  | 15.1-1105-01 |  | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный | 1 Т |  | 110.1 | 110.1 |  | 28300.8 |  | 28300.8 | 28300.8 | Добавлен приём на утилизацию 110,1 т лома кирпичной кладки от работ по разделу АР: 51,66 + 4,22 + 23,01 + 3,4 + 2,9 + 24,91 т по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1–5
11 | 4 |  | 15.1-1105-03 |  | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный | 1 Т |  | 20.55 | 20.55 |  | 21284.58 |  | 21284.58 | 21284.58 | Добавлен приём на утилизацию 20,55 т несортированного мусора от сноса и разборки по разделу АР: 4,73 + 0,18 + 4,99 + 10,47 + 0,18 т по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1–6
12 | 7.1 |  | 15.1-1203-02 |  | Обрезь и лом гипсокартонных листов малоопасные | 1 т |  | 79.96 | 79.96 |  | 32643.53 |  | 32643.53 | 32643.53 | Добавлен приём на утилизацию 79,96 т обрези и лома гипсокартонных листов (ФККО 8 24 110 01 20 4): 78,13 + 1,83 т по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А, табл. А.1
13 | 7.2 |  | 15.1-1105-02 |  | Древесные отходы от сноса и разборки зданий малоопасные | 1 т |  | 11.39 | 11.39 |  | 7099.22 |  | 7099.22 | 7099.22 | Добавлен приём на утилизацию 11,39 т древесных отходов от сноса и разборки (ФККО 8 12 101 01 72 4): 11,52 т по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А, без 0,13 т, учтённых в разделе КР. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А, табл. А.1
14 | 7.3 |  | 15.1-1201-03 |  | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме, практически неопасные | 1 т |  | 1.06 | 1.06 |  | 155 |  | 155 | 155 | Добавлен приём на утилизацию 1,06 т лома бетонных изделий (ФККО 8 22 201 01 21 5) по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А, табл. А.1
15 | 7.4 |  | 15.1-1202-02 |  | Лом черепицы, керамики незагрязненный практически неопасный | 1 т |  | 11.17 | 11.17 |  | 3409.55 |  | 3409.55 | 3409.55 | Добавлен приём на утилизацию 11,17 т лома черепицы и керамики (ФККО 8 23 201 01 21 5): 4,59 + 6,58 т по 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А, табл. А.1
16 | 5 |  | 15.1-2201-10 |  | Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме, малоопасные | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключена цена размещения (хранения и захоронения) штукатурки по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: масса учтена ценой утилизации (строка 20); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1–6
17 | 6 |  | 15.1-2105-01 |  | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий практически неопасный | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключена цена размещения (хранения и захоронения) лома кирпичной кладки по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: масса учтена ценой утилизации (строка 21); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1–5
18 | 7 |  | 15.1-2105-03 |  | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный малоопасный | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключена цена размещения (хранения и захоронения) несортированного мусора по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: масса учтена ценой утилизации (строка 22); по 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-АР-ВР, лист 1–6
ИТОГО | [9 empty] | 0 | 501705.68 | 0 | 501705.68 | 501705.68
Утилизация отходов ПЗУ ЛС № 09-02-03_доб.
19 | 1 |  | 15.2-52-44 Поправка: О.П. п.3.4.30.а |  | Перевозка строительного мусора на расстояние до 52 км автосамосвалами грузоподъемностью до 20 т | т |  | 132.66 | 132.66 |  | 109706.52 |  | 109706.52 | 109706.52 | Добавлена перевозка 132,66 т лома асфальтобетонных покрытий на объект утилизации (до 52 км): (480 м² × 0,11 м + 75 м² × 0,10 м) × 2,2 т/м³ по 23/085-И-ПЗУ, лист 7 «Объёмы работ» и 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 2–4; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
20 | 2 |  | 15.1-1300-01 Поправка: О.П. п.3.4.30.а |  | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) практически неопасный | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключено: лом дорожного полотна (кроме асфальтовых покрытий) в перечне отходов 23/085-И-ООС2-ТЧ (прил. А, табл. А.1) отсутствует; отходы демонтажа покрытий ПЗУ учтены как лом асфальтобетонных покрытий 132,66 т (строка 34). |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
21 | 3 |  | 15.1-1300-02 Поправка: О.П. п.3.4.30.а |  | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный | 1 Т |  | 132.66 | 132.66 |  | 39803.05 |  | 39803.05 | 39803.05 | Добавлен приём на утилизацию 132,66 т лома асфальтобетонных покрытий (ФККО 8 30 200 01 71 4): (480 м² × 0,11 м + 75 м² × 0,10 м) × 2,2 т/м³ по 23/085-И-ПЗУ, лист 7 и 23/085-И-ООС2-ТЧ, прил. А. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
22 | 4 |  | 15.1-2300-01 Поправка: О.П. п.3.4.30.а |  | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) практически неопасные | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключена цена размещения (хранения и захоронения) лома дорожного полотна по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: такого вида отхода в 23/085-И-ООС2-ТЧ нет, захоронение строительных отходов проектом не предусмотрено. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
23 | 5 |  | 15.1-2300-02 Поправка: О.П. п.3.4.30.а |  | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий малоопасный | 1 Т |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Исключена цена размещения (хранения и захоронения) лома асфальтобетонных покрытий по Отделу 2 ТСН-2001.15-1: масса учтена ценой утилизации (строка 34); по 23/085-И-ООС2-ТЧ отходы передаются на утилизацию, захоронение не предусмотрено. |  | 23/085-И-ООС2-ТЧ, лист 3; прил. Г, 23/085-И-ПЗУ, лист 1
ИТОГО | [9 empty] | 0 | 149509.57 | 0 | 149509.57 | 149509.57
ВСЕГО | [9 empty] | 0 | 654448.48 | 0 | 654448.48 | 654448.48
Составил: