## 02-32-34
Приложение № 2
к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)
Наименование программного продукта | [6 empty] | ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов | [6 empty] | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | [6 empty] | Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | [6 empty] | Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации | [6 empty] | Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации | [6 empty] | 1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-34
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Свободненский р-он Семёновский сельсовет
(наименование работ и затрат)
Составлен |  | Базисно-индексным |  |  | методом
Основание: |  | Ф.579959-19.32-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)
[10 empty] | Средства на оплату труда рабочих | 41.89 | 0.59 | тыс. руб.
Сметная стоимость |  |  | 96.35 | ( | 1.35 | ) тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих | 70.15 |  | чел. ч.
| в том числе: | [8 empty] | Нормативные затраты труда машинистов |  |  | чел. ч.
| строительных работ |  | 96.35 | ( | 1.35 | ) тыс. руб.
| монтажных работ |  | 0 | ( | 0 | ) тыс. руб.
| оборудования |  | 0 | ( | 0 | ) тыс. руб.
| прочих затрат |  | 0 | ( | 0 | ) тыс. руб.
№ п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициента | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Вырубка просеки
Пролет 1129-1134,1135-1137,1139-1140
1 | ФЕР01-02-101-02 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 деревьев; 5: 2.23; 6: 1; 7: 2.23
| Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 112.29; 9: 0.96; 10: 240.39; 11: 71.26; 12: 17130.19
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 13.4; 6: 0.96; 7: 28.6867
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 112.29; 10: 240.39
|  | ФОТ |  |  | 10: 240.39; 12: 17130.19
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 213.95; 12: 15245.87
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 98.56; 12: 7023.38
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 552.9
2 | ФЕР01-02-101-05 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 деревьев; 5: 0.6; 6: 1; 7: 0.6
| Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 323.47; 9: 0.96; 10: 186.32; 11: 71.26; 12: 13277.16
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 38.6; 6: 0.96; 7: 22.2336
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 323.47; 10: 186.32
|  | ФОТ |  |  | 10: 186.32; 12: 13277.16
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 165.82; 12: 11816.67
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 76.39; 12: 5443.64
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 428.53
3 | ФЕР01-02-101-06 | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 деревьев; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25
| Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 406.43; 9: 0.96; 10: 97.54; 11: 71.26; 12: 6950.7
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 48.5; 6: 0.96; 7: 11.64
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 406.43; 10: 97.54
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.54; 12: 6950.7
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 86.81; 12: 6186.12
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 39.99; 12: 2849.79
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 224.34
4 | ФЕР01-02-101-09 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см |  |  | 4: 100 деревьев; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32
| Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 131.57; 9: 0.96; 10: 40.42; 11: 71.26; 12: 2880.33
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 15.7; 6: 0.96; 7: 4.823
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 131.57; 10: 40.42
|  | ФОТ |  |  | 10: 40.42; 12: 2880.33
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 35.97; 12: 2563.49
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 16.57; 12: 1180.94
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 92.96
5 | ФЕР01-02-101-12 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см |  |  | 4: 100 деревьев; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05
| Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 384.64; 9: 0.96; 10: 18.46; 11: 71.26; 12: 1315.46
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 45.9; 6: 0.96; 7: 2.2032
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 384.64; 10: 18.46
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.46; 12: 1315.46
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 16.43; 12: 1170.76
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 7.57; 12: 539.34
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.46
6 | ФЕР01-02-101-13 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |  | 4: 100 деревьев; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01
| Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7
| 1 | ОТ |  |  | 8: 494.42; 9: 0.96; 10: 4.75; 11: 71.26; 12: 338.49
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 59; 6: 0.96; 7: 0.5664
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 494.42; 10: 4.75
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.75; 12: 338.49
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 4.23; 12: 301.26
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 10: 1.95; 12: 138.78
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.93
|  | Итого по разделу 1. Вырубка просеки |  |  | 10: 1352.12
|  | Итого прямые затраты по разделу |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
в том числе
|  | - оплата труда (ОТ) |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
|  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0; 12: 0
в том числе
|  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  | 10: 0; 12: 0
в том числе
|  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0; 12: 0
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
|  | Итого накладные расходы |  |  | 10: 523.21; 12: 37284.17
|  | Итого сметная прибыль |  |  | 10: 241.03; 12: 17175.87
|  | Итого по разделу |  |  | 10: 1352.12; 12: 96352.37
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 70.153
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 0
ВСЕГО по смете
|  | Итого по всем разделам |  |  | 10: 1352.12
|  | ВСЕГО строительные работы |  |  | 10: 1352.12; 12: 96352.37
в том числе
|  | всего прямые затраты |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
в том числе
|  | - оплата труда (ОТ) |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
|  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0; 12: 0
|  | в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  | 10: 0; 12: 0
|  | - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0; 12: 0
|  | всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
|  | всего накладные расходы |  |  | 10: 523.21; 12: 37284.17
|  | всего сметная прибыль |  |  | 10: 241.03; 12: 17175.87
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 1352.12; 12: 96352.37
|  | Всего прямые затраты |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
в том числе
|  | - оплата труда рабочих (ОТ) |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
|  | - эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 0; 12: 0
|  | в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  | 10: 0; 12: 0
|  | - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 0; 12: 0
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 587.88; 12: 41892.33
|  | Всего накладные расходы |  |  | 10: 523.21; 12: 37284.17
|  | Всего сметная прибыль |  |  | 10: 241.03; 12: 17175.87
Справочно
|  | затраты труда рабочих |  |  | 7: 70.153
|  | затраты труда машинистов |  |  | 7: 0
Составил: ______________________________________/ Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)
Проверил: ______________________________________ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)