## КС-2 ПИР
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[16 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
| Заказчик |  | ООО «Промстроймонтаж», 620912, г. Екатеринбург, проезд Горнистов 1Б | [15 empty] | по ОКПО | 50730896
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | ООО «Смартсистема», 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.13-в, оф.201; +7 (343) 28-777-32 | [12 empty] | по ОКПО | 19597845
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | «Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40»
(наименование, адрес)
| Объект | «Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40»
[7 empty] | (наименование) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[13 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер | 05-11/24
[19 empty] | дата | 05 |  | 11 | 2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[15 empty] | с |  |  | по
[9 empty] | АКТ |  |  | 16.09.2026 |  |  | 16.09.2026 |  |  | 16.09.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [9 empty] | 3274236 | [9 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Выполнено работ
по поряд- ку |  | по смете | [11 empty] | количество |  | цена за единицу с НДС, руб. |  |  |  | стоимость с НДС, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Раздел 1. ПИР / создание SCADA-системы
1 |  | 1 |  | Разработка структуры SCADA-проекта | [7 empty] | компл. |  | 1 |  | 701622 |  |  |  | 701622
2 |  | 2 |  | Разработка графического интерфейса и мнемосхем | [7 empty] | компл. |  | 1 |  | 701622 |  |  |  | 701622
3 |  | 3 |  | Настройка обмена с оборудованием | [7 empty] | линий |  | 68 |  | 6878.6471 |  |  |  | 467748
4 |  | 4 |  | Настройка архивов и тревог | [7 empty] | компл. |  | 1 |  | 389790 |  |  |  | 389790
5 |  | 5 |  | Настройка резервирования | [7 empty] | компл. |  | 1 |  | 311832 |  |  |  | 311832
6 |  | 6 |  | Комплексная отладка | [7 empty] | компл. |  | 1 |  | 389790 |  |  |  | 389790
7 |  | 7 |  | Комплексное опробование | [7 empty] | компл. |  | 1 |  | 311832 |  |  |  | 311832
[13 empty] | Итого раздел |  |  | Х |  |  |  | 3274236
[13 empty] | Итого по акту |  |  | Х |  |  |  | 3274236
[13 empty] | В т.ч. НДС 22% |  |  | Х |  |  |  | 590436
|  | Сдал |  | Генеральный директор ООО «Смартсистема» | [5 empty] | Гимаев Э.Р.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
|  | Принял |  | Директор ООО «Промстроймонтаж» | [5 empty] | Грибанов А.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-2 СМР
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[16 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
| Заказчик |  | ООО «Промстроймонтаж», 620912, г. Екатеринбург, проезд Горнистов 1Б | [15 empty] | по ОКПО | 50730896
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | ООО «Смартсистема», 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.13-в, оф.201; +7 (343) 28-777-32 | [12 empty] | по ОКПО | 19597845
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | «Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40»
(наименование, адрес)
| Объект | «Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40»
[7 empty] | (наименование) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[13 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер | 05-11/24
[19 empty] | дата | 05 |  | 11 | 2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[15 empty] | с |  |  | по
[9 empty] | АКТ |  |  | 16.09.2026 |  |  | 16.09.2026 |  |  | 16.09.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [9 empty] | 2481179.15 | [9 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Выполнено работ
по поряд- ку |  | по смете | [11 empty] | количество |  | цена за единицу с НДС, руб. |  |  |  | стоимость с НДС, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Раздел 1. Диспетчеризация ИТП
1 |  | 1 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [6 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.6 |  | 29560.19 |  |  |  | 17736.11
2 |  | 2 |  | Установка стальных защитных гильз Ду25, длина200мм; ИТП, 12шт., 2.4м | [6 empty] | ФЕРм08-02-407-06 прим. | 100 м |  | 0.024 |  | 34829.48 |  |  |  | 835.91
3 |  | 3 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | [6 empty] | ФЕРм08-02-147-10 | 100 м |  | 1.4 |  | 30169.59 |  |  |  | 42237.43
4 |  | 4 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | [6 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.6 |  | 21827.26 |  |  |  | 13096.36
5 |  | 5 |  | Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; ИТП, 12шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-48 | 100 отверстий |  | 0.12 |  | 34662.03 |  |  |  | 4159.44
6 |  | 6 |  | Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 200 мм; ИТП, 12 шт. | [6 empty] | КАЛЬК-ПЕНА-200 | 100 отверстий |  | 0.12 |  | 36684.69 |  |  |  | 4402.16
Раздел 2. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции. Система ПВ1
7 |  | 7 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [6 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 1.35 |  | 29561.87 |  |  |  | 39908.52
8 |  | 8 |  | Монтаж проволочного лотка 50×300 мм по установленным конструкциям, 15 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-395-02 прим. | т |  | 0.03165 |  | 103807.93 |  |  |  | 3285.52
9 |  | 9 |  | Установка скоб BMM1030 для крепления лотка — 15 шт., 4,785 кг | [6 empty] | ФЕРм08-01-087-03 прим. | т |  | 0.004785 |  | 128470.97 |  |  |  | 614.73
10 |  | 10 |  | Прокладка кабеля системы ПВ1 по установленным конструкциям и лоткам — 180 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-147-10 | 100 м |  | 1.8 |  | 30169.6 |  |  |  | 54305.28
11 |  | 11 |  | Прокладка кабеля системы ПВ1 в трубах — 155 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 1.55 |  | 21827.96 |  |  |  | 33833.34
Раздел 3. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции. Системы В2, В3, В4, В5, В6
12 |  | 12 |  | Прокладка гофрированной трубы ПВХ для систем В2–В6, 280 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 2.8 |  | 29561.52 |  |  |  | 82772.26
13 |  | 13 |  | Прокладка кабеля систем В2–В6 в трубах — 515 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 5.15 |  | 21827.68 |  |  |  | 112412.55
14 |  | 14 |  | Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; В2–В6, 20шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-48 | 100 отверстий |  | 0.2 |  | 34665.63 |  |  |  | 6933.13
15 |  | 15 |  | Установка стальных защитных гильз Ду25, длина200мм; В2–В6, 20шт., 4м | [6 empty] | ФЕРм08-02-407-06 прим. | 100 м |  | 0.04 |  | 34837.1 |  |  |  | 1393.48
16 |  | 16 |  | Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 200 мм; В2–В6, 20 шт. | [6 empty] | КАЛЬК-ПЕНА-200 | 100 отверстий |  | 0.2 |  | 36688.21 |  |  |  | 7337.64
Раздел 4. Автоматизированная система контроля и учёта энергоресурсов
17 |  | 17 |  | Установка контроллера связи GSM LitePRO с комплектной внешней антенной | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 1050.69 |  |  |  | 1050.69
18 |  | 18 |  | Установка преобразователя интерфейсов ЛЭРС ETHERNET 2.0 | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 1050.69 |  |  |  | 1050.69
19 |  | 19 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [6 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.35 |  | 29562.41 |  |  |  | 10346.84
20 |  | 20 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | [6 empty] | ФЕРм08-02-147-10 | 100 м |  | 1.35 |  | 30169.33 |  |  |  | 40728.6
21 |  | 21 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | [6 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.35 |  | 21830.4 |  |  |  | 7640.64
22 |  | 22 |  | Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; АСКУЭ, 10шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-48 | 100 отверстий |  | 0.1 |  | 34665.57 |  |  |  | 3466.56
23 |  | 23 |  | Уменьшение глубины сверления Ø40мм с200до150мм: исключение5ступеней по10мм; АСКУЭ, 10шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-61 | 100 отверстий |  | -0.5 |  | 1593.52 |  |  |  | -796.76
24 |  | 24 |  | Установка стальных защитных гильз Ду25, длина150мм; АСКУЭ, 10шт., 1.5м | [6 empty] | ФЕРм08-02-407-06 прим. | 100 м |  | 0.015 |  | 34755.36 |  |  |  | 521.33
25 |  | 25 |  | Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 150 мм; АСКУЭ, 10 шт. | [6 empty] | КАЛЬК-ПЕНА-150 | 100 отверстий |  | 0.1 |  | 36688.33 |  |  |  | 3668.83
Раздел 5. Диспетчеризация системы водоснабжения и канализации
26 |  | 26 |  | Установка датчиков протечки LS1–LS7 | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 7 |  | 1050.68 |  |  |  | 7354.76
27 |  | 27 |  | Прокладка гофрированной трубы ПВХ системы ВК, 105 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 1.05 |  | 29562.3 |  |  |  | 31040.42
28 |  | 28 |  | Прокладка кабеля системы ВК по установленным конструкциям и лоткам — 715 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-147-10 | 100 м |  | 7.15 |  | 30169.22 |  |  |  | 215709.92
29 |  | 29 |  | Прокладка кабеля системы ВК в трубах — 170 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 1.7 |  | 21828.02 |  |  |  | 37107.63
30 |  | 30 |  | Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; ВК, 24шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-48 | 100 отверстий |  | 0.24 |  | 34661.62 |  |  |  | 8318.79
31 |  | 31 |  | Уменьшение глубины сверления Ø40мм с200до150мм: исключение5ступеней по10мм; ВК, 24шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-61 | 100 отверстий |  | -1.2 |  | 1590.51 |  |  |  | -1908.61
32 |  | 32 |  | Установка стальных защитных гильз Ду25, длина150мм; ВК, 24шт., 3.6м | [6 empty] | ФЕРм08-02-407-06 прим. | 100 м |  | 0.036 |  | 34787.96 |  |  |  | 1252.37
33 |  | 33 |  | Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 150 мм; ВК, 24 шт. | [6 empty] | КАЛЬК-ПЕНА-150 | 100 отверстий |  | 0.24 |  | 36684.64 |  |  |  | 8804.31
34 |  | 34 |  | Монтаж соединительных коробок КС-4 датчиков протечки LS1–LS7 — 7 шт. | [6 empty] | ФЕРм10-04-066-04 прим. | шт |  | 7 |  | 7304.79 |  |  |  | 51133.53
Раздел 6. Диспетчеризация системы электроснабжения
35 |  | 35 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [6 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.2 |  | 29563.83 |  |  |  | 5912.77
36 |  | 36 |  | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | [6 empty] | ФЕРм08-02-147-10 | 100 м |  | 0.2 |  | 30167.06 |  |  |  | 6033.41
37 |  | 37 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | [6 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.2 |  | 21825.37 |  |  |  | 4365.07
38 |  | 38 |  | Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; Электроснабжение, 6шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-48 | 100 отверстий |  | 0.06 |  | 34679.72 |  |  |  | 2080.78
39 |  | 39 |  | Уменьшение глубины сверления Ø40мм с200до150мм: исключение5ступеней по10мм; Электроснабжение, 6шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-61 | 100 отверстий |  | -0.3 |  | 1590.47 |  |  |  | -477.14
40 |  | 40 |  | Установка стальных защитных гильз Ду25, длина150мм; Электроснабжение, 6шт., 0.9м | [6 empty] | ФЕРм08-02-407-06 прим. | 100 м |  | 0.009 |  | 34980.11 |  |  |  | 314.82
41 |  | 41 |  | Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 150 мм; Электроснабжение, 6 шт. | [6 empty] | КАЛЬК-ПЕНА-150 | 100 отверстий |  | 0.06 |  | 36702.68 |  |  |  | 2202.16
42 |  | 42 |  | Разделка и подключение неэкранированного кабеля в разъёмы RJ45 Cat.5e 8P8C — 2 шт. | [6 empty] | ФЕРм11-04-020-01 прим. | шт |  | 2 |  | 3369.19 |  |  |  | 6738.38
Раздел 7. Контроль работы системы кондиционирования в серверной
43 |  | 43 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [6 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.1 |  | 29553.28 |  |  |  | 2955.33
44 |  | 44 |  | Прокладка кабеля системы контроля кондиционирования в серверной в трубах — 10 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.1 |  | 21836.41 |  |  |  | 2183.64
45 |  | 45 |  | Сверление отверстий Ø40мм в железобетонных стенах, глубина200мм; СРК, 2шт. | [6 empty] | ФЕР46-03-014-48 | 100 отверстий |  | 0.02 |  | 34644.34 |  |  |  | 692.89
46 |  | 46 |  | Установка стальных защитных гильз Ду25, длина200мм; СРК, 2шт., 0.4м | [6 empty] | ФЕРм08-02-407-06 прим. | 100 м |  | 0.004 |  | 34831 |  |  |  | 139.32
47 |  | 47 |  | Заполнение противопожарной пеной DN1201 кольцевого зазора вокруг гильз Ду25, глубина 200 мм; СРК, 2 шт. | [6 empty] | КАЛЬК-ПЕНА-200 | 100 отверстий |  | 0.02 |  | 36666.49 |  |  |  | 733.33
Раздел 8. Диспетчеризация инженерных систем
48 |  | 48 |  | Установка рабочей станции DEPO Race VA655 с комплектом клавиатуры и мыши MK200 | [6 empty] | ФЕРм11-04-002-01 | шт |  | 1 |  | 2230.93 |  |  |  | 2230.93
49 |  | 49 |  | Установка мониторов DEPO Vision MR240 — 2 шт. | [6 empty] | ФЕРм10-04-067-23 прим. | шт |  | 2 |  | 4732.24 |  |  |  | 9464.48
50 |  | 50 |  | Установка ИБП APC Back-UPS 750 ВА/415 Вт, 230 В рабочего места | [6 empty] | ФЕРм11-04-002-01 прим. | шт |  | 1 |  | 2230.93 |  |  |  | 2230.93
Раздел 9. Шкаф диспетчеризации в составе
51 |  | 51 |  | Установка навесного шкафа ШД-1 800×600×300 мм | [6 empty] | ФЕРм08-03-573-05 | шт |  | 1 |  | 6162.82 |  |  |  | 6162.82
52 |  | 52 |  | Установка шин L, N и PE в корпусных изоляторах на DIN-рейке — 3 шт. | [6 empty] | ФЕРм10-04-030-04 прим. | шт |  | 3 |  | 1849.83 |  |  |  | 5549.49
53 |  | 53 |  | Монтаж DIN-рейки 35×7,5 мм внутри шкафа ШД-1, 1,5 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-397-01 | 100 м |  | 0.015 |  | 26505.72 |  |  |  | 397.59
54 |  | 54 |  | Монтаж пластмассового короба внутри шкафа ШД-1, 2,315 м | [6 empty] | ФЕРм08-02-390-01 | 100 м |  | 0.02315 |  | 33371.08 |  |  |  | 772.54
55 |  | 55 |  | Сборка и установка винтовых клемм КВИ-2,5 в шкафу ШД-1 — 49 шт. | [6 empty] | ФЕРм08-01-082-01 | 100 шт |  | 0.49 |  | 85130.5 |  |  |  | 41713.95
56 |  | 56 |  | Установка аппаратного сервера SCADA-CAN BMS А1 на DIN-рейку | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 1050.69 |  |  |  | 1050.69
57 |  | 57 |  | Установка модуля DM-1206РС и панели оператора P8 — 2 шт. | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 2 |  | 1050.68 |  |  |  | 2101.36
58 |  | 58 |  | Установка светодиодного светильника ДБО3001 внутри шкафа ШД-1 | [6 empty] | ФЕРм08-03-593-06 прим. | 100 шт |  | 0.01 |  | 160218.94 |  |  |  | 1602.19
59 |  | 59 |  | Установка сигнальной лампы BLS10-ADDS-230-K06 | [6 empty] | ФЕРм08-01-081-01 | шт |  | 1 |  | 2326.58 |  |  |  | 2326.58
60 |  | 60 |  | Установка реле HF41-24 — 11 шт. и реле напряжения РН-111М — 1 шт. | [6 empty] | ФЕРм10-01-039-06 | шт |  | 12 |  | 3439.46 |  |  |  | 41273.52
61 |  | 61 |  | Установка автоматических выключателей на DIN-рейке: 10А — 1 шт., 1А — 4 шт. | [6 empty] | ФЕРм08-03-526-01 прим. | шт |  | 5 |  | 2927.16 |  |  |  | 14635.8
62 |  | 62 |  | Установка восьмипортового коммутатора КСН210-8 | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 1050.69 |  |  |  | 1050.69
63 |  | 63 |  | Установка преобразователя 8×RS485–Ethernet «Пульсар» SW1 | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 1050.69 |  |  |  | 1050.69
64 |  | 64 |  | Установка ИБП INFO600S, 600 ВА/360 Вт шкафа ШД-1 | [6 empty] | ФЕРм11-04-002-01 прим. | шт |  | 1 |  | 2230.93 |  |  |  | 2230.93
65 |  | 65 |  | Установка розетки с заземлением MRD10-16 на DIN-рейку | [6 empty] | ФЕРм08-03-591-08 | 100 шт |  | 0.01 |  | 73950.3 |  |  |  | 739.5
Раздел 10. Дополнительное оборудование
66 |  | 66 |  | Установка модуля DM-402-1W и преобразователя MGate MB3180 — 2 шт. | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 2 |  | 1050.68 |  |  |  | 2101.36
67 |  | 67 |  | Сборка и установка двухуровневых винтовых клемм KRUKB-3 — 7 шт. | [6 empty] | ФЕРм08-01-082-01 | 100 шт |  | 0.07 |  | 85126.02 |  |  |  | 5958.82
68 |  | 68 |  | Установка интерфейса IP-CAN и блоков питания БП60А-24 — 3 шт. | [6 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 3 |  | 1050.69 |  |  |  | 3152.07
69 |  | 69 |  | Присоединение рабочих проводов к приборам шкафа ШД-1 — 136 аппаратных концов | [6 empty] | ФЕРм08-03-574-01 прим. | 100 шт |  | 1.36 |  | 33549.14 |  |  |  | 45626.83
Раздел 11. Пусконаладочные работы
70 |  | 70 |  | Проверка однополюсных автоматических выключателей SF1–SF4, 1 А | [6 empty] | ФЕРп01-03-001-01 | шт |  | 4 |  | 2188.18 |  |  |  | 8752.72
71 |  | 71 |  | Проверка двухполюсного автоматического выключателя QF1, 10 А | [6 empty] | ФЕРп01-03-002-04 | шт |  | 1 |  | 2424.73 |  |  |  | 2424.73
72 |  | 72 |  | Наладка стабилизированных блоков питания БП60А-24 ER1, ER2 шкафа ШД-1, 60 Вт | [6 empty] | ФЕРп01-06-010-03 | шт |  | 2 |  | 40690.07 |  |  |  | 81380.14
73 |  | 73 |  | Наладка реле контроля напряжения KV1 РН-111М шкафа ШД-1 | [6 empty] | ФЕРп01-06-023-01 | шт |  | 1 |  | 8872.77 |  |  |  | 8872.77
74 |  | 74 |  | Измерение сопротивления изоляции трёхпроводной внутренней питающей цепи ШД-1 | [6 empty] | ФЕРп01-11-028-01 | шт |  | 1 |  | 734.78 |  |  |  | 734.78
75 |  | 75 |  | Измерение сопротивления изоляции семи двухпроводных питающих цепей ШД-1 | [6 empty] | ФЕРп01-11-028-01 | шт |  | 7 |  | 514.34 |  |  |  | 3600.38
76 |  | 76 |  | Проверка непрерывности защитной цепи ШД-1 в восьми контрольных точках | [6 empty] | ФЕРп01-11-011-01 | 100 измерений |  | 0.08 |  | 29749.4 |  |  |  | 2379.95
77 |  | 77 |  | Измерение полного сопротивления пяти рабочих петель L–N и двух защитных петель L–PE ШД-1 | [6 empty] | ФЕРп01-11-013-01 | шт |  | 7 |  | 2295.71 |  |  |  | 16069.97
Раздел 12. Огнезащита кабельных проходок
78 |  | 78 |  | Огнезаделка74кабельных проходок двухкомпонентной пеной DN1201, глубина150/200мм | [6 empty] | КАЛЬК-ОГН-01 | м3 |  | 0.0053725 |  | 131755.46 |  |  |  | 707.86
79 |  | 79 |  | Защитное покрытие кабелей DS1201, сухой слой3мм на300мм с каждой стороны74проходок | [6 empty] | КАЛЬК-ОГН-02 | компл. |  | 1 |  | 123081.8 |  |  |  | 123081.8
80 |  | 80 |  | Заполнение и установка74маркировочных табличек DM1202 для кабельных проходок | [6 empty] | КАЛЬК-ОГН-03 | компл. |  | 1 |  | 56185.9 |  |  |  | 56185.9
|  |  |  | Стоимость работ по расчёту | [11 empty] | Х |  |  |  | 1383243.92
|  |  |  | Приведение к согласованной стоимости СМР | [15 empty] | 1097935.23
[13 empty] | Итого по акту |  |  | Х |  |  |  | 2481179.15
[13 empty] | В т.ч. НДС 22% |  |  | Х |  |  |  | 447425.75
|  | Сдал |  | Генеральный директор ООО «Смартсистема» | [5 empty] | Гимаев Э.Р.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
|  | Принял |  | Директор ООО «Промстроймонтаж» | [5 empty] | Грибанов А.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-2 оборудование
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[16 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
| Заказчик |  | ООО «Промстроймонтаж», 620912, г. Екатеринбург, проезд Горнистов 1Б | [15 empty] | по ОКПО | 50730896
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | ООО «Смартсистема», 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.13-в, оф.201; +7 (343) 28-777-32 | [12 empty] | по ОКПО | 19597845
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | «Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40»
(наименование, адрес)
| Объект | «Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40»
[7 empty] | (наименование) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[13 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер | 05-11/24
[19 empty] | дата | 05 |  | 11 | 2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[15 empty] | с |  |  | по
[9 empty] | АКТ |  |  | 16.09.2026 |  |  | 16.09.2026 |  |  | 16.09.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [9 empty] | 2380117 | [9 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Выполнено работ
по поряд- ку |  | по смете | [11 empty] | количество |  | цена за единицу с НДС, руб. |  |  |  | стоимость с НДС, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Оборудование и материалы
1 |  | 1 |  | ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V; APC | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 16283.18 |  |  |  | 16283.18
2 |  | 2 |  | Монитор DEPO Vision MR240; ДАЦН.467849.046-02.02; DEPO | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 34780.6 |  |  |  | 69561.2
3 |  | 3 |  | Рабочая станция Race VA655 DEPO Race VA655, ДАЦН.466219.105-06.06 / H770/W11_P64/i5-12600K/Cool/16GbD5/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/KBu/Mu/500W/CAR3WS; ДАЦН.466219.105-06.06; DEPO | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 348019.86 |  |  |  | 348019.86
4 |  | 4 |  | Реле 1-контактное, 24В AC/DC; HF41-24; Hongfa | [7 empty] | шт. |  | 11 |  | 656.14 |  |  |  | 7217.54
5 |  | 5 |  | DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм; YDN10-0200; IEK | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 400.26 |  |  |  | 800.52
6 |  | 6 |  | Автоматический выключатель 10А, 2Р, C; AR-M06N-2-C010; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 1577.51 |  |  |  | 1577.51
7 |  | 7 |  | Автоматический выключатель 1А, 1Р, C; AR-M06N-1-C001; IEK | [7 empty] | шт. |  | 4 |  | 978 |  |  |  | 3912
8 |  | 8 |  | Заглушка для КВИ-2.5, серая; YZN30D-ZGL-002-K03; IEK | [7 empty] | шт. |  | 3 |  | 17.14 |  |  |  | 51.42
9 |  | 9 |  | Клемма винтовая, ж/з; YZN30-002-K52; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 122.46 |  |  |  | 122.46
10 |  | 10 |  | Клемма винтовая, серая; YZN30-002-K03; IEK | [7 empty] | шт. |  | 47 |  | 43.42 |  |  |  | 2040.74
11 |  | 11 |  | Клемма винтовая, синяя; YZN30-002-K07; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 47.41 |  |  |  | 47.41
12 |  | 12 |  | Короб 25х40, L=2000мм; CKM50-025-040-1-K03; IEK | [7 empty] | шт. |  | 3 |  | 749.18 |  |  |  | 2247.54
13 |  | 13 |  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик); YXD12; IEK | [7 empty] | шт. |  | 4 |  | 20.57 |  |  |  | 82.28
14 |  | 14 |  | Розетка с заземлением на DIN-рейку; MRD10-16; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 330.32 |  |  |  | 330.32
15 |  | 15 |  | Светильник светодиодный линейный; LDBO0-3001-4-4000-K01; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 488.28 |  |  |  | 488.28
16 |  | 16 |  | Сигнальная лампа 220В, зелёная; BLS10-ADDS-230-K06; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 230 |  |  |  | 230
17 |  | 17 |  | Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку; YNN10-69-8KD-K02; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 166.07 |  |  |  | 166.07
18 |  | 18 |  | Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку; YNN10-69-10KD-K07; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 191 |  |  |  | 191
19 |  | 19 |  | Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку; YNN10-69-10KD-K06; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 188.79 |  |  |  | 188.79
20 |  | 20 |  | Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54; TI5-10-N-080-060-030-66; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 21299 |  |  |  | 21299
21 |  | 21 |  | Iridi SCADA-CAN BMS Сервер, программное обеспечение для автоматизации SCADA LC 2500, внеш.тегов; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 366200 |  |  |  | 366200
22 |  | 22 |  | Аппаратный ключ защиты (USB); ir-scada-usb; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 10000 |  |  |  | 20000
23 |  | 23 |  | Интерфейс CAN-Ethernet (IP-CAN); IP-CAN; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 35600 |  |  |  | 35600
24 |  | 24 |  | Модуль ввода-вывода на 4 входа и 2 реле (5А, 230В) на DIN рейку; DM-402-1W; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 12500 |  |  |  | 12500
25 |  | 25 |  | Операторская станция iRidi SCADA, 1 подключение, управление; ir-scada-netpro-1-fc; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 164700 |  |  |  | 329400
26 |  | 26 |  | Панель настенная 8 дюймов с монтажным коробом; P8; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 112130 |  |  |  | 112130
27 |  | 27 |  | Релейный модуль: 6 каналов реле, 12 универсальных входов; DM-1206РС; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 42600 |  |  |  | 42600
28 |  | 28 |  | Сервер: Программное обеспечение iRidium SCADA для автоматизации, Сервер iRidi SCADA STANDARD, 500 тегов, 1 клиент; ir-scada-st-500; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 305000 |  |  |  | 305000
29 |  | 29 |  | Комплект клавиатура + мышь MK200; MK200; Logitech | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 3591.52 |  |  |  | 3591.52
30 |  | 30 |  | 1-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP; Mgate MB3180; Moxa | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 26955.2 |  |  |  | 26955.2
31 |  | 42 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем,d16; 51316R; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 30 |  | 31.66 |  |  |  | 949.8
32 |  | 43 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем,d25; 51325R; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 1480 |  | 37.36 |  |  |  | 55292.8
33 |  | 44 |  | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка; СМ3500001; АО «ДКС» | [7 empty] | компл. |  | 15 |  | 3005 |  |  |  | 45075
34 |  | 45 |  | Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Aч; INFO600S; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 6653.18 |  |  |  | 6653.18
35 |  | 46 |  | Лоток проволочный 50х300мм, L=3000; FC5030; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 5 |  | 3289.32 |  |  |  | 16446.6
36 |  | 47 |  | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл; DN1201; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 5 |  | 6415.58 |  |  |  | 32077.9
37 |  | 48 |  | Скоба BMM-10(TM) для лотка с основанием 300мм; BMM1030; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 15 |  | 1672.03 |  |  |  | 25080.45
38 |  | 49 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d16; 91916; АО «ДКС» | [7 empty] | м. |  | 235 |  | 24.7 |  |  |  | 5804.5
39 |  | 50 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d25; 91925; АО «ДКС» | [7 empty] | м. |  | 410 |  | 46.1 |  |  |  | 18901
40 |  | 51 |  | Клемма двухуровневая винтовая, серая; KRUKB-3; ДКС | [7 empty] | шт. |  | 7 |  | 374.84 |  |  |  | 2623.88
41 |  | 52 |  | Кабель; КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52; НПП «Спецкабель» | [7 empty] | м. |  | 275 |  | 146.34 |  |  |  | 40243.5
42 |  | 53 |  | 8-портовый сетевой неуправляемый коммутатор; КСН210-8; ОВЕН | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 15900.02 |  |  |  | 15900.02
43 |  | 54 |  | Датчик контроля 24В, NC; h2o-Контакт NEW исп.2; ООО «Альянс Комплексная безопасность» | [7 empty] | шт. |  | 7 |  | 1950 |  |  |  | 13650
44 |  | 56 |  | Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт; БП60А-24; ООО «ПО ОВЕН» | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 6832.01 |  |  |  | 13664.02
45 |  | 57 |  | Кабель; ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5; ООО «Промкабельсервис» | [7 empty] | м. |  | 185 |  | 92 |  |  |  | 17020
46 |  | 58 |  | Кабель; ВВГнг(А)-LSLTx 4х2.5; ООО «Промкабельсервис» | [7 empty] | м. |  | 30 |  | 157.14 |  |  |  | 4714.2
47 |  | 59 |  | Преобразователь 8хRS485-Ethernet «Пульсар»; Н00003158; ООО «ПУЛЬСАР» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 29518 |  |  |  | 29518
48 |  | 60 |  | Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet; ЛЭРС ETHERNET 2.0 MFCC-001-120; ООО «Хабаровский центр энергоресурсосбережения» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 11760 |  |  |  | 11760
49 |  | 61 |  | Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M; GSM LitePRO; ООО «Хабаровский центр энергоресурсосбережения» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 10280 |  |  |  | 10280
50 |  | 62 |  | ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия общедомового учета); ООО «Хабаровский центр энергоресурсосбережения» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 6480 |  |  |  | 6480
51 |  | 63 |  | Кабель; МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0.75; ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг» | [7 empty] | м. |  | 1650 |  | 158.85 |  |  |  | 262102.5
52 |  | 64 |  | Кабель; МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x2х0.75; ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг» | [7 empty] | м. |  | 15 |  | 202.86 |  |  |  | 3042.9
53 |  | 65 |  | Коробка соединительная; КС-4; ООО НПП «Магнио-Контакт» | [7 empty] | шт. |  | 7 |  | 110.09 |  |  |  | 770.63
54 |  | 66 |  | Реле напряжения; РН-111М; Реле напряжения | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 2943.4 |  |  |  | 2943.4
55 |  | 67 |  | Коннектор RJ45 cat.5е 8P8C | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 351 |  |  |  | 702
56 |  | 68 |  | Труба стальная водогазопроводная,d25; Ду25 | [7 empty] | м. |  | 13 |  | 737.46 |  |  |  | 9586.98
[13 empty] | Итого по акту |  |  | Х |  |  |  | 2380117
[13 empty] | В т.ч. НДС 22% |  |  | Х |  |  |  | 429201.43
|  | Сдал |  | Генеральный директор ООО «Смартсистема» | [5 empty] | Гимаев Э.Р.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
|  | Принял |  | Директор ООО «Промстроймонтаж» | [5 empty] | Грибанов А.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3. Форма по ОКУД 0322001
Заказчик (генподрядчик): ООО «Промстроймонтаж», 620912, г. Екатеринбург, проезд Горнистов 1Б
Подрядчик (субподрядчик): ООО «Смартсистема», 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.13-в, оф.201; +7 (343) 28-777-32
Стройка / объект: Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д.40
Договор подряда № 05-11/24 от 05.11.2025
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер документа: ____________ Дата составления: 16.09.2026
Отчётный период: с 16.09.2026 по 16.09.2026
№ | Наименование работ и затрат | Код | С начала работ, без НДС | С начала года, без НДС | За отчётный период, без НДС
1 | ПИР / SCADA |  |  |  | 2683800
2 | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 2033753.4
3 | Оборудование и материалы |  |  |  | 1950915.57
| Итого |  |  |  | 6668468.97
| НДС 22% |  |  |  | 1467063.18
| Всего с НДС |  |  |  | 8135532.15
Подрядчик (субподрядчик): Генеральный директор ООО «Смартсистема» ____________ Гимаев Э.Р.
Заказчик (генподрядчик): Директор ООО «Промстроймонтаж» ____________ Грибанов А.А.