## КС-2 оборудование
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[16 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
| Заказчик |  | ООО «Промстроймонтаж», 620912, г. Екатеринбург, проезд Горнистов 1Б | [15 empty] | по ОКПО | 50730896
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | ООО «Смартсистема», 620028, г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д.13-в, оф.201; +7 (343) 28-777-32 | [12 empty] | по ОКПО | 19597845
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | «Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40»
(наименование, адрес)
| Объект | «Перепланировка помещений, расположенных по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Кривоусова, д. 40»
[7 empty] | (наименование) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[13 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер | 05-11/24
[19 empty] | дата | 05 |  | 11 | 2025
Вид операции
[10 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[15 empty] | с |  |  | по
[9 empty] | АКТ |  |  | 16.09.2026 |  |  | 16.09.2026 |  |  | 16.09.2026
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [9 empty] | 2380117 | [9 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [6 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Выполнено работ
по поряд- ку |  | по смете | [11 empty] | количество |  | цена за единицу с НДС, руб. |  |  |  | стоимость с НДС, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [6 empty] | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Оборудование и материалы
1 |  | 1 |  | ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V; APC | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 16283.18 |  |  |  | 16283.18
2 |  | 2 |  | Монитор DEPO Vision MR240; ДАЦН.467849.046-02.02; DEPO | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 34780.6 |  |  |  | 69561.2
3 |  | 3 |  | Рабочая станция Race VA655 DEPO Race VA655, ДАЦН.466219.105-06.06 / H770/W11_P64/i5-12600K/Cool/16GbD5/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/KBu/Mu/500W/CAR3WS; ДАЦН.466219.105-06.06; DEPO | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 348019.86 |  |  |  | 348019.86
4 |  | 4 |  | Реле 1-контактное, 24В AC/DC; HF41-24; Hongfa | [7 empty] | шт. |  | 11 |  | 656.14 |  |  |  | 7217.54
5 |  | 5 |  | DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм; YDN10-0200; IEK | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 400.26 |  |  |  | 800.52
6 |  | 6 |  | Автоматический выключатель 10А, 2Р, C; AR-M06N-2-C010; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 1577.51 |  |  |  | 1577.51
7 |  | 7 |  | Автоматический выключатель 1А, 1Р, C; AR-M06N-1-C001; IEK | [7 empty] | шт. |  | 4 |  | 978 |  |  |  | 3912
8 |  | 8 |  | Заглушка для КВИ-2.5, серая; YZN30D-ZGL-002-K03; IEK | [7 empty] | шт. |  | 3 |  | 17.14 |  |  |  | 51.42
9 |  | 9 |  | Клемма винтовая, ж/з; YZN30-002-K52; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 122.46 |  |  |  | 122.46
10 |  | 10 |  | Клемма винтовая, серая; YZN30-002-K03; IEK | [7 empty] | шт. |  | 47 |  | 43.42 |  |  |  | 2040.74
11 |  | 11 |  | Клемма винтовая, синяя; YZN30-002-K07; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 47.41 |  |  |  | 47.41
12 |  | 12 |  | Короб 25х40, L=2000мм; CKM50-025-040-1-K03; IEK | [7 empty] | шт. |  | 3 |  | 749.18 |  |  |  | 2247.54
13 |  | 13 |  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик); YXD12; IEK | [7 empty] | шт. |  | 4 |  | 20.57 |  |  |  | 82.28
14 |  | 14 |  | Розетка с заземлением на DIN-рейку; MRD10-16; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 330.32 |  |  |  | 330.32
15 |  | 15 |  | Светильник светодиодный линейный; LDBO0-3001-4-4000-K01; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 488.28 |  |  |  | 488.28
16 |  | 16 |  | Сигнальная лампа 220В, зелёная; BLS10-ADDS-230-K06; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 230 |  |  |  | 230
17 |  | 17 |  | Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку; YNN10-69-8KD-K02; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 166.07 |  |  |  | 166.07
18 |  | 18 |  | Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку; YNN10-69-10KD-K07; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 191 |  |  |  | 191
19 |  | 19 |  | Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку; YNN10-69-10KD-K06; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 188.79 |  |  |  | 188.79
20 |  | 20 |  | Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54; TI5-10-N-080-060-030-66; IEK | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 21299 |  |  |  | 21299
21 |  | 21 |  | Iridi SCADA-CAN BMS Сервер, программное обеспечение для автоматизации SCADA LC 2500, внеш.тегов; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 366200 |  |  |  | 366200
22 |  | 22 |  | Аппаратный ключ защиты (USB); ir-scada-usb; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 10000 |  |  |  | 20000
23 |  | 23 |  | Интерфейс CAN-Ethernet (IP-CAN); IP-CAN; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 35600 |  |  |  | 35600
24 |  | 24 |  | Модуль ввода-вывода на 4 входа и 2 реле (5А, 230В) на DIN рейку; DM-402-1W; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 12500 |  |  |  | 12500
25 |  | 25 |  | Операторская станция iRidi SCADA, 1 подключение, управление; ir-scada-netpro-1-fc; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 164700 |  |  |  | 329400
26 |  | 26 |  | Панель настенная 8 дюймов с монтажным коробом; P8; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 112130 |  |  |  | 112130
27 |  | 27 |  | Релейный модуль: 6 каналов реле, 12 универсальных входов; DM-1206РС; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 42600 |  |  |  | 42600
28 |  | 28 |  | Сервер: Программное обеспечение iRidium SCADA для автоматизации, Сервер iRidi SCADA STANDARD, 500 тегов, 1 клиент; ir-scada-st-500; iRidi | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 305000 |  |  |  | 305000
29 |  | 29 |  | Комплект клавиатура + мышь MK200; MK200; Logitech | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 3591.52 |  |  |  | 3591.52
30 |  | 30 |  | 1-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII (RS-232/422/485) в Modbus TCP; Mgate MB3180; Moxa | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 26955.2 |  |  |  | 26955.2
31 |  | 42 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем,d16; 51316R; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 30 |  | 31.66 |  |  |  | 949.8
32 |  | 43 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем,d25; 51325R; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 1480 |  | 37.36 |  |  |  | 55292.8
33 |  | 44 |  | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка; СМ3500001; АО «ДКС» | [7 empty] | компл. |  | 15 |  | 3005 |  |  |  | 45075
34 |  | 45 |  | Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Aч; INFO600S; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 6653.18 |  |  |  | 6653.18
35 |  | 46 |  | Лоток проволочный 50х300мм, L=3000; FC5030; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 5 |  | 3289.32 |  |  |  | 16446.6
36 |  | 47 |  | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл; DN1201; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 5 |  | 6415.58 |  |  |  | 32077.9
37 |  | 48 |  | Скоба BMM-10(TM) для лотка с основанием 300мм; BMM1030; АО «ДКС» | [7 empty] | шт. |  | 15 |  | 1672.03 |  |  |  | 25080.45
38 |  | 49 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d16; 91916; АО «ДКС» | [7 empty] | м. |  | 235 |  | 24.7 |  |  |  | 5804.5
39 |  | 50 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d25; 91925; АО «ДКС» | [7 empty] | м. |  | 410 |  | 46.1 |  |  |  | 18901
40 |  | 51 |  | Клемма двухуровневая винтовая, серая; KRUKB-3; ДКС | [7 empty] | шт. |  | 7 |  | 374.84 |  |  |  | 2623.88
41 |  | 52 |  | Кабель; КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52; НПП «Спецкабель» | [7 empty] | м. |  | 275 |  | 146.34 |  |  |  | 40243.5
42 |  | 53 |  | 8-портовый сетевой неуправляемый коммутатор; КСН210-8; ОВЕН | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 15900.02 |  |  |  | 15900.02
43 |  | 54 |  | Датчик контроля 24В, NC; h2o-Контакт NEW исп.2; ООО «Альянс Комплексная безопасность» | [7 empty] | шт. |  | 7 |  | 1950 |  |  |  | 13650
44 |  | 56 |  | Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт; БП60А-24; ООО «ПО ОВЕН» | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 6832.01 |  |  |  | 13664.02
45 |  | 57 |  | Кабель; ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5; ООО «Промкабельсервис» | [7 empty] | м. |  | 185 |  | 92 |  |  |  | 17020
46 |  | 58 |  | Кабель; ВВГнг(А)-LSLTx 4х2.5; ООО «Промкабельсервис» | [7 empty] | м. |  | 30 |  | 157.14 |  |  |  | 4714.2
47 |  | 59 |  | Преобразователь 8хRS485-Ethernet «Пульсар»; Н00003158; ООО «ПУЛЬСАР» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 29518 |  |  |  | 29518
48 |  | 60 |  | Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet; ЛЭРС ETHERNET 2.0 MFCC-001-120; ООО «Хабаровский центр энергоресурсосбережения» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 11760 |  |  |  | 11760
49 |  | 61 |  | Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M; GSM LitePRO; ООО «Хабаровский центр энергоресурсосбережения» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 10280 |  |  |  | 10280
50 |  | 62 |  | ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия общедомового учета); ООО «Хабаровский центр энергоресурсосбережения» | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 6480 |  |  |  | 6480
51 |  | 63 |  | Кабель; МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0.75; ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг» | [7 empty] | м. |  | 1650 |  | 158.85 |  |  |  | 262102.5
52 |  | 64 |  | Кабель; МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x2х0.75; ООО «ЭкспрессЭлектроХолдинг» | [7 empty] | м. |  | 15 |  | 202.86 |  |  |  | 3042.9
53 |  | 65 |  | Коробка соединительная; КС-4; ООО НПП «Магнио-Контакт» | [7 empty] | шт. |  | 7 |  | 110.09 |  |  |  | 770.63
54 |  | 66 |  | Реле напряжения; РН-111М; Реле напряжения | [7 empty] | шт. |  | 1 |  | 2943.4 |  |  |  | 2943.4
55 |  | 67 |  | Коннектор RJ45 cat.5е 8P8C | [7 empty] | шт. |  | 2 |  | 351 |  |  |  | 702
56 |  | 68 |  | Труба стальная водогазопроводная,d25; Ду25 | [7 empty] | м. |  | 13 |  | 737.46 |  |  |  | 9586.98
[13 empty] | Итого по акту |  |  | Х |  |  |  | 2380117
[13 empty] | В т.ч. НДС 22% |  |  | Х |  |  |  | 429201.43
|  | Сдал |  | Генеральный директор ООО «Смартсистема» | [5 empty] | Гимаев Э.Р.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
|  | Принял |  | Директор ООО «Промстроймонтаж» | [5 empty] | Грибанов А.А.
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.