## КС-2 ПИР
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[15 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
| Заказчик | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А
(наименование, адрес)
| Объект | Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
[6 empty] | (наименование) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[12 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер
дата
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4385570.6 | [9 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Сметный объём и стоимость
по поряд- ку |  | по смете | [10 empty] | количество по смете |  | цена за единицу с НДС, руб. |  |  |  | стоимость с НДС, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Локальный сметный расчёт ПИР
1 |  | 1 |  | Разработка структуры SCADA-проекта | [5 empty] | ПИР-1 | компл. |  | 1 |  | 939765.13 |  |  |  | 939765.13
2 |  | 2 |  | Разработка графического интерфейса и мнемосхем | [5 empty] | ПИР-2 | компл. |  | 1 |  | 939765.13 |  |  |  | 939765.13
3 |  | 3 |  | Настройка обмена с оборудованием | [5 empty] | ПИР-3 | каналов/линий |  | 150 |  | 4176.7339 |  |  |  | 626510.08
4 |  | 4 |  | Настройка архивов и тревог | [5 empty] | ПИР-4 | компл. |  | 1 |  | 522091.74 |  |  |  | 522091.74
5 |  | 5 |  | Настройка серверной и клиентской частей | [5 empty] | ПИР-5 | компл. |  | 1 |  | 417673.39 |  |  |  | 417673.39
6 |  | 6 |  | Комплексная отладка | [5 empty] | ПИР-6 | компл. |  | 1 |  | 522091.74 |  |  |  | 522091.74
7 |  | 7 |  | Комплексное опробование | [5 empty] | ПИР-7 | компл. |  | 1 |  | 417673.39 |  |  |  | 417673.39
|  |  |  | Итого по строкам сметы | [14 empty] | 4385570.6
|  |  |  | Сметная стоимость с НДС | [14 empty] | 4385570.6
|  |  |  | В т.ч. НДС 22% | [14 empty] | 790840.6
|  |  |  | Сметная стоимость без НДС | [14 empty] | 3594730
Сдал
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-2 СМР
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[15 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
| Заказчик | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А
(наименование, адрес)
| Объект | Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
[6 empty] | (наименование) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[12 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер
дата
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 4624189.95 | [9 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Сметный объём и стоимость
по поряд- ку |  | по смете | [10 empty] | количество по смете |  | цена за единицу с НДС, руб. |  |  |  | стоимость с НДС, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Локальный сметный расчёт СМР
1 |  | 1 |  | Прокладка гофрированной трубы 91916 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.6 |  | 125444.38 |  |  |  | 75266.63
2 |  | 2 |  | Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 1.35 |  | 92632.844 |  |  |  | 125054.34
3 |  | 3 |  | Прокладка кабеля КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.65 |  | 92623.58 |  |  |  | 60205.33
4 |  | 4 |  | Установка стальной защитной трубы d25 по проекту | [5 empty] | ФЕРм08-02-407-06 | 100 м |  | 0.05 |  | 147734.4 |  |  |  | 7386.72
5 |  | 5 |  | Прокладка гофрированной трубы 91916 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 2.35 |  | 125451.153 |  |  |  | 294810.21
6 |  | 6 |  | Прокладка гофрированной трубы 91925 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 1.5 |  | 125450.83 |  |  |  | 188176.25
7 |  | 7 |  | Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 5.55 |  | 92630.191 |  |  |  | 514097.56
8 |  | 8 |  | Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x0.75 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.75 |  | 92636.55 |  |  |  | 69477.41
9 |  | 9 |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 1.95 |  | 92631.415 |  |  |  | 180631.26
10 |  | 10 |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х1.5 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.3 |  | 92653.77 |  |  |  | 27796.13
11 |  | 11 |  | Прокладка гофрированной трубы 91925 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 5.35 |  | 125450.914 |  |  |  | 671162.39
12 |  | 12 |  | Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 5.35 |  | 92630.581 |  |  |  | 495573.61
13 |  | 13 |  | Установка стальной защитной трубы d25 по проекту | [5 empty] | ФЕРм08-02-407-06 | 100 м |  | 0.05 |  | 147734.4 |  |  |  | 7386.72
14 |  | 14 |  | Прокладка гофрированной трубы 91916 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.6 |  | 125444.38 |  |  |  | 75266.63
15 |  | 15 |  | Прокладка кабеля КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 1.15 |  | 92630.45 |  |  |  | 106525.02
16 |  | 16 |  | Установка стальной защитной трубы d25 по проекту | [5 empty] | ФЕРм08-02-407-06 | 100 м |  | 0.01 |  | 148081 |  |  |  | 1480.81
17 |  | 17 |  | Прокладка гофрированной трубы 91916 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.4 |  | 125460.08 |  |  |  | 50184.03
18 |  | 18 |  | Прокладка гофрированной трубы 91925 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 1.5 |  | 125450.83 |  |  |  | 188176.25
19 |  | 19 |  | Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 5.6 |  | 92629.627 |  |  |  | 518725.91
20 |  | 20 |  | Установка стальной защитной трубы d25 по проекту | [5 empty] | ФЕРм08-02-407-06 | 100 м |  | 0.01 |  | 148081 |  |  |  | 1480.81
21 |  | 21 |  | Монтаж Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002 | [5 empty] | ФЕРм10-04-066-04 | шт |  | 6 |  | 30999.252 |  |  |  | 185995.51
22 |  | 22 |  | Прокладка гофрированной трубы 91916 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.2 |  | 125459.85 |  |  |  | 25091.97
23 |  | 23 |  | Прокладка кабеля КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.7 |  | 92633.83 |  |  |  | 64843.68
24 |  | 24 |  | Установка стальной защитной трубы d25 по проекту | [5 empty] | ФЕРм08-02-407-06 | 100 м |  | 0.01 |  | 148081 |  |  |  | 1480.81
25 |  | 25 |  | Заделка коннектора RJ45 8P8C | [5 empty] | ФЕРм11-04-020-01 | шт |  | 2 |  | 16821.92 |  |  |  | 33643.84
26 |  | 26 |  | Прокладка гофрированной трубы 91916 | [5 empty] | ФЕРм08-02-409-09 | 100 м |  | 0.1 |  | 125415 |  |  |  | 12541.5
27 |  | 27 |  | Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) | [5 empty] | ФЕРм08-02-148-01 | 100 м |  | 0.1 |  | 92667.1 |  |  |  | 9266.71
28 |  | 28 |  | Монтаж проволочного лотка FC5030, 17 секций по3м | [5 empty] | ФЕРм08-02-395-02 | т |  | 0.10761 |  | 440570.76 |  |  |  | 47409.82
29 |  | 29 |  | Установка опор BMM1030 с крепёжным комплектом CM3500001 | [5 empty] | ФЕРм08-01-087-03 | т |  | 0.016269 |  | 544910.57 |  |  |  | 8865.15
30 |  | 30 |  | Монтаж Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120 | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 4458.8 |  |  |  | 4458.8
31 |  | 31 |  | Монтаж Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 4458.8 |  |  |  | 4458.8
32 |  | 32 |  | Монтаж Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2 | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 6 |  | 4458.792 |  |  |  | 26752.75
33 |  | 33 |  | Монтаж Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PCIe_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS | [5 empty] | ФЕРм11-04-002-01 | шт |  | 1 |  | 9467.37 |  |  |  | 9467.37
34 |  | 34 |  | Монтаж Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02 | [5 empty] | ФЕРм10-04-067-23 | шт |  | 2 |  | 20082.17 |  |  |  | 40164.34
35 |  | 35 |  | Монтаж ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V | [5 empty] | ФЕРм11-04-002-01 | шт |  | 1 |  | 9467.37 |  |  |  | 9467.37
36 |  | 36 |  | Монтаж ПЛК iRidi Pro Server | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 4458.8 |  |  |  | 4458.8
37 |  | 37 |  | Монтаж Модуль 14 универсальных входов DM-1400 | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 4458.8 |  |  |  | 4458.8
38 |  | 38 |  | Монтаж Графическая панель оператора 8, без монтажного короба P8 | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 4458.8 |  |  |  | 4458.8
39 |  | 39 |  | Монтаж Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66 | [5 empty] | ФЕРм08-03-573-05 | шт |  | 1 |  | 26153.1 |  |  |  | 26153.1
40 |  | 40 |  | Монтаж Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02 | [5 empty] | ФЕРм10-04-030-04 | шт |  | 1 |  | 7850.14 |  |  |  | 7850.14
41 |  | 41 |  | Монтаж Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07 | [5 empty] | ФЕРм10-04-030-04 | шт |  | 2 |  | 7850.115 |  |  |  | 15700.23
42 |  | 42 |  | Монтаж Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06 | [5 empty] | ФЕРм10-04-030-04 | шт |  | 3 |  | 7850.107 |  |  |  | 23550.32
43 |  | 43 |  | Монтаж DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200 | [5 empty] | ФЕРм08-02-397-01 | 100 м |  | 0.94 |  | 112270.36 |  |  |  | 105534.14
44 |  | 44 |  | Монтаж Короб 25х40, L=2000мм CKM50-025-040-1-K03 | [5 empty] | ФЕРм08-02-390-01 | 100 м |  | 0.02 |  | 141560.5 |  |  |  | 2831.21
45 |  | 45 |  | Монтаж Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03 | [5 empty] | ФЕРм08-01-082-01 | 100 шт |  | 0.01 |  | 361190 |  |  |  | 3611.9
46 |  | 46 |  | Монтаж Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07 | [5 empty] | ФЕРм08-01-082-01 | 100 шт |  | 0.03 |  | 361329.33 |  |  |  | 10839.88
47 |  | 47 |  | Монтаж Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52 | [5 empty] | ФЕРм08-01-082-01 | 100 шт |  | 0.04 |  | 361182 |  |  |  | 14447.28
48 |  | 48 |  | Монтаж Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01 | [5 empty] | ФЕРм08-03-593-06 | 100 шт |  | 0.02 |  | 679891.5 |  |  |  | 13597.83
49 |  | 49 |  | Монтаж Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24 | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 4458.8 |  |  |  | 4458.8
50 |  | 50 |  | Монтаж Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06 | [5 empty] | ФЕРм08-01-081-01 | шт |  | 1 |  | 9873.28 |  |  |  | 9873.28
51 |  | 51 |  | Монтаж Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24 | [5 empty] | ФЕРм10-01-039-06 | шт |  | 9 |  | 14596.013 |  |  |  | 131364.12
52 |  | 52 |  | Монтаж Реле напряжения РН-111М | [5 empty] | ФЕРм10-01-039-06 | шт |  | 1 |  | 14596.07 |  |  |  | 14596.07
53 |  | 53 |  | Монтаж Автоматический выключатель 10А, 2Р, C AR-M06N-2-C010 | [5 empty] | ФЕРм08-03-526-01 | шт |  | 1 |  | 12421.91 |  |  |  | 12421.91
54 |  | 54 |  | Монтаж Автоматический выключатель 1А, 1Р, C AR-M06N-1-C001 | [5 empty] | ФЕРм08-03-526-01 | шт |  | 4 |  | 12421.933 |  |  |  | 49687.73
55 |  | 55 |  | Монтаж 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 4458.8 |  |  |  | 4458.8
56 |  | 56 |  | Монтаж Преобразователь 8хRS485-Ethernet «Пульсар» Н00003158 | [5 empty] | ФЕРм11-03-001-01 | шт |  | 1 |  | 4458.8 |  |  |  | 4458.8
57 |  | 57 |  | Монтаж Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Aч, INFO600S | [5 empty] | ФЕРм11-04-002-01 | шт |  | 1 |  | 9467.37 |  |  |  | 9467.37
58 |  | 58 |  | Монтаж Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16 | [5 empty] | ФЕРм08-03-591-08 | 100 шт |  | 0.01 |  | 313823 |  |  |  | 3138.23
|  |  |  | Итого по строкам сметы | [14 empty] | 4624189.98
|  |  |  | Округление итоговой стоимости | [14 empty] | -0.03
|  |  |  | Сметная стоимость с НДС | [14 empty] | 4624189.95
|  |  |  | В т.ч. НДС 22% | [14 empty] | 833870.32
|  |  |  | Сметная стоимость без НДС | [14 empty] | 3790319.63
Сдал
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-2 оборудование
Унифицированная форма № КС- 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[15 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  | 0322005
| Заказчик | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Подрядчик (Субподрядчик) | [16 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
| Стройка |  | Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А
(наименование, адрес)
| Объект | Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
[6 empty] | (наименование) | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[12 empty] | Договор подряда (контракт) | [5 empty] | номер
дата
Вид операции
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  |  | по
АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 2355239.45 | [9 empty] | руб.
Номер |  |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Номер единичной расценки | Единица измерения |  | Сметный объём и стоимость
по поряд- ку |  | по смете | [10 empty] | количество по смете |  | цена за единицу с НДС, руб. |  |  |  | стоимость с НДС, руб.
1 |  | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8
Локальный сметный расчёт Оборудование
1 |  | 1 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 | [5 empty] | КП-18 | м |  | 60 |  | 23.13 |  |  |  | 1387.8
2 |  | 2 |  | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 | [5 empty] | КП-19 | м |  | 135 |  | 158.85 |  |  |  | 21444.75
3 |  | 3 |  | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 | [5 empty] | КП-20 | м |  | 65 |  | 146.34 |  |  |  | 9512.1
4 |  | 4 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R | [5 empty] | КП-21 | шт |  | 165 |  | 35.3 |  |  |  | 5824.5
5 |  | 5 |  | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 | [5 empty] | КП-22 | м |  | 5 |  | 737.46 |  |  |  | 3687.3
6 |  | 6 |  | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 | [5 empty] | КП-23 | шт |  | 1 |  | 6415.58 |  |  |  | 6415.58
7 |  | 7 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 | [5 empty] | КП-68 | м |  | 235 |  | 23.13 |  |  |  | 5435.55
8 |  | 8 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925 | [5 empty] | КП-69 | м |  | 150 |  | 43.17 |  |  |  | 6475.5
9 |  | 9 |  | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 | [5 empty] | КП-70 | м |  | 555 |  | 158.85 |  |  |  | 88161.75
10 |  | 10 |  | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x0.75 | [5 empty] | КП-71 | м |  | 75 |  | 202.86 |  |  |  | 15214.5
11 |  | 11 |  | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 | [5 empty] | КП-72 | м |  | 195 |  | 92 |  |  |  | 17940
12 |  | 12 |  | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4х1.5 | [5 empty] | КП-73 | м |  | 30 |  | 103.5 |  |  |  | 3105
13 |  | 13 |  | Лоток проволочный 50х300мм, L=3000 FC5030 | [5 empty] | КП-74 | шт |  | 17 |  | 3289.32 |  |  |  | 55918.44
14 |  | 14 |  | Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка СМ3500001 | [5 empty] | КП-75 | компл |  | 51 |  | 56.29 |  |  |  | 2870.79
15 |  | 15 |  | Скоба BMM-10(TM) для лотка с основанием 300мм BMM1030 | [5 empty] | КП-76 | шт |  | 51 |  | 719.95 |  |  |  | 36717.45
16 |  | 16 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925 | [5 empty] | КП-94 | м |  | 535 |  | 43.17 |  |  |  | 23095.95
17 |  | 17 |  | Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 | [5 empty] | КП-95 | м |  | 535 |  | 92 |  |  |  | 49220
18 |  | 18 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R | [5 empty] | КП-96 | шт |  | 1070 |  | 35.3 |  |  |  | 37771
19 |  | 19 |  | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 | [5 empty] | КП-97 | м |  | 5 |  | 737.46 |  |  |  | 3687.3
20 |  | 20 |  | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 | [5 empty] | КП-98 | шт |  | 1 |  | 6415.58 |  |  |  | 6415.58
21 |  | 21 |  | Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120 | [5 empty] | КП-103 | шт |  | 1 |  | 12642 |  |  |  | 12642
22 |  | 22 |  | Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO | [5 empty] | КП-104 | шт |  | 1 |  | 11051 |  |  |  | 11051
23 |  | 23 |  | ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия общедомового учета);Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии. "Стартовый пакет" 5 лицензий на объекты учета | [5 empty] | КП-105 | шт |  | 1 |  | 6966 |  |  |  | 6966
24 |  | 24 |  | ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия квартирного учета); Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии на поквартирный опрос | [5 empty] | КП-106 | шт |  | 1 |  | 40764 |  |  |  | 40764
25 |  | 25 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 | [5 empty] | КП-107 | м |  | 60 |  | 23.13 |  |  |  | 1387.8
26 |  | 26 |  | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 | [5 empty] | КП-108 | м |  | 115 |  | 146.34 |  |  |  | 16829.1
27 |  | 27 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R | [5 empty] | КП-109 | шт |  | 120 |  | 31.66 |  |  |  | 3799.2
28 |  | 28 |  | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 | [5 empty] | КП-110 | м |  | 1 |  | 737.46 |  |  |  | 737.46
29 |  | 29 |  | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 | [5 empty] | КП-111 | шт |  | 1 |  | 6415.58 |  |  |  | 6415.58
30 |  | 30 |  | Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2 | [5 empty] | КП-116 | шт |  | 6 |  | 1950 |  |  |  | 11700
31 |  | 31 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 | [5 empty] | КП-117 | м |  | 40 |  | 23.13 |  |  |  | 925.2
32 |  | 32 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d25 91925 | [5 empty] | КП-118 | м |  | 150 |  | 43.17 |  |  |  | 6475.5
33 |  | 33 |  | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 | [5 empty] | КП-119 | м |  | 560 |  | 158.85 |  |  |  | 88956
34 |  | 34 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R | [5 empty] | КП-120 | шт |  | 300 |  | 35.3 |  |  |  | 10590
35 |  | 35 |  | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 | [5 empty] | КП-121 | м |  | 1 |  | 737.46 |  |  |  | 737.46
36 |  | 36 |  | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 | [5 empty] | КП-122 | шт |  | 1 |  | 6415.58 |  |  |  | 6415.58
37 |  | 37 |  | Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002 | [5 empty] | КП-123 | шт |  | 6 |  | 110.09 |  |  |  | 660.54
38 |  | 38 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 | [5 empty] | КП-128 | м |  | 20 |  | 23.13 |  |  |  | 462.6
39 |  | 39 |  | Кабель КВПнг(C)-LSLTx-5е 4×2×0.52 | [5 empty] | КП-129 | м |  | 70 |  | 146.34 |  |  |  | 10243.8
40 |  | 40 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R | [5 empty] | КП-130 | шт |  | 40 |  | 31.66 |  |  |  | 1266.4
41 |  | 41 |  | Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012 | [5 empty] | КП-131 | м |  | 1 |  | 737.46 |  |  |  | 737.46
42 |  | 42 |  | Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201 | [5 empty] | КП-132 | шт |  | 1 |  | 6415.58 |  |  |  | 6415.58
43 |  | 43 |  | Коннектор RJ45 cat.5е 8P8C | [5 empty] | КП-133 | шт |  | 2 |  | 351 |  |  |  | 702
44 |  | 44 |  | Труба гибкая гофрированная из самозатухащего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916 | [5 empty] | КП-138 | м |  | 10 |  | 23.13 |  |  |  | 231.3
45 |  | 45 |  | Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 | [5 empty] | КП-139 | м |  | 10 |  | 158.85 |  |  |  | 1588.5
46 |  | 46 |  | Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R | [5 empty] | КП-140 | шт |  | 20 |  | 31.66 |  |  |  | 633.2
47 |  | 47 |  | Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PCIe_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS | [5 empty] | КП-145 | шт |  | 1 |  | 218000 |  |  |  | 218000
48 |  | 48 |  | Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02 | [5 empty] | КП-146 | шт |  | 2 |  | 22515 |  |  |  | 45030
49 |  | 49 |  | Комплект клавиатура + мышь MK200 920-002694 | [5 empty] | КП-147 | шт |  | 1 |  | 3591.52 |  |  |  | 3591.52
50 |  | 50 |  | ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V | [5 empty] | КП-148 | шт |  | 1 |  | 14000 |  |  |  | 14000
51 |  | 51 |  | Сервер: Программное обеспечение iRidium SCADA для автоматизации, Сервер iRidi SCADA STANDARD, 3 000 тегов, 1 клиент ir-scada-st-3k | [5 empty] | КП-149 | шт |  | 1 |  | 778000 |  |  |  | 778000
52 |  | 52 |  | Клиент: Операторская станция iRidi SCADA, 1 подключение, управление ir-scada-netpro-1-fc | [5 empty] | КП-150 | шт |  | 1 |  | 162000 |  |  |  | 162000
53 |  | 53 |  | ПЛК iRidi Pro Server | [5 empty] | КП-152 | шт |  | 1 |  | 257640 |  |  |  | 257640
54 |  | 54 |  | Модуль 14 универсальных входов DM-1400 | [5 empty] | КП-153 | шт |  | 1 |  | 24426 |  |  |  | 24426
55 |  | 55 |  | Графическая панель оператора 8, без монтажного короба P8 | [5 empty] | КП-154 | шт |  | 1 |  | 98900 |  |  |  | 98900
56 |  | 56 |  | Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66 | [5 empty] | КП-155 | шт |  | 1 |  | 21299 |  |  |  | 21299
57 |  | 57 |  | Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02 | [5 empty] | КП-156 | шт |  | 1 |  | 166.07 |  |  |  | 166.07
58 |  | 58 |  | Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07 | [5 empty] | КП-157 | шт |  | 2 |  | 191 |  |  |  | 382
59 |  | 59 |  | Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06 | [5 empty] | КП-158 | шт |  | 3 |  | 186.53 |  |  |  | 559.59
60 |  | 60 |  | DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200 | [5 empty] | КП-159 | шт |  | 47 |  | 400.26 |  |  |  | 18812.22
61 |  | 61 |  | Короб 25х40, L=2000мм CKM50-025-040-1-K03 | [5 empty] | КП-160 | шт |  | 1 |  | 701.82 |  |  |  | 701.82
62 |  | 62 |  | Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03 | [5 empty] | КП-161 | шт |  | 1 |  | 42.72 |  |  |  | 42.72
63 |  | 63 |  | Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07 | [5 empty] | КП-162 | шт |  | 3 |  | 46.63 |  |  |  | 139.89
64 |  | 64 |  | Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52 | [5 empty] | КП-163 | шт |  | 4 |  | 122.46 |  |  |  | 489.84
65 |  | 65 |  | Заглушка для КВИ-2.5, серая YZN30D-ZGL-002-K03 | [5 empty] | КП-164 | шт |  | 1 |  | 17.14 |  |  |  | 17.14
66 |  | 66 |  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12 | [5 empty] | КП-165 | шт |  | 1 |  | 20.57 |  |  |  | 20.57
67 |  | 67 |  | Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01 | [5 empty] | КП-166 | шт |  | 2 |  | 488.28 |  |  |  | 976.56
68 |  | 68 |  | Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24 | [5 empty] | КП-167 | шт |  | 1 |  | 6720 |  |  |  | 6720
69 |  | 69 |  | Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06 | [5 empty] | КП-168 | шт |  | 1 |  | 230 |  |  |  | 230
70 |  | 70 |  | Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24 | [5 empty] | КП-169 | шт |  | 9 |  | 200 |  |  |  | 1800
71 |  | 71 |  | Реле напряжения РН-111М | [5 empty] | КП-170 | шт |  | 1 |  | 2943.4 |  |  |  | 2943.4
72 |  | 72 |  | Автоматический выключатель 10А, 2Р, C AR-M06N-2-C010 | [5 empty] | КП-171 | шт |  | 1 |  | 1577.51 |  |  |  | 1577.51
73 |  | 73 |  | Автоматический выключатель 1А, 1Р, C AR-M06N-1-C001 | [5 empty] | КП-172 | шт |  | 4 |  | 978 |  |  |  | 3912
74 |  | 74 |  | 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I | [5 empty] | КП-173 | шт |  | 1 |  | 12924 |  |  |  | 12924
75 |  | 75 |  | Преобразователь 8хRS485-Ethernet «Пульсар» Н00003158 | [5 empty] | КП-174 | шт |  | 1 |  | 23320 |  |  |  | 23320
76 |  | 76 |  | Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Aч, INFO600S | [5 empty] | КП-175 | шт |  | 1 |  | 6653.18 |  |  |  | 6653.18
77 |  | 77 |  | Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16 | [5 empty] | КП-176 | шт |  | 1 |  | 330.32 |  |  |  | 330.32
|  |  |  | Итого по строкам сметы | [14 empty] | 2355239.45
|  |  |  | Сметная стоимость с НДС | [14 empty] | 2355239.45
|  |  |  | В т.ч. НДС 22% | [14 empty] | 424715.31
|  |  |  | Сметная стоимость без НДС | [14 empty] | 1930524.14
Сдал
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Принял
|  |  |  | (должность) |  |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
М.П.

## КС-3
Унифицированная форма № КС-3. Форма по ОКУД 0322001
Заказчик (генподрядчик):
Подрядчик (субподрядчик):
Стройка / объект: Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
Договор подряда № ____________ от ____________
СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Номер документа: ____________ Дата составления: ____________
Отчётный период: с ____________ по ____________
№ | Наименование работ и затрат | Код | С начала работ, без НДС | С начала года, без НДС | Сметная стоимость, без НДС
1 | ПИР / SCADA |  |  |  | 3594730
2 | Строительно-монтажные работы |  |  |  | 3790319.63
3 | Оборудование и материалы |  |  |  | 1930524.14
| Итого |  |  |  | 9315573.77
| НДС 22% |  |  |  | 2049426.23
| Всего с НДС |  |  |  | 11365000
Подрядчик (субподрядчик): _________________ ____________ _________________
Заказчик (генподрядчик): _________________ ____________ _________________