## Сверка стен
СВЕРКА ОБЪЕМОВ СТЕН: РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (АР) ПРОТИВ СМЕТЫ
Заказ 8012. Объект: Москва, мун. округ Филимонковский, кв. 157А, з/у 179. Дата 27.07.2026
РД: 260628_340ИНП1-АР-Р-Филимонковский.pdf, листы 3-4, ведомости кладочных материалов и сводная спецификация
Смета: Смета_8012_2026-07-23.xlsx, этап 2 «Стены, перемычки, армопояса и перекрытие»
Позиция | Ед. | АР (проект) | Смета | Смета в м3 | Отклонение, м3 | Отклонение, % | Комментарий
Блок из фибропенобетона 400 мм, 1 этаж | м3 | 63.14 | 2021 шт | 64.67 | 1.53 | 2.4 | округление количества блоков вверх
Блок из фибропенобетона 400 мм, мансарда | м3 | 115.51 | 3697 шт | 118.3 | 2.79 | 2.4 | округление количества блоков вверх
Блок из фибропенобетона 300 мм, 1 этаж | м3 | 54.55 | 1528 шт | 55.01 | 0.46 | 0.8 | округление количества блоков вверх
Блок из фибропенобетона 120 мм, 1 этаж | м3 | 29.65 | 3114 шт | 29.89 | 0.24 | 0.8 | округление количества блоков вверх
Блок из фибропенобетона 120 мм, мансарда | м3 | 7.14 | 750 шт | 7.2 | 0.06 | 0.8 | округление количества блоков вверх
ИТОГО блоки | м3 | 269.99 | 11110 шт | 275.07 | 5.08 | 1.9
Кирпич полнотелый 125 мм, цоколь под лестницей | м3 | 0.44 | 185 шт | 0.44 | 0 | 0 | коэффициент сметы 420 шт/м3, норматив 394
Кирпич 250 мм, цоколь 1 этаж | м3 | 10.26 | 4310 шт | 10.26 | 0 | 0 | то же
Кирпич 250 мм, стены 1 этаж | м3 | 4.37 | 1836 шт | 4.37 | 0 | 0 | то же
Кирпич 250 мм, парапет мансарды | м3 | 1.74 | 731 шт | 1.74 | 0 | 0 | то же
Кирпич 250 мм, стены мансарды | м3 | 4.14 | 1739 шт | 4.14 | 0 | 0 | то же
ИТОГО кирпич по ведомости АР | м3 | 20.95 | 8801 шт | 20.95 | 0 | 0 | в м3 совпадает 1:1; по норме 394 шт/м3 нужно 8254 шт, перебор 547 шт (6,6%)
ПОЗИЦИИ ВНЕ ВЕДОМОСТИ АР
Кирпичные колонны террасы | м3 | нет в ведомости | 1416 шт | 3.37 |  |  | на кладочных планах нарисованы, в ведомость не включены; работа 40 774 руб + кирпич ок. 44 500 руб
Кирпичный вентканал | м3 | не найден в АР | 4965 шт | 11.82 |  |  | источник: КП подрядчика от 16.07.2026, строка 190; подгруппа целиком 435 583 руб
Расхождение внутри АР: блок 120 мм |  | сводная 35,36 / по этажам 36,79 |  |  | 1.43 |  | в смете взято 36,79; цена вопроса 26 358 руб
Приведение стен строго к АР | руб |  |  |  | -102873 | -0,35% | от итога 29 159 702,40 руб; монтаж блоков по ведомости, кирпич 394 шт/м3, блок 120 по сводной