## ВОР КР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР) - Шаг 1.
Раздел КР - Конструктивные решения. Спальные корпуса No1,2,3,4,5,7,8,9 (8 корп.)
Комплекс "Барвиха", МО, Одинцовский г.о., д. Барвиха, уч. 127
Шифр: 03-2025-КЖ1.1 (Р выдано), 03-2025-КМ1.1 (Р выдано). Дата: 03.04.2026
No | Лист ПД | Наименование работы | Ед. | На 1 корп. | На 8 корп. | Основание (раздел ПД) | Помещение/Этаж
1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Источник: КЖ1.1 Лист 2 - Схема расположения котлована, Ведомость объемов земляных работ
1.1 | Л.2 | Разработка грунта мех. ковшом экскаватора | м3 | 648 | 5184 | КЖ1.1 Л.2 Вед.объемов п.1 | Котлован
1.2 | Л.2 | Подчистка грунта вручную h=100мм | м3 | 43 | 344 | КЖ1.1 Л.2 Вед.объемов п.2 | Котлован
1.3 | Л.2 | Выемка грунта для дренажной канавы | м3 | 16 | 128 | КЖ1.1 Л.2 Вед.объемов п.3 | Дренаж
1.4 | Л.2 | Устройство щебеночного основания фр.20-40мм (дренаж) | м3 | 16 | 128 | КЖ1.1 Л.2 Вед.объемов п.4 | Дренаж
1.5 | Л.12 | Обратная засыпка песком средней крупности Купл=0.95 | м3 | 192 | 1536 | КЖ1.1 Л.12 Материалы | Пазухи котлована
ИТОГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 915 м3/корп.
2. ФУНДАМЕНТ (монолитный, B25 F150W8)
Источник: КЖ1.1 Лист 3 (армирование), Лист 16 (спецификации). Разбито на конструктивные части.
2А. Подбетонная подготовка (B7.5)
2А.1 | Л.16 | Устройство бетонной подготовки B7.5 t=70мм | м3 | 13.7 | 109.6 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Подошва фунд.
2Б. Фундаментная плита (B25 F150W8, t=300мм)
2Б.1 | Л.3,16 | Бетонирование фундаментной плиты B25 F150W8 t=300мм | м3 | 93 | 744 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Фунд. плита
2Б.2 | Л.16 | Арматура d12 A500C (фундаментная плита, рабочая нижняя) | кг | 3200 | 25600 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.фунд. | Фунд. плита
2Б.3 | Л.16 | Арматура d16 A500C (фундаментная плита, рабочая верхняя) | кг | 3500 | 28000 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.фунд. | Фунд. плита
2Б.4 | Л.16 | Арматура d10 A500C (фундаментная плита, конструктивная) | кг | 1800 | 14400 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.фунд. | Фунд. плита
2Б.5 | Л.16 | Арматура d6 A240 (фундаментная плита, хомуты/фиксаторы) | кг | 804 | 6432 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.фунд. | Фунд. плита
Итого арматура фунд. плиты: 9304 кг/корп., 74432 кг/8корп. (разбивка по диаметрам ориентировочная, уточнить по Л.16)
2Б.6 | Л.16 | Опалубка фундаментной плиты | м2 | 21.6 | 172.8 | Расчет опалубки: Л.3,16; периметр ~72 м x h=0.30 м | Фунд. плита
2В. Гидроизоляция и защита фундамента
2В.1 | Л.16 | Гидроизоляция Техноэласт Терра (2 слоя) | м2 | 422.8 | 3382.4 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Фунд. плита
2В.2 | Л.16 | Мембрана Planter Standard | м2 | 73.5 | 588 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Фунд. плита
2В.3 | Л.16 | Обмазочная гидроизоляция Пенетрон | м2 | 449.3 | 3594.4 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Фунд. плита
2В.4 | Л.16 | Гидромембрана Arbiton HDV-10 PVC | м2 | 93.3 | 746.4 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Фунд. плита
2В.5 | Л.16 | Праймер ТЕХНОНИКОЛЬ | м2 | 73.5 | 588 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Фунд. плита
2В.6 | Л.16 | Щебень фр.20-40мм (подоснова) | м3 | 73 | 584 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Подоснова
2В.7 | Л.16 | Геоткань дренажная | м2 | 73.8 | 590.4 | КЖ1.1 Л.16 Материалы фунд. | Подоснова
2В.8 | Л.16 | Гидрошпонка ХВН-120 (2хб) ПВХ (деформационный стык стена/плита) | м.п. | 72 | 576 | КЖ1.1 Л.16 Узел У-1 | Стык стена/фунд.плита
2В.9 | Л.16 | Стяжка ЦПР М100 t=30мм (защитная стяжка поверх гидроизоляции) | м3 | 9.3 | 74.4 | КЖ1.1 Л.16 Материалы | Подготовка под плиту
3. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ (B25 F150W8)
Источник: КЖ1.1 Лист 5 (план стен 1эт), Лист 10 (2эт), Лист 16 (спец.)
▸ ПОДВАЛЬНАЯ ЧАСТЬ / 1 ЭТАЖ (отм. -1.000 ... +4.100)
3.1 | Л.5,16 | Бетонирование монолитных стен 1 эт. B25 F150W8 | м3 | 28.1 | 224.8 | КЖ1.1 Л.16 Материалы стен | 1 этаж
3.2 | Л.16 | Арматура d12 A500C (стены 1 эт., вертикальная) | кг | 1400 | 11200 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.стен | 1 этаж
3.3 | Л.16 | Арматура d10 A500C (стены 1 эт., горизонтальная) | кг | 1000 | 8000 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.стен | 1 этаж
3.4 | Л.16 | Арматура d6 A500C (стены 1 эт., поперечная) | кг | 350 | 2800 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.стен | 1 этаж
3.5 | Л.16 | Арматура d6 A240 (стены 1 эт., хомуты) | кг | 200 | 1600 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.стен | 1 этаж
3.6 | Л.16 | Опалубка стен 1 этаж | м2 | 432 | 3456 | Расчет опалубки: Л.5,16; ΣL≈72 м | 1 этаж
▸ 2 ЭТАЖ (отм. +4.100 ... +7.700)
3.7 | Л.10,16 | Бетонирование монолитных стен 2 эт. B25 F150W8 | м3 | 14.1 | 112.8 | КЖ1.1 Л.16 Материалы стен | 2 этаж
3.8 | Л.16 | Арматура d12 A500C (стены 2 эт., вертикальная) | кг | 500 | 4000 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.стен | 2 этаж
3.9 | Л.16 | Арматура d10 A500C (стены 2 эт., горизонтальная) | кг | 450 | 3600 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.стен | 2 этаж
3.10 | Л.16 | Арматура d6 A240 (стены 2 эт., хомуты) | кг | 270 | 2160 | КЖ1.1 Л.16 Спец.элем.стен | 2 этаж
3.11 | Л.16 | Опалубка стен 2 этаж | м2 | 132 | 1056 | Расчет опалубки: Л.10,16 | 2 этаж
3.12 | Л.16 | Гидромембрана Arbiton HDV-10 PVC (стены) | м2 | 93.3 | 746.4 | КЖ1.1 Л.16 Материалы стен | Все стены
Итого бетон стены: 42.2 м3/корп. Итого арматура стены: 4170 кг/корп.
4. КОЛОННЫ (B25 F150W8)
Источник: КЖ1.1 Лист 6 (1эт), Лист 16 (спец.)
▸ 1 ЭТАЖ
4.1 | Л.16 | Бетонирование колонн К-1 (3шт, 200x300, h=3800) | м3 | 0.54 | 4.32 | КЖ1.1 Л.16 Мат. К-1 | 1 этаж
4.2 | Л.16 | Бетонирование колонн К-1-1 (3шт) | м3 | 0.54 | 4.32 | КЖ1.1 Л.16 Мат. К-1-1 | 1 этаж
4.3 | Л.16 | Бетонирование колонн К-2 (9шт, 200x200) | м3 | 1.62 | 12.96 | КЖ1.1 Л.16 Мат. К-2 | 1 этаж
4.4 | Л.16 | Бетонирование колонн К-2-1..К-2-3 (4шт) | м3 | 0.52 | 4.16 | КЖ1.1 Л.16 Мат. К-2-1..3 | 1 этаж
4.5 | Л.16 | Арматура d6 A500C (колонны 1 эт., продольная) | кг | 400 | 3200 | КЖ1.1 Л.16 Спец. К-1..К-2-3 | 1 этаж
4.6 | Л.16 | Арматура d5 Вр-1 (колонны 1 эт., хомуты) | кг | 150 | 1200 | КЖ1.1 Л.16 Спец. К-1..К-2-3 | 1 этаж
4.7 | Л.16 | Арматура d6 A240 (колонны 1 эт., хомуты) | кг | 100 | 800 | КЖ1.1 Л.16 Спец. К-1..К-2-3 | 1 этаж
4.8 | Л.16 | Опалубка колонн 1 этаж | м2 | 45.9 | 367.2 | Расчет опалубки: Л.5,16 | 1 этаж
▸ 2 ЭТАЖ
4.9 | Л.16 | Бетонирование колонн К-1-4, К-1 2эт (8шт) | м3 | 0.8 | 6.4 | КЖ1.1 Л.16 Мат. колонн 2эт | 2 этаж
4.10 | Л.16 | Арматура d6 A500C (колонны 2 эт., продольная) | кг | 170 | 1360 | КЖ1.1 Л.16 Спец. колонн 2эт | 2 этаж
4.11 | Л.16 | Арматура d6 A240 (колонны 2 эт., хомуты) | кг | 80 | 640 | КЖ1.1 Л.16 Спец. колонн 2эт | 2 этаж
4.12 | Л.16 | Опалубка колонн 2 этаж | м2 | 10 | 80 | Расчет опалубки: Л.10 + ВОР | 2 этаж
Итого бетон колонны: 4.02 м3/корп. Итого арматура колонны: 900 кг/корп.
5. ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНЫЕ (B25, t=200мм)
Источник: КЖ1.1 Лист 7-8 (1эт), Лист 10-11 (2эт), Лист 16 (спец.)
▸ ПЕРЕКРЫТИЕ НАД 1 ЭТАЖОМ (отм. +4.100)
5.1 | Л.7,16 | Бетонирование перекрытия над 1 эт. B25 | м3 | 61.2 | 489.6 | КЖ1.1 Л.16 Мат. перекр.+4.100 | 1 этаж
5.2 | Л.8,16 | Арматура d12 A500C (перекрытие 1эт, нижняя) | кг | 2100 | 16800 | КЖ1.1 Л.16 Спец.перекр.+4.100 | 1 этаж
5.3 | Л.8,16 | Арматура d10 A500C (перекрытие 1эт, верхняя) | кг | 1800 | 14400 | КЖ1.1 Л.16 Спец.перекр.+4.100 | 1 этаж
5.4 | Л.8,16 | Арматура d8 A500C (перекрытие 1эт, доп.) | кг | 900 | 7200 | КЖ1.1 Л.16 Спец.перекр.+4.100 | 1 этаж
5.5 | Л.8,16 | Арматура d6 A240 (перекрытие 1эт, монтажная) | кг | 440 | 3520 | КЖ1.1 Л.16 Спец.перекр.+4.100 | 1 этаж
5.6 | Л.7 | Опалубка перекрытия 1 этаж | м2 | 314 | 2512 | Расчет опалубки: Л.16; 62.8/0.20 | 1 этаж
▸ ПЕРЕКРЫТИЕ НАД 2 ЭТАЖОМ (отм. +7.700)
5.7 | Л.10,16 | Бетонирование перекрытия над 2 эт. B25 | м3 | 61.2 | 489.6 | КЖ1.1 Л.16 Мат. перекр.+7.700 | 2 этаж
5.8 | Л.11,16 | Арматура d12 A500C (перекрытие 2эт, нижняя) | кг | 2100 | 16800 | КЖ1.1 Л.16 Спец.перекр.+7.700 | 2 этаж
5.9 | Л.11,16 | Арматура d10 A500C (перекрытие 2эт, верхняя) | кг | 1800 | 14400 | КЖ1.1 Л.16 Спец.перекр.+7.700 | 2 этаж
5.10 | Л.11,16 | Арматура d8 A500C (перекрытие 2эт, доп.) | кг | 900 | 7200 | КЖ1.1 Л.16 Спец.перекр.+7.700 | 2 этаж
5.11 | Л.11,16 | Арматура d6 A240 (перекрытие 2эт, монтажная) | кг | 440 | 3520 | КЖ1.1 Л.16 Спец.перекр.+7.700 | 2 этаж
5.12 | Л.10 | Опалубка перекрытия 2 этаж | м2 | 211 | 1688 | Расчет опалубки: Л.16; 42.2/0.20 | 2 этаж
Итого бетон перекрытия: 122.4 м3/корп. Итого арматура: 10480 кг/корп.
6. ПЛИТА ПОЛА ПО ГРУНТУ (B25 F150W8, 1 этаж, отм.-0.210)
Источник: КЖ1.1 Лист 12
6.1 | Л.12 | Бетонирование плиты пола B25 F150W8 | м3 | 40.6 | 324.8 | КЖ1.1 Л.12 Материалы | 1 этаж
6.2 | Л.12 | Устройство подготовки B12.5 | м3 | 1.7 | 13.6 | КЖ1.1 Л.12 Материалы | 1 этаж
6.3 | Л.12 | Арматура d8 A500C (плита пола, основная) | кг | 2526 | 20208 | КЖ1.1 Л.12 Спец.элем. | 1 этаж
6.4 | Л.12 | Арматура d8 A500C (плита пола П-1) | кг | 96 | 768 | КЖ1.1 Л.12 Спец.элем. | 1 этаж
6.5 | Л.12 | Фиксаторы Ф-3 d10 A240 | кг | 272 | 2176 | КЖ1.1 Л.12 Спец.элем. | 1 этаж
6.6 | Л.12 | Сетка сварная d4 Вр-1 100x100 | м2 | 285 | 2280 | КЖ1.1 Л.12 Спец.элем. | 1 этаж
6.7 | Л.12 | Укладка профнастила НС35-1000-0.8 | м2 | 12 | 96 | КЖ1.1 Л.12 Спец.элем. | 1 этаж
6.8 | Л.12 | Укладка пеноплекса (пароизоляция) | м2 | 42 | 336 | КЖ1.1 Л.12 Материалы | 1 этаж
6.9 | Л.12 | Засыпка песком средней крупности Купл=0.95 | м3 | 192 | 1536 | КЖ1.1 Л.12 Материалы | 1 этаж
6.10 | Л.12 | Опалубка плиты пола | м2 | 14.4 | 115.2 | Расчет опалубки: Л.12; периметр ~72 м x h=0.20 м | 1 этаж
6.11 | Л.12 | Шуруп по бетону 7.5x72 | шт | 200 | 1600 | КЖ1.1 Л.12 (из оригинала) | 1 этаж пол
6.12 | Л.12 | Саморез по металлу | шт | 72 | 576 | КЖ1.1 Л.12 (из оригинала) | 1 этаж пол
6.13 | Л.12 | Устройство съемной крышки Ш1 (профлист НС35x0.7 + рама L75x6 + бетон ЦПМ М150) | шт | 9 | 72 | КЖ1.1 Л.12 (Ш1) | 1 этаж
7. КРЫЛЬЦА (B25 или B15)
7.1 | Л.13 | Бетонирование крылец B25/B15 | м3 | 10.3 | 82.4 | КЖ1.1 Л.13 Материалы | Наружные
7.2 | Л.13 | Арматура d12 A500C (крыльца) | кг | 225.4 | 1803.2 | КЖ1.1 Л.13 Спец.элем. п.1 | Наружные
7.3 | Л.13 | Сетка d4 Вр-1 100x100 (крыльца) | м2 | 34 | 272 | КЖ1.1 Л.13 Спец.элем. п.2 | Наружные
8. МЕЖЭТАЖНАЯ ЛЕСТНИЦА (B15, от -1.000 до +7.700)
8.1 | Л.14 | Бетонирование лестницы B15 | м3 | 6.3 | 50.4 | КЖ1.1 Л.14 Материалы | Лестничная клетка
8.2 | Л.14 | Арматура d12 A500C (лестница, рабочая) | кг | 400 | 3200 | КЖ1.1 Л.14 Спец.элем. | Лестничная клетка
8.3 | Л.14 | Арматура d6 A500C (лестница, поперечная) | кг | 200 | 1600 | КЖ1.1 Л.14 Спец.элем. | Лестничная клетка
8.4 | Л.14 | Арматура d10 A240 (лестница, монтажная) | кг | 154 | 1232 | КЖ1.1 Л.14 Спец.элем. | Лестничная клетка
8.5 | Л.17 | Каркасы Кр-1 d8 A500C (149шт) | шт | 149 | 1192 | КЖ1.1 Л.17 Спец. | Лестничная клетка
8.5а | Л.17 | Каркасы Кр-1 d8 A500C - масса (149шт x 0.50кг) | кг | 75 | 600 | КЖ1.1 Л.17 Спец. | Лестничная клетка
8.6 | Л.14 | Опалубка лестницы | м2 | 24.3 | 194.4 | Расчет опалубки: Л.14; 2 марша + площадки + подступенки | Лестничная клетка
Итого арматура лестницы: 754 кг/корп. + Кр-1 75 кг/корп. = 829 кг/корп.
9. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ (КМ1.1, сталь С255)
Источник: КМ1.1 Лист 1 (спец.), Лист 2-3 (стойки, закладные)
▸ 1 ЭТАЖ
9.1 | КМ Л.2 | Монтаж стоек Ст-1 (Тр.200x100x6, L=3018мм, N=12.0тс) | шт | 3 | 24 | КМ1.1 Л.2 Ст-1 | 1 этаж
9.2 | КМ Л.2 | Монтаж стоек Ст-2 (Тр.200x100x6, L=3018мм, N=3.0тс) | шт | 6 | 48 | КМ1.1 Л.2 Ст-2 | 1 этаж
9.3 | КМ Л.3 | Установка закладных Зд-1 (-12x250x200 + П-1) | шт | 9 | 72 | КМ1.1 Л.3 | 1 этаж
Металлопрокат (на 1 корпус)
9.4 | КМ Л.1 | Труба 200x100x6 С255 | кг | 717.1 | 5736.8 | КМ1.1 Л.1 Спец. п.1 | 1 этаж
9.5 | КМ Л.1 | Полоса стальная -12 С255 | кг | 243 | 1944 | КМ1.1 Л.1 Спец. п.5 | 1 этаж
9.6 | КМ Л.1 | Арматура d12 A500C (закладные) | кг | 44.2 | 353.6 | КМ1.1 Л.1 Спец. п.8 | 1 этаж
9.7 | КМ Л.1 | Антикоррозийная обработка (К=1.0403) | кг | 1044.8 | 8358.4 | КМ1.1 Л.1 Итого с К | 1 этаж
10. ОТМОСТКА (B25 F150W8 + тротуарная плитка)
ВНИМАНИЕ: объемы ориентировочные, уточнить по ПЗУ! Расчет: периметр ~88 м x ш.1.2 м = 105.6 м2/корп.
10.1 | ПЗУ | Бетонирование отмостки B25 F150W8 t=100мм | м3 | 10.56 | 84.48 | ПЗУ Отмостка | Отмостка
10.2 | ПЗУ | Армирование отмостки сеткой d4 Вр-1 100x100 | м2 | 105.6 | 844.8 | ПЗУ Отмостка | Отмостка
10.3 | ПЗУ | Укладка тротуарной плитки ЦПР на ЦПС М200 | м2 | 105.6 | 844.8 | ПЗУ Отмостка | Отмостка
10.4 | ПЗУ | Укладка пеноплекса FOUNDATION t=50мм (термоизоляция) | м2 | 105.6 | 844.8 | ПЗУ Отмостка | Отмостка
10.5 | ПЗУ | Устройство щебеночного основания фр.20-40мм t=150мм | м3 | 15.84 | 126.72 | ПЗУ Отмостка | Отмостка
10.6 | ПЗУ | Засыпка песком средней крупности t=100мм | м3 | 10.56 | 84.48 | ПЗУ Отмостка | Отмостка
10.7 | ПЗУ | Устройство ЦПС М200 подстилающий слой под плитку t=30мм | м3 | 3.17 | 25.36 | ПЗУ Отмостка | Отмостка
СВОДНЫЕ ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ КР (на 1 корпус / на 8 корпусов)
|  | Бетон ИТОГО ВСЕ КЛАССЫ | м3 | 334.2 | 2673.6
|  | в т.ч. B25 F150W8 (фундамент+стены+колонны+пол) | м3 | 179.82 | 1438.56
|  | в т.ч. B25 (перекрытия) | м3 | 122.4 | 979.2
|  | в т.ч. B7.5 (подготовка фунд.) | м3 | 13.7 | 109.6
|  | в т.ч. B12.5 (подготовка пола) | м3 | 1.7 | 13.6
|  | в т.ч. B25/B15 (крыльца) | м3 | 10.3 | 82.4
|  | в т.ч. B15 (лестница) | м3 | 6.3 | 50.4
|  | Арматура ИТОГО (вкл. Кр-1 75 кг/корп) | кг | 28802 | 230416
|  | в т.ч. A500C (все диаметры) | кг | ~24500 | ~196000 | Уточнить по Л.16
|  | в т.ч. A240 (все диаметры) | кг | ~4300 | ~34400 | Уточнить по Л.16
|  | Металлоконструкции ИТОГО (с К=1.0403) | кг | 1044.8 | 8358.4
|  | Земляные работы ИТОГО | м3 | 915 | 7320
ПРИМЕЧАНИЕ: Гидрошпонка 2В.8 (72 м.п./корп) и Стяжка ЦПР 2В.9 (9.3 м3/корп) добавлены по КЖ1.1 Л.16. Крышка Ш1 6.13 (9 шт/корп) по КЖ1.1 Л.12. Отмостка раздел 10 - уточнить по ПЗУ.

## ВОР АР
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (ВОР) - Шаг 1.
Раздел АР - Архитектурные решения. Спальные корпуса No1-9 (8 корп.)
Шифр: 03-2025-АР1 (стадия П выдано, Р в работе). ВНИМАНИЕ: объемы подлежат уточнению!
No | Лист ПД | Наименование работы | Ед. | На 1 корп. | На 8 корп. | Основание (раздел ПД) | Помещение/Этаж
1. КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
▸ 1 ЭТАЖ
1.1 | Л.2 | Кладка наружных стен из газобетона D600 t=300мм | м3 | 42.5 | 340 | АР1 Л.2 Легенда | 1 этаж
1.2 | Л.2 | Кладка перегородок из газобетона D600 t=200мм | м3 | 11 | 88 | АР1 Л.2 Легенда | 1 этаж
1.3 | Л.2 | Перегородки из ГКЛ t=80мм | м2 | 7.5 | 60 | АР1 Л.2 Легенда | 1 этаж
▸ 2 ЭТАЖ
1.4 | Л.3 | Кладка наружных стен из газобетона D600 t=300мм | м3 | 42.5 | 340 | АР1 Л.3 Легенда | 2 этаж
1.5 | Л.3 | Кладка перегородок из газобетона D600 t=200мм | м3 | 11 | 88 | АР1 Л.3 Легенда | 2 этаж
1.6 | Л.3 | Перегородки из ГКЛ t=80мм | м2 | 7.5 | 60 | АР1 Л.3 Легенда | 2 этаж
Парапет кровли
1.7 | Л.7-9 | Кладка парапета из кирпича 1НФ 250x120x65 | м3 | 5 | 40 | АР1 Л.7-9 Разрезы | Кровля
1.8 | Л.2-3 | Профиль направляющий ПН 50/40 (ГКЛ перегородки) | м.п. | 20 | 160 | По технологии ГКЛ | 1+2 этаж
1.9 | Л.2-3 | Профиль стоечный ПС 50/50 (ГКЛ перегородки) | м.п. | 45 | 360 | По технологии ГКЛ | 1+2 этаж
1.10 | Л.2-3 | Минвата 50мм заполнение ГКЛ перегородок | м2 | 15 | 120 | По технологии ГКЛ | 1+2 этаж
1.11 | Л.2-3 | Клей для газобетона Ytong (кладка) | мешок 25кг | 77 | 616 | По технологии кладки | Все этажи
1.12 | Л.2-3 | Базальтовая сетка для армирования кладки | м.п. | 180 | 1440 | По технологии кладки | Все этажи
1.13 | Л.7-9 | Кладочный раствор М100 (парапет) | м3 | 1.5 | 12 | По технологии кладки | Парапет кровли
Итого: наружные стены 85 м3, перегородки 22 м3, ГКЛ 15 м2, парапет 5 м3 на корп.
2. УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДОВ
Источник: АР1 Лист 12 - Ведомость расхода утеплителя
2.1 | Л.12 | Минвата Технофас Стандарт t=150мм (штукатурный фасад) | м2 | 390.3 | 3122.4 | АР1 Л.12 Поз.1 | Фасады все этажи
2.2 | Л.12 | Минвата Технофас Стандарт t=50мм (доп. слой, типы 2-3) | м2 | 96 | 768 | АР1 Л.12 Поз.2 | Фасады
2.3 | Л.12 | Минвата Техновент Н ПрофТ t=150мм (вентфасад) | м2 | 108 | 864 | АР1 Л.12 Поз.3 | Вентфасад
2.4 | Л.12 | Минвата Техновент Оптима t=50мм (вентфасад, тип 3) | м2 | 38.2 | 305.6 | АР1 Л.12 Поз.4 | Вентфасад
2.5 | Л.12 | Пеностекло НЕОПОРМ кашированное t=120мм (цоколь) | м2 | 44.2 | 353.6 | АР1 Л.12 Поз.5 | Цоколь
3. ОТДЕЛКА ФАСАДОВ
3.1 | Л.11 | Декоративная штукатурка RAL 7024 t=30мм | м2 | 526 | 4208 | АР1 Л.11 Поз.1 | Фасады
3.2 | Л.11 | Декоративная штукатурка RAL 9010 t=30мм | м2 | 324.4 | 2595.2 | АР1 Л.11 Поз.2 | Фасады
3.3 | Л.11 | Кварцевая грунтовка фасадная | м2 | 850.4 | 6803.2 | АР1 Л.11 (526+324.4) | Фасады
3.4 | Л.11 | Стеклотканевая щелочестойкая сетка | м2 | 850.4 | 6803.2 | АР1 Л.11 | Фасады
3.5 | Л.11 | Базовый штукатурный состав (Ceresit CT85 или аналог) | м2 | 850.4 | 6803.2 | АР1 Л.11 | Фасады
3.6 | Л.11 | Клей для утеплителя фасадный (Ceresit CT83 или аналог) | м2 | 850.4 | 6803.2 | АР1 Л.11 | Фасады
3.7 | Л.11 | Анкер с тарельчатым дюбелем (5шт/м2) | шт | 4252 | 34016 | АР1 Л.11 (расчетно) | Фасады
3.8 | Л.11 | Керамогранит вентфасад 600x1200 RAL 8003 | м2 | 106.4 | 851.2 | АР1 Л.11 Поз.3 | Вентфасад
3.9 | Л.11 | Подсистема вентфасада (алюм. каркас) - запросить | м2 | 106.4 | 851.2 | АР1 Л.11 под Поз.3 | Вентфасад
3.10 | Л.11 | Керамогранит 600x1200 (цоколь) | м2 | 44.2 | 353.6 | АР1 Л.7-9 Пирог цоколя | Цоколь
3.11 | Л.11 | Клей ПС-2К56 (для пеностекла цоколь) | м2 | 44.2 | 353.6 | АР1 Л.7-9 | Цоколь
3.12 | Л.11 | Сетка металлическая 150x150x6 (цоколь) | м2 | 44.2 | 353.6 | АР1 Л.7-9 | Цоколь
3.13 | Л.11 | Штукатурка козырьков RAL 9010 t=30мм | м2 | 9.1 | 72.8 | АР1 Л.11 Поз.4 | Козырьки
3.14 | Л.11 | Гранитная плитка RAL 7021 (ступени) | м2 | 17.05 | 136.4 | АР1 Л.11 Поз.5 | Крыльца
3.15 | Л.11 | Покраска колонн RAL 8003 | м2 | 0.39 | 3.12 | АР1 Л.11 Поз.8 | 1 этаж
4. КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ
4.1 | Л.7-9 | Техноэласт ЭКП (верхний слой) | м2 | 311 | 2488 | АР1 Л.7-9 Пирог кровли | Кровля
4.2 | Л.7-9 | Техноэласт ЭПП (нижний слой) | м2 | 311 | 2488 | АР1 Л.7-9 | Кровля
4.3 | Л.7-9 | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ No.01 | м2 | 311 | 2488 | АР1 Л.7-9 | Кровля
4.4 | Л.7-9 | Армированная ЦПС t=50мм | м2 | 311 | 2488 | АР1 Л.7-9 | Кровля
4.5 | Л.7-9 | Керамзитовый гравий (уклонообр. 220-250мм) | м3 | 73 | 584 | АР1 Л.7-9 (расчетно) | Кровля
4.6 | Л.7-9 | Разделительный слой АЛЬФА ВЕНТ 110 | м2 | 311 | 2488 | АР1 Л.7-9 | Кровля
4.7 | Л.7-9 | Утеплитель ТЕХНОПРУФ Н Проф t=200мм | м2 | 311 | 2488 | АР1 Л.7-9 | Кровля
4.8 | Л.7-9 | Пароизоляция ТЕХНОБАРЬЕР | м2 | 311 | 2488 | АР1 Л.7-9 | Кровля
4.9 | Л.7-9 | Цемент М500 для ЦПС кровли (расход ~18кг/м2) | кг | 5598 | 44784 | По технологии ЦПС | Кровля
4.10 | Л.7-9 | Сетка армирующая для ЦПС кровли | м2 | 311 | 2488 | По технологии ЦПС | Кровля
5. УСТРОЙСТВО ПОЛОВ
Источник: АР1 Лист 14 - Экспликация покрытий пола. Разбито по этажам и помещениям.
▸ 1 ЭТАЖ
5.1 | Л.14 | Керамогранит противоскольз. на клее (Тип 1) | м2 | 31 | 248 | АР1 Л.14 Тип 1 | пом.101 вестибюль, 107 коридор
5.2 | Л.14 | Керамогранит противоскольз. (Тип 6) | м2 | 49.15 | 393.2 | АР1 Л.14 Тип 6 | пом.102,104,108,109,112
5.3 | Л.14 | Керамогранит противоскольз. (Тип 8, санузел 1эт) | м2 | 5.07 | 40.56 | АР1 Л.14 Тип 8 | пом.104 санузел
5.4 | Л.14 | Керамогранит противоскольз. (Тип 9, санузел 1эт) | м2 | 8.67 | 69.36 | АР1 Л.14 Тип 9 | пом.103 санузел
5.24 | Л.14 | Гидроизоляция AquaMast (санузлы 1эт, Тип 8+9: 5.07+8.67=13.74 м2) | м2 | 13.74 | 109.92 | По технологии гидроизоляции | пом.103,104 санузлы 1эт
5.5 | Л.14 | Инженерная доска 14мм (Тип 3) | м2 | 42.5 | 340 | АР1 Л.14 Тип 3 | пом.105 спальня, 107 коридор
5.6 | Л.14 | + Клей для инженерной доски | м2 | 42.5 | 340 | По технологии пола | пом.105, 107
5.7 | Л.14 | + Самовыравнивающаяся стяжка армирующая | м2 | 42.5 | 340 | По технологии пола | пом.105, 107
5.8 | Л.14 | + Пленка теплоизоляционная подложка | м2 | 42.5 | 340 | По технологии пола | пом.105, 107
5.9 | Л.14 | Инженерная доска 14мм (Тип 5) | м2 | 55.6 | 444.8 | АР1 Л.14 Тип 5 | пом.106 гостиная
5.10 | Л.14 | + Клей для инженерной доски | м2 | 55.6 | 444.8 | По технологии пола | пом.106 гостиная
5.11 | Л.14 | + Самовыравнивающаяся стяжка армирующая | м2 | 55.6 | 444.8 | По технологии пола | пом.106 гостиная
5.12 | Л.14 | + Пленка теплоизоляционная подложка | м2 | 55.6 | 444.8 | По технологии пола | пом.106 гостиная
5.13 | Л.14 | Наливной пол ТАКОВ Floor 720 (Тип 4) | м2 | 28.06 | 224.48 | АР1 Л.14 Тип 4 | пом.110 гараж
5.14 | Л.14 | Гранитная плитка Absolute Black 300x600 (Тип 7) | м2 | 26.09 | 208.72 | АР1 Л.14 Тип 7 | терраса
5.15 | Л.14 | Утеплитель Пеноплекс CARBON PROF t=100мм (пирог пола 1эт) | м2 | 220 | 1760 | АР1 Л.14 (расчетно) | 1 этаж все помещения
▸ 2 ЭТАЖ
5.16 | Л.14 | Инженерная доска 14мм (Тип 11) | м2 | 112.15 | 897.2 | АР1 Л.14 Тип 11 | пом.201-211 спальни+коридор
5.17 | Л.14 | + Клей для инженерной доски | м2 | 112.15 | 897.2 | По технологии пола | пом.201-211
5.18 | Л.14 | + Самовыравнивающаяся стяжка армирующая | м2 | 112.15 | 897.2 | По технологии пола | пом.201-211
5.19 | Л.14 | + Пленка теплоизоляционная подложка | м2 | 112.15 | 897.2 | По технологии пола | пом.201-211
5.20 | Л.14 | Керамогранит 20мм (Тип 10) | м2 | 33.69 | 269.52 | АР1 Л.14 Тип 10 | пом. санузлы 2 этаж
5.21 | Л.14 | Гидроизоляция AquaMast (санузлы 2эт, Тип 10) | м2 | 33.69 | 269.52 | По технологии гидроизоляции | санузлы 2 этаж
5.22 | Л.14 | Клей плиточный для керамогранита (полы 1+2 этаж) | м2 | 127.6 | 1020.8 | По технологии облицовки | Все керамогранит полы
5.23 | Л.14 | Затирка для керамогранита (полы) | м2 | 127.6 | 1020.8 | По технологии облицовки | Все керамогранит полы
6. ПОТОЛКИ
Источник: АР1 Лист 15 (1эт), Лист 16 (2эт). Считать через калькулятор КНАУФ.
▸ 1 ЭТАЖ
6.1 | Л.15 | Подв. потолок КНАУФ П113 влагост. ГКЛВ (1эт) | м2 | 7.2 | 57.6 | АР1 Л.15 Марка П-1В | пом. санузел 1эт
6.2 | Л.15 | Подв. потолок КНАУФ П113 ГКЛ 2 слоя (1эт) | м2 | 73.5 | 588 | АР1 Л.15 Марка П-1 | пом. 1эт (кроме санузла)
6.3 | Л.15 | Подв. потолок КНАУФ П113 разноуровневый (1эт) | м2 | 134.9 | 1079.2 | АР1 Л.15 Марка П-1Р | пом. 1эт (гостиная, кухня)
6.4 | Л.15 | Звукоизоляция X-Glass Gold t=50мм (потолки 1эт) | м2 | 108.9 | 871.2 | АР1 Л.15 (расчетно) | 1 этаж
6.5 | Л.15 | Шпаклевка финишная полимерная Vetonit LR+ (1эт) | м2 | 215.6 | 1724.8 | АР1 Л.15 | 1 этаж все потолки
6.6 | Л.15 | Краска водоразбавляемая RAL 9003 матовая (1эт) | м2 | 215.6 | 1724.8 | АР1 Л.15 | 1 этаж все потолки
▸ 2 ЭТАЖ
6.7 | Л.16 | Подв. потолок КНАУФ П113 влагост. ГКЛВ (2эт) | м2 | 27.9 | 223.2 | АР1 Л.16 Марка П-1В | санузлы 2эт
6.8 | Л.16 | Подв. потолок КНАУФ П113 ГКЛ 2 слоя (2эт) | м2 | 53.9 | 431.2 | АР1 Л.16 Марка П-1 | спальни 2эт
6.9 | Л.16 | Подв. потолок КНАУФ П113 разноуровневый (2эт) | м2 | 82.9 | 663.2 | АР1 Л.16 Марка П-1Р | спальни+коридор 2эт
6.10 | Л.16 | Звукоизоляция X-Glass Gold t=50мм (потолки 2эт) | м2 | 108.9 | 871.2 | АР1 Л.16 (расчетно) | 2 этаж
6.11 | Л.16 | Шпаклевка финишная полимерная Vetonit LR+ (2эт) | м2 | 164.7 | 1317.6 | АР1 Л.16 | 2 этаж все потолки
6.12 | Л.16 | Краска водоразбавляемая RAL 9003 матовая (2эт) | м2 | 164.7 | 1317.6 | АР1 Л.16 | 2 этаж все потолки
7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА СТЕН
Источник: АР1 Лист 17 - Ведомость отделки помещений
▸ 1 ЭТАЖ
7.1 | Л.17 | Грунтовка стен (1 этаж) | м2 | 265 | 2120 | АР1 Л.17 Вед.отделки | 1 этаж все пом.
7.2 | Л.17 | Покраска стен водно-дисперсионной краской Деруфа (1 этаж) | м2 | 265 | 2120 | АР1 Л.17 Вед.отделки | 1 этаж все пом.
7.3 | Л.17 | Облицовка стен керамогранитом (санузлы 1 этаж) | м2 | 39 | 312 | АР1 Л.17 Вед.отделки | санузлы 1 этаж
▸ 2 ЭТАЖ
7.4 | Л.17 | Грунтовка стен (2 этаж) | м2 | 265 | 2120 | АР1 Л.17 Вед.отделки | 2 этаж все пом.
7.5 | Л.17 | Покраска стен водно-дисперсионной краской Деруфа (2 этаж) | м2 | 265 | 2120 | АР1 Л.17 Вед.отделки | 2 этаж все пом.
7.6 | Л.17 | Облицовка стен керамогранитом (санузлы 2 этаж) | м2 | 39 | 312 | АР1 Л.17 Вед.отделки | санузлы 2 этаж
7.7 | Л.17 | Клей плиточный для керамогранита (стены санузлов) | м2 | 78 | 624 | По технологии облицовки | Санузлы 1+2 этаж
7.8 | Л.17 | Затирка для керамогранита (стены) | м2 | 78 | 624 | По технологии облицовки | Санузлы 1+2 этаж
8. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ
Источник: АР1 Лист 18 (двери), Лист 19 (окна, витражи). Окна - Vidnal (запросить цены).
▸ 1 ЭТАЖ
8.1 | Л.19 | ОК-1 (2200x900, алюм., Vidnal, поворотно-откидное) | шт | 5 | 40 | АР1 Л.19 | 1 этаж
8.2 | Л.19 | ОК-2 (1600x3900, 4-створчатое) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.19 | 1 этаж
8.3 | Л.19 | ОК-5 ЛСК (2200x900, противодымн. E30) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.19 | 1 этаж лест.клетка
8.4 | Л.19 | Витраж В-1 (3000x9280) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.19 | 1 этаж гостиная
8.5 | Л.19 | Витраж В-2 (3000x6220) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.19 | 1 этаж
8.6 | Л.19 | Витраж В-3 (2200x4230) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.19 | 1 этаж
8.7 | Л.18 | ДВ-1 (3000x1800, двупольная, остекл.) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 1 этаж вход
8.8 | Л.18 | ДВ-2а (3000x1350, противопож. EIw30) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 1 этаж лест.клетка
8.9 | Л.18 | ДВ-3 (2480x850, шпон МДФ, правая) | шт | 2 | 16 | АР1 Л.18 | 1 этаж
8.10 | Л.18 | ДВ-4 (2480x950, шпон МДФ, правая) | шт | 3 | 24 | АР1 Л.18 | 1 этаж
8.11 | Л.18 | ДВ-4а (2480x950, левая) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 1 этаж
8.12 | Л.18 | ДН-1 наружная (2160x1350, алюминий) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 1 этаж
8.13 | Л.18 | ДН-2 наружная (3000x1800, алюминий) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 1 этаж
8.14 | Л.18 | ДН-3а наружная (2300x1050, алюминий) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 1 этаж
8.15 | Л.18 | ВР-1 ворота гаражные секционные (3200x2950) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 1 этаж гараж
8.16 | Л.19 | Подоконная доска ПД-1 (900x200) | шт | 6 | 48 | АР1 Л.19 | 1 этаж
8.17 | Л.19 | Подоконная доска ПД-2 (3900x200) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.19 | 1 этаж
▸ 2 ЭТАЖ
8.18 | Л.19 | ОК-1 (2200x900, алюм., Vidnal, поворотно-откидное) | шт | 8 | 64 | АР1 Л.19 | 2 этаж спальни
8.19 | Л.19 | ОК-3 (2200x2400, 2-створчатое) | шт | 4 | 32 | АР1 Л.19 | 2 этаж
8.20 | Л.19 | ОК-4 (2000x900, глухое) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.19 | 2 этаж
8.21 | Л.19 | Витраж В-4 (3000x2400) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.19 | 2 этаж
8.22 | Л.18 | ДВ-2а (3000x1350, противопож. EIw30) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 2 этаж лест.клетка
8.23 | Л.18 | ДВ-3 (2480x850, шпон МДФ, правая) | шт | 2 | 16 | АР1 Л.18 | 2 этаж
8.24 | Л.18 | ДВ-3а (2480x850, левая) | шт | 1 | 8 | АР1 Л.18 | 2 этаж
8.25 | Л.18 | ДВ-4 (2480x950, шпон МДФ, правая) | шт | 5 | 40 | АР1 Л.18 | 2 этаж спальни
8.26 | Л.18 | ДВ-4а (2480x950, левая) | шт | 2 | 16 | АР1 Л.18 | 2 этаж
8.27 | Л.19 | Подоконная доска ПД-1 (900x200) | шт | 7 | 56 | АР1 Л.19 | 2 этаж
8.28 | Л.19 | Подоконная доска ПД-3 (2400x200) | шт | 4 | 32 | АР1 Л.19 | 2 этаж
8.29 | Л.18-19 | Монтажная пена (окна+двери, ~40 баллонов) | шт | 40 | 320 | По технологии монтажа | Все проемы
8.30 | Л.18-19 | Герметик силиконовый (окна, ~20 туб) | шт | 20 | 160 | По технологии монтажа | Все проемы
8.31 | Л.18-19 | Анкерные пластины для окон | шт | 200 | 1600 | По технологии монтажа | Все окна

## Примечания
Примечания к ВОР - Шаг 1
1. ВОР КР: Исправление - Опалубка лестницы 8.6: 194.3 -> 194.4 м2/8корп (ошибка умножения 24.3*8=194.4)
2. ВОР КР: Добавлена поз. 8.5а - Каркасы Кр-1 масса 75 кг/корп (149шт*0.50кг), ранее только шт
3. ВОР КР: Добавлены поз. 2В.8 Гидрошпонка ХВН-120 ПВХ (72 м.п./корп) и 2В.9 Стяжка ЦПР М100 t=30мм (9.3 м3/корп)
4. ВОР КР: Добавлена поз. 6.13 Съемная крышка Ш1 (9 шт/корп) - профлист НС35+рама L75x6+ЦПМ М150
5. ВОР КР: Исправлена классификация бетона в сводных итогах: B25 F150W8=179.82 м3 (колонны 4.02 м3 переведены из B25 в B25F150W8)
6. ВОР КР: Добавлен раздел 10 ОТМОСТКА (объемы ориентировочные, уточнить по ПЗУ)
7. ВОР АР: 5.3/5.4 разделены; поз.5.24 (гидроизоляция 1эт) перемещена в 1-й этаж после 5.3/5.4; поз.5.20 переименована (убрано дублирование AquaMast)
8. ВОМ АР: поз.82 (гидроизоляция 1эт) перемещена в 1-й этаж после поз.62/63; поз.78 переименована (убрано дублирование AquaMast)